| RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych |  |
| --- | --- |
|  | INCLUDEPICTURE "https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/press_rooms/company_logos/1809/2c67d4eab2ed00c4fa9828542720a5c3.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/press_rooms/company_logos/1809/2c67d4eab2ed00c4fa9828542720a5c3.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/press_rooms/company_logos/1809/2c67d4eab2ed00c4fa9828542720a5c3.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/press_rooms/company_logos/1809/2c67d4eab2ed00c4fa9828542720a5c3.jpg" \* MERGEFORMATINET |

Drezdenko 18.01.2022r.

- Znak sprawy: RI.271.1.37.2021

Wyjaśnienie nr 3 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ:

- Dotyczy §1 ust. 3 pkt 2
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zgody (decyzje) na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinny być uzyskane przez Zamawiającego. Prosimy również o wyjaśnienie, które dokumenty określają obowiązujący dla przedmiotowej inwestycji zakres wycinki drzew ? Prosimy o ich wskazanie lub udostępnienie. Prosimy również o sprecyzowanie wszystkich ograniczeń i wymagań, które należy uwzględnić w cenie oferty i harmonogramie robót w związku z wycinką drzew.

Odpowiedź:

Zamawiający uzyskał decyzje – zgody na usunięcie drzew. Do dokumentacji technicznej dołączono 2 decyzje – zezwolenia na wycinkę drzew wydane przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego. Decyzje określają gatunki, ilość,  obwód i lokalizację drzew do  usunięcia. Usunięcie drzew należy przeprowadzić zgodnie z decyzjami.

- Dotyczy § 1 ust. 9 w zw. z §3 ust. 6
Czy Zmawiający zapewnia nadzór autorski, a jeśli nie, co w przypadku gdy wystąpi konieczność zmiany dokumentacji projektowej np. celem wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, bądź zamówień dodatkowych? Jeśli tak, w jaki sposób Zamawiający przewiduje sprawowanie nadzoru autorskiego? Czy nadzór autorski będzie objęty osobną Umową? Jaką ilość nadzorów autorskich Zamawiający przewiduje w okresie realizacji inwestycji? Czy będą to pobyty na budowie, czy też odpowiedzi (np. w formie elektronicznej) na sygnalizowane przez Wykonawcę problemy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje nadzoru autorskiego. Jeśli jednak w trakcie realizacji inwestycji ujawnią się problemy wymagające zaangażowania autora dokumentacji projektowej taki nadzór zostanie zorganizowany.

- Dotyczy § 3 ust. 7

Zgodnie z brzmieniem wskazanego zapisu "Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy." Celem uniknięcia ewentualnych niejasności i sporów, Wykonawca prosi o wprowadzenie zmiany w § 3 ust. 7 i zastąpienie słowa „poleceń” na „pisemnych poleceń”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- Dotyczy §4 ust. 1 pkt 4

Prosimy o wyjaśnienie: 
1) 	Jaki jest termin zakończenia czynności odbiorowych, licząc od dnia przystąpienia do odbioru końcowego przez Zamawiającego? 
2)	 Jaki jest termin zakończenia czynności odbiorowych, licząc od dnia przystąpienia do odbioru częściowego przez Zamawiającego? 
3) 	Jakie dokumenty, należy przedłożyć do odbioru częściowego - prosimy o wymienienie wskazanych dokumentów z nazwy.

Odpowiedź:

- Czynności odbiorowe najczęściej dokonywane są w jednym dniu. Zamawiający zakłada dokonanie czynności odbiorowych do 3 dni roboczych od licząc od dnia przystąpienia.

- Czynności odbiorowe najczęściej dokonywane są w jednym dniu. Zamawiający zakłada dokonanie czynności odbiorowych do 3 dni roboczych od licząc od dnia przystąpienia.

- Do odbioru częściowego należy przedłożyć  częściowe rozliczenie rzeczowo -finansowe oraz niezbędne certyfikaty i atesty na materiały oraz protokoły badań i sprawdzeń robót budowlanych.

- Dotyczy § 4 ust. 3 pkt 2) lit. a i b

Proszę wskazać ustawową podstawę uprawnienia zamawiającego do odmowy dokonania odbioru  lub zatrzymania części wynagrodzenia wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia. Wykonawca przypomina w tym kontekście, że – w myśl ustawy oraz orzecznictwa – dokonanie odbioru i zapłata wynagrodzenia są podstawowymi obowiązkami zamawiającego, od których nie można się uchylać nawet w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 27 października 2017 roku ws. I ACa 321/17, wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 06 września 2016 roku ws. V ACa 935/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 31 sierpnia 2016 roku ws. I ACa 282/16, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 maja 2016 roku ws. I ACa 1094/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 stycznia 2016 roku ws. I ACa 253/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28 stycznia 2014 roku ws. I ACa 1447/13, wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 października 2012 roku ws. I ACa 1046/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 lutego 2012 roku ws. V ACa 198/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 kwietnia 2011 roku ws. VI ACa 1200/10, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 grudnia 2009 roku ws. I ACa 874/09, a także wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2007 roku ws. V CSK 99/07). Wykonawca wskazuje, że odmowa dokonania odbioru przedmiotu umowy przez zamawiającego z powodu wad jak również uchylanie się od dokonania zapłaty i odbioru z ww. przyczyn jest postępowaniem nieuprawnionym, nie podlegającym usankcjonowaniu za pomocą umowy oraz narażającym zamawiającego m.in. na ryzyko jednostronnego odbioru przez wykonawcę.

Odpowiedź:

Zapisy § 4 ust. 3 pkt 2) lit. a projektu umowy nie wskazują, że Zamawiający w ogóle nie odbierze przedmiotu umowy tylko dają możliwość w przypadku istotnych wad, które uniemożliwiają dokonanie odbioru przesunąć termin czynności odbiorowych do czasu usunięcia tych wad.  Zamawiający podkreśla, że czynności odbiorowe czy przesunięcie czynności odbiorowych zawsze mają charakter dwustronny, są ustalane wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.

W projekcie umowy § 4 ust. 3 pkt 2) lit. b otrzymuje brzmienie: „dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad”.

- Dotyczy § 5 ust. 3

Prosimy o wyjaśnienie: 
1) 	Jaki jest maksymalny termin, w którym Zamawiający przewiduje dokonanie pierwszej transzy zgodnie ze wskazanym przepisem?                    
2)	Jakie są warunki zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przez zamawiającego?

3)	Jakie są warunki akceptacji zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przez zamawiającego?

Odpowiedź:

- Dla tego zadnia zamawiający nie przewiduje płatności w transzach. Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego zasady narzucają  rozliczenie zadania w dwóch płatnościach – zaliczka i płatność końcowa.

- Spójność  harmonogramu rzeczowo-finansowego z zakresem rzeczowym oraz terminowym inwestycji.

- Spójność  harmonogramu rzeczowo-finansowego z zakresem rzeczowym oraz terminowym inwestycji.

- Dotyczy § 5 ust. 10 i 11 w zw. z pkt 14 Rozdział IV SWZ
Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie comiesięcznego rozliczania i fakturowania? Chcielibyśmy podkreślić fakt, że w przypadku rozliczenia przedmiotu umowy na podstawie jednej faktury Wykonawcy będą musieli kredytować wykonywane roboty co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie ceny ofertowej w przetargu. W świetle ostatnich obserwacji, zauważono, że dochodzi do zwiększonej ilości unieważnianych postępowań. Niemal jedyną przesłanką unieważnianych postępowań jest brak środków przewidzianych na realizację. W związku z tym, uważamy, że propozycja zmiany fakturowania (na miesięczne) jest uzasadniona i korzystna dla Zamawiającego. Co więcej, w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa wielu polskich Zamawiających, wprowadza dużo korzystniejsze dla Wykonawców zasady rozliczeń, mając na uwadze poprawę płynności finansowej firm, które w tej trudnej dla gospodarki sytuacji utrzymują swoją działalność, płacą podatki oraz składki, a w ten sposób poprawiają kondycję gospodarki. Prosimy o pozytywne podejście do naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza comiesięcznego rozliczania i fakturowania. Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego zasady narzucają  rozliczenie zadania w dwóch płatnościach – zaliczka i płatność końcowa.

- Dotyczy § 5 ust. 12 
Prosimy o wyjaśnienie: 1) ile wynosi część Inwestycji niepokryta udziałem własnym zamawiającego, której finansowanie ma zapewnić wykonawca? 2)W jakiej wysokości (% wartości inwestycji) zamawiający jest uprawniony do otrzymania środków z promesy na realizację przedmiotu zamówienia? Jakie są warunki wypłaty środków z przedmiotowej promesy? Czy Zamawiający posiada zabezpieczenie wypłaty środków ze wskazanej promesy? Jeśli tak, to w jakiej formie?

Odpowiedź:

Zgodnie z promesą wstępną część niepokryta udziałem własnym zamawiającego wynosi 4 507 143,00 zł. We wniosku o finansowanie zadania  ze środków  Rządowego Funduszu Polski Ład  wartość zadania określono na kwotę 5 007 936,87 zł brutto. Udział własny Zamawiającego wynosi 10%. W sytuacji gdy Zamawiający wybierze ofertę o wartości poniżej 5 007 936,87 zł brutto proporcje zostaną zachowane - udział własny zamawiającego wyniesie 10%  a środki Rządowego Funduszu Polski Ład 90 %. W sytuacji gdy Zamawiający wybierze ofertę o wartości powyżej 5 007 936,87 zł brutto środki z środków  Rządowego Funduszu Polski Ład  pozostaną bez zmian a udział własny zamawiającego zwiększy się o brakującą kwotę. Zamawiający przewidział zaliczkę w wysokości udziału  własnego.

Zgodnie z zasadami programu Polski Ład wypłaty z programu będą realizowane przez BGK w dwóch oknach płatniczych w miesiącu. Wypłaty w promes realizowane są na podstawie wniosków składanych przez Beneficjentów. Zamawiający posiada środki zabezpieczone w WPF.

- Dotyczy § 6 ust. 7 pkt 8 
Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie mógł zawrzeć w postanowieniach umowy podwykonawczej kary umowne zastrzeżone na wypadek nie wywiązania się przez podwykonawcę z obowiązku przestrzegania przepisów BHP? Wskazujemy, iż w zakresie przestrzegania wskazanych przepisów wykonawca musi posiadać realny środek dyscyplinujący podwykonawcę w tym zakresie, gdyż to Wykonawca ponosi w całości ryzyko związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy w całym okresie realizacji umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Postanowienia art. 463 ustawy PZP jednoznacznie wskazują, że Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

Urząd Zamówień Publicznych w wydanej opinii wskazał: „oznacza to, że zapisy umowy dotyczące kar umownych oraz warunków zapłaty wynagrodzenia muszą być nie gorsze od warunków, na jakich została zawarta umowa o zamówienie publiczne. Każdorazowo punktem odniesienia, w celu ukształtowania zapisów umowy o podwykonawstwo, będzie umowa o zamówienia publiczne zawarta pomiędzy zamawiającym a tym wykonawcą”.

- Dotyczy  § 7 ust. 1  pkt   3)
Proszę wyjaśnić, dlaczego przesłanką naliczenia kary w tym przepisie jest opóźnienie (przekroczenie terminu), a nie zwłoka. Wykonawca wskazuje, że takie rozwiązanie obciąża go odpowiedzialnością za następstwa działań i zaniechań osób trzecich, w tym zamawiającego. Wnosimy o zmianę umowy, aby przesłanką naliczania kar wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 3) była zwłoka, z nie przekroczenie (opóźnienie).

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą Wykonawca zabezpieczony jest w ten sposób, że brak jest możliwości naliczenia kary umownej w przypadku opóźnienia w każdej sytuacji, w której nastąpią niezawinione okoliczności.

- Dotyczy § 7 ust. 1  pkt   3) i 4) 
Czy w związku z brzmieniem wskazanych przepisów Zamawiający dopuszcza możliwość kumulacji kar za zwłokę oraz za odstąpienie od umowy?  Wskazujemy, zgodnie z orzecznictwem kumulacja kar umownych za odstąpienie i nienależyte wykonanie umowy nie jest dopuszczalna. Zgodnie z uchwałą SN z 18.07.2012 r. (III CZP 39/12) odstępującemu nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy. Wskazujemy, iż wskutek odstąpienia dochodzi do rozwiązania umowy ze skutkiem wstecznym, co oznacza, że w takiej sytuacji żadna ze stron nie może dochodzić kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy. Z tego względu po odstąpieniu od umowy wyłączona jest możliwość kumulatywnego dochodzenia kary umownej za odstąpienie i kar zastrzeżonych na wypadek nienależytego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości kumulacji kar wynikających z § 7 ust. 1  pkt   3) i 4).

- §7 ust. 1 pkt. 6) i 7) 
Prosimy o zmianę wskazanego zapisu tak, aby kara w nim określona była naliczana w przypadku zwłoki a nie opóźnienia. Wskazujemy, że zgodnie z art. 433 ust 1) Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą Wykonawca zabezpieczony jest w ten sposób, że brak jest możliwości naliczenia kary umownej w przypadku opóźnienia w każdej sytuacji, w której nastąpią niezawinione okoliczności.

- § 7 ust. 3
Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający może skorzystać z uprawnienia do potrącenia niezależnie od sytuacji związanej z pandemią COVID-19? Wykonawca wskazuje w tym zakresie, że obecnie obowiązuje art. 15r1 ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który stanowi, iż „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”

Odpowiedź:

Zgodnie z § 7 ust. 3 umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kary, co nie oznacza, że Zamawiający w każdej sytuacji będzie z tego prawa korzystał. Dochodzenie naliczonej kary umownej z tytułu wystąpienia zdarzenia, które miało miejsce w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii realizowane będzie poprzez  wezwanie wykonawcy do zapłaty kary umownej, zaś w braku jej zapłaty w wyznaczonym terminie – dochodzeniu jej na drodze postępowania sądowego.

- §9 ust. 3 i 7
Prosimy o wyjaśnienie jaka jest minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron w odniesieniu do przewidzianej możliwości ograniczenia zakresu zamówienia? Zgodnie z art. 433 pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Zamawiający nie może tak kształtować postanowień wzoru umowy, aby pozwalały zamawiającemu na zaniechanie realizacji umowy w  niemalże nieograniczonym stopniu (wyrok KIO z 7.05.2014 r., sygn. akt KIO 809/14, LEX nr 1463507).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza rezygnować z istotnych elementów zamówienia. Zapisy dotyczące ograniczenia zakresu mają dać możliwość rezygnacji czy zaniechania pewnych robót, które na etapie realizacji inwestycji okażą się jako niekonieczne. Minimalna wartość świadczenia stron wyniesie 90% wartości umowy.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |