****

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**z siedzibą w Radomiu**

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom**

tel. 47 701 31 03 tel. 47 701 20 02

Radom, dnia 08.08.2022

Egz. poj.

ZP – 1690/22

**WYKONAWCY**

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na roboty budowlane  
w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 2  
 w przedmiocie zamówienia** **„Remont pomieszczeń Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji” nr spr. 39/22**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 1129 ze zm. ) dokonuje zmiany treści swz w następującym zakresie:

Zamawiający wprowadza do pkt. VII SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zapisu o treści:

Wykaz proponowanych zmian postanowień umowy, które mogą być wprowadzone na etapie jej realizacji:

**3**. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji, z zastrzeżeniem że termin realizacji umowy **nie później niż …………………….. od dnia zawarcia umowy**, w sytuacji:

**1)** gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu niezbędnych do realizacji umowy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli wydanie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

**2)** jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

**4**.Zmiana terminu realizacji, o której mowa w ust. 3 (zgodnie ze wzorem umowy)

będzie odpowiadała:

**1)** w przypadku określonym w ust. 3 pkt 1) (zgodnie ze wzorem umowy)

-czasowi opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień w odniesieniu do okresu przewidzianego w przepisach prawa, w którym wym. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zostać wydane.

**2)** w przypadku określonym w ust. 3 pkt 2) (zgodnie ze wzorem umowy)

-czasowi nie dopuszczenia do wykonywania robót lub ich wstrzymania przez uprawniony organ.

Zmiana terminu realizacji w każdym przypadku musi nastąpić z uwzględnieniem § 24 niniejszej umowy. (zgodnie ze wzorem umowy)

**5.**W przypadkach o których mowa w ust. 3 strona wnioskująca pisemnie o zmianę terminu realizacji obowiązana jest uzasadnić drugiej stronie konieczność tej zmiany, tj. wykazać wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 3 na termin realizacji tejże umowy.

W związku z powyższym zmianie ulegnie treść ogłoszenia o zamówieniu.

***Z poważaniem***

Wz. Starszy inspektor

Sekcji Zamówień Publicznych

KWP z siedzibą w Radomiu

Agnieszka Syta

*Informację o zmianie treści SWZ opublikowano na platformie zakupowej Open Nexus, pod adresem* [*www.platformazaqkupowa.pl/pn/kwp\_radom*](http://www.platformazaqkupowa.pl/pn/kwp_radom) *w dniu 08.08.2022*