**Wzór umowy**

**GG.271.7.2023**

**UMOWA NR**

zawarta w dniu 2023r. pomiędzy Gminą Trzebiechów, 66 – 132 Trzebiechów,

ul. Sulechowska 2, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Trzebiechów – Izabellę Staszak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Kulik

zwaną dalej w tekście „**Zamawiającym**”

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej w tekście „**Wykonawcą**”:

w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „**REMONT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W TRZEBIECHOWIE – ETAP 2**”

**§ 2**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont Zespołu Edukacyjnego, mieszczącego się w zabytkowym pałacu z XIX w. Zakres prac remontowych obejmuje remont instalacji: elektrycznej, sanitarnej i wodociągowo – hydrantowej, centralnego ogrzewania, a także remont stolarki zewnętrznej i schodów zewnętrznych. Zakres robót określono w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót, a także dziale IV ustęp 1. SWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres i warunki realizacji zamówienia znajdują się w:

- dokumentacji technicznej – dokumentacja do pozwolenia na budowę (projekt budowlany)

- projekt techniczny,

- przedmiarach robót,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- istotnych postanowieniach umowy (wzór umowy),

- SWZ,

które to dokumenty stanowią załączniki do niniejszej umowy i są jej integralną częścią.

Ww. dokumenty stanowią podstawę wykonania zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy tj. do wykonania robót budowlanych polegających na remoncie Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.

4. Wykonawca wykona roboty budowlane z materiałów, dobrej jakości, nowych oraz wolnych od wad, odpowiadając za ich jakość i ilość. Wszelkie wbudowane materiały muszą posiadać stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek certyfikujących lub być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz spełniać normy bezpieczeństwa.

5. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje również koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym m.in. :

- koszty przeprowadzenia ewentualnej wizji lokalnej,

- koszty uzyskana stosownych zezwoleń, zgód, decyzji itp.,

- koszt utrzymania placu budowy i zaplecza socjalno-magazynowego,

- koszty przebudowy kolidujących urządzeń,

- koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,

- koszty zapewnienia całodobowego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych,

- koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów,

- opłaty składowiskowe związane z przekazaniem materiałów rozbiórkowych i odpadów na

 składowisko odpadów (łącznie z kosztami transportu), lub koszty ich zagospodarowania we

 własnym zakresie,

- opłaty za czasowe składowanie urobku,

- koszty transportu materiałów rozbiórkowych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

- koszty wykonania przeglądu technicznego, napraw i konserwacji,

- koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
w tym w szczególności na nieruchomości przyległe i sąsiadujące z terenem budowy,

- inne koszty związane z procesem projektowania i wykonawstwa mające uszczegółowić technologię robót i szczegóły rozwiązań oraz inne roboty nie ujęte w niniejszej SWZ, lecz niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego i prawidłowego funkcjonowania projektu.

- koszty zatrudnienia osoby z uprawnianiami dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki (w celu przeprowadzenia badań konserwatorskich, prowadzenia nadzoru nad zadaniem oraz opracowania wszelkich programów prac konserwatorskich).

6. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w § 2 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć.

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy

z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty, właściwa
w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy, obejmująca także znajomość przepisów obowiązującego prawa oraz następstw z nich wynikających.

 **§ 3**

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

2. **Termin zakończenia przedmiotu umowy: 250 dni od dnia zawarcia umowy**.

3. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się zakończenie wszystkich robót budowlanych określonych w § 2 i zgłoszenie gotowości do odbioru w sposób, o którym mowa w § 4 ust 4.

**§ 4**

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych związanych
z zadaniem pn. „REMONT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W TRZEBIECHOWIE – ETAP 2”, SWZ oraz niniejszą umową.

Roboty zanikowe, ulegające zakryciu, a także elementy robót według uzgodnień
z inspektorem nadzoru oraz zakończone etapy robót podlegają zgłoszeniu przedstawicielowi Zamawiającego.

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy (kierownik budowy).

3. Do obowiązków Wykonawcy należy, przed przystąpieniem do czynności odbioru, skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1) pisemnej gwarancji na wykonane prace na okres …………… miesięcy,

2) aprobat technicznych,

3) atestów i certyfikatów jakości,

4) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.

4. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia,
w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie czynności odbiorowych przedmiotu odbioru
w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

 a) Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

 z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

 b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający

 może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór będzie uważany za dokonany po zakończeniu robót, oraz po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

10. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót w terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

11. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienia) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

13. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

**§ 5**

Wykonawca po przejęciu terenu budowy będzie odpowiedzialny za wszelkie zdarzenia i działania prowadzone na tym terenie w okresie realizowania Umowy.

**§ 6**

1. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie – Rafał Kubicki

2. Wykonawca ustanowi kierownika budowy. Funkcję kierownika budowy może sprawować osoba posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.),

Wykonawca zapewni osobę z uprawnieniami dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki przy czym imię, nazwisko, adres oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie osoby, należy wskazać do LWKZ oraz Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji prac.

**§ 7**

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

**§ 8**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.

 - realizacja robót budowlanych polegających na remoncie Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie, na terenie działki nr 384/52 obręb ewid. 0009, Trzebiechów, jednostka ewidencyjna 080908\_2 Trzebiechów, wpisanym do rejestru zabytków.

 - utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

 - przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

 a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót.

 - prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla

 zachowania terminu wykonania robót.

 - stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do

 stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz

 wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych

 przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną

 aprobatę Zamawiającego;

 - współpraca z służbami Zamawiającego,

 - zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających

 odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą

 jakość wykonanych robót,

 - zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich

 przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych urządzeń i materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z normami EN i PN Polską Normą lub aprobaty techniczne.
2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości materiałów, urządzeń i robót dostarczonych lub wykonanych przez Wykonawcę.
3. Jeżeli Zamawiający lub Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane urządzenia, materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że urządzenia, materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

**§ 9**

1. Wykonawca zamierza powierzyć następującym podwykonawcom określony poniżej zakres

 robót:

* 1. …………………………..
	2. …………………………..
	3. …………………………..
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić
w szczególności, iż:

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować
w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem
i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

5. W przypadku dokonywania zmian w umowach o których mowa w ust.2 Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu zmian.

6. Po zawarciu umów z podwykonawcami oraz po dokonaniu zmian w umowach, Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i ich zmian.

7. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić zastrzeżenia do projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i do projektów ich zmian.

Zamawiający zgłosi pisemnie zastrzeżenia jeżeli projekty tych umów i ich zmian :

- nie będą spełniać wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia

- przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 11.

8. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić sprzeciw do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane i do ich zmian.

Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw jeżeli umowy i ich zmiany :

- nie będą spełniać wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia

- przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 11.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od ich zawarcia, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

 Obowiązkowi temu nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane Wykonawcy, jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom o których mowa w ust. 11, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenia o których mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w ust.13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag , nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.13, Zamawiający potracą kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

20. Zamawiający nałoży na Wykonawcę kary umowne z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia (brutto) ustalonego
w umowie za cały zakres robót

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 5% wynagrodzenia (brutto) ustalonego w umowie za cały zakres robót

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia (brutto) ustalonego
w umowie za cały zakres robót

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
5 % wynagrodzenia (brutto) ustalonego w umowie za cały zakres robót

21. Postanowienia zawarte w umowie nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny.

**§ 10**

1. Strony ustalają, że obowiązująca ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu, jest wynagrodzenie określone **ryczałtową formą wynagrodzenia**. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie usługi i roboty określone w § 2 niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą łączną:

**Cena netto:………………** PLN (słownie………………………………………………………. )

**Cena brutto:** …………….. PLN (słownie złotych: ……………………………………….)

**Podatek VAT w wysokości……**%,tj. ……………PLN (słownie złotych: ………………).

1. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym określone w § 2 .
2. **Warunki płatności:**
	1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 10, ust. 2 zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości **15% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie** **do 60 dni** od dnia podpisania umowy.

**Pozostała cześć wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia.**

* 1. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru robót przez Zamawiającego.
	2. Zamawiający zażąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku powyższym, po podpisaniu umowy, ale przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiającego, Wykonawca złoży zabezpieczenie w wysokości równej udzielonej zaliczki tj. kwotę ………………. złotych, w formie: ……………………………………………………………………………
	3. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed udzieleniem zaliczki.
	4. Zabezpieczenie udzielonej zaliczki Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową.
	5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
	6. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę zaliczkową.
	7. Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokołów odbioru końcowego robót.
	8. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestników obioru (Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcę),
1. Jednocześnie strony ustalają:

że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi: fakturą końcową, do 30 dni po wykonaniu całego zadania tj. po bezusterkowym odbiorze wszystkich robót w ramach zadania.

6. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiającego, w postaci:

 1) kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewów,

 2) oświadczeń o wywiązaniu się przez Wykonawcę z wymagalnych płatności wobec

 Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

7. W przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający włoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwłocznie informując o tym fakcie Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający z kwoty złożonej do depozytu sądowego potrąci koszty złożenia tej kwoty do depozytu.

7. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

8. Wykonawca wynagrodzenie za wykonane roboty otrzyma przelewem na konto bankowe podane na fakturze.

**§ 11**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej za przedmiot zamówienia tj. kwota …………..zł (słownie: ……….) w następującej formie:

...................................................................................................................................................

(wymienić formę zabezpieczenia)

1. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania tj. kwota ………zł (słownie: …………….) umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota ……………zł (słownie: ……………….) przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1. zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych :
3. 70% kwoty zabezpieczenia o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady tj. ……………. lat od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane ( protokół odbioru).

4. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego

 wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 1, w przypadku gdy Wykonawca, będąc

 zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie umowy, nie zapłaci jej w terminie lub

 w ogóle odmówi jej zapłacenia.

**§ 12**

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach w wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w wykonaniu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia (brutto) ustalonego w umowie za cały zakres robót, za każdy dzień zwłoki po upływie terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 3 ust.2;
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie gwarancji
i rękojmi za wady – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za ustalony w umowie cały zakres robót, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
4. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień przerwy;
5. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto).
6. Łączna maksymalna wysokość kar mownych nie może przekroczyć 60% (słownie: sześćdziesiąt procent) wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 umowy.
7. Zamawiający ma prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania w przypadku gdy szkoda przekroczyła wartość kar umownych.

**§ 13**

1. Termin gwarancji i rękojmi na wszystkie wbudowane materiały i urządzenia i wykonane roboty wynosi: ……………. - miesięcy od daty odbioru końcowego.

2. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

 **§ 14**

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających
z niniejszej umowy.

 2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

 **§ 16**

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

 piśmie pod rygorem nieważności.

 Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności :

2.1) w przypadku dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:,

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

2.2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których

 Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w tym miedzy

 innymi w przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających

 kontynuowanie robót, wystąpienie nieprzewidzianych przeszkód terenowych,

 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie

 w umowie;

2.3) jeżeli Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp,

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego

Podwykonawców, w przypadku o którym mowa w art. 465 ust. 1 PZP;

2.4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwota określona w art. 455 ust. 2 – dla robót budowlanych 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy,

**§ 17**

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
* W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
* Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
* Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
* Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 30 dni od przekazania placu budowy – bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
* Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie,
1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
2. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,
3. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
7. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wniesione.

**§ 18**

Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
	* 1. wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu
		o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do miesiąca poprzedniego publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS,
		2. w sytuacji, gdy wskaźnik GUS w dowolnym miesiącu realizacji usługi zmieni się minimum o 10 % w stosunku do poprzedniego miesiąca, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wskaźnika spełniająca powyższy warunek;
		3. strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek
		o zmianę części umowy wynikającej z wyliczenia:
2. przy wzroście wskaźnika GUS: A x (B1% - 10 %) = C1,
3. przy spadku wskaźnika GUS: A x (B2% - 10 %) = C2,

gdzie:

A – cena za część umowy sprzed zmiany;

B1 – wartość wzrostu wskaźnika GUS

B2 – wartość spadku wskaźnika GUS

C1 – wartość zmiany części umowy (podwyższenia kwoty wynagrodzenia)

C2 – wartość zmiany części umowy (obniżenie kwoty wynagrodzenia)

* + 1. strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić szczegółowe wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
		2. łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych
		na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 1 %
		w stosunku do pierwotnej wartości umowy.
		3. zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy,
		4. klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
1. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na dostawy lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy pod rygorem zapłaty kary umownej o której mowa w § 9 ust. 20.

**§ 19**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

**§ 20**

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egz., z których 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy

2. Zabezpieczenie należytego wykonania robót

3. SWZ z załącznikami