Załącznik nr 1  do umowy  nr IM………………………….

z dnia ………………… r.

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie:

- Zmiany określone w  § 16 i § 18 projektu umowy

oraz

- Zmiana terminu wykonania umowy:

  - zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robót w przypadku przekroczenia wartości zamówienia podstawowego - wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych 
w rozumieniu Prawa budowlanego,

- konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

  - zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,

  - opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją wydającego,

  - wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

  - likwidacja lub rozwiązanie firmy.

  - w przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty mającymi wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy odpowiednio o okres opóźnienia lub przestoju spowodowanego powyższą przyczyną.

- Zmiana zakresu robót:

a) ograniczenia zakresu robót w przypadku przekroczenia wartości zamówienia podstawowego - wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych 
w rozumieniu Prawa budowlanego,

  - konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych,

  - wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

  - likwidacja lub rozwiązanie firmy,

  - wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- Zmiana wartości zamówienia:

  - w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

  - związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem lub utratą dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,

  - ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

  - ograniczenia zakresu robót w przypadku przekroczenia wartości zamówienia podstawowego - wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych 
w rozumieniu Prawa budowlanego,

  - konieczność wykonania robót zamiennych,

  - likwidacja lub rozwiązanie firmy,

  - wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- Inne:

  - zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy,  koordynatora prac ze strony Zamawiającego,

  - zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

  - zmiany w dokumentacji projektowej,

  - zmiany osób reprezentujących strony,

  - zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,

  - zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy,

  - oczywiste omyłki pisarskie.

- Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa.

- Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

- Z powodu wystąpienia dodatkowych robót na warunkach wskazanych w Pzp 
– art. 455.

- Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, 
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

- Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które 
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

- Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony 
i przetwarzania danych osobowych.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonania robót w miejscu budowy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: