## kosztorys ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont nawierzchni drogi leśnej Łodzinka-Reberec nr inw. 243/267 km 0+000-0+745.
L.p. | Podstawa | Opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Cena
a | c | d | e | f | g | h
1 |  | D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0.75 | 0 | 0
|  | Razem dział: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  | 0
1.2 |  | Rozbiórka elementów dróg
2 d.1.2 | KNR AT-03 0104-02 | Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km nawierzchni bitumicznej o grubości do 7cm | m2 | 1350.4 | 0 | 0
3 d.1.2 | KNR 2-31 0802-07 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm | m2 | 1519.2 | 0 | 0
4 d.1.2 | KNR 2-31 0802-08 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm Krotność = 5 | m2 | 1519.2 | 0 | 0
5 d.1.2 | KNR 2-31 1510-05 | Transport wewnętrzny samochodem samowyładowczym 5-10t z załadunkiem mechanicznym kruszywa łamanego na odległość do 0,5km | t | 668.45 | 0 | 0
6 d.1.2 | KNR 2-31 1511-02 | Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - do 4,5km Krotność = 8 | t | 668.45 | 0 | 0
|  | Razem dział: Rozbiórka elementów dróg |  |  |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
2 |  | D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45233220-7
2.1 |  | Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych karbowanych HDPE
7 d.2.1 | KNR AT-03 0101-01 Uproszczona | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm | m | 6.4 | 0 | 0
8 d.2.1 | KNR AT-03 0104-02 | Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km nawierzchni bitumicznej o grubości do 7cm | m2 | 3.2 | 0 | 0
9 d.2.1 | KNR 2-31 0802-07 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm Krotność = 2 | m2 | 3.6 | 0 | 0
10 d.2.1 | KNR 2-01 0310-02 | Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 5 | 0 | 0
11 d.2.1 | KNR 2-31 0816-03 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm | m | 7 | 0 | 0
12 d.2.1 | KNR 2-31 0605-01 | Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych | m3 | 2.52 | 0 | 0
13 d.2.1 | KNNR 4 1308-08 | Kanały z rur HDPE o średnicy 600mm łączone na wcisk | m | 8.4 | 0 | 0
14 d.2.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi | m3 | 5.17 | 0 | 0
15 d.2.1 | KNR 2-33 0606-01 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych | m3 | 1.65 | 0 | 0
|  | Razem dział: Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych karbowanych HDPE |  |  |  | 0
|  | Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  | 0
3 |  | D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
3.1 |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
16 d.3.1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 1519.2 | 0 | 0
|  | Razem dział: Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |  |  |  | 0
3.2 |  | Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
17 d.3.2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,2kg/m2 | m2 | 2445.9 | 0 | 0
|  | Razem dział: Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową |  |  |  | 0
3.3 |  | D-04.06.01. Podbudowa z chudego betonu
18 d.3.3 | KNNR 6 0109-03 | Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z chudego betonu C6/8 piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1519.2 | 0 | 0
|  | Razem dział: Podbudowa z chudego betonu |  |  |  | 0
|  | Razem dział: PODBUDOWY |  |  |  | 0
4 |  | D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7
4.1 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
19 d.4.1 | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm | m2 | 1746.6 | 0 | 0
20 d.4.1 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego ACS wg WT-2 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 2445.9 | 0 | 0
|  | Razem dział: Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |  | 0
4.2 |  | Zabezpieczanie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi
21 d.4.2 | KNR AT-03 0203-01 analogia | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne | m2 | 396.2 | 0 | 0
|  | Razem dział: Zabezpieczanie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi |  |  |  | 0
|  | Razem dział: NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
5 |  | D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233000-9
5.1 |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
22 d.5.1 | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m | 100 | 0 | 0
|  | Razem dział: Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  |  | 0
5.2 |  | Uzupełnianie poboczy
23 d.5.2 | KNNR 6 0107-01 | Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowykruszywem łamanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm - uzupełnienie pobocza pospółką. | m3 | 27.5 | 0 | 0
|  | Razem dział: Uzupełnianie poboczy |  |  |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 0
|  | Razem wartosć kosztorysu netto: |  |  |  | 0
|  | Podatek: | VAT | % | 23 | 0
|  | Razem wartosć kosztorysu brutto: |  |  |  | 0
|  | Data: |  |  | Pieczęć i podpis:
Oświadczamy, że kalkulację powyższą sporądzono w oparciu o następujące czynniki cenotwórcze:
Nazwa czynnika |  |  |  | Jednostka |  | Rozmiar czynnika
Koszty Pośrednie Kp |  |  |  | % (koszt robocizny R+ koszt sprzętu S) |  | 0
Koszty zakupu |  |  |  | % M |  | 0
Zysk Z |  |  |  | % (Kp+R+S) |  | 0
Bezpośredni koszt robocizny |  |  |  | zł/roboczogodzinę |  | 0