Nowa Sól, dnia 14 sierpnia 2024 r.

IF.272.10.2024

**Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli- wykonanie zadania pn: Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów ładowania małej elektromobilności

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

**Informacja o zmianie terminu składania ofert**

**Informacja o zmianie treści SWZ**

**Pytanie 1**

Czy przewidują Państwo wydłużenie terminu realizacji zadania? Podany przez Państwa termin 40 dni (najpóźniej koniec września) wydaje się być nierealny ze względu na formalne terminy procedur urzędowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wydłuża termin realizacji do dnia 13 grudnia 2024 r., z obowiązkiem po stronie Wykonawcy zachowania terminu cząstkowego na montaż stacji punktów ładowania małej elektromobilności do dnia 30 września 2024 r.

**Pytanie 2**

Garaż wymiaru 9x6 w świetle prawa wymaga projektu oraz pozwolenia na budowę. Budowa takiej konstrukcji pochłonie znaczną część budżetu oferty. Wymagany projekt tech.-konstrukcyjny.   
Wysokość ścian garażu wyniesie 2,13 m i szczyt max 3,00 m - to bardzo płaski dach, pokryty blachodachówką. Kąt nachylenia poniżej zalecanego przez większość producentów blachodachówki.  
Konstrukcja cynkowana, ale... Są dwa rodzaje ocynku. Ten prawdziwy ogniowy, który robimy dla garaży z płyt warstwowych oraz ocynk galwaniczny. Gotowe ocynkowane profile spawane i spawy malowane cynkiem w sprayu...  
Pełna procedura pozwolenia na budowę to też kilka miesięcy.  
Zdecydowanie problemem będzie wymagany garaż postawić do 30 września 2024r. Albo trzeba zmienić wymiary garażu albo na tą część przetargu wydłużyć termin realizacji.  
**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia uwzględniający uwagi Wykonawcy, wg treści zmodyfikowanego załącznika, w szczególności zmianę wymiarów wiaty, rodzaj konstrukcji oraz termin wykonania.

**Informacja o zmianie terminu składania ofert**

**Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe odpowiedzi do treści SWZ oraz zmodyfikowane załączniki stają się integralną częścią SWZ.**

**Zamawiający wydłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert i termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wg poniższego:**

**Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2024-08-16 10:00

Po zmianie:

2024-08-20 10:00

**Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2024-08-16 10:30

Po zmianie:

2024-08-20 10:30

**Termin związania ofertą**

Przed zmianą:

2024-09-14

Po zmianie:

2024-09-18

Załączniki:

1. Załącznik Nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – OPZ (modyfikacja z dnia 14 sierpnia 2024 r.)
2. Załącznik Nr 10 do SWZ - Projekt umowy (modyfikacja z dnia 14 sierpnia 2024 r.)
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14 sierpnia 2024 r.