## Harmonogram_z cenami
Harmonogram terminowo- rzeczowo- finansowy
Dotyczy inwestycji: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Zadanie Nr 4 - Remiza OSP w Kostrzy”
Inwestor: | GMINA STRZEGOM Rynek 38, 58-150 Strzegom
Wykonawca:
L.p. | Rodzaj prac | UMOWA | Termin realizacji |  | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień
Wartość netto
|  |  |  | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień
| Nadzór autorski | 0
1 | Etap I * | 0
1.1. | Inwentaryzacja
1.2. | Audyt termomodernizacyjny (wraz z zestawieniem kosztów)
2 | Etap II | 0
2.1 | Projekt budowlany
2.2. | Wykonanie map do celów projektowych (jeżeli będzie wymagana przepisami prawa)
2.3. | Uzyskanie uzgodnień, warunków itd.
2.4. | Wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z uzyskaniem postanowień KW PSP (jeżeli będzie wymagana przepisami prawa)
2.5. | Projekt techniczny
2.6. | Projekt wykonawczy
2.7. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2.8. | Kosztorysy
2.9. | Przedmiary
2.10. | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony robót budowlanych
2.11. | Uzyskanie decyzji /zaświadczenia
2 | Etap III | 0
2.1. | Nadzór autorski (łącznie 10 nadzorów)
* uwaga: Koszt wykonania I etapu nie może przekroczyć 15 % łącznej wartości etapu I i II