## harmongoram rzeczowo- finansowy
Załącznik nr 8 do SWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA
Nazwa zadania: |  | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie
Nazwa Wykonawcy: |  | wypełnić
Termin zakończenia robót budowlanych: |  | wypełnić
Lp. | Zakres rzeczowy |  |  | Koszt realizacji zadania (brutto)
| Rodzaj robót | Jednostka miary | Ilość | Koszt całkowity (brutto) | I | II | III
[5 empty] | Roboty o wartości odpowiadającej wkładowi własnemu do projektu | Roboty o wartości do 50% dofinansowania z programu Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych - I transza dofinansowania | Roboty o wartości pozostałego dofinansowania z programu Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych - II transza dofinansowania
A | ROBOTY BUDOWLANE
A.1 | Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyzacymi | kpl. | 1 | 0
A.2 | Ocieplenie stropodachów | kpl. | 1 | 0
A.3 | Zamurowanie okien | kpl. | 1 | 0
A.4 | Wymiana okien | kpl. | 1 | 0
A.5 | Malowanie elewacji dużej sali sportowej | kpl. | 1 | 0
A.6 | Ocieplenie ścian piwnicy i drenaż opaskowy | kpl. | 1 | 0
A.7 | Renowacja dachu budynku głównego, łącznika i szatni przy małej sali gimnastycznej | kpl. | 1 | 0
A.8 | Tynkowanie podstawy komina | kpl. | 1 | 0
RAZEM A: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | ROBOTY SANITARNE
B.1 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania | kpl. | 1 | 0
B.2 | Modernizacja wentylacji | kpl. | 1 | 0
B.3 | Modernizacja c.w.u. | kpl. | 1 | 0
B.4 | Modernizacja instalacji wodnej | kpl. | 1 | 0
B.5 | Modernizacja instalacji przeciwpożarowej | kpl. | 1 | 0
B.6 | Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej | kpl. | 1 | 0
RAZEM B: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | ROBOTY ELEKTRYCZNE
C.1 | Wymiana opraw oświetleniowych | kpl. | 1 | 0
C.2 | Rozporowadzenie energii | kpl. | 1 | 0
C.3 | Instalacja fotowoltaiczna i odgromowa | kpl. | 1 | 0
RAZEM C: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM A + B + C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU (dd.mm.rrrr) |  |  |  |  | dd.mm.rrrr | dd.mm.rrrr | dd.mm.rrrr
_______________________
Pieczęć i podpis Wykonawcy
data:
Uwaga:
1. | Zgłoszenie gotowości odbioru robót zaplanowanych do rozliczenia w 2023 r. powinno nastąpić do dnia 15 listopada 2023 r.
2. | Realizacja projektu dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład. We wniosku o dofinasowanie przewidywana wartość Inwestycji została określona na poziomie 5.149.370,14 zł. W ramach promesy wstępnej na realizację Inwestycji przyznano dofinansowanie w wysokości 4.634.433,12 zł. Zgodnie z zasadami Programu Zamawiający w pierwszej kolejności zobowiązany jest do uregulowania należności odpowiadającej wysokości wkładu własnego do Projektu (kolumna I harmonogramu rzeczowo-finansowego). Następnie w 2 transzach wypłacone zostaną należności odpowiadające wysokości przyznanego dofinansowania, z czego pierwsza z tych transz (kolumna II harmonogramu rzeczowo-finansowego) może wynosić maksymalnie do 50% przyznanego dofinasowania ogółem.
3. | W przypadku, gdy koszt realizacji zadania (wartość oferty) będzie niższy niż określony we wniosku o dofinansowanie (tj. 5.149.370,14zł brutto) to wartość w kolumnie I (odpowiadającą wkładowi własnemu Wnioskodawcy) należy określić jako 10% wartości oferty, natomiast pozostałe 90% wartości oferty (odpowiadające dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład) należy ująć w kolumnach II i III (z zachowaniem zasad wypłaty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład).
4. | W przypadku, gdy koszt realizacji zadania (wartość oferty) będzie wyższy niż określony we wniosku o dofinansowanie (tj. 5.149.370,14zł brutto) to w kolumnach II i III należy wykazać wartość odpowiadająca pierwotnie przyznanemu dofinansowaniu (tj. 4.634.433,12 zł) z zachowaniem zasad wypłaty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast w kolumnie I należy wykazać wartość różnicy pomiędzy całkowitą wartością oferty, a wartością przyznanego dofinasowania (tj. 4.634.433,12 zł).