## KI
PRZEDMIAR OBOWIĄZUJĄCY
„Remont ulicy Kolejowej w Płocku, w ciągu drogi krajowej nr 62”
Lp. | Indeks lub SST | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
I. | Remont nawierzchni ulicy Kolejowej
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droqi w terenie równinnym | km | 0.352 |  | 0
2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. na średnią głę­bokość 20cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km (jezdnia) | m2 | 2464 |  | 0
3 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. na średnią głę­bokość 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km (pobocza) | m2 | 1056 |  | 0
4 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 18 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km (pobocza) | m2 | 1056 |  | 0
2 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  | 0
5 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pcj, łyżki 0,60 m3 w gruncie kat, I-III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleqłość do 10km | m3 | 31.68 |  | 0
6 | D-02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z dowiezionego gruntu G1 samochodami samowyładowczymi (kat,gr,I-III) |  | 3.2 |  | 0
3 | PODBUDOWY |  |  |  |  | 0
7 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w qruncie kat, I-IV | m2 | 3520 |  | 0
8 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- szonej | m2 | 3520 |  | 0
9 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo­ne (bitum) Krotność = 2 | m2 | 3520 |  | 0
10 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność =1 | m2 | 3520 |  | 0
11 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2 | m2 | 3520 |  | 0
12 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu średnio 6 cm - wyrównanie poboczy z kruszywa. | m2 | 528 |  | 0
13 | D-04.07.01a | Podbudowa z mieszanki AC 22P grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm | m2 | 3520 |  | 0
4 | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  | 0
14 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z AC WMS 16W - grubość po zagęsz­czeniu 9 cm | m2 | 3520 |  | 0
15 | D-05.03.13a | Nawierzchnia z SMA 11 - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3520 |  | 0
5 | Stała Organizacja Ruchu |  |  |  |  | 0
16 | D-07.01.01 | Malowanie grubowarstwowe oznakowania poziomego. | m2 | 672.5 |  | 0
17 | D 07.01.01 | Czerwona nawierzchnia na przejściach dla pieszych | m2 | 24 |  | 0
6 | Czasowa Organizacja Ruchu |  |  |  |  | 0
18 | Kalkulacja własna | Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, zatwierdzenie i wprowadzenie wraz z utrzymaniem drogi objazdowej oraz montaż tablic informacyjnych | kpl | 1 |  | 0
| Razem netto: |  |  |  |  | 0
| Razem brutto: |  |  |  |  | 0

## Arkusz1
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra­sa droqi w terenie równinnym | km | 650 | 4255.32 | 7310.64
: d,1
8 d,1 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamienne­go o grubości 22 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki n3 odl, 10km | m2 | 3002 | 14.8 | 44429.6
9 d,1 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie asfaltowej nawierzchni zatok au­tobusowych oraz podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km | m2 | 372 | 76.97 | 28632.84
10 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie beronowej nawierzchni zatok au­tobusowych oraz podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km | m2 | 230 | 98.21 | 22588.3
11 d,1 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamienne­go o grubości 31 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km | m2 | 1932 | 20.55 | 39702.6
12 : d,1 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca gr, 11 cm waz z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km | m2 | 11259 | 7.79 | 87707.61
13 d,1 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników wraz z odwozem materiału z roz­biórki na odl, 10km | m2 | 5870 | 7.51 | 44083.7
14 | D-01.02.04 | Rozebranie zjazdów wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km | m2 | 1065 | 7.82 | 8328.3
d,1
15 d,1 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników wraz z ławą betonową i odwo­zem materiału z rozbiórki na odl, 10km | m | 2596 | 21.85 | 56722.6
16 d,1 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km | m | 3170 | 3.28 | 10397.6
17 d,1 | D-01.02.04 | Rozebranie barier stalowych pojedynczych z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km |  | 8 | 89.2 | 713.6
18 d,1 | D-01.02.04 | Rozebranie znaków wraz ze słupkami z odwozem materia­łu z rozbiórki na odl, 10km | szt | 75 | 39.59 | 2969.25
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [5 empty] | 358397.29
2 |  | ROBOTYZIEMNE
19 d,2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pcj, łyżki 0,60 m3 w gruncie kat, I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleqłość do 10km | m3 | 7379 | 41.65 | 307335.35
20 d,2 | D-02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z dowiezionego gruntu G1 samochodami samowyładowczymi (kat,gr,I-II) |  | 356 | 80.45 | 28640.2
Razem dział: ROBOTYZIEMNE | [5 empty] | 335975.55
3 |  | PODBUDOWY
21 d,3 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w qruncie kat, I-IV | m2 | 23986 | 1.22 | 29262.92
22 d,3 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające z piasku wykonanie ręczne, za­gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęsz­czaniu 15 cm | m2 | 700 | 10.4 | 7280
23 d,3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- szonei | m2 | 14163 | 1.44 | 20394.72
24 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo­ne (bitum) Krotność = 2 | m2 | 14163 | 1.02 | 14446.26
d,3
25 d,3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 3 | m2 | 14163 | 8.76 | 124067.88
26 d,3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęsz­czeniu 20 cm | m2 | 16689 | 44.97 | 750504.33
27 d,3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęsz­czeniu 15 cm | m2 | 7170 | 34.54 | 247651.8
28 d,3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęsz­czeniu 25 cm | m2 | 840 | 55.38 | 46519.2
Lp, | Nr spec, techn, | Opis | Jedn,obm, | Ilość | Cena jedn, | Wartość
29 d.3 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże z gaintu stabilizowanego cementem v/ykonywana na miejscu - grubość podbudowy po zagęsz­czeniu 15 cm Rm1,5-2,5MPa | m2 | 16586 | 26.53 | 440026.58
30 d.3 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem v/ykonywana na miejscu - grubość podbudowy po zagęsz­czeniu 10 cm Rm1,5-2,5MPa | m2 | 700 | 26.53 | 18571
31 d.3 | D-04.06.01 | Podbudowa z chudego bet, Rm 9MPa grubość warstwy po zaqeszczeniu 20 cm wraz z pieleqnacja | m2 | 100 | 71.76 | 7176
32 d.3 | D-04.06.01 | Podbudowa z chudego bet, Rm 9MPa grubość warstwy po zaqeszczeniu 18 cm wraz z pieleqnacia | m2 | 700 | 65.07 | 45549
33 d.3 | D-04.07.01a | Podbudowa z mieszanki AC WMS 16P grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm | m2 | 14163 | 92.86 | 1315176.18
Razem dział: PODBUDOWY | [5 empty] | 3066625.87
4 |  | NAWIERZCHNIE
34 d.4 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej granitowej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowei | m2 | 80 | 121.6 | 9728
35 d.4 | D-05.03.04 | Nawierzchnia betonowa z betonu C35/45 XF4/XM1 o gru­bości 27 cm | m2 | 549 | 199.17 | 109344.33
!
36 d.4 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr, 4 cm z wywo­zem materiału z rozbiórki na odl, do 10 km | m2 | 335 | 6.1 | 2043.5
37 d.4 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. na średnią głę­bokość 22cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 13 km | m2 | 16193 | 8.67 | 140393.31
38 d.4 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z AC WMS 16W - grubość po zagęsz­czeniu 9 cm | m2 | 14163 | 71.97 | 1019311.11
39 d.4 | D-05.03.13a | Nawierzchnia z SMA 8 - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 14163 | 42.93 | 608017.59
40 d.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o qrubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 6464 | 91.21 | 589581.44
41 d.4 | D-05.03.23a | Płyty wskaźnikowe dla niewidomych na przejściach dla pieszych | m2 | 84 | 159.33 | 13383.72
42 d.4 | D-13.13.13 | P'yty ryflowane na przystankach autobusowych | m2 | 45.4 | 232.03 | 10534.16
43 d.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gru­bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1649 | 88.02 | 145144.98
Razem dziat: NAWIERZCHNIE | [5 empty] | 2647482.14
5 |  | URZADZENIA BRD
44 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przej­ściach dla pieszych farba chlorokauczukowa | m2 | 915 | 19.9 | 18208.50
d.5
45 | D 07.01.01 | Czerwona nawierzchnia na przejściach dla pieszych | m2 | 73 | 28.75 | 2098.75
d.5
46 d.5 | D-07.02.01 | Znaki pionowe | szt. | 123 | 580.98 | 71460.54
47 d.5 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne | m | 36 | 393.93 | 14181.48
48 d.5 | D-07.06.02 | Poręcze ochronne sztywne U-12 typu "O" | m | 96.3 | 233.34 | 22470.64
Razem dział: URZĄDZENIA BRD | [5 empty] | 128419.91
6 |  | ELEMANTY ULIC
49 d.6 | D-12.12.12 | Krawężniki przystankowe na ławie betonowej C12/15 | m | 120 | 584.03 | 70083.60
50 d.6 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 | m | 2154 | 62.23 | 134043.42
51 d.6 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 20/22x30 cm na ławie betonowej C12/15 | m | 150 | 67.34 | 10101.00
52 d.6 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe zjazdowe o wymiarach 20x22cm na ławie betonowej C12/15 | m | 1065 | 58.4 | 62196.00
53 d.6 | D-08.01.02 | Krawężniki granitowe trapezowe 15x21x30 naławie beto­nowej C12/15 | m | 74 | 176.35 | 13049.90
54 d.6 | D-08.01.02 | Krawężniki granitowe 20x30 naławie betonowej C12/15 | m | 96 | 180.65 | 17342.40
55 d.6 | D-08.01.02 | Krawężniki granitowe skośne 22/20x30 naławie betonowej C12/15 | m | 24 | 176.35 | 4232.40
56 d.6 | D-08.01.02 | Krawężniki granitowe zjazdowe 22x30 naławie betonowej C12/15 | m | 48 | 176.35 | 8464.80
57 d.6 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betono­wej C12/15 z wypełnieniem spoin zaprawą cementowa | m | 3566 | 29.42 | 104911.72
58 d.6 | D-08.05.01 | Ścieki z prefabrykatów betonowych (trójkątnych) o gruboś­ci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonowa C12/15 | m | 956 | 109.02 | 104223.12
59 d.6 | D-05.03.23a | Sćeki z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ława betonowa C12/15 | m2 | 738 | 90.06 | 66464.28
Razem dział: ELEMANTY ULIC | [5 empty] | 595112.64
7 |  | ZIELEN DROGOWA
Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
60 d.7 | D-09.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 5140 | 15.97 | 82085.80
61 d.7 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; śred­nica/głębokość : 0.7 m klon palny "Elsrijk"- wiek drzew 7-9lat | szt. | 60 | 229.05 | 13743.00
62 d.7 | D-09.01.01 | Pielęgnacja drzew przez okres gwarancji | szt. | 60 | 78.94 | 4736.40
Razem dział: ZIELEN DROGOWA | [5 empty] | 100565.20
8 |  | IMNE ROBOTY
63 d.8 | D-10.02.01 | Schody terenowe | kpi. | 7 | 2775 | 19425.00
i
64 d.8 | D-10.10.10 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej | szt. | 37 | 393.13 | 14545.81
65 d.8 | D-10.10.10 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo­wych i qazowych | szt. | 30 | 189.74 | 5692.20
66 d.8 | D-10.10.10 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz­nych | szt. | 25 | 509.53 | 12738.25
Razem dział: INNE ROBOTY | [5 empty] | 52401.26
Razem dział: INNE ROBOTY | [5 empty] | 52401.26
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 7284979.86
Słownie: siedem milicnów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć i 86/100 zł

## Arkusz2
Kanalizacja deszczowa |  | dług. | głęb. |  |  | Podloże
8 | 400 | 84 | 2.64 | 1.5 | 332.64 | 67.2
6.5 | 300 | 116.5 | 2.64 | 1.5 | 461.34 | 81.55
17.5 | 250 | 37.5 | 2.64 | 1.5 | 148.5 | 16.875
6 | 160 | 147 | 1.69 | 1.5 | 372.645 | 82.32
10 |  |  |  |  | 1315.125 | 247.945
5.5 |  |  |  |  | 131.5125
6.5 |  | 385
16.5
14
13
37.5
5.5
2.5
8
2
8
2
9
6.5
184.5

## Arkusz3
Etap I | [6 empty] | 166554.3453 | 204861.8447
1 | ROBOTY DEMONTAŻOWE
1 d.1 | STW.E- 7 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego SGS 102 na wysięgniku | kpl | 23 | 108 | 2484 | 109909.2123
2 d.1 | STW.E- 7 | Demontaż tabliczek bezpiecznikowych (ew. złącz IZK) w słupach | szt | 23 | 10.15 | 233.45
3 d.1 | STW.E-7 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie | szt | 15 | 79.78 | 1196.7
4 d.1 | STW.E-7 | Demontaż słupów oświetleniowych typu ORION PS 9m z fundamentem betonowym | szt | 10 | 297.39 | 2973.9
5 d.1 | STW.E-7 | Demontaż przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 10-12 m | kpl | 18 | 36.93 | 664.74
6 d.1 | STW.E-7 | Wywóz zdemontowanych słupów i opraw na odległość do 2km. (w poz doliczono żuraw samochodowy do 41 do załadunku i rozładunku słupów S = 0, 325 m-g/szt.) | szt. | 10 | 104.94 | 1049.4
7 d.1 | STW.E-7 | Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu zdemontowanych słupów i opraw do 10 km (wp. = 8) w poz doliczono żuraw samochodowy do z1 S = 0,048 m-g/szt. | szt. | 10 | 92.26 | 922.6
2 | ROBOTY MONTAŻOWE
8 d.2 | STW.E-7 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (50 mb x 0,8 m x 0,4 m = 16 m3) | m3 | 16 | 58.43 | 934.88
9 d.2 | STW.E-7 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV (221 mb x 0,8 m x 0,4 m = 70,72 0m3) | m3 | 70.72 | 27.06 | 1913.6832
10 d.2 | STW.E-7 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - (wsp. = 2 za dwie warstwy) - kopany recznie | m | 50 | 9.04 | 452
11 d.2 | STW.E-7 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - (wsp. = 2 za dwie warstwy) -kopany mechanicznie | m | 221 | 9.04 | 1997.84
12 d.2 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych typ SRS 110 mm | m | 35 | 33.58 | 1175.3
13 d.2 | STW.E-7 | Układanie kabli YAKXs żo 5x25 mm2 w rurach | m | 35 | 17.41 | 609.35
14 d.2 | STW.E-7 | Układanie kabli YAKXs żo 5x25 mm2 w rowach kablowych recznie | m | 289 | 18.07 | 5222.23
15 d.2 | STW.E- 7 | Uszczelnianie przepustów kablowych pianką poliuretanowa - otwór częściowo zajęty | szt. | 6 | 23 | 138
16 d.2 | STW.E-7 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III (16 m3 - piasek 5,60 m3 = 10,4 m3) | m3 | 10.4 | 31.56 | 328.224
17 d.2 | STW.E-7 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV (70,72 - piasek 24,75m3 = 45,97 m3) | m3 | 45.97 | 8.93 | 410.5121
18 d.2 | STW.E-7 | Zabezpieczenie roztworem asfaltowym fundamentów betonowych pod słupy (12 szt x 2 m2 = 24 m2) | m2 | 24 | 80.55 | 1933.2
19 d.2 | STW.E-7 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typ ORION PS 9 m z wysięgnikiem 1,5 m / kąt 5 st. na fundamencie F120W43 | szt. | 12 | 2568.71 | 30824.52
20 d.2 | STW.E-7 | Montaż wysięgników rurowych dł. 1,5 m na słupie (A/ysiegnik policzony w cenie słupa) | szt. | 12 | 79.11 | 949.32
21 d.2 | STW.E-7 | Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia ulicznego - 72 5K T6 optyka 2 kompletna | szt. | 20 | 1314.03 | 26280.6
cg cg | STW.E-7 | Rury ICTA 3422 o śr.do 20 mm wciągane w słupy oświetleniowe do przewodów elektrycznych YDY 2x2,5 mm2 | m | 247.5 | 10.71 | 2650.725
23 d.2 | STW.E-7 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych -wciąganie w rury, słupy, i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m -YDYżo 3x2,5 mm2 | kpl.przew. | 20 | 235.64 | 4712.8
24 d.2 | STW.E-7 | Wciąganie kabla YAKXs żo 5x25 mm2 w słupy | kpl.przew. | 30 | 190.22 | 5706.6
25 d.2 | STW.E-7 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 30 | 74.46 | 2233.8
26 d.2 | STW.E-7 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm | m | 60 | 8.98 | 538.8
27 d.2 | STW.E-7 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III śr. 16 mm GALMAR | m | 45 | 60.01 | 2700.45
28 d.2 | STW.E-7 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju co 120 mm2 w wykopie | szt. | 15 | 7.65 | 114.75
29 d.2 | STW.E-7 | Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km crunt.kat. III | m3 | 30.35 | 108.28 | 3286.298
30 d.2 | STW.E-7 | Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km do 10 hm (wsp. = 9) | m3 | 30.35 | 35 | 1062.25
31 d.2 | STW.E-7 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 3 | 32.35 | 97.05
32 d.2 | STW.E-7 | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV | ode. | 14 | 61.58 | 862.12
33 d.2 | STW.E-7 | Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 12 | 13.06 | 156.72
34 d.2 | STW.E-7 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpi. 5 pomiarów dok.na stanowisku | kpl.pom. | 20 | 44.62 | 892.4
35 d.2 | STW.E-7 | Geodezja - tyczenie i inwentaryzacja kabli i słupów oświetleniowych | kpl | 1 | 1200 | 1200
36 d.2 | STW.E-7 | Opłaty dla Zakładu Energetycznego za dopuszczenia, wyłaczenia i odbiory | kpl | 1 | 1000 | 1000
Usunięcie kolizji | [6 empty] | 56645.133
1 | PRZEDŁUŻENIE KABLI POD ZATOCZKA
1 | STW.E-7 | Przygotowanie kabli do przebudowy - uzgodnienia, pozwolenia wyłączenie kabli przez Zakład Energe­tyczny w rozdzielniach S1-181 i S1-1243 (R=50 r-g) | kpl | 1 | 1304.62 | 1304.62
2 d.1 | STW.E- 7 | Oznaczenie trasy kabla lub usytuowania muf (2 tra­sy + 2 mufy) | szt. | 4 | 53.16 | 212.64
3 d.1 | STW.E-7 | Odłączenie kabli o przekroju żył do 240 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach | szt. | 2 | 3.6 | 7.2
4 d.1 | STW.E-7 | Demontaż kabli YAKY 4x240 mm2 układanych w qruncie kat. III-IV (2 x 45 mb = 90 mb) | m | 90 | 31.6 | 2844
5 d.1 | STW.E-7 | Demontaż kabli YAKY 4x120 mm2 układanych w gruncie kat. III-IV (7 + 28 mb=35mb) | m | 35 | 29 | 1015
6 d.1 | STW.E-7 | Demontaż - mufy żeliwne przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 95- 120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych (wsp. = 0.3 na złom) | szt | 2 | 171.74 | 343.48
7 d.1 | STW.E-7 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w grun­cie kat. III - pogłębienie i poczyszczenie wykopu po zdemontowanych kablach YAKXS 4x240 mm2 (76 mb x 0,4 mb x 0,4 mb = 12,16 m3) | m3 | 12.16 | 58.43 | 710.5088
8 d.1 | STW.E-7 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w grun­cie kat. III - dla przedłużenia kabla 240 mm2 i prze­łożenia kabla 120 mm2 (30 + 10 mb x 0,8 mb x 0,4 nb = 12,80 m3) | m3 | 12.8 | 58.43 | 747.904
9 d.1 | STW.E-7 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - (wsp. = 2 za dwie warstwy) - kopany recznie | m | 116 | 9.04 | 1048.64
10 d.1 | STW.E-7 | Ułożenie rur osłonowych z PCW w wykopie - rura AROT typ SRS 160 L | m | 70 | 64.59 | 4521.3
11 | STW.E-7 | Układanie kabli YAKY 4x120 mm2 w rowach kablo­wych recznie (przy mufach) | m | 6 | 7.16 | 42.96
12 d.1 | STW.E-7 | Układanie kabli YAKXS 4x240 mm2 w rowach kab­lowych recznie | m | 44 | 79.12 | 3481.28
13 d.1 | STW.E-7 | Układanie kabli YAKXS 4x240 mm2 w rurach | m | 70 | 77.79 | 5445.3
14 d.1 | STW.E-7 | Uszczelnianie przepustów kablowych pianką poliu­retanowa - otwór częściowo zajęty | szt. | 10 | 23 | 230
15 d.1 | STW.E-7 | Mufy żeliwne na kablach energetycznych wielożyło­wych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i po­włoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 2 | 1645.13 | 3290.26
16 | STW.E- 7 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izola­cji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 | 197.57 | 395.14
17 d.1 | STW.E-7 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III (44,80 m3 - piasek 12,10 m3 = 32,70 m3) | m3 | 32.7 | 31.56 | 1032.012
18 d.1 | STW.E-7 | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV | ode. | 6 | 61.58 | 369.48
19 d.1 | STW.E-7 | Geodezja - tyczenie i inwentaryzacja kabli | kpl | 1 | 1200 | 1200
20 d.1 | STW.E-7 | Opłaty dla Zakładu Energetycznego za dopuszcze­nia. wyłaczenia i odbiory | kpl | 1 | 1200 | 1200
2 | PRZESTAWIENIE SŁUPA LINII N.N.
21 d.2 | STW.E-7 | Przygotowanie słupa do przebudowy - uzgodnienia, pozwolenia, wyłaczenia kabli i linni napowietrznej 'R=50 r-g) | kpl | 1 | 1304.62 | 1304.62
22 d.2 | STW.E-7 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o Drzekroju do 95 mm2 - odpięcie i spuszcenie linek z demontowanego słupa (7 szt. x 31 mb -= 217 nb) (wsp. do Ri S = 5) | km | 0.217 | 5326.03 | 1155.7485
23 d.2 | STW.E-7 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/ ti układanych w rurach osłonowych na słupie (3 szt. x 12 mb = 36 mb) | m | 36 | 5.15 | 185.4
24 d.2 | STW.E-7 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/ m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 15 | 29 | 435
25 d.2 | STW.E-7 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracz- nych z podpora | szt | 1 | 1720.07 | 1720.07
26 d.2 | STW.E-7 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 4 | 69.91 | 279.64
27 | STW.E-7 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m - żerdź wirowana EM-12/25, fundament, poprze- cznik końcowy, obejma, śruby - komplet | słup | 1 | 6153.87 | 6153.87
28 d.2 | STW.E- 7 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napo­wietrznej nn - poprzecznik krańcowy PN-1 (S-80/2) + objemka 0-3 | szt. | 3 | 440.75 | 1322.25
29 d.2 | STW.E-7 | Montaż osprzętu linii napowietrznej nn - izolator | szt. | 7 | 40.5 | 283.5
30 d.2 | STW.E-7 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn - (przewody z de­montażu linii słupa likwidowanego). za utrudnienie ws. do R i S = 4) | km/1 przew | 0.198 | 14313.87 | 2834.1463
31 d.2 | STW.E-7 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w grun­cie kat. III (6mb x 0,6 mb x o,8 mb = 2,88 m3) po­dejście zdemontowanymi kablami do nowego słupa | m3 | 2.88 | 58.43 | 168.2784
32 d.2 | STW.E-7 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 3 | 546.95 | 1640.85
33 d.2 | STW.E-7 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab­lowych ręcznie (3x4 mb = 12 mb) od muf do nowe- co słupa | m | 12 | 14.72 | 176.64
34 d.2 | STW.E-7 | Rury ochronne BE 50/2,5 AROT układane na słu­pach 3 szt. | m | 7.5 | 11.47 | 86.025
35 d.2 | STW.E-7 | Układanie kabli YAKXS 4x25 mm2 przez wciąga­nie do rur osłonowych mocowanych na słupach be­tonowych | m | 7.5 | 51.32 | 384.9
36 d.2 | STW.E-7 | Układanie kabli YAKXS 4x25 mm2 bezpośrednio na słupach betonowych na uchwytach dystanso­wych SO 79.5 (3x1 Omb = 30 mb) | m | 30 | 35.72 | 1071.6
37 d.2 | STW.E-7 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych i podłączenie na słupi NN + palczatka 3 szt. + zaciski odgałężny SL 2.11 zpodnośnika (3 m-g) | szt. | 3 | 609.7 | 1829.1
38 d.2 | STW.E-7 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.lll - taśma FeZn 30x4 | m | 23 | 35.93 | 826.39
39 d.2 | STW.E-7 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.lll - taśma FeZn 25x4 | m | 9 | 35.4 | 318.6
40 d.2 | STW.E- 7 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prę­towych w gruncie kat.lll śr. 20 mm GALMAR (2 szt. x 10 mb = 20 mb) | m | 20 | 60.01 | 1200.2
41 | STW.E-7 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 4 | 7.65 | 30.6
42 d.2 | STW.E-7 | Złącza kontrolno-pomiarowe | szt. | 1 | 20.83 | 20.83
43 d.2 | STW.E-7 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napo­wietrznej nn - ogranicznik przepiec SE.30.166 | szt. | 6 | 183.77 | 1102.62
44 d.2 | STW.E-7 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek­trycznego niskiego napięcia | pomiar | 4 | 45.93 | 183.72
45 d.2 | STW.E-7 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- :rycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 | 33.93 | 33.93
46 d.2 | STW.E-7 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | ode. | 3 | 46.96 | 140.88
47 d.2 | STW.E-7 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy Domiar) | szt. | 1 | 32.35 | 32.35
3 | OSŁONIECIE ISTNIEJĄCYCH KABLI POD WJAZDEM W SĄ­SIEDZTWIE ZATOCZKI RURA DWUDZIELNA
48 d.3 | STW.E-7 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w grun­cie kat. III - 25 mb x 0,6 mb x 1 mb = 15 m3 | m3 | 15 | 58.43 | 876.45
49 d.3 | STW.E- 7 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm - rura dwudzielna AROT typ A 110PS | m | 20 | 46.59 | 931.8
50 d.3 | STW.E-7 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 15 | 31.56 | 473.4

## Arkusz4
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droqi w terenie równinnym | km | 0.65 | 4255.32 | 2765.96 | 3478425.34 | 4278463.166
37 d.4 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. na średnią głę­bokość 22cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km | m2 | 5143.25 | 15 | 77148.75
37 d.4 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. na średnią głę­bokość 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km | m2 | 2163 | 8.67 | 18753.21
8 d,1 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamienne­go o grubości 22 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki n3 odl, 10km | m2 | 5143.25 | 14.8 | 76120.1
9 d,1 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie asfaltowej nawierzchni zatok au­tobusowych oraz podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km | m2 | 224.3 | 76.97 | 17264.37
10 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie beronowej nawierzchni zatok au­tobusowych oraz podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km | m2 | 224.3 | 98.21 | 22028.5
11 d,1 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamienne­go o grubości 31 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km | m2 | 7306.25 | 20.55 | 150143.44
12 : d,1 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca gr, 11 cm waz z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km | m2 | 5143.25 | 7.79 | 40065.92
13 d,1 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników wraz z odwozem materiału z roz­biórki na odl, 10km | m2 | 3586.13 | 7.51 | 26931.84
14 | D-01.02.04 | Rozebranie zjazdów wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km | m2 | 715.71 | 7.82 | 5596.85
15 d,1 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników wraz z ławą betonową i odwo­zem materiału z rozbiórki na odl, 10km | m | 1538.54 | 21.85 | 33617.1
16 d,1 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km | m | 1250 | 3.28 | 4100
17 d,1 | D-01.02.04 | Rozebranie barier stalowych pojedynczych z odwozem materiału z rozbiórki na odl, 10km |  | 8 | 89.2 | 713.6
18 d,1 | D-01.02.04 | Rozebranie znaków wraz ze słupkami z odwozem materia­łu z rozbiórki na odl, 10km | szt | 75 | 39.59 | 2969.25
2 | ROBOTYZIEMNE |  |  |  |  | 0
19 d,2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pcj, łyżki 0,60 m3 w gruncie kat, I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleqłość do 10km | m3 | 2951.6 | 41.65 | 122934.14
20 d,2 | D-02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z dowiezionego gruntu G1 samochodami samowyładowczymi (kat,gr,I-II) |  | 142.4 | 80.45 | 11456.08
3 | PODBUDOWY |  |  |  |  | 0
21 d,3 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w qruncie kat, I-IV | m2 | 11608.09 | 1.22 | 14161.87
22 d,3 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające z piasku wykonanie ręczne, za­gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęsz­czaniu 15 cm | m2 | 224.27 | 10.4 | 2332.41
23 d,3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- szonej | m2 | 7306.25 | 1.44 | 10521
24 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo­ne (bitum) Krotność = 2 | m2 | 5143.25 | 1.02 | 5246.12
25 d,3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność =1 | m2 | 2163 | 8.76 | 18947.88
25 d,3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 3 | m2 | 5143.25 | 8.76 | 45054.87
26 d,3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęsz­czeniu 20 cm | m2 | 5143.25 | 44.97 | 231291.95
27 d,3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęsz­czeniu 15 cm | m2 | 3501.88 | 34.54 | 120954.94
28 d,3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęsz­czeniu 25 cm | m2 | 715.71 | 55.38 | 39636.02
29 d.3 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem v/ykonywana na miejscu - grubość podbudowy po zagęsz­czeniu 15 cm Rm1,5-2,5MPa | m2 | 5143.25 | 26.53 | 136450.42
30 d.3 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem v/ykonywana na miejscu - grubość podbudowy po zagęsz­czeniu 10 cm Rm1,5-2,5MPa | m2 | 3501.88 | 26.53 | 92904.88
32 d.3 | D-04.06.01 | Podbudowa z chudego bet, Rm 9MPa grubość warstwy po zaqeszczeniu 18 cm wraz z pieleqnacia | m2 | 744.71 | 65.07 | 48458.28
33 d.3 | D-04.07.01a | Podbudowa z mieszanki AC WMS 16P grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm | m2 | 5143.25 | 92.86 | 477602.2
4 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
34 d.4 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej granitowej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowei | m2 | 80 | 121.6 | 9728
35 d.4 | D-05.03.04 | Nawierzchnia betonowa z betonu C35/45 XF4/XM1 o gru­bości 27 cm | m2 | 224.27 | 199.17 | 44667.86
38 d.4 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z AC WMS 16W - grubość po zagęsz­czeniu 9 cm | m2 | 5143.25 | 71.97 | 370159.7
39 d.4 | D-05.03.13a | Nawierzchnia z SMA 8 - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 7306.25 | 42.93 | 313657.31
40 d.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o qrubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 3501.88 | 91.21 | 319406.47
41 d.4 | D-05.03.23a | Płyty wskaźnikowe dla niewidomych na przejściach dla pieszych | m2 | 16.8 | 159.33 | 2676.74
42 d.4 | D-13.13.13 | Płyty ryflowane na przystankach autobusowych | m2 | 28 | 232.03 | 6496.84
43 d.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gru­bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 744.71 | 88.02 | 65549.37
5 | URZADZENIA BRD |  |  |  |  | 0
44 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przej­ściach dla pieszych farba chlorokauczukowa | m2 | 915 | 19.9 | 18208.5
45 | D 07.01.01 | Czerwona nawierzchnia na przejściach dla pieszych | m2 | 73 | 28.75 | 2098.75
46 d.5 | D-07.02.01 | Znaki pionowe | szt. | 123 | 580.98 | 71460.54
47 d.5 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne | m | 36 | 393.93 | 14181.48
48 d.5 | D-07.06.02 | Poręcze ochronne sztywne U-12 typu "O" | m | 96.3 | 233.34 | 22470.64
6 | ELEMANTY ULIC |  |  |  |  | 0
49 d.6 | D-12.12.12 | Krawężniki przystankowe na ławie betonowej C12/15 | m | 44 | 584.03 | 25697.32
50 d.6 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 | m | 1538.54 | 62.23 | 95743.34
51 d.6 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 20/22x30 cm na ławie betonowej C12/15 | m | 150 | 67.34 | 10101
52 d.6 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe zjazdowe o wymiarach 20x22cm na ławie betonowej C12/15 | m | 639 | 58.4 | 37317.6
53 d.6 | D-08.01.02 | Krawężniki granitowe trapezowe 15x21x30 naławie beto­nowej C12/15 | m | 74 | 176.35 | 13049.9
54 d.6 | D-08.01.02 | Krawężniki granitowe 20x30 naławie betonowej C12/15 | m | 96 | 180.65 | 17342.4
55 d.6 | D-08.01.02 | Krawężniki granitowe skośne 22/20x30 naławie betonowej C12/15 | m | 24 | 176.35 | 4232.4
56 d.6 | D-08.01.02 | Krawężniki granitowe zjazdowe 22x30 naławie betonowej C12/15 | m | 48 | 176.35 | 8464.8
57 d.6 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betono­wej C12/15 z wypełnieniem spoin zaprawą cementowa | m | 1450 | 29.42 | 42659
59 d.6 | D-05.03.23a | Sćeki z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ława betonowa C12/15 | m2 | 260 | 90.06 | 23415.6
7 |  | ZIELEN DROGOWA |  |  |  | 0
60 d.7 | D-09.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 1300 | 15.97 | 20761
61 d.7 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; śred­nica/głębokość : 0.7 m klon palny "Elsrijk"- wiek drzew 7-9lat | szt. | 60 | 229.05 | 13743
62 d.7 | D-09.01.01 | Pielęgnacja drzew przez okres gwarancji | szt. | 60 | 78.94 | 4736.4
8 | INNE ROBOTY |  |  |  |  | 0
63 d.8 | D-10.02.01 | Schody terenowe | kpi. | 7 | 2775 | 19425
64 d.8 | D-10.10.10 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej | szt. | 22 | 393.13 | 8648.86
65 d.8 | D-10.10.10 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo­wych i qazowych | szt. | 18 | 189.74 | 3415.32
66 d.8 | D-10.10.10 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz­nych | szt. | 25 | 509.53 | 12738.25