Załącznik nr 7 do SWZ

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE - ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR RB-01/2022

(zwana dalej „Umową”), zawarta w dniu 			 roku w Chorzowie pomiędzy:

Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Dąbrowskiego 76/U1 wpisanym do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024919 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 646-23-27-129, REGON 273741035 o kapitale zakładowym w wysokości 34 947 500,00 zł, reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

z siedzibą w

wpisaną w dniu 				 do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez										
Wydział 				pod nr 							
z kapitałem zakładowym 						zł opłaconym w wysokości 				wpisaną/ym w dniu 			do ewidencji działalności gospodarczej 						pod nr

reprezentowanym przez:

NIP 						REGON					  Urząd Skarbowy w

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

  - Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie budynku mieszkalno - garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Piotra Tomanka w Rudzie Śląskiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu (dalej: „Prace”), w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (dalej „Nieruchomość”), a szczegółowo wytyczonym i oznaczonym w terenie przez  służby geodezyjne Wykonawcy. Szczegółowy zakres Prac został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonawstwa specjalistycznych prac budowlanych, w tym w szczególności Prac będących przedmiotem niniejszej Umowy i posiada wszelkie niezbędne w tym zakresie uprawnienia.

  - Wszystkie Prace objęte niniejszą Umową zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, jak również przy wykorzystaniu jego własnego sprzętu, urządzeń
i innych narzędzi niezbędnych dla wykonania Prac. Wszystkie materiały użyte 
do wykonania prac powinny być zgodne z normami polskimi, posiadać stosowne atesty oraz powinny być poddawane bieżąco takim testom, w miejscu wyprodukowania lub 
w miejscu wykonania Prac, jakich wymagać będzie przedstawiciel Zamawiającego, odpowiedzialny za nadzór Prac. Strony zgodnie oświadczają, iż wskazana w § 2 poniżej kwota Wynagrodzenia obejmuje również koszty wszystkich materiałów, koniecznych dla prawidłowego wykonania Prac, ewentualnego nadzoru archeologicznego, jak również wynajmu, wykorzystania niezbędnego sprzętu, urządzeń i narzędzi, etc.

Wykonawca przedstawi do wyboru przyszłym najemcom po kilka wariantów elementów wykończenia wnętrz takich jak np. płytki, panele, drzwi wewnętrzne wg standardów opisanych w projekcie. Dopuszcza się wykończenie lokali mieszkalnych według podwyższonych standardów na podstawie odrębnych umów zawartych między Wykonawcą a przyszłymi najemcami lokali z zastrzeżeniem, że pozostanie to bez wpływu na cenę ustalona w niniejszej umowie.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanymi Pracami objętymi niniejszą Umową, jak również nadzoru nad zatrudnionym personelem
 i osobami wykonującymi prace na zlecenie Wykonawcy, w zakresie porządku 
i dyscypliny pracy oraz koordynowania działań ewentualnych podwykonawców.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać Prace będące przedmiotem niniejszej Umowy 
z należytą starannością, w sposób zgodny z opisem, specyfikacją i warunkami niniejszej Umowy oraz przekazać Zamawiającemu wykonane Prace w stanie nadającym się bezpośrednio do używania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego lub jego przedstawiciela. Przy ocenie staranności wykonania Prac, Strony będą brały pod uwagę zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, zgodnie z art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za wykonanie Prac będących przedmiotem niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe (dalej „Wynagrodzenie”) netto w wysokości

zł, słownie:

- Wynagrodzenie powiększone będzie o podatek VAT, który naliczony będzie 
w wystawionych fakturach według stawki obowiązującej w dniu wystawienia danej faktury. Wartość brutto umowy wynosi							
zł słownie:

- Wynagrodzenie jest płatne miesięcznie zgodnie z postępem wykonania Prac, 
na podstawie następujących zasad:

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do zatwierdzenia protokół przerobowy Prac - do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych:

- zatwierdza w całości protokół przerobowy prac, bądź

- zgłasza uwagi do niego i zatwierdza go w części, co do której brak uwag, bądź

- odmawia zatwierdzenia protokołu przerobowego Prac w całości.

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu fakturę VAT dotyczącą zakresu zatwierdzonych Prac do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano Prace i przedstawiono zatwierdzony protokół przerobowy. Z zastrzeżeniem, że ostatnia faktura, która będzie wystawiona po odbiorze końcowym, nie może być mniejsza niż 10% całości zamówienia.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na danej fakturze VAT w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

- Wykonawca oświadcza, iż Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy - materiałów, transportu, mediów, koszty pracowników i innych osób trzecich działających na zlecenie Wykonawcy
 (w tym podwykonawców), oraz wszelkie inne koszty, których poniesienie jest konieczne do wykonania niniejszej umowy w tym np. koszty związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do wydania pozwolenia na użytkowanie, koszty zajęcia pasa drogowego w razie zaistnienia takiej konieczności.

- Zamawiający obciąży Wykonawcę za dostarczone media w przypadku korzystania z nich (energię elektryczną, wodę i kanalizację) i inne świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy (udostępnione pomieszczenia, wywóz śmieci, itp.) na podstawie faktycznego ich zużycia.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada przyznany przez stosowny Urząd Skarbowy NIP 646-23-27-129.

- Wykonawca do każdej faktury dostarczy oświadczenie o pracach realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców albo o niewykonywaniu prac przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. W oświadczeniu zawarte zostaną informację czy Wykonawca lub podwykonawca zalega z zapłatą podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W przypadku zalegania z zapłatą Wykonawca wpisze kwotę zaległości, termin do kiedy kwota miała zostać opłacona jak również powody z powodu których zapłata nie została dokonana. W takim przypadku Zamawiający może nie wypłacić kwoty, na którą zalega Wykonawca lub podwykonawca.

- Przy  wskazanym  na fakturze rachunku bankowym  do zapłaty należności  Wykonawca obowiązany jest zaznaczyć czy do tego rachunku został otwarty przez bank wykonawcy rachunek VAT. W razie braku takiej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe uregulowanie zapłaty.

§ 3. WYKONYWANIE PRAC PRZEZ WYKONAWCĘ

- Zamawiający lub podmiot działający na jego zlecenie umożliwi Wykonawcy wejście 
na teren Nieruchomości na czas niezbędny dla wykonania Prac. Przejęcie terenu wykonania Prac nastąpi na mocy podpisanego przez Strony protokołu przekazania.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Prac, określonych w § 1 niniejszej Umowy, zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, postanowieniami niniejszej Umowy, wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego lub podmiotu działającego na jego zlecenie, uzgodnionymi w czasie wykonywania Prac oraz w terminie określonym w niniejszej Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, zadbać o bezpieczeństwo osób uprawnionych do przebywania 
w miejscu wykonywania Prac i zadbać również o to, by wykonywanie Prac odbywało się w sposób nie zagrażający tym osobom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
w stosunku do Zamawiającego, jak również osób trzecich (w tym swoich pracowników
i podwykonawców) za wszelkie szkody powstałe na terenie Nieruchomości wskutek wykonywania Prac, bądź w związku z wykonywaniem przez niego Prac objętych niniejszą umową włączając w to szkody w budowlach, urządzeniach, drogach itp. spowodowane przez jego pracowników, podwykonawców, dostawców lub inne osoby pracujące na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do całkowitego naprawienia takich szkód we własnym zakresie. Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody, straty i wydatki poniesione w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, chorobą lub śmiercią kogokolwiek lub na wypadek szkody lub straty w mieniu, powstałej lub spowodowanej w związku
z wykonywaniem Prac przez Wykonawcę, jego pracowników, podwykonawców i inne osoby trzecie działające na jego zlecenie.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ogólnego porządku na terenie prowadzonych Prac poprzez:

- prawidłowe oznakowanie terenu prowadzenia Prac,

- nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych przez jego pracowników podwykonawców i inne osoby trzecie działające na jego zlecenie,

- usuwanie wszelkich awarii związanych z prowadzeniem Prac,

- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych Prac,

- przestrzeganie wszelkich przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących na terenie prowadzenia Prac, w tym zasad bezpieczeństwa i ochrony, regulaminów
i zarządzeń wydanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca podczas wykonywania prac winien posiadać na placu budowy pracowników budowlanych zatrudnionych na umowę o pracę. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Każdy z pracowników zatrudnionych na umowę o  pracę będzie podpisywać listę obecności każdego dnia, która na koniec miesiąca trafi do Zamawiającego. Zamawiający będzie miał możliwość sprawdzenia listy w dowolnym czasie, lista ta winna być dostępna na placu budowy. Wykonawca będzie miał możliwość dokonywania zmian pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Każdego nowego pracownika Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu przed wykonywaniem pierwszych Prac przez tego pracownika na placu budowy Zamawiającego. W przypadku, gdy któryś z pracowników z listy dostarczonej Zamawiającemu przestanie być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, Wykonawca poinformuję o tym Zamawiającego na piśmie najpóźniej w następnym dniu roboczym.

§ 4. TERMINY WYKONANIA PRAC I ICH ODBIÓR

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie Prac w dniu, w którym Zamawiający przekaże plac. Plac budowy zostanie przekazany po uzyskaniu przez Zamawiającego finansowania ze źródeł zewnętrznych. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o tym, iż uzyskał finansowanie zewnętrzne i od tego momentu Wykonawca będzie miał 7 dni na przejęcie placu budowy. Termin wykonania prac wynosi 18 miesięcy od przekazania placu budowy.

- W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac może ulec przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie przekazane przez Zamawiającego informacje 
i dokumenty są wystarczające do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

- Przedmiot Umowy będzie przekazywany Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru robót. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, 
tj. pismem przesłanym faxem, e-mailem, przesyłką pocztową lub kurierską o gotowości przystąpienia do odbioru danej części/ całości prac. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru danej części/ całości prac w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia od Wykonawcy. Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady czy usterki w wykonanych pracach, to Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy stosowny termin do ich usunięcia. Usuwanie przez Wykonawcę usterek czy wad w wykonanych pracach nie zwalnia go w żadnym wypadku od obowiązku dochowania terminu ukończenia prac określonego w Protokole odbioru. Po usunięciu wszystkich wad, Wykonawca i Zamawiający sporządzą kolejny protokół odbioru robót danej części bądź całości Prac (w zależności od przypadku). Protokół odbioru ostatniej części prac będzie jednocześnie protokołem odbioru końcowego prac.

- Zamawiający odbiory częściowe dokona do 7 dni od momentu, gdy rozpocznie odbiory, natomiast odbiór końcowy dokona do 14 dni od momentu rozpoczęcia tego odbioru. 
W przypadku, gdy odbiory częściowe będą stanowić ponad 20% wartości całości robót. Zamawiający zachowuje sobie prawo do przedłużenia tych odbiorów o kolejne 7 dni.

- Wykonawca przed zakończeniem wszystkich prac i zgłoszeniem ich zakończenia celem przeprowadzenia odbioru przekaże w 2 egzemplarzach dokumentację powykonawczą
 w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej opracowaną przez uprawnionego geodetę z wyliczeniem powierzchni wykonanych uzupełnień wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej.

- Wykonawca wykona także 2 egzemplarze projektu powykonawczego w wersji papierowej 
i elektronicznej i przekaże je Zamawiającemu.

- Gotowość do odbioru końcowego wykonawca może zgłosić po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

§ 5. PODWYKONAWCY

- Zamawiający dopuszcza realizację części przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców wskazanych w ofercie.

- Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, Wykonawca odpowiada jak za własne.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie, lub wprowadzić dalszego podwykonawcę po uzyskaniu akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego bądź też zrezygnować z podwykonawcy.

- W przypadku, gdy zmiana Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagania stawiane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Skład podwykonawców i dalszych podwykonawców nie może zostać zmieniony
 w czasie realizacji umowy bez wcześniejszego przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej informacji o proponowanej zmianie.

- Zmiana składu o którym mowa w ust. 5 nie będzie stanowiła zmiany umowy.

- Wykonawca odpowiada w pełni i wg wszystkich zasad określonych niniejszą umową jak i przepisami szczególnymi za wszelkie roboty, usługi i działalność podwykonawców zaangażowanych w realizacji przedmiotowej umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia faktury Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać zapisy dotyczące w szczególności:

- zakresu przedmiotu zamówienia (przedmiotem umowy może być wyłącznie wykonanie robót, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą),

- terminów zapłaty wynagrodzenia, które nie mogą być dłuższe niż określone
 w ust. 9,

- zasady rozliczania za wykonane roboty (wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach
na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę),

- wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
 a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym do tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

- okresu odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawienia  Zamawiającemu projektu umowy i kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz na żądanie Zamawiającego – dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać

- uzależniających  uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- przewidujących  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9

- Zamawiający w terminie 10 dni kalendarzowy od daty przedłożenia projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w ustępie 10 i 11.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowy od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty przedłożenia kopii zawartej umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach gdy jej treść jest niezgodna z przedstawionym projektem. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminem 7 dni od dnia jej zawarcia. Dotyczy umów o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 8-17 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca nie może dokonać cesji umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego

§ 6 PODWYKONAWSTWO

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia za przedmiot umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłat, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn leżący po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia podwykonawców zaangażowanych przez Wykonawcę niezgodnie z niniejszą umową oraz możliwość odmowy odbioru wykonywanych przez nich robót lub dostaw.

- Postanowienia umowy w zakresie podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

§ 7. GWARANCJA WYKONAWCY

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane Prace. Termin gwarancji wynosi  60 miesięcy,  za wyjątkiem gwarancji na urządzenia, gdzie gwarancja będzie zgodna z gwarancją producenta jednak nie krócej niż 24 miesiące, i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru całości Prac będących przedmiotem Umowy.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową lub techniczną wykonanych Prac,

2) usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

  - W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie lub e-mailem, wyznaczając mu stosowny termin do ich usunięcia. Rozpoczęcie usuwania zgłoszonych usterek powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu powiadomienia pisemnego lub e-mailowego Wykonawcy o ich zaistnieniu, chyba że wady lub usterki powodują wystąpienie szkód na budynku lub mieszkaniach wtedy Wykonawca musi usunąć je niezwłocznie.

  - W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej
 w wysokości 3.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki, przy uwzględnieniu,
 że maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia netto.

  - Usunięcie wad czy usterek zostanie każdorazowo potwierdzone pisemnie przez Strony 
w odpowiednim protokole usunięcia wad.

  - Jeżeli Wykonawca odmawia usunięcia wad lub usterek lub zwleka z przystąpieniem do ich usunięcia powyżej 2 dni Zamawiający może powierzyć usunięcie tych wad lub usterek innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Okres rękojmi za wady (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego) i gwarancji są jednakowe. Zakres uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi określa Kodeks cywilny.

§ 8. KARY UMOWNE I WYKONAWSTWO ZASTĘPCZE

- Za nienależyte (w tym nieterminowe) (dotyczy także nie przejęcia placu budowy zgodnie z zapisami §4 pkt. 1,) wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki odpowiednio w wykonaniu Prac (zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem), lub zaniechaniu należytego wykonywania przedmiotu Umowy, przy uwzględnieniu że maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia netto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy zawartej pomiędzy nim, a podwykonawcą, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty podwykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy zawartej pomiędzy nim, a podwykonawcą, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §11 ust. 18 lit. e).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy zawartej pomiędzy nim, a podwykonawcą, w przypadku nieprzedłożenia projektu tej umowy lub projektu zmian do tej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy zawartej pomiędzy nim, a podwykonawcą, w przypadku nieprzedłożenia kopii tej umowy lub kopii zmian do tej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości umowy zawartej pomiędzy nim, a podwykonawcą, w przypadku braku zmiany umowy, w terminie 10 dni od poinformowania go przez Zamawiającego o konieczności zmiany tej umowy, pomiędzy nim a podwykonawcą, w zakresie terminu realizacji umowy o ile termin ten jest dłuższy niż 30 dni.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wyżej wymienioną karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary, Zamawiający może potrącić należną mu karę, jak również należne mu odsetki od kary, z dowolnej należności Wykonawcy, jaką ma on w stosunku do Zamawiającego (w tym w szczególności z wynagrodzenia) oraz z ustanowionych zabezpieczeń.

- Za nieterminowe płatności dokonane przez Zamawiającego Wykonawca będzie mógł naliczyć odsetki ustawowe.

- Za nieterminowe dokonanie odbiorów zgodnie z niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wartości 3.000,00 zł za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia netto.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się, z przyczyn zależnych od niego, w realizacji Prac opisanych w §4 ust.1 niniejszej Umowy powyżej 14 dni, Zamawiający może powierzyć realizację Prac innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, który zagwarantuje terminową realizację robót budowlanych. Wykonawca zastępczy zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. )

- Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia we wszystkich branżach, opisane w specyfikacji warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. 
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby.

- Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.

- Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dostarczonym zamawiającemu łącznie z dokumentami potwierdzającymi sposób zatrudnienia w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienie ww. osób, np. kopię umów o pracę zanonimizowane, oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, np. oświadczenia zatrudnionych osób, potwierdzającego, że wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.

- Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- czynności robotnika opisane w przedmiarze robót.

- Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

- W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w ust. 8 pkt 2 i ust. 9  wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 
300,00 PLN.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego ust. 8 pkt 2 i ust. 9 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu opisanym wyżej i naliczyć karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości zamówienia o którym mowa w §2 ust.1 wzoru umowy oraz  naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane w ust. 1.

- W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 10,  na podstawie umowy o pracę lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 1 000,00 zł, za każdą osobą zatrudnioną w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.

- W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone w SWZ.

- W przypadku otwarcia przez bank Wykonawcy rachunku VAT, kary umowne będą  potrącane  z wartości netto faktury.

§ 9. Zabezpieczenie wykonania umowy i usunięcia wad

- Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto zawartego w kosztorysie ofertowym, po zaokrągleniu do pełnych 100,00 zł w dół, najpóźniej w dniu podpisania umowy, jako kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę lub też istnienia Wad w Pracach ujawnionych w okresie zgłaszania wad („Kaucja Należytego Wykonania Umowy”).

- Kaucja należytego wykonania umowy może być wniesiona w formie:

      - gotówkowej – przelewem - na rachunek Zamawiającego 
nr  87 1130 1150 0012 1057 5920 0002 lub,

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub,

      - w gwarancjach bankowych lub,

      - w gwarancjach ubezpieczeniowych lub,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.).

- Strony postanawiają, iż kwota stanowiąca 70% Kaucji Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócona  Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. Pozostała część Kaucji Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi na wykonane roboty albo po przekazaniu Zamawiającemu dokumentu gwarancji lub poręczenia określonych w punktach b, c, d i e opiewającego na kwotę równą 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi.

- W przypadku wniesienia Kaucji Należytego Wykonania Umowy zabezpieczającej należyte wykonanie umowy w formie innej niż pieniężna, jeżeli Wykonawca przed podpisaniem protokołu bezusterkowego odbioru robót, nie dostarczy zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia i zatrzymania kwoty odpowiadającej 30% wartości Kaucji Należytego Wykonania Umowy.

§ 10. Rozwiązanie umowy

- Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie poszczególnych części lub całości przedmiotu Umowy opóźnia się z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powyżej 
14 dni albo, jeżeli przedmiot Umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę za jednostronnym wypowiedzeniem. W takim przypadku Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy dotyczącej wykonania Prac, jeżeli nie uzyska  finansowania ze źródeł zewnętrznych tej inwestycji. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.

- W razie rozwiązania Umowy z przyczyn wymienionych w ustępie 1 powyżej Wykonawca

jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od pisemnego powiadomienia 
go o rozwiązaniu Umowy przez Zamawiającego do:

  - przystąpienia do sporządzenia inwentaryzacji prac przy udziale Zamawiającego, oraz

  - zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% Wynagrodzenia netto 
w złotych, oraz

  - wydania w posiadanie Zamawiającemu wszelkich wykonanych do tego czasu Prac, materiałów, sprzętu, produktów i urządzeń otrzymanych przez niego 
lub zamówionych w celu wykonania niniejszej Umowy na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku rozwiązania Umowy, z przyczyn wymienionych w ustępie 1 Wykonawcy będzie przysługiwała wyłącznie część Wynagrodzenia za Prace należycie (bezusterkowo) wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia rozwiązania Umowy oraz przekazane Zamawiającemu materiały, urządzenia i sprzęt, pomniejszone 
o wartości kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.

- Zamawiający, przed rozwiązaniem niniejszej Umowy, pisemnie wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych, do usunięcia naruszenia Umowy lub spełnienia świadczenia w zakreślonym dodatkowym terminie, pod rygorem rozwiązania Umowy, i będzie uprawniony do rozwiązania Umowy za jednostronnym oświadczeniem woli po bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu dodatkowego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za wykonaną część zamówienia.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11. Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 454 oraz art. 455 Ustawy PZP.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnej zmiany (przedłużenia) terminu zakończenia realizacji Umowy co najwyżej o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w przypadku, gdy zaistnieją poniższe zdarzenia, obiektywnie uniemożliwiające realizację Przedmiotu Umowy:

- zaistnienia warunków atmosferycznych obiektywnie uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy (np. warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie danego rodzaju robót, zgodnie z reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju prac, które to roboty obiektywnie uniemożliwiają realizację innych robót objętych Umową). Zaistnienie warunków atmosferycznych należy stosownie udokumentować, a przerwa w pracach lub robotach w związku z w/w warunkami atmosferycznymi musi zostać odnotowana w dzienniku budowy, i potwierdzona przez inspektora nadzoru;

- działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się każdą okoliczność, która zachodzi po podpisaniu Umowy i jest niezależna od woli Stron, uniemożliwia wykonywanie zobowiązań umownych oraz skutków, której nie można uniknąć albo też, której działanie zapoczątkowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, które nie mogą być przewidziane, a jeśli mogą być przewidziane; to są nieuniknione. Za wypadki siły wyższej strony uznają w szczególności: pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe, strajki oraz wojny. Wystąpienie okoliczności siły wyższej należy stosownie udokumentować;

- napotkania w gruncie przeszkód, których istnienia mimo należytej staranności Wykonawca nie mógł przewidzieć przy dochowaniu najwyższej staranności (w tym w szczególności: niewybuchy, nieoznaczone w dokumentach instalacje, podziemne urządzenia, zapadliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska, itp.),

- zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych i hydrogeologicznych, których istnienia mimo należytej staranności Wykonawca nie mógł przewidzieć przy dochowaniu najwyższej staranności

- przerw wynikających z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z wyłączeniem przypadków, wstrzymania budowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy), opóźnień wywołanych przez epidemie uniemożliwiające realizację Przedmiotu Umowy lub jego części, działania organów państwa (w tym ogłoszenie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej), bezpośrednio wpływających na brak możliwości realizacji Umowy,

- w przypadku istotnych zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

- zawieszenia robót przez Zamawiającego, chyba że zawieszenie wywołane jest okolicznościami zależnymi od Wykonawcy,

- wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, oraz zmian wynikających z zaleceń i wytycznych instytucji nadzorujących realizację inwestycji, w ramach której realizowany jest Przedmiot Umowy,

- niezależnych od Wykonawcy opóźnień w działaniach organów administracyjnych w stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa, których działania są niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy,

- zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy,

- konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji Umowy i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę (po podpisaniu Umowy) obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego

- interwencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowego Monitoringu Środowiska, Nadzoru Budowlanego, Państwowej Straży Pożarnej, której skutkiem byłoby przeprowadzenie robót dodatkowych lub robót zamiennych lub zatrzymanie robót budowlanych, pod warunkiem, że interwencja ta następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

- wystąpienia roszczeń osób trzecich, które skutkowałoby bezwzględną koniecznością wstrzymania wszystkich prac budowlanych

- wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania Umowy

- w każdym z powyższych przypadków, Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o wystąpieniu okoliczności o których mowa powyżej, wraz z dowodami na ich wystąpienie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem części Przedmiotu Umowy, której wykonanie nie jest możliwe (wraz z uzasadnieniem) – w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty wystąpienia tej okoliczności, a w przypadku gdy okoliczność ta ma charakter ciągły – Wykonawca 1 raz w tygodniu będzie dokonywał aktualizacji informacji oraz przedkładał stosowne dowody na jej wystąpienie i trwanie; Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się na jakąkolwiek okoliczność wskazaną powyżej w sytuacji, gdy w czasie powyżej wskazanym (bezpośrednio po jej wystąpieniu) nie poinformuje Zamawiającego o jej wystąpieniu (w takim przypadku uznaje się, że Wykonawca nie uznaje w/w okoliczności za powodujących konieczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy, a ewentualne przekroczenie tego terminu będzie uznane za zawinione przez Wykonawcę); w powyższym przypadku Strony dopuszczają również możliwość zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy zmiana ta spowoduje możliwość dalszego prowadzenia prac lub robót

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń, przy czym zmiana taka może być spowodowana:

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub lepszej jakości spełniających minimalne parametry techniczne wskazane w dokumentacji projektowej,

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Umowy lub eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,

- zaprzestaniem produkcji materiałów lub urządzeń wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem że nowe (zaproponowane przez Wykonawcę) materiały lub urządzenia nie są gorsze od wymaganych przez Zamawiającego, a w przypadku obiektywnej niemożliwości pozyskania materiałów lub urządzeń nie gorszych - nie odbiegają znacząco od wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy nowe materiały lub urządzenia powodują obniżenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu, o różnicę pomiędzy wartością wymaganych materiałów i urządzeń, a wartością materiałów i urządzeń proponowanych przez Wykonawcę,

- wnioskiem Wykonawcy, w przypadku przedstawienia rozwiązań o charakterze równoważnym funkcjonalnie w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, w przypadku gdy spowoduje to obniżenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu, o różnicę pomiędzy wartością wymaganych rozwiązań, a wartością rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę,

- inną okolicznością, niemożliwą do przewidzenia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, która powoduje, że wykonanie Przedmiotu Umowy bez wprowadzenia w/w zmiany staje się niemożliwe lub grozi niewykonaniem lub nienależytym (w tym również nieterminowym) wykonaniem Przedmiotu Umowy,

- na wniosek Wykonawcy w przypadku zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych, spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego postawione w odniesieniu do pierwotnie przewidzianych materiałów lub urządzeń, w przypadku gdy na zmianę taką zgodę wyrazi Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności (powyższe stanowi uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego).

- każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić uprzednio pisemną zgodę projektant sprawujący nadzór autorski oraz zmiana ta musi zostać zaakceptowana przez inspektora nadzoru. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca nie jest uprawniony do jakiejkolwiek zmiany materiałów lub urządzeń, a dokonana zmiana odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub akcyzowego oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 lit. b, lit. c, lit. d, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 4, każda ze Stron Umowy może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy .

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 lit. b, lit. c, lit. d, jeżeli z wnioskiem wystąpi Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi osiąganie przez pracowników minimalnego wynagrodzenia za pracę (kopie umów o pracę powinny zawierać następujące dane: Imię i nazwisko pracownika, wymiar etatu, miejsce pracy oraz wysokość wynagrodzenia, pozostałe dane zawarte w umowach powinny być zanonimizowana) - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - 
w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. c lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzającymi przystąpienie do pracowniczych planów kapitałowych - w przypadku zmiany, o której mowa 
w ust. 4 lit. d.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b, lit. c, lit. d, jeżeli z wnioskiem wystąpi Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 14.

- W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 13, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku 
lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 
o którym mowa w ust. 13. W takim przypadku postanowienia ust. 14 - ust. 16 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli jest to konieczne Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu 
do podpisania umowę o powierzenie danych osobowych w celu umożliwienia weryfikacji zasadności wzrostu wynagrodzenia umownego z tytułu wzrostu kosztów pracodawcy określonych w ust. 4 lit. b, lit. c, lit. d.

- W razie konieczności, w celu weryfikacji zasadności wzrostu wynagrodzenia umownego z tytułu wzrostu kosztów pracodawcy określonych w ust. 4 lit. b, lit. c, lit. d, Zamawiający może żądać innych dokumentów niż określonych w niniejszym paragrafie.

- Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych specjalistycznych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie lub spadnie 
o co najmniej 6 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert. Zmiana może zostać dokonana z zastrzeżeniem poniższych warunków:

- zmiana wynagrodzenia dokonana może zostać po upływie pierwszych 12 miesięcy realizacji Umowy

- waloryzacja dopuszczalna jest wyłącznie raz w ciągu roku. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty oraz usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z Umową miały być wykonane przed datą złożenia wniosku, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego

- Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość robót oraz usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku, które nie miały zostać wykonane do dnia złożenia wniosku), przy czym jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, kopia tego wniosku złożona winna zostać Inżynierowi Kontraktu do akceptacji

- w przypadku wzrostu lub spadku wskaźnika, o którym mowa w ust.18, w wysokości tam wskazanej, waloryzacja będzie polegała na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu złożenia wniosku o wartość zwiększenia lub zmniejszenia wskaźnika, przy czym łączna waloryzacja (w tym również suma wszystkich dotychczasowych waloryzacji) nie może przekroczyć 3% ceny podanej w ofercie Wykonawcy

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z waloryzacją opisaną w niniejszym punkcie zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen i kosztów, dotyczących zobowiązań tego podwykonawcy, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są usługi lub roboty budowlane

- okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy

- zmiana dotyczyć będzie usług lub robót budowlanych realizowanych przez podwykonawcę w okresie, którego dotyczyć będzie waloryzacja dokonana w Umowie

- w przypadku niedokonania zmiany, o której mowa w lit. e, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 3 % wartości umowy z tym podwykonawcą za każdy przypadek niedokonania zmiany

- wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszą być powiadomieni podwykonawcy, jeżeli występują w realizacji niniejszego zamówienia.

§ 12. Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu kopię swojej polisy ubezpieczeniowej 
od odpowiedzialności cywilnej, która będzie opiewać na kwotę nie mniejszą niż 8 000 000 zł. Kopia wyżej wymienionej polisy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Wyżej wymienione ubezpieczenie winno być ważne do momentu całkowitego zakończenia przez Wykonawcę Prac. W przypadku, gdy okres ubezpieczenie jest krótszy niż termin zakończenia prac Wykonawca przed podpisaniem umowy składa oświadczenie, iż w momencie zakończenia okresu ubezpieczenia obecnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej przekaże Zamawiającemu kopię nowej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano - montażowych z ubezpieczycielem zaakceptowanym przez Zamawiającego wraz z dokonaniem cesji tego ubezpieczenia na Zamawiającego lub Bank kredytujący przedmiotową Inwestycję, na kwotę nie mniejszą niż wartość Wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 pkt.1.

§ 13. Współpraca pomiędzy Stronami

- Strony zobowiązują się do wzajemnego udostępniania informacji niezbędnych 
do właściwego wykonania przedmiotu Umowy.

- Do wykonania bieżącego nadzoru realizacji pracy, konsultacji i uzgodnień merytorycznych prac stanowiących przedmiot umowy, Strony ustanawiają następujących koordynatorów:

  - w imieniu Zamawiającego: ………………………………………………………………….

  - w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, również faktury, inne dokumenty finansowo-księgowe dotyczące lub związane z Umową będą dokonywane w formie pisemnej i dostarczone osobiście, pocztą poleconą lub kurierem na podany adres do korespondencji, z zastrzeżeniem możliwości przesyłania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail (chyba, że Umowa wyraźnie zastrzega formę pisemną pod rygorem nieważności).

- W przypadku nie odebrania przesyłki przez Wykonawcę lub zmiany adresu i nie wskazania Zamawiającemu nowego adresu do doręczeń, przesyłka wysłana przez Zamawiającego na ostatni znany adres Wykonawcy i zwrócona z przyczyn wymienionych powyżej będzie uznana za skutecznie doręczoną. Strony ustalają, że doręczenie jest dokonane z chwilą upływu terminu do odebrania przesyłki awizowanej (również w przypadku nie dostarczenia przesyłki z uwagi na zmianę adresu).

- W przypadku komunikacji elektronicznej (za pomocą poczty e-mail), za moment doręczenia uznaje się moment przesłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego na adres Wykonawcy.

- W przypadku przesłania Wykonawcy wiadomości e-mail oraz przesyłki, moment doręczenia określa się zgodnie z ust. 4. Późniejszy odbiór przesyłki nie powoduje zmiany wyznaczonego momentu doręczenia, a jeśli wiadomość lub pismo Zamawiającego określa termin na dokonanie jakiejś czynności lub zaniechanie wykonywania czynności przez Wykonawcę – bieg tego terminu wyznacza się od momentu doręczenia obliczonego zgodnie z ust. 4.

§ 14. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Regionalnego TBS Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 76/U1, 41-500 Chorzów;

- kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych , 32 - 227 30 86, 32 - 216 83 71, biuro@regionalnetbs.pl;

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu podpisania, realizacji i rozliczenia niniejszej umowy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO ,

- Pani/Pana dane zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej;

- Pani/Pana dane mogą być przekazywane  innym odbiorcom w związku realizacją umowy i ciążących na Panu/Pani obowiązkach z niej wynikających, 
np. odszkodowawczych;

- Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu realizacji umowy a następnie zarchiwizowane     zgodnie z kat. archiwalną ;

- ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia     przetwarzania, oraz prawo do ich przenoszenia;

- w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO Warszawa, ul. Stawki 2;

- podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do zawarcia umowy i jej realizacji;

- zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.

§ 15. Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą skuteczne pod warunkiem dokonania ich 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, i podpisania przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela każdej ze Stron.

- Wszelkie kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie, jako odszkodowanie 
za naruszenia postanowień lub niewykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających 
z niniejszej Umowy, nie wyłączają prawa Zamawiającego do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość danej kary umownej.

- Wykonawca nie może przelać ani obciążyć jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

        - Załącznik nr 1: SWZ wraz z załącznikami, formularz ofertowy Wykonawcy oraz harmonogram prac wraz z szczegółowym kosztorysem ofertowym,

        - Załącznik nr 2: Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy,

        - Załącznik nr 3: odpis KRS Zamawiającego,

        - Załącznik nr 4: odpis z KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie doprowadzi to w żadnym wypadku do unieważnienia niniejszej Umowy na podstawie art. 58 § 3 k.c. W takiej sytuacji Strony dołożą wszelkich starań w celu zastąpienia postanowienia uznanego za nieważne lub nieskuteczne, postanowieniem ważnym i skutecznym, najbliższym pierwotnej intencji Stron.

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, które mogą wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

_________________							___________________

Wykonawca 								Zamawiający