## Przedmiar_drogowy
Lp. | Kod | Numer | Wyszczególnienie | Jednostka |  | Cena | Wartość
| podstawy opisu robót | Specyfikacji Technicznej | Elementów rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | ZŁOTYCH | ZŁOTYCH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___ | 45100000-8 | ___ | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | ___ | ___
___ | ___ | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.01.01.01. | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | ___ | ___ | ___ | ___
1 |  |  | - odtworzenie przebiegu trasy drogi (1245-560)/1000 | km | 0.685
2 |  |  | - inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót 1 | kpl | 1
___ | ___ | D.01.02.04. | Rozbiórka elementów dróg i ulic | ___ | ___
3 |  |  | - lokalna rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm w miejscach utraty nośności wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. 110 | m2 | 110
4 |  |  | - lokalna rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego lub gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm w miejscach utraty nośności wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. 110 | m2 | 110
5 |  |  | - rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm w tym przycięcie piłą spalinową krawędzi istniejącej jezdni wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. 46 | m2 | 46
6 |  |  | - rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego lub gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. 46 | m2 | 46
7 |  |  | - rozbiórka przepustów o średnicy 100-120cm usytuowanych pod koroną drogi wraz ze ścianką czołową oraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. 11 | m | 11
8 |  |  | - demontaż słupków do znaków drogowych wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora 2 | szt | 2
9 |  |  | - demontaż tarcz znaków konwencjonalnych wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora (A-3, T-4, T-6a, T-6c) 1+1+1+1 | szt | 4
10 |  |  | - demontaż tarcz znaków konwencjonalnych przeznaczonych do ponownego ustawienia w obrębie budowy (D-1) 1 | szt | 1
___ | 45233000-9 | ___ | ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG | ___ | ___
___ | ___ | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | ___ | ___
___ | ___ | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów i nasypów | ___ | ___
11 |  |  | - wykonanie koryta pod sączek podłużny na głębokość do 70cm z wywozem gruntu poza teren budowy ((581-572)+(850-841)+(888-879))*0,4 | m2 | 11
12 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 40cm z wywozem gruntu poza teren budowy (poszerzenia jezdni) 705 | m2 | 705
13 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 25cm z wywozem gruntu poza teren budowy (lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nośności) 110 | m2 | 110
14 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 25cm z wywozem gruntu poza teren budowy (odtworzenie nawierzchni na odcinku od km 1+235 do km 1+245) 58 | m2 | 58
15 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej na głębokość do 25cm z wywozem gruntu poza teren budowy 380 | m2 | 380
16 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję wlotów dróg bocznych i zjazdów publicznych na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy 71 | m2 | 71
17 |  |  | - wykonanie nasypu, regulacja korony drogi z gruntu uzyskanego z dokopu. 50*0,50*0,30 | m3 | 8
___ | ___ | D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | ___ | ___
___ | ___ | D.03.01.01 | Przepusty pod koroną drogi | ___ | ___
18 |  |  | - wykonanie kompletnego przepustu z rur karbowanych PEHD o średnicy 100cm (km 1+239) sztuk 1 Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 25cm - ułożenie rur PEHD - wykonanie zasypki wraz z jej zagęszczeniem 10 | m | 10
19 |  |  | - zamontowanie ścianek czołowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 100cm. Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie ścianek z elementów prefabrykowanych - wykonanie izolacji powierzchniowej - wykonanie ław fundamentowych żwirowych 2 | szt | 2
___ | ___ | D.03.03.01 | Sączki podłużne | ___ | ___
20 |  |  | - wykonanie sączków podłużnych z tłucznia, zaklinowanego od góry miałem kamiennym. Szerokość sączka 40cm, głębokość 60cm (581-572)+(850-841)+(888-879) | m | 27
___ | ___ | D.04.00.00 | PODBUDOWY | ___ | ___
___ | ___ | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | ___ | ___
21 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nośności) 110 | m2 | 110 | 84 | 84
22 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne na odcinku od km 1+235 do km 1+245 58 | m2 | 58
23 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (poszerzenia jezdni) 705 | m2 | 705
24 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej 380 | m2 | 380
25 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne wlotów dróg bocznych i zjazdów publicznych 71 | m2 | 71
___ | ___ | D.04.02.01. | Warstwa odsączająca | ___ | ___
26 |  |  | - warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej) 380 | m2 | 380
27 |  |  | - warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (wloty dróg bocznych i zjazdy publiczne) 53+18 | m2 | 71
28 |  |  | - warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (poszerzenia jezdni) ((5+83+57+48)+420)*1,15 | m2 | 705
29 |  |  | - warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm na odcinku od km 1+235 do km 1+245 (1245-1235)*(5,5+2*0,15) | m2 | 58
30 |  |  | - warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nośności (3426-((5+83+57+48)+420)-(1245-1235)*(5,5))*0,04 | m2 | 110
___ | ___ | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | ___ | ___
31 |  |  | - mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 650+56+110+71+380 | m2 | 1267
32 |  |  | - mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 3426+71+2647 | m2 | 6144
33 |  |  | - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 650+56+110+71+380 | m2 | 1267
34 |  |  | - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 3426+71+2647 | m2 | 6144
___ | ___ | D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | ___ | ___
6
[6 empty] | ___ | ___
35 |  |  | - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 25cm lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nośności (3426-((5+83+57+48)+420)-(1245-1235)*(5,5))*0,04 | m2 | 110
36 |  |  | - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 25cm na odcinku od km 1+235 do km 1+245 (1245-1235)*(5,5+2*0,15) | m2 | 58
37 |  |  | - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 25cm (poszerzenie jezdni) ((5+83+57+48)+420)*1,15 | m2 | 705
38 |  |  | - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm (zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej) 380 | m2 | 380
39 |  |  | - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm (wloty dróg bocznych i zjazdy publiczne) 53+18 | m2 | 71
___ | ___ | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.05.03.03 | Nawierzchnia z płyt betonowych | ___ | ___
40 |  |  | - nawierzchnia nad sączkiem drenarskim z betonowych płyt ażurowych 60x40x10cm, szarych wraz z wypełnieniem otworów drobnym kruszywem ((581-572)+(850-841)+(888-879))*0,4 | m2 | 11
___ | ___ | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | ___ | ___
41 |  |  | - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3cm (jezdnia drogi - KR2) (1228,21-560,57)*5,0+88 | m2 | 3426
#REF!
42 |  |  | - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3cm (wloty dróg bocznych i zjazdy publiczne - KR1) 53+18 | m2 | 71
43 |  |  | - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm (KR2) (poszerzenia jezdni) ((5+83+57+48)+420)*1,06 | m2 | 650
44 |  |  | - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm (KR2) na odcinku od km 1+235 do km 1+245 (1245-1235)*(5,5+2*0,06) | m2 | 56
45 |  |  | - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm (KR2) lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nośności (4,0% nawierzchni istniejącej) (3426-((5+83+57+48)+420)-(1245-1235)*(5,5))*0,04 | m2 | 110
46 |  |  | - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4cm (wloty dróg bocznych i zjazdy publiczne - KR1) 53+18 | m2 | 71
47 |  |  | - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W grub. średnio 3cm (KR2) powierzchnia wyrównania jezdni (3426-((5+83+57+48)+420)-110-56 = 2647m2 średnia grubość wyrównania 3cm objętość wyrównania jezdni 2647*0,03 = 79,41m3 79,41m3*2,5Mg/m3 | Mg | 199
___ | ___ | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | ___ | ___
___ | ___ | D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami | ___ | ___
48 |  |  | - wykonanie kompletnego przepustu pod zjazdami i drogami bocznymi z rur PVC o średnicy 40cm Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie rur PVC - wykonanie zasypki wraz z jej zagęszczeniem - wykonanie ław fundamentowych żwirowych 7 | m | 7
49 |  |  | - wykonanie zakończeń kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm 2 | szt | 2
___ | ___ | D.06.03.01 | Pobocza gruntowe | ___ | ___
50 |  |  | - pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*(1245-560)*0,75 | m2 | 1028
51 |  |  | - ścinanie poboczy mechanicznie grubość do 10cm, materiał ze ścinki wywieziony poza teren budowy 2*(1245-560)*0,75 | m2 | 1028
___ | ___ | D.06.04.01 | Rowy drogowe | ___ | ___
52 |  |  | - oczyszczenie rowów przydrożnych z namułów z profilowaniem dna i skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy. (1245-1240)+(1245-1240) | m | 10
| ___ | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | ___ | ___
___ | ___ | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | ___ | ___
53 |  |  | - oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie na przejściach i skrzyżowaniach (P-25) 4*(2+2)*0,232 | m2 | 3.7
54 |  |  | - oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie przerywane (P-7a, P-7c) 20*0,12+442*0,06 | m2 | 28.9
55 |  |  | - oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie ciągłe (P-7d, P-17) 925*0,12+(1,71/15)*20 | m2 | 113.3
___ | ___ | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | ___ | ___
56 |  |  | - ustawienie słupków do znaków 9 | szt. | 9
57 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A-11a z grupy średnich, folia odblaskowa 2 typu 4 | szt. | 4
58 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu B (B-33, B-34) z grupy średnich, folia odblaskowa 2 typu 4+3 | szt. | 7
59 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-15 z grupy średnich, folia odblaskowa 2 typu 2 | szt. | 2
60 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-1 z grupy średnich, folia odblaskowa 2 typu 4 | szt. | 4
61 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-6a, T-6c z grupy średnich, folia odblaskowa 2 typu 1+1 | szt. | 2
62 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych uzyskanych z rozbiórki (D-1) 1 | szt. | 1
___ | ___ | D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe | ___ | ___
63 |  |  | - ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych, bezprzekładkowych U-14a (N2W5) wraz z zakończeniami, rozstaw słupków co 2m, (8+8) | m | 16
___ | ___ | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | ___ | ___
___ | ___ | D.08.07.01.a | Progi zwalniające na jezdni | ___ | ___
64 |  |  | - wykonanie progów zwalniających wyspowych U-16a z betonu asfaltowego o wymiarach 2,0x2,0m wysokości 7,5cm (sztuk 6) 4*(2,0*2,0) | m2 | 16
___ | ___ | D.10.00.00 | INNE ROBOTY | ___ | ___
___ | ___ | D.10.07.01 | Zjazdy do gospodarstw | ___ | ___
65 |  |  | - wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej gr. 4cm (AC11S) (4+7+8+7+7+6+7+10+12+13+9+7+7+8+8+9+10+8+8+9+12)+(7+7+8+7+7+8+7+7+10+12+13+13+13+12+10+15+13+11+11+13) | m2 | 380
66 |  |  | - przebudowa zjazdów i chodników o nawierzchni z kostki betonowej (rozbiórka i ponowne odtworzenie z wykorzystaniem podsypki cementowo - piaskowej) (11+10)+22 | m2 | 43
___ | ___ | D.10.10.10 | Roboty dodatkowe | ___ | ___
67 |  |  | - regulacja pionowa studzienek rewizyjnych 9 | szt. | 9
68 |  |  | - regulacja pionowa studzienek teletechnicznych 1 | szt. | 1

## Koszt Ofertowy
Lp. | Kod | Numer | Wyszczególnienie | Jednostka |  | Cena | Wartość
| podstawy opisu robót | Specyfikacji Technicznej | Elementów rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | ZŁOTYCH | ZŁOTYCH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___ | 45100000-8 | ___ | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.01.01.01. | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | ___ | ___ | ___ | ___
1 |  |  | - odtworzenie przebiegu trasy drogi | km | 0.685
2 |  |  | - inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót | kpl | 1
___ | ___ | D.01.02.04. | Rozbiórka elementów dróg i ulic | ___ | ___ | ___ | ___
3 |  |  | - lokalna rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm w miejscach utraty nośności wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. | m2 | 110
4 |  |  | - lokalna rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego lub gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm w miejscach utraty nośności wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. | m2 | 110
5 |  |  | - rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm w tym przycięcie piłą spalinową krawędzi istniejącej jezdni wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. | m2 | 46
6 |  |  | - rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego lub gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. | m2 | 46
7 |  |  | - rozbiórka przepustów o średnicy 100-120cm usytuowanych pod koroną drogi wraz ze ścianką czołową oraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. | m | 11
8 |  |  | - demontaż słupków do znaków drogowych wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora | szt | 2
9 |  |  | - demontaż tarcz znaków konwencjonalnych wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora (A-3, T-4, T-6a, T-6c) | szt | 4
10 |  |  | - demontaż tarcz znaków konwencjonalnych przeznaczonych do ponownego ustawienia w obrębie budowy (D-1, D-43, E-18a) | szt | 1
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 01.00.00 | ___ | ___ | ___
___ | 45233000-9 | ___ | ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów i nasypów | ___ | ___ | ___ | ___
11 |  |  | - wykonanie koryta pod sączek podłużny na głębokość do 70cm z wywozem gruntu poza teren budowy | m2 | 11
12 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 40cm z wywozem gruntu poza teren budowy (poszerzenia jezdni) | m2 | 705
13 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 25cm z wywozem gruntu poza teren budowy (lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nośności) | m2 | 110
14 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 25cm z wywozem gruntu poza teren budowy (odtworzenie nawierzchni na odcinku od km 1+235 do km 1+245) | m2 | 58
15 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej na głębokość do 25cm z wywozem gruntu poza teren budowy | m2 | 380
16 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję wlotów dróg bocznych i zjazdów publicznych na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy | m2 | 71
17 |  |  | - wykonanie nasypu, regulacja korony drogi z gruntu uzyskanego z dokopu. | m3 | 8
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 02.00.00 | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.03.00.00 | ODWODNIENIE DRÓG | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.03.01.01 | Przepusty pod koroną drogi | ___ | ___ | ___ | ___
18 |  |  | - wykonanie kompletnego przepustu z rur karbowanych PEHD o średnicy 100cm (km 1+239) | m | 10
19 |  |  | - zamontowanie ścianek czołowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 100cm. | szt | 2
___ | ___ | D.03.03.01 | Sączki podłużne | ___ | ___ | ___ | ___
20 |  |  | - wykonanie sączków podłużnych z tłucznia, zaklinowanego od góry miałem kamiennym. Szerokość sączka 40cm, głębokość 60cm | m | 27
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 03.00.00 | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.04.00.00 | PODBUDOWY | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | ___ | ___ | ___ | ___
21 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nośności) | m2 | 110
22 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne na odcinku od km 1+235 do km 1+245 | m2 | 58
23 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (poszerzenia jezdni) | m2 | 705
24 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej | m2 | 380
25 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne wlotów dróg bocznych i zjazdów publicznych | m2 | 71
___ | ___ | D.04.02.01. | Warstwa odsączająca | ___ | ___ | ___ | ___
26 |  |  | - warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej) | m2 | 380
27 |  |  | - warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (wloty dróg bocznych i zjazdy publiczne) | m2 | 71
28 |  |  | - warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (poszerzenia jezdni) | m2 | 705
29 |  |  | - warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm na odcinku od km 1+235 do km 1+245 | m2 | 58
30 |  |  | - warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nośności | m2 | 110
___ | ___ | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | ___ | ___ | ___ | ___
31 |  |  | - mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych | m2 | 1267
32 |  |  | - mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 6144
33 |  |  | - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 1267
34 |  |  | - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 6144
#REF!
#REF!
1 |  |  |  |  | #REF!
___ | ___ | D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | ___ | ___ | ___ | ___
#REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! |  |  |  |  | #REF!
35 |  |  | - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 25cm lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nośności | m2 | 110
36 |  |  | - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 25cm na odcinku od km 1+235 do km 1+245 | m2 | 58
37 |  |  | - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 25cm (poszerzenie jezdni) | m2 | 705
38 |  |  | - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm (zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej) | m2 | 380
39 |  |  | - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm (wloty dróg bocznych i zjazdy publiczne) | m2 | 71
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 04.00.00 | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.05.03.03 | Nawierzchnia z płyt betonowych | ___ | ___ | ___ | ___
40 |  |  | - nawierzchnia nad sączkiem drenarskim z betonowych płyt ażurowych 60x40x10cm, szarych wraz z wypełnieniem otworów drobnym kruszywem | m2 | 11
___ | ___ | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | ___ | ___ | ___ | ___
41 |  |  | - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3cm (jezdnia drogi - KR2) | m2 | 3426
42 |  |  | - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3cm (wloty dróg bocznych i zjazdy publiczne - KR1) | m2 | 71
43 |  |  | - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm (KR2) (poszerzenia jezdni) | m2 | 650
44 |  |  | - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm (KR2) na odcinku od km 1+235 do km 1+245 | m2 | 56
45 |  |  | - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm (KR2) lokalne odtworzenie nawierzchni w miejscach utraty nośności (4,0% nawierzchni istniejącej) | m2 | 110
46 |  |  | - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4cm (wloty dróg bocznych i zjazdy publiczne - KR1) | m2 | 71
47 |  |  | - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W grub. średnio 3cm (KR2) powierzchnia wyrównania jezdni (3426-((5+83+57+48)+420)-110-56 = 2647m2 średnia grubość wyrównania 3cm objętość wyrównania jezdni 2647*0,03 = 79,41m3 | Mg | 199
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 05.00.00 | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami | ___ | ___ | ___ | ___
48 |  |  | - wykonanie kompletnego przepustu pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40cm | m | 7
49 |  |  | - wykonanie zakończeń kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm | szt | 2
___ | ___ | D.06.03.01 | Pobocza gruntowe | ___ | ___ | ___ | ___
50 |  |  | - pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm | m2 | 1028
51 |  |  | - ścinanie poboczy mechanicznie grubość do 10cm, materiał ze ścinki wywieziony poza teren budowy | m2 | 1028
___ | ___ | D.06.04.01 | Rowy drogowe | ___ | ___ | ___ | ___
52 |  |  | - oczyszczenie rowów przydrożnych z namułów z profilowaniem dna i skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy. | m | 10
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 06.00.00 | ___ | ___ | ___
| ___ | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | ___ | ___ | ___ | ___
53 |  |  | - oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie na przejściach i skrzyżowaniach (P-25) | m2 | 3.7
54 |  |  | - oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie przerywane (P-7a, P-7c) | m2 | 28.9
55 |  |  | - oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie ciągłe (P-7d, P-17) | m2 | 113.3
___ | ___ | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | ___ | ___ | ___ | ___
56 |  |  | - ustawienie słupków do znaków | szt. | 9
57 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A-11a z grupy średnich, folia odblaskowa 2 typu | szt. | 4
58 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu B (B-33, B-34) z grupy średnich, folia odblaskowa 2 typu | szt. | 7
59 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-15 z grupy średnich, folia odblaskowa 2 typu | szt. | 2
60 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-1 z grupy średnich, folia odblaskowa 2 typu | szt. | 4
61 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-6a, T-6c z grupy średnich, folia odblaskowa 2 typu | szt. | 2
62 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych uzyskanych z rozbiórki (D-1) | szt. | 1
___ | ___ | D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe | ___ | ___ | ___ | ___
63 |  |  | - ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych, bezprzekładkowych U-14a (N2W5) wraz z zakończeniami, rozstaw słupków co 2m, | m | 16
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 07.00.00 | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.08.07.01.a | Progi zwalniające na jezdni | ___ | ___ | ___ | ___
64 |  |  | - wykonanie progów zwalniających wyspowych U-16a z betonu asfaltowego o wymiarach 2,0x2,0m wysokości 7,5cm (sztuk 6) | m2 | 16
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 07.00.00 | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.10.00.00 | INNE ROBOTY | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.10.07.01 | Zjazdy do gospodarstw | ___ | ___ | ___ | ___
65 |  |  | - wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej gr. 4cm (AC11S) | m2 | 380
66 |  |  | - przebudowa zjazdów i chodników o nawierzchni z kostki betonowej (rozbiórka i ponowne odtworzenie z wykorzystaniem podsypki cementowo - piaskowej) | m2 | 43
___ | ___ | D.10.10.10 | Roboty dodatkowe | ___ | ___ | ___ | ___
67 |  |  | - regulacja pionowa studzienek rewizyjnych | szt. | 9
68 |  |  | - regulacja pionowa studzienek teletechnicznych | szt. | 1
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 10.00.00 | ___ | ___ | ___
OGÓŁEM |  |  |  | ___ | ___
PODATEK VAT [23%] |  |  |  | ___ | ___
OGÓŁEM [BRUTTO] |  |  |  | ___ | ___
Note on D155: Nachyła Grzegorz: