## HRF
Załącznik do SWZ: HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Obejmujący realizację zadania pn.:
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZODKOWIE - ETAP III
Polski Ład Edycja 6PGR_2023_4138
Poz. | Opis robót | Wartość robót [zł] | [9 empty] | 2025 r.
|  | netto | brutto | 5 miesiąc | 6 miesiąc | 7 miesiąc | 8 miesiąc | 9 miesiąc | 10 miesiąc | 11 miesiąc | 12 miesiąc | 1 miesiąc | 2 miesiąc | 3 miesiąc | 4 miesiąc | 5 miesiąc | 6 miesiąc | 7 miesiąc | 8 miesiąc | 9 miesiąc | 10 miesiąc | 11 miesiąc | 12 miesiąc
1 | PRACE PROJEKTOWE
1.1 | Koncepcja
1.2 | Projekty budowlane
1.3 | Projekt techniczny
1.3 | Projekty wykonawcze
2 | ROBOTY BUDOWLANE OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
2.1 | Roboty technologiczno-instalacyjne
2.1.1 | Studnia pomiaru i rozdziału ścieków obiekt nr 3
2.1.2 | Komora nitryfikacji/denitryfikacji obiekt nr 9 (bez instalacji sprężonego powietrza - rurociągów)
2.1.3 | Komora nitryfikacji obiekt nr 9 (bez instalacji sprężonego powietrza - rurociągów)
2.1.4 | Recyrkulacja zewnętrzna osadu obiekt nr 9 i 10
2.1.5 | Dopływ ścieków z komory nitryfikacji do rury centralnej osadnika wtórnego obiekt nr 9 i 10
2.1.6 | Osadnik wtórny obiekt nr 10 (bez instalacji sprężonego powietrza - rurociągów)
2.1.7 | Instalacja PIX/PAX obiekt nr 9
2.1.8 | Roboty ogólnobudowlane wynikające z oceny technicznej obiekt nr 9
2.1.9 | Montaż sond tlenowych i sond suchej masy osadu (gęstości) w komorach biologicznych obiekt nr 4
2.1.10 | Wyposażenie laboratorium oczyszczalni
2.1.11 | Zagospodarowanie terenu
2.2 | Roboty elektryczne i AKPiA
2.2.1 | System AKPiA, monitoringu i wizualizacji
2.2.2 | System sygnalizacji włamania i napadu
2.2.3 | System monitoringu wizyjnego CCTV
2.2.4 | Oświetlenie terenu
2.2.5 | Instalacje elektryczne
2.3 | Rozruch technologiczny
2.3.1 | Rozruch technologiczny wraz z dokumentacją rozruchową
2.3.2 | instrukcji BHP i eksploatacji oczyszczalni ścieków
2.3.3 | Program przeglądów, napraw i remontów
Razem wartość inwestycji / przerób [zł]
Przerób narastająco [zł]
Płatności [zł]
Data: …..............
Zamawiający