## oficjalny_harmonogram
Do umowy z dnia
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania: „Modernizacja domu studenckiego AWF w Poznaniu ul. św. Rocha 9 pod względem zabezpieczeń ppoż."
|  |  | 2024 |  |  | 2025
Lp. | Elementy i rodzaje robót | Wartość robót ogółem | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień
I. | Branża budowlana i sanitarna etap I | 0
I.1. | Elementy konstrukcyjne stalowe-belki nadproża, wzmocnienia
I.2 | ścianki działowe, tynki wewnętrzne i malowanie
I.3 | Ścianki działowe, tynki wewnętrzne i mlowanie
I.4 | Wymiana palnej izolacji ścian piwnicy i parteru na wełnę mineralną
I.5 | Tynki i okładziny stropów
I.6 | Wymiana stolarki okiennej
I.7 | Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
I.8 | Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
I.9 | Pasy niepalne na elewacji
I.10 | Pokrycie dachu papą termozgrzewalną - budynek Sali gimnastycznej sąsiadujący z domem studenckim
I.11 | Podest
I.12 | Studnia żelbetowa do zrzutu wody
I.13 | Instalacja hydrantowa
I.14 | Przejścia instalacyjne ppoż.
I.15 | Instalacja oddymiająca
I.16 | Wycinka drzew, nasadzenia
I.17 | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
I.18 | Ekspertyza
II | Instalacje elektryczne i teletechniczne | 0
II.1 | Instalacja oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
II.2 | Instalacja siłowa
II.3 | Montaż połaczeń wyrównawczych
II.4 | Montaż instalacji SAP
II.5 | Montaż instalacji sterowania klapami oddymiającymi
II.6 | Montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego
| Kwota brutto w danym miesiącu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VAT 8% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kwota netto w danym miesiącu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kwota brutto w danym roku |  | 0 |  |  | 0
| VAT 8% |  | 0 |  |  | 0
| Kwota netto w danym roku |  | 0 |  |  | 0
| Suma kontraktu brutto | 0
| VAT 8% | 0
| Suma kontraktu netto | 0
Poznań, dnia…………………………..