## Arkusz1
Załącznik nr 2
do Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.
Dokumenty wymagane do odbioru
Nazwa zadania ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr PSP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L.p. | Rodzaj dokumentu | Stacja, ZK (w tym ZK SN i nN oraz szafki oświetlenia drogowego) |  |  | Linia kablowa (wszystkie napięcia - w tym przyłącza kablowe, obwody oświetlenia) |  |  | Linia napowietrzna (wszystkie napięcia - w tym przyłącza napowietrzne, obwody oświetlenia) |  |  | EAZ i TS |  |  | Tele-komunikacja |  |  | Potwierdzenie Wykonawcy lub jego pełnomocnika | Potwierdzenie Inspektora Nadzoru / Przedstawiciela TD SA | Weryfikacja Przewodniczącego Komisji odbioru | Forma dokumentu
| Rodzaj odbioru / sprawdzenia | K | C | E | K | C | E | K | C | E | K | C | E | K | C | E
1 | Oświadczenie kierownika budowy, kierownika robót, wykonawcy - załącznik nr 18 do Wytycznych | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | Oryginał
2 | Wspólne oświadczenie geodety i wykonawcy (załącznik nr 19) | √ |  |  | √ |  |  | √ | [5 empty] | √ | [5 empty] | Oryginał
3 | Protokoły częściowe/Protokół końcowy* | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ | [5 empty] | Oryginał
4 | Pozwolenie na budowę/ zgłoszenie przyjęcia robót - oryginał decyzji/pisma (do odbioru częściowego i kolizji - kopia) | √ |  |  | √ |  |  | √ | [5 empty] | √ | [5 empty] | Oryginał dostarczy inspektor nadzoru
5 | Decyzja o umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym** kopia | √ |  |  | √ |  |  | √ | [5 empty] | √ | [5 empty] | PKO**
6 | Warunki przyłączenia / przebudowy urządzeń / wytyczne | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  | Kopia
7 | Umowa przyłączeniowa / kolizyjna. | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  | Kopia
8 | Tom A dokumentacja projektowa - Projekt budowlany - oryginał | √ |  |  | √ |  |  | √ | [5 empty] | √ | [5 empty] | Oryginał/Kopia
9 | Tom B dokumentacja projektowa wykonawcza | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ | [5 empty] | Oryginał
10 | Tom C dokumentacja powykonawcza - Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi poprawkami i uzupełnieniami jako dokumentacja powykonawcza zawierający w szczególności: | [18 empty] | Oryginał
10.1 | Schemat ideowy - po aktualizacji | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | Oryginał
10.2 | Schemat montażowy (blokowy) po aktualizacji | [9 empty] | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | Oryginał
10.3 | Rzeczywisty schemat włączenia obiektu do istniejącej sieci | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  | Oryginał
10.4 | Plan sytuacyjny powykonawczy | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  | Oryginał
10.5 | Plan powykonawczy linii kablowej z podanymi wymiarami podłużnymi i poprzecznymi trasy kabla, względem punktów stałych otoczenia, skrzyżowania kabla z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym, przekroje poprzeczne skrzyżowań kabla z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym (typy, długości, średnice rur osłonowych), typ osprzętu i muf kablowych. |  |  |  | √ |  | √ | [6 empty] | √ |  | √ |  |  |  | Oryginał
10.6 | Plan powykonawczy linii napowietrznej z zaznaczonymi miejscami skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi obiektami budowlanymi. | [6 empty] | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  | Oryginał
10.7 | Aktualne profile linii napowietrznych NN, WN i SN wraz z protokołem pomiaru wysokości zawieszenia przewodów oraz skrzyżowań linii napowietrznych - załącznik nr 17 do Wytycznych | [6 empty] | √ | [11 empty] | Oryginał
10.8 | Obwody wtórne - zaktualizowane schematy - jeżeli występują w danej grupie urządzeń | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | [6 empty] | Oryginał
10.9 | Zaktualizowana tabela montażowa | [6 empty] | √ | [5 empty] | √ | [5 empty] | Oryginał
10.10 | Zestawienie podstawowych materiałów****** | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | Oryginał
10.11 | Obliczenia techniczne | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ | [5 empty] | Oryginał
10.12 | Kopia umowy zawartej z wykonawcą na realizację zadania z warunkami gwarancji (jeśli taka miała miejsce) | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | Kopia
10.13 | Kopie dziennika budowy lub stron dotyczących obiektu energetycznego | √ |  |  | √ |  |  | √ | [5 empty] | √ | [5 empty] | Kopia
10.14 | Wykaz wyłączeń uzyskanych przez wykonawcę w czasie realizacji zadania - załącznik nr 22 | √ |  |  | √ |  |  | √ | [11 empty] | Oryginał
10.15 | Informacje o linii 110 kV wykorzystywane w bazie danych dopuszczalnej obciążalności ciągów liniowych WN - załącznik nr 28 | [6 empty] | √ | [11 empty] | Oryginał
11 | Protokoły i atesty :
11.1 | Protokół odbioru robót zanikowych - dla linii kablowych załącznik nr 9 do Wytycznych, a dla pozostałych grup urządzeń notatka służbowa - załącznik nr 8 |  |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ | [5 empty] | Oryginał
11.2 | Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie *** - stacja WN/SN, SN/SN, SN/nN, ZK SN wraz ze szkicem i zdjęciem uziemienia przed zasypaniem | √ | √ | √ | [15 empty] | Oryginał
11.3 | Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie *** - linia WN, linia SN, linia dwunapięciowa SN/nN wraz ze szkicem i zdjęciem uziemienia przed zasypaniem | [6 empty] | √ | √ | √ | [9 empty] | Oryginał
11.4 | Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie *** - linia nN wraz ze szkicem i zdjęciem uziemienia przed zasypaniem | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | [9 empty] | Oryginał
11.5 | Protokół badania obwodów EAZ | [9 empty] | √ | √ | √ | [6 empty] | Oryginał
11.6 | Protokół badania obwodów telemechanika (TS) | [9 empty] | √ | √ | √ | [6 empty] | Oryginał
11.7 | Protokół badania potrzeb własnych (protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji nN***, protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach nN w budynku/obiekcie***) i baterii akumulatorów . | √ | √ | √ | [6 empty] | √ | √ | √ | [6 empty] | Oryginał
11.8 | Protokół pomiaru światłowodu | [12 empty] | √ |  | √ |  |  |  | Oryginał
11.9 | Protokół z pomiaru transformatorów WN/SN, SN/SN, SN/nN na stacji prób i po zamontowaniu *** | √ | √ | √ | [15 empty] | Oryginał
11.10 | Protokół z wykonania diagnostyki transformatorów WN/SN, SN/SN **** | √ | [17 empty] | Oryginał
11.11 | Protokół z pomiarów dławika do kompensacji ziemnozwarciowej *** | √ | √ | √ | [15 empty] | Oryginał
11.12 | Protokół z pomiarów instalacji odgromowej *** | √ | [17 empty] | Oryginał
11.13 | Protokół z pomiarów ograniczników przepięć - dotyczy urządzeń NN i WN *** | √ | [17 empty] | Oryginał
11.14 | 1) Protokół z próby napięciowej linii kablowej WN *** 2) Protokół z pomiarów kabla SN *** (bez diagnostyki) - w przypadku odbiorów, pomiary wykonują służby TD/TDS 3) Protokół z pomiarów linii kablowej nN *** |  |  |  | √ | √ | √ | [12 empty] | Oryginał
11.15 | Protokół z pomiarów diagnostycznych dla kabli SN - pomiary wykonują służby TD/TDS ***** |  |  |  | √ |  | √ | [12 empty] | Oryginał
11.16 | Protokół z pomiarów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego *** - dotyczy urządzeń NN i WN | √ | [5 empty] | √ | [11 empty] | Oryginał
11.17 | Protokół z pomiarów przekładników (napięciowych, prądowych kombinowanych (po montażu i na stacji prób)*** - dotyczy WN | √ | √ | √ | [15 empty] | Oryginał
11.18 | Protokół stanu izolacji rozdzielnic SN i nN *** | √ | √ | √ | [15 empty] | Oryginał
11.19 | Protokół z pomiarów wyłącznika mocy*** - dotyczy WN i SN | √ | √ | √ | [15 empty] | Oryginał
11.20 | Wymagane atesty i/lub protokoły zgodności elementów sieci i źródeł | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ | [5 empty] | Oryginał
11.21 | Dokumentacja Techniczno Ruchowa ( DTR) zastosowanych urządzeń | √ |  | √ | [6 empty] | √ |  |  | √ | [5 empty] | Oryginał
11.22 | Zestawienie kart odpadów - załacznik nr 15 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ | [5 empty] | Kopia
12 | Dokumentacja geodezyjna na płycie CD (zgodnie ze standardami TDSA) razem ze szkicem geodezyjnym w wersji papierowej | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  | Oryginał
13 | Protokół pozytywnej weryfikacji zbiorów danych przekazywanych do Państwowego zasobu geodezyjnego | √ |  |  | √ |  |  | √ | [5 empty] | √ | [5 empty] | Kopia
14 | Mapka inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej z klauzulą zgodności z geodezyjnym wyznaczeniem w terenie i potwierdzeniem naniesienia na mapę zasadniczą (czerwona pieczątka) | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  | Oryginał
15 | Dokumentacja fotograficzna na płycie CD ze szczególnym uwzględnieniem elementów podlegających zakryciu | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | Oryginał
16 | Elektroniczne wersja dokumentacji powykonawczej (np. płyta CD, pliki pdf.) | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ | [5 empty] | Oryginał
17 | Inne - wpisać jakie.
[14 empty] | Podpisy: |  |  | ……………. | ………………… | …………………
……………………………………………………
Potwierdzenie odbioru dokumentacji powykonawczej
przez operatora GIS:
Sposób przekazania dokumentacji: osobiście/pocztą* | [16 empty] | ……………………………
| Skróty: | [16 empty] | Data i podpis
K - Odbiór Końcowy; C - Odbiór Częściowy; E- odbiór prac rozumiany zgodnie z Instrukcją IM-001/TD „Instrukcja kwalifikacji czynności i zadań do remontu, eksploatacji i ulepszenia środków trwałych" jako ulepszenia.
* niepotrzebne skreślić
** Jeżeli inwestycja jest realizowana przez obcy podmiot, a decyzja na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym nie jest wydana na TD S.A., wówczas niniejszą decyzję dostarcza Wykonawca/Inwestor lub jego pełnomocnik. Za przekazanie decyzji do odpowiedniej komórki organizacyjnej odpowiada Przewodniczący Komisji Odbioru (PKO).
*** wzory protokołów zgodne z obowiązującymi Zasadami i standardami technicznymi eksploatacji sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. oraz instrukcjami dotyczącymi badań ochrony przeciwporażeniowej.
**** zakres badań dla trasnformatorów WN/SN i SN/SN: zawilgocenia izolacji papierowej, zawartości furanów w oleju, charakterystyk geometrii uzwojeń, współczynnika strat dielektrycznych oraz pojemności elektrycznej – tgδ, C.
***** zakres badań dla kabli SN: 1) Pomiar wyładowań niezupełnych WNZ. 2) Pomiar kąta stratności tg δ. 3) Pomiar rezystancji izolacji. 4) Próba napięciowa napięciem wolnozmiennym 0,1 Hz. 5) Próba napięciowa powłoki kablowej. 6) Sprawdzenie ciągłości żył głównych i powrotnych
****** dla systemu gospodarczego należy zestawienie materiałów wykonać w oparciu o zaksięgowane w systemach typu ERP materiały na zadanie inwestycyjne.
UWAGA:
W przypadku braku zatwierdzonych map geodezyjnych, termin dostarczenia zatwierdzonej mapy należy wpisać do protokołu odbioru.
W przypadku przekazania dokumentacji pocztą, prosi się o zwrot potwierdzonej kopii niniejszego protokołu w ciągu 4 dni do przekazującego.
Niniejszy załącznik nie ma zastosowania w przypadku zadań/zleceń wynikających z Umów o przyłączenie dla grupy IV i V o wartości zlecenia poniżej 50 tys., obejmujących budowę przyłączy nN oraz przebudowę (modernizację) elementów sieci i przyłączy nN, realizowanych przez Wykonawców kontraktowych (obszarowych)
Niniejszy załącznik nie dotyczy sprawdzeń związanych z udostępnieniem infrastruktury TD S.A. obcym podmiotom - zakres dokumentów zawiera załącznik 2A