## OKŁADKA_P
PRZEDMIAR ROBÓT
Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo – jezdnej przez rzekę San w m. Bachów
Sporządził:
.....................
(podpis i pieczęć)
Data opracowania: kwiecień 2022

## PRZEDMIAR
PRZEDMIAR ROBÓT
Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo – jezdnej przez rzekę San w m. Bachów
BUDOWA KŁADKI
Lp. | Numer stwiorb (podstawa wyceny) | Numer pozycji cenowej | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  |  |  | Nazwa | Ilość
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | DM 00.00.00 | 00. | Wymagania ogólne
|  | 00. | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 | ryczałt | ---- | 150000 | 150000
|  | 00. | Koszt dostosowania się do wymagań decyzji administracyjnych, w oparciu o które realizowany będzie kontrakt, w tym m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie ochrony wód rzeki San | ryczałt | ----
|  | 00. | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z zatwierdzeniem | ryczałt | ---- | 5000 | 5000
|  | 00. | Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trawania robót | ryczałt | ---- | 15000 | 15000
|  | 00. | Opracowanie projektu technologicznego rozbiórki istniejącego ustroju nośnego i części podpór, z uwzględnieniem technologii rozbiórki ustroju nośnego przeznaczonego do ponownego wykorzystania. | ryczałt | ---- | 15000 | 15000
|  | 00. | Kompleksowe wykonanie i rozbiórka dróg technologicznych i dojazdowych w celu wykonania robót objętych kontraktem: w tym m.in. droga technologiczna do tymczasowych filarów nurtowych dla sprzętu ciężkiego na czas montażu przęsła kładki wraz z wbiciem i wyciągnięciem ścianki szczelnej, drogi technologiczne do transportu, montażu i scalenia konstrukcji stalowej. Umożliwienie wjazdu sprzętu na teren pod mostem wraz z robotami ziemnymi - budowa i rozbiórka grodzy w korycie rzeki San, z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po realizacji robót. Drogi technologiczne (wewnętrzne) m.in. do wykonania demontażu, montażu i scalenia całej konstrukcji stalowej, robót związanych z remontem brzegu i koryta rzeki, dojazdem sprzętu do wbicia ścianek szczelnych w korycie rzeki, wykonaniem tymczasowej podpory w nurcie rzeki, wywozem odpadów z rozbiórki obiektu, i innych robót, niezbędnych do zrealizowania kontraktu. | ryczałt | ---- | 15000 | 15000
|  | 00. | Opracowanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej | ryczałt | ----
|  | 00. | Opracowanie projektu technologicznego i wykonanie podniesienia konstrukcji trójprzeslowej na łożyskach na czas betonowania ustoju nośnego | ryczałt | ----
|  | 00. | Opracowanie projektu technologicznego montażu konstrukcji stalowej wraz z kosztem wykonania tymczasowych podparć i podpór montażowych konstrukcji stalowej w nurcie rzeki San i na terenie zalewowym | ryczałt | ---- | 15000 | 15000
|  | 00. | Demontaż tymczasowych podpór montażowych konstrukcji stalowej z przywróceniem terenu do stanu sprzed wykonywania robót | ryczałt | ----
|  | 00. | Obsługa geodezyjna inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem pracy podpór w trakice wykonywania robót: zainstalowanie reperow roboczych przed rozpoczęciem robót wraz z monitoringiem (pomiarami) w okresie wykonywania robót. | ryczałt | ----
|  | 00. | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierająca również komplet opracowań geodezyjnych związanych z wyznaczenie i zastabilizowaniem granicy pasa drogowego w ilości 70 punktów | ryczałt | ---- | 5000 | 5000
ROBOTY DROGOWE
x | D 01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x
x | D 01.01.01 |  | ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH | x | x | x | x | km1 | 389.9
2 | D 01.01.01 | 11 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0.40635 | 5450 | 2214.61 | km2 | 756.25
|  |  | Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych drogi i kładki |  |  |  |  | km rzeki | 0
|  |  | (756.25-389.9)/1000 |  | 0.36635 |  |  | km drogi | 40
|  |  | Wyznaczenie punktów charakterystycznych dla robót remontowych lewego brzegu rzeki |  |  |  |  | km | 1000
|  |  | (40-0)/1000 |  | 0.04
x | D 01.02.01 |  | USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW | x | x
3 | D 01.02.01 | 11 | Karczowanie zagajników: ścięcie i wyrównanie gałęzi na trasie drogi objazdowej | ha | 0.05 |  |  | długość | 100 | ha | 10000
|  |  | Karczowanie zagajników na i przy skarpach. |  |  |  |  | szerokosć | 5
|  |  | 100x5/10000 | ha | 0.05
x | D 01.02.02 |  | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB (I) DARNINY | x | x | x | x
4 | D 01.02.02 | 14 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 30cm | m2 | 1688 | 2.2 | 3713.6 | pow. robót | 1688
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 30cm
|  |  | 1688 | m2 | 1688
x | D 01.02.03 |  | WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | x | x | x | x
5 | D 01.02.03 | 11 | Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem gruzu na składowisko Wykonawcy (rozbiórka płyty pomostu z izolacją, kap chodnikowych wraz z nawierzchnią, adaptacja podpór) | m3 | 172 | 655.2 | 112694.4 | gruz tab. 4 | 172
Mechaniczne rozebranie istniejącego kładki w zakresie przewidzianym w projekcie. Zapewnienie dostępu do rozbieranego obiektu poprzez budowę dróg dojazdowych i technologicznych. Załadunek, transport i utylizacja gruzu w gestii Wykonawcy z transportem na składowisko Wykonawcy. Obmiar wg tab. 4.
|  |  | 172 | m3 | 172
6 | D 01.02.03 | 12 | Rozbiórka ustroju nośnego istniejącej kładki | t | 99 | 655.2 | 64864.8 | konstrukcja stalowa | 99
Mechaniczne rozebranie istniejącej kładki w zakresie przewidzianym w projekcie. Zapewnienie dostępu do rozbieranego obiektu poprzez budowę dróg dojazdowych i technologicznych. Załadunek, transport i przewóz elementów stalowych w gestii Wykonawcy z transportem na składowisko Zamawiajacego Obmiar wg tab. 4.
|  |  | 99 | t | 99
7 | D 01.02.03 | 13 | Rozbiórka pokładu drewnianego ustroju nośnego istniejącej kładki | m3 | 28 | 655.2 | 18345.6 | pokład drewniany | 28
Mechaniczne rozebranie istniejącej kładki w zakresie przewidzianym w projekcie. Zapewnienie dostępu do rozbieranego obiektu poprzez budowę dróg dojazdowych i technologicznych. Załadunek, transport i utylizacja pokładu drewnianego w gestii Wykonawcy z transportem na składowisko Wykonawcy. Obmiar wg tab. 4.
|  |  | 28 | m3 | 28
8 | D 01.02.03 | 14 | Rozbiórka lin nośnych istniejącej kładki | m | 1016 | 655.2 | 665683.2 | liny | 1016
Mechaniczne rozebranie istniejącej kładki w zakresie przewidzianym w projekcie. Zapewnienie dostępu do rozbieranego obiektu poprzez budowę dróg dojazdowych i technologicznych.Załadunek, transport i przewóz elementów stalowych w gestii Wykonawcy z transportem na składowisko Zamawiajacego Obmiar wg tab. 4.
|  |  | 1016 | m | 1016
x | D 01.02.04 |  | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW | x | x | x | x | stron | 2
9 | D 01.02.04 | 11 | Rozebranie podbudowy z kruszywa | m2 | 120 | 15.2 | 1824 | długość rozbiórki | 10
|  |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 35 cm - dojazdy do kładki w zakresie robót przy przyczółkach. Transport i utylizacja materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy |  |  |  |  | szerokość | 6
|  |  | 2x10x6 | m2 | 120
10 | D 01.02.05 | 63 | Rozebranie balustrad mostowych | m | 287.2 | 39.2 | 11258.24 | długość | 143.6
|  |  | Rozebranie balustrad mostowych wraz z taśmą profilową bariery energochłonnej. Materiał stanowi własność Zamawiającego. Transport na bazę materialową Zamawiającego do Leżajska |  |  |  |  | stron | 2
|  |  | 143.6x2 | m | 287.2
11 | D 01.02.04 | 81 | Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz ze znakami i istniejącym wygrodzeniem pasa ruchu na obiekcie. | szt | 2 | 35 | 70
Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz ze znakami i istniejącym wygrodzeniem pasa ruchu na obiekcie. Transport znaków i wygrodzeń na bazę Zamawiającego do Leżajska
|  |  | 2 | szt | 2
x | D 02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x
x | D 02.01.01 |  | WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KATEGORII I-V | x | x | x | x
12 | D 02.01.01 | 11 | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V z profilowaniem terenu pod mostem | m3 | 138 | 17.3 | 2387.4 | dlugość pod mostem | 40
|  |  | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V wraz ze schodkowaniem skarp drogi i z profilowaniem terenu pod mostem |  |  |  |  | średnia głębokość | 0.4
|  |  | 40x0.4x2+106 | m3 | 138 |  |  | stron | 2
13 | D 02.01.01 | 12 | Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład/nasyp ze schodkowaniem skarp | m3 | 106 | 48.2 | 5109.2 | wykopy wg tab 4 | 106
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V wraz ze schodkowaniem skarp drogi i z profilowaniem terenu pod mostem.
|  |  | 106 | m3 | 106
x | D 02.03.01 |  | WYKONANIE NASYPÓW | x | x | x | x
14 | D 02.03.01 | 15 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-III z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu Wykonawcy | m3 | 15387 | 65.2 | 1003232.4 | objętość | 13635
|  |  | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-III z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu Wykonawcy wraz z zagęszczeniem i schodkowaniem skarp. Zagęszczenie półmateracy i materacy skrajnych |  |  |  |  | współczynnik | 1.1
|  |  | 13635x1.1 | m3 | 14999
|  |  | Zasypanie dołów po rozbiórce bloków kotwiących i podpór kładki |  |  |  |  | nasypy wg tab 4 | 278
|  |  | 278 | m3 | 278
Zasypywanie przepustu kruszywem naturalnym z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III
|  |  | 110 | m3 | 110
15 | D 02.03.01 | 16 | Wykonanie wzmocnionych geowłókniną nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-III z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu Wykonawcy. Budowa materaca i ćwierćmateraca na korpusie drogi | m2 | 1423 | 65.2 | 92779.6 | powierzchnia | 1293.5
|  |  | Wykonanie wzmocnionych geowókniną nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-III z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu Wykonawcy wraz ze schodkowaniem skarp. Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana sposobem mechanicznym (budowa materaca i ćwierć materacy) |  |  |  |  | współczynnik | 1.1
|  |  | 1293.5x1.1 | m2 | 1423
x | D 03.00.00 |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | x | x
x | D 03.02.01 |  | KANALIZACJA TELETECHNICZNA | x | x
16 | D 03.02.01 | 11 | Budowa studni kablowych typu SKR: typ SKR2 lub z PP/HDPE | szt | 3 |  |  | ilość | 3
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR2 - Pokrywa i rama typu ciężkiego (wywietrznik z oznaczeniem właciciela kanału technologicznego). korpus studni SKR-2 (2-elementowy) + rama stalowa obetonowana + pokrywa lub komplet pokryw Wytyczne dla kanałów technologicznych GDDKiA, Krajowy System Zarządzania Ruchem, Warszawa, 03 października 2017 r., wersja 3 Dopuszcza się wykonanie studzienek typu PP/HDPE po uprzedniej akceptacji Projektanta.
|  |  | 3 | szt | 3
17 | D 03.02.01 | 21 | Budowa kanału technologicznego tup KTu1 - w kapie chodnikowej i w nasypie wraz z robotami ziemnymi | m | 366 |  |  | długość | 366
Budowa kanału technologicznego tup KTu1 z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie: 1xRO+3xRS+1xWMR, wraz z uszczelnieniem otworów rurociągu RS oraz uszczelnieniem rury RO. Koszt wykonania robót obejmuje wykonanie wykopu i zasypanie kanału i studzienek.
|  |  | 366 | m | 366
x | D 04.00.00 |  | PODBUDOWY | x | x | x | x
x | D 04.01.01 |  | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA | x | x | x | x
16 | D 04.01.01 | 12 | Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. II-VI - pod warstwy nawierzchni | m2 | 1938 | 19.2 | 37209.6 | powierzchnia | 1761.97
|  |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny |  |  |  |  | współczynnik | 1.1
|  |  | 1761.97x1.1 | m2 | 1938
x | D 04.01.01 |  | POBOCZE UMOCNIONE | x | x | x | x
17 | D 04.01.01 | 15 | Wykonanie umocnionego pobocza: powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m2 | 375 | 35.2 | 13200 | powierzchnia | 341
|  |  | Wzmocnienie (częsci 0,5m) pobocza z kruszywa, rozścielenie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 15·cm. Wykonanie umocnionego pobocza: powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8·dm3/m2 |  |  |  |  | współczynnik | 1.1
|  |  | 341x1.1 | m2 | 375
x | D 04.02.02 |  | WARSTWA MROZOOCHRONNA | x | x | x | x
18 | D 04.02.02 | 12 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, w-wa gr. 25cm | m2 | 1180 | 25.2 | 29736 | powierzchnia | 1073
|  |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej, w-wa gr. 25cm. |  |  |  |  | współczynnik | 1.1
|  |  | 1073x1.1 | m2 | 1180
19 | D 04.02.02 | 21 | Warstwa z materaców geotekstylnych - materac z kruszywa 0/63 stabilizowany mechanicznie | m2 | 4106 | 25.2 | 103471.2 | powierzchnia | 3732.53
|  |  | Formowanie materaca z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 50·cm. Wykonanie materaca z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie. Materac po obwodzie warstwy - fundament nasypu |  |  |  |  | współczynnik | 1.1
|  |  | 3732.53x1.1 | m2 | 4106
x | D 04.03.01 |  | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH | x | x | x | x
20 | D 04.03.01 | 12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | m2 | 3084 | 1.88 | 5797.92 | powierzchnia 1 | 979
|  |  | Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej i odcinków frezowanych na drodze - oczyszczenie warstw bitumicznych. |  |  |  |  | powierzchnia 2 | 1028
|  |  | 979+1028+1077 | m2 | 3084 |  |  | powierzchnia 3 | 1077
21 | D 04.03.01 | 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 3084 | 2.85 | 8789.4
Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej i odcinków frezowanych na drodze - oczyszczenie warstw bitumicznych.
|  |  | poz. 20 | m2 | 3084
x | D 04.04.04 |  | PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO | x | x | x | x
22 | D 04.04.04 | 25 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. w-wy 15cm | m2 | 1077 | 72.42 | 77996.34 | powierzchnia | 979
|  |  | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. w-wy 15cm |  |  |  |  | współczynnik | 1.1
|  |  | 979x1.1 | m2 | 1077
x | D 04.05.01 |  | PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM | x | x | x | x
23 | D 04.05.01 | 24 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z gruntofrezarki), gr. w-wy 30 cm | m2 | 1857 | 72.42 | 134483.94 | powierzchnia | 1688
|  |  | Przygotowanie podłoża pod nasypy z gruntu stabilizowanego, srodkami chemicznymi, warstwa po zagęszczeniu 30·cm, z gruntofrezarką |  |  |  |  | współczynnik | 1.1
|  |  | 1688x1.1 | m2 | 1857
x | D 05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x
x | D 05.02.01 |  | NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA | x | x | x | x
24 | D 05.02.01 | 12 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, gr. w-wy 15 cm | m2 | 748 | 49 | 36652 | powierzchnia | 680
|  |  | Nawierzchnia z kruszywa, rozścielenie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 15·cm |  |  |  |  | współczynnik | 1.1
|  |  | 680x1.1 | m2 | 748
x | D 05.03.05 |  | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO | x | x | x | x
25 | D 05.03.05 | 15 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 warstwa wiążąca gr. w-wy 6cm | m2 | 1028 | 49 | 50372 | powierzchnia | 979
|  |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 warstwa wiążąca gr. w-wy 6cm. |  |  |  |  | współczynnik | 1.05
|  |  | 979x1.05 | m2 | 1028
26 | D 05.03.05 | 26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm | m2 | 1028 | 43 | 44204 | powierzchnia | 979
|  |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa ścieralna gr. w-wy 5cm. |  |  |  |  | współczynnik | 1.05
|  |  | 979x1.05 | m2 | 1028
x | D 05.03.11 |  | RECYKLING (REMIXING) | x | x | x | x
27 | D 05.03.11 | 35 | Wykonanie frezowania nawierzchni na zimno śr. gr. w-wy ponad 10 cm | m2 | 50 | 25 | 1250 | długość dojazdów | 10
|  |  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gr. warstwy 10 cm. Frezowanie nawierzchni na moście i dojazdach. Destrukt stanowi własność Zamawiającego |  |  |  |  | szerokość | 5
|  |  | 10x5 | m2 | 50
x | D 06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x
x | D 06.01.01 |  | UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW | x | x | x | x
28 | D 06.01.01 | 02 | Mechaniczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz korony nasypów w gruntach kat. I III | m2 | 3947 | 7.5 | 29602.5
|  |  | Powierzchnia umocnień stożków | m2 | 372
Powierzchnia skarp drogi w zakresie adaptacji wg powierzchni humusowania
|  |  | 1181.6+2393.4 | m2 | 3575
29 | D 06.01.01 | 22 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15cm - humus z rozbiorki | m2 | 1181.6 | 10.2 | 12052.32 | pow. istn. hum | 1688
|  |  | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15cm - humus z rozbiorki. |  |  |  |  | % wykorzystania | 70%
|  |  | 1688x0.7 | m2 | 1181.6
30 | D 06.01.01 | 22 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15cm - humus z dokopu | m2 | 2393.4 |  |  | pow. Proj. Humus | 3575
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15cm - humus z rozbiorki.
|  |  | 3575-1181.6 | m2 | 2393.4
31 | D 06.01.01 | 61 | Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi | m | 36 | 152.2 | 5479.2 | długość | 36
Ułożenie ścieków z elementów betonowych na skarpach, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15·cm
|  |  | 36 | m | 36
32 | D 06.01.01 | 64 | Umocnienie dna rowów i ścieków korytkami żelbetowymi | m | 10 | 152.2 | 1522 | długość | 10
Ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany korytkowy na podbudowie na dnie rowu
|  |  | 10 | m | 10
33 | D 06.01.01 | 66 | Umocnienie skarp płytami chodnikowymi w rejonie wylotu ścieku, podsypka cementowo-piaskowa | m2 | 16 | 152.2 | 2435.2 | powierzchnia | 16
Umocnienie skarp płytami chodnikowymi w rejonie wylotu ścieku, podsypka cementowo-piaskowa
|  |  | 16 | m2 | 16
x | D 06.02.01 |  | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | x | x
34 | D 06.02.01 | 22 | Ułożenie przepustów SN8 z PP lub HDPE o średnicy 60 cm pod zjazdami, wraz z robotami ziemnymi i fundamentem | m | 7
Ułożenie przepustów z PP lub HDPE o średnicy 60 cm pod zjazdami na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. min. 30cm. Ławy zamykajce (na wlocie i wylocie z przepustu) z kruszywa łamanego 0/63 o wymiarach 0,30x0,60x0,90m.
|  |  | 7 | m | 7
35 | 06.02.01 | 31 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami, wlot i wylot umocniony prefarykatami betonowymi | szt | 2
Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami. Umocnienie wlotów i wylotów płytami ażurowymi 10x40x60cm lub kostką brukową gr. 10cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm.
|  |  | 2 | szt | 2
x | D 07.00.00 |  | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x
x | D 07.02.01 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE | x | x | x | x
36 | D 07.02.01 | 11 | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych | szt | 7 | 452 | 3164 | liczba znaków | 7
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2
|  |  | 7 | szt | 7
x | D 07.05.01 |  | BARIERY OCHRONNE STALOWE | x | x | x | x | długość | 258
37 | D 07.05.01 | 12 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych. Materiał nowy dostarczony przez Wykonawcę | m | 258
Zakup, transport i montaż barier typu SP04 wraz z elementami odblaskowymi co 4m z dowiązaniem do baieroporęczy na moście i z zakończeniem łącznikiem czołowym pojedyńczym
|  |  | 258 | m | 258
x | D 08.00.00 |  | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x
x | D 08.01.01 |  | KRAWĘŻNIKI BETONOWE | x | x | x | x
38 | D 08.01.02 | 12 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 | m | 68 | 130 | 1079 | krawężniki | 68
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem. Obramowanie od strony jezdni na długości zejśc z chodników i opaski bezpieczeństwa oraz na długości chodnika dla pieszych
|  |  | 68 | m | 68
x | D 08.02.02 |  | CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ | x | x | x | x | powierzchnia | 161.6
39 | D 08.02.02 | 11 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm prostokątnej, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm | m2 | 178 | 105.2 | 18725.6 | współczynnik | 1.1
Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm prostokątnej, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
|  |  | 161.6x1.1 | m2 | 178
x | D 08.03.01 |  | OBRZEŻA BETONOWE | x | x | x | x | długość 1 | 60
40 | D 08.03.01 | 12 | Ustawienie obrzeży betonowych w wymiarach 8x30cm | m | 86 | 48.2 | 4145.2
Ustawienie jako obramowanie chodników obrzeży betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm z docięciem na wymiar
|  |  | 60 | m | 60 |  |  | długość L | 13 | szt | 3
|  |  | Ustawienie jako element zamykający umocnienia stożków obrzeży betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm z docięciem na wymiar |  |  |  |  | długość S | 13 | szt | 3
|  |  | 13+13 | m | 26
ROBOTY MOSTOWE
x | M 21.00.00 |  | FUNDAMENTY | x | x | x | x
x | M 21.03.02 |  | PALE DUŻYCH ŚREDNIC d>1000 mm | x | x
41 | M 21.03.02 | 11 | Wykonanie pali o średn. d=1000 mm - na lądzie beton klasy C30/37. Pale pod przyczółki | m | 68
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; wykonanie pomostów roboczych; montaż, demontaż i przemieszczania sprzętu; wykonanie odwiertów do projektowanej głębokości z zabezpieczeniem stateczności ścian, uwzględnieniem odwiertu nad głowicą pala oraz ciśnienia piezometrycznego; wywiezienie gruntu z odwiertu
|  |  | przyczółek od msc. Krążki |  |  |  |  | ilość Krążki | 8
|  |  | 8x8.5 | m | 68 |  |  | dlugość Krążki | 8.5
42 | M 21.03.02 | 11 | Wykonanie pali o średn. d=1000 mm - na lądzie beton klasy C30/37. Pale pod filary | m | 220
|  |  | Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; wykonanie pomostów roboczych; montaż, demontaż i przemieszczania sprzętu; wykonanie odwiertów do projektowanej głębokości z zabezpieczeniem stateczności ścian, uwzględnieniem odwiertu nad głowicą pala oraz ciśnienia piezometrycznego; wywiezienie gruntu z odwiertu |  |  |  |  | ilość filar | 20
|  |  | 20x11 | m | 220 |  |  | dlugość filar | 11
43 | M 21.03.02 | 15 | Wykonanie warstwy wyrównawczej pod korpusy podpór z betonu C12/15 o gr. 20 cm: przyczółki i filary | m3 | 37.2
Wykonanie warstwy wyrównawczej pod korpusy podpór. Podłoże z chudego betonu klasy C12/15 wraz z deskowaniem po obwodzie warstwy
|  |  | przyczółek od msc. Krążki |  |  |  |  | sztuk przyczółków | 1
|  |  | 1x24x0.2 | m3 | 4.8 |  |  | powierzchnia przycz | 24 | grubość | 0.2
|  |  | przyczółek od msc. Bachów |  |  |  |  | sztuk przyczółków | 1
|  |  | 1x37x0.2 | m3 | 7.4 |  |  | powierzchnia przycz | 37 | grubość | 0.2
|  |  | filary |  |  |  |  | sztuk filarów | 2
|  |  | 2x62.5x0.2 | m3 | 25 |  |  | powierzchnia filar | 62.5 | grubość | 0.2
44 | M 21.20.01 | 97 | Wykonanie zbrojenia pali dużych średnic ze stali klasy AIIIN (B500SP) | kg | 22218 |  |  | dodatek | 105%
|  |  | Zakup, transport, przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie, fundamenty podpór |  |  |  |  | ilość przyczółek | 5071
przyczółki
|  |  | 5071x1.05 | kg | 5325 |  |  | ilość filary | 16089
filar
|  |  | 16089x1.05 | kg | 16893
x | M 22.00.00 |  | KORPUSY PODPÓR | x | x
x | M 22.01.01 |  | PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE ZE SKRZYDEŁKAMI | x | x
45 | M 22.01.01 | 11 | Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczółków | kpl | 1 |  |  | ilość przyczółków | 1
Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczółków deskowaniem systemowym wg technologii Wykonawcy
|  |  | 1 | kpl | 1
46 | M 22.01.01 | 12 | Wykonanie korpusu przyczółków z betonu C30/37 | m3 | 197 |  |  | przyczółek 1 | 197
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; wykonanie pomostów roboczych, rusztowań; wykonanie deskowania; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie przyczółka; uformowanie ław i ciosów podłożyskowych z gniazdami; pielęgnację betonu; rozbiórkę wszystkich konstrukcji pomocniczych, usunięcie materiałów pomocniczych i odpadów poza pas drogowy; oczyszczenie terenu robót. UWAGA: Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie i pokrycie antykorozyjne stałego wyposażenia przyczółków w metalowe elementy zabezpieczające i rewizyjne wykazane w projekcie. Cena uwzględnia również wbudowanie w przyczółek elementów odprowadzających wodę z za przyczółka.
|  |  | 197 | m3 | 197
47 | M 22.01.01 | 51 | Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia | szt | 4 |  |  | ilość reperów | 4
Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia - repery (znaki wysokościowe)
|  |  | 4 | szt | 4
48 | M 22.01.01 | 97 | Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali AIII N (B500SP) | kg | 13868 |  |  | ciężar stali | 13868
Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, stal AIII N (B500SP). Obmiar wg rys. konstrukcyjnego
|  |  | 13868 | kg | 13868
x | M 22.02.01 |  | FILARY ŻELBETOWE - SŁUPOWE | x | x
49 | M 22.02.01 | 11 | Wykonanie systemowego deskowania filarów | kpl | 2
Wykonanie systemowego deskowania filarów deskowaniem systemowym wg technologii Wykonawcy
|  |  | 2 | kpl | 2 |  |  | ilość filarów | 2
50 | M 22.02.01 | 12 | Wykonanie filarów słupowych z betonu C30/37 | m3 | 128 |  |  | beton filary | 128
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; wykonanie pomostów roboczych, rusztowań; wykonanie deskowania; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie filara z pielęgnacją betonu; uformowanie ław i ciosów podłożyskowych; uformowanie gniazd łożyskowych; rozbiórkę wszystkich konstrukcji pomocniczych w tym rusztowań, deskowań, pomostów; zasypanie wykopu gruntem do poziomu terenu; usunięcie materiałów pomocniczych i odpadów poza pas drogowy; oczyszczenie terenu robót.
|  |  | 128 | m3 | 128
51 | M 22.02.01 | 51 | Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia | szt | 8 |  |  | ilość reperów | 4
|  |  | Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia - repery (znaki wysokościowe) |  |  |  |  | sztuk filarów | 2
|  |  | 4x2 | szt | 8
52 | M 22.02.01 | 97 | Wykonanie zbrojenia filarów ze stali AIII N (B500SP) | kg | 18724 |  |  | stal filary | 18724
Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie, stal AIII N (B500SP). Obmiar wg rys. konstrukcyjnego
|  |  | 18724 | kg | 18724
x | M 22.00.00 |  | KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE | x | x | x | x
x | M 22.51.01 |  | WZMOCNIENIE PODPORY PRZEZ ZWIEKSZENIE JEJ WYMIARÓW | x | x | x | x
53 | M 22.51.01 | 05 | Wykonanie i demontaż rusztowań na lądzie | kpl | 1 | 4200 | 4200 | ilość podpór | 1
Wykonanie i demontaż systemowych rusztowań na lądzie na czas robót przy podporze.
|  |  | 1 | kpl | 1
54 | M 22.51.01 | 13 | Wykonanie wzmocnienia podpory betonem klasy C30/37 - na lądzie | m3 | 84 | 1650 | 138600
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia korpusu podpory uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; wykonanie ścianki szczelnej lub innego zabezpieczenia w przypadku wystepowania wysokiego stanu wód; utrzymanie zwierciadła wody poniżej poziomu wykonywanych robót poprzez pompowanie wody; wykonanie rusztowania; ograniczenie ruchu pod obiektem na czas remontu; oczyszczenie powierzchni betonu stanowiącego podłoże; odkucie otuliny betonowej wokół skorodowanych prętów; oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy; usunięcie luźnych części betonu; ocenę przygotowania powierzchni betonu do naprawy; wykonanie szalunków; naniesienie warstwy sczepnej; przygotowanie i montaż zbrojenia; zabetonowanie wzmocnionej części konstrukcji; pielęgnacja betonu; demontaż szalunków i rusztowań; usunięcie ścianki szczelnej; uprzątnięcie terenu i wywiezienie odpadów poza pas drogowy.
|  |  | Przyczłek nr 4. Obmiar wg rys. "Zbrojenie podpory nr 4" |  |  |  |  | P1 | 84 | 8.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 5 | 6.5 | 0.5 | 2
|  |  | 84 | m3 | 84
55 | M 22.51.01 | 16 | Wywiercenie otworów Ø28 mm L=52cm i osadzenie kotew stalowych o średnicy 25 mm i o długości 500mm | szt | 164 | 25.1 | 4116.4
Wywiercenie otworów Ø28 mm L=52cm i osadzenie kotew Ø25mm L=50cm na kleju z żywic epoksydowych; zbrojenie w zestawieniu całościowym przyczółka
|  |  | Przyczłek nr 4, kotwa Nr 1 |  |  |  |  | Nr 1 | 30
|  |  | 30 | szt | 30
|  |  | Przyczłek nr 4, kotwa Nr 2 |  |  |  |  | Nr 2 | 30
|  |  | 30 | szt | 30
|  |  | Przyczłek nr 4, kotwa Nr 3 |  |  |  |  | Nr 3 | 52
|  |  | 52 | szt | 52
|  |  | Przyczłek nr 4, kotwa Nr 4 |  |  |  |  | Nr 3 | 52
|  |  | 52 | szt | 52
56 | M 22.51.01 | 20 | Wywiercenie otworów Ø22 mm L=57cm i osadzenie kotew stalowych o średnicy 20 mm i o długości 350mm | szt | 46 | 25.1 | 1154.6
Wywiercenie otworów Ø22 mm L=57cm i osadzenie kotew stalowych o średnicy 20 mm i o długości 350mm; zbrojenie w zestawieniu całościowym przyczółka
|  |  | Przyczłek nr 4, kotwa Nr 15 |  |  |  |  | Nr 15 | 46
|  |  | 46 | szt | 46
57 | M 22.51.01 | 51 | Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia - repery na konstrukcji obiektu | szt | 30
|  |  | Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia - repery (znaki wysokościowe) na podporach |  |  |  |  | rapery przyczółki | 2 | 4
|  |  | 2x4+2x4 | szt | 16 |  |  | repery filary | 2 | 4
|  |  | Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia - repery (znaki wysokościowe) na ustroju nośnym w środku rozpiętości przęsła i nad podporą |  |  |  |  | repery ustrój nośny | 2 | 7
|  |  | 2x7 | szt | 14 |  |  | stały | 1
58 | M 22.51.01 | 51 | Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia - reper stały poza obrysem konstrukcji kładki | szt | 1
Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia - repery (znaki wysokościowe) - reper stały państwowy poza obrysem konstrukcji kładki
|  |  | 1 | szt | 1
59 | M 22.51.01 | 69 | Zakup, transport i montaż zbrojenia ze stali kl. A-IIIN (B500SP) | kg | 7467 | 4.2 | 31361.4 | przyczółek 4 | 7467
Przyczłek nr 4
|  |  | 7467 | kg | 7467
x | M 22.51.20 |  | LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONU PODPÓR ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKŁADANYMI RĘCZNIE | x | x | x | x
60 | M 22.51.20 | 11 | Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie na głębokość do 1 cm - na lądzie i nad wodą | m2 | 50 | 3500 | 175000 | przyczółek nr 4 wys | 2.5 | 2.35 | 0.7
|  |  | Usunięcie warstwy osłabionego i skorodowanego betonu wraz z oczyszczeniem powierzchni. Odkucie otuliny betonowej wokół skorodowanych prętów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym prętów. Usunięcie luźnych części betonu. Ocena jakości przygotowania powierzchni betonu do naprawy. Naniesienie warstwy sczepnej. Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór PCC o głębokości 1 cm. Przyjęto 50% powierzchni podpór. Pielenacja nalożonej zaprawy. |  |  |  |  | przyczółek nr 4 szer | 18
|  |  | (2.5+2.35+0.7x18)x0.5 | m2 | 50 |  |  | procent | 50%
61 | M 22.51.20 | 12 | Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie na głębokość powyżej 1 cm - na lądzie | m2 | 50 | 120 | 6000
|  |  | Usunięcie warstwy osłabionego i skorodowanego betonu wraz z oczyszczeniem powierzchni. Odkucie otuliny betonowej wokół skorodowanych prętów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym prętów. Usunięcie luźnych części betonu. Ocena jakości przygotowania powierzchni betonu do naprawy. Naniesienie warstwy sczepnej. Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór PCC o średniej głębokości 5 cm. Przyjęto 50% powierzchni przyczółka. Pielenacja nalożonej zaprawy. |  |  |  |  | F6 | 3.5 | 22.7
|  |  | (2.5+2.35+0.7x18)x0.5 | m2 | 50
x | M 23.00.00 |  | USTROJE NOŚNE | x | x | x | x
x | M 23.05.01 |  | USTRÓJ NOŚNY STALOWY DO ZESPOLENIA Z BETONOWĄ PŁYTĄ POMOSTU | x | x | x | x | ciężar konstrukcji | 301769
62 | M 23.05.01 | 33 | Montaż konstrukcji blachownicowej ze stali Rr<400 MPa | t | 306.769 | 1150 | 352784.35 | ciężar łączników | 5000
|  |  | Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji oraz: w zakresie wytworzenia konstrukcji - przygotowanie rysunków warsztatowych; badanie materiałów; wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy oraz Programu Zapewnienia Jakości; prowadzenie badań robót spawalniczych, zapewnienie łączników do montażu na budowie; próbny montaż oraz oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie. UWAGA: 1.Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie kompletnego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji w wytwórni i na budowie . 2.Cena jednostkowa uwzględnia sprężenie zewnętrzne konstrukcji stalowej, o ile jest przewidziane w projekcie. 3.Płatność obejmuje również wykonanie i montaż wózków rewizyjnych (jeżeli są one przewidziane w projekcie) wraz z przedłożeniem Inżynierowi dokumentów wydanych przez Krajowy Dozór Techniczny zezwalający na użytkowanie tych urządzeń. |  |  |  |  | tona | 1000
|  |  | (301769+5000)/1000 | t | 306.769
63 | M 23.05.01 | 71 | Wytworzenie konstrukcji blachownicowej ze stali Rr<400MPa - nowa konstrukcja trójprzęsłowego segmentu nurtowego belki ciągłej | t | 306.769 | 4650 | 1426475.85
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji oraz: w zakresie montażu na budowie - odbiór konstrukcji w wytwórni i transport na budowę; przygotowanie placu montażowego; wykonanie rusztowań i pomostów roboczych, wykonanie montażu wstępnego i końcowego; badań połączeń w tym nieniszczących; rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych; usunięcie materiałów pomocniczych i odpadów poza pas drogowy; UWAGA: 1.Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie kompletnego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji w wytwórni i na budowie . 2.Cena jednostkowa uwzględnia sprężenie zewnętrzne konstrukcji stalowej, o ile jest przewidziane w projekcie. 3.Płatność obejmuje również wykonanie i montaż wózków rewizyjnych (jeżeli są one przewidziane w projekcie) wraz z przedłożeniem Inżynierowi dokumentów wydanych przez Krajowy Dozór Techniczny zezwalający na użytkowanie tych urządzeń.
|  |  | 306.769 | t | 306.769
64 | M 23.05.01 | 87 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej poprzez malowanie farbami na bazie żywic EP i PUR | m2 | 3468 | 740 | 2566320 | powierzchnia | 3468
Cena jednostkowa wykonania nowej powłoki malarskiej nowego przęsła stalowego uwzględnia: zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji w wytwórni konstrukcji stalowych poprzez wykonanie powłoki gruntującej i miedzywarstwy, oraz wykonanie warstwy nawierzchniowej na budowie. Ponadto cena zawiera zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; montaż rusztowania i pomostów; montaż ekranów zabezpieczających teren pod obiektem przed zanieczyszczeniem; wykonanie i demontaż odpowiednich osłon przy czyszczeniu konstrukcji; uprzątnięcie terenu i wywiezienie odpadów poza pas drogowy; demontaż rusztowań i pomostów; oczyszczenie terenu robót i usunięcie zbędnych materiałów i odpadów poza pas drogowy.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rusztu stalowego kładki o grubości powłok min. 200 mm. Obmiar wg tab. "Zestawienie stali dla konstrukcji stalowej rusztu". Przygotowanie konstrukcji stalowej w wytwórni konstrukcji stalowej poprzez oczyszczenie do stopnia czystości SA 3
powłoka gruntująca z kopolimerowej farby epoksydowej, dwuskładnikowej, pigmentowanej pyłem cynkowym, utwardzana poliaminoamidem o grubości min. 40 mm
powłoka międzywarstwowa z kopolimerowej farby epoksydowej, pigmentowanej płatkowym tlenkiem żelaza i aluminium, dwuskładnikowej, utwardzana poliaminoamidem o grubości min. 80 mm
powłoka nawierzchniowa z kopolimerowej farby poliuretanowej, dwuskładnikowej, utwardzanej izocyjaninem alifatycznym, pigmentowanej płatkowym tlenkiem żelaza o grubości min. 80 mm
powierzchnia dźwigara nurtowego - belka 3-przęsłowa
|  |  | 3468 | m2 | 3468
x | M 23.10.00 |  | PŁYTY POMOSTU ZESPOLONE Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ | x | x | x | x
x | M 23.10.01 |  | ŻELBETOWA PŁYTA POMOSTU ZESPOLONA Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ USTROJU NOŚNEGO | x | x | x | x
65 | M 23.10.01 | 01 | Wykonanie systemowego deskowania ustroju nośnego wg technologii Wykonawcy, bez ingerencji w koryto rzeki San | kpl | 1
Wykonanie systemowego deskowania ustroju nośnego wg technologii Wykonawcy, bez ingerencji w koryto rzeki San
|  |  | 1 | kpl | 1
66 | M 23.10.01 | 32 | Wykonanie płyty pomostu konstrukcji zespolonej z betonu klasy C35/45 - nad wodą i lądem z wykonaniem rusztowań i deskowań podwieszonych do konstrukcji | m3 | 350 | 1280 | 448000 | płyta pomostu | 294
|  |  | Płyta pomostu. Przygotowanie w konstrukcji otworów dla odwodnienia obiektu; zabetonowanie płyty wraz z pielęgnacją betonu; rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych z usunięciem materiałów i odpadów poza pas drogowy. Wykonanie i montaż, wykazanych w projekcie wszelkich drobnych konstrukcji, jak np. marki z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym |  |  |  |  | płyta dolna | 32
|  |  | 294+32+24 | m3 | 350 |  |  | poprzecznica | 24
67 | M 23.10.01 | 60 | Wykonanie zbrojenia płyty zespolonej ze stali klasy A-IIIN (B500SP) | kg | 60942 | 4.2 | 255956.4 | płyta pomostu | 56030
|  |  | Zakup, wykonanie, transport i montaż zbrojenia |  |  |  |  | płyta dolna | 4342
|  |  | 56030+4342+570 | kg | 60942 |  |  | poprzecznica | 570
68 | M 23.10.01 | 70 | Montaż kotew stalowych | szt | 572 | 125 | 71500 | sztuk | 572
Montaż kotew stalowych - zbrojenie ujęte w zestawieniu kapy chodnikowej
|  |  | 572 | szt | 572
x | M 24.00.00 |  | ŁOŻYSKA | x | x | x | x
x | M 24.02.01 |  | ŁOŻYSKA GARNKOWE | x | x
69 | M 24.02.01 | 01 | Koszt łożyska garnkowego o nośności pow. 2000 kN | szt | 4
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych środków produkcji; prace pomiarowe; przygotowanie gniazda podłożysko wraz z kotwami; ustawienie na podlewce i zamocowanie łożyska; wykonanie i rozebranie rusztowań; oczyszczenie stanowiska i usunięcie materiałów pomocniczych poza pas drogowy.
podpora 1 i 4 - ustrój ciągły
Koszt łożyska garnkowego o nośności 2000 kN
|  |  | 4 | szt | 4
70 | M 24.02.01 | 02 | Koszt łożyska garnkowego o nośności pow. 8500 kN | szt | 4
podpora 2 i 3
Koszt łłożyska garnkowego o nośności pow. 8500 kN
|  |  | 4 | szt | 4
71 | M 24.02.01 | 11 | Montaż łożyska garnkowego o nośności pow. 2000kN | szt | 4
zapewnienie niezbędnych środków produkcji; prace pomiarowe; przygotowanie gniazda pod łożysko wraz z kotwami; ustawienie na podlewce i zamocowanie łożyska; wykonanie i rozebranie rusztowań; oczyszczenie stanowiska i usunięcie materiałów pomocniczych poza pas drogow
|  |  | 4 | szt | 4
72 | M 24.02.01 | 32 | Montaż łożyska garnkowego o nośności pow. 8500kN | szt | 4
zapewnienie niezbędnych środków produkcji; prace pomiarowe; przygotowanie gniazda pod łożysko wraz z kotwami; ustawienie na podlewce i zamocowanie łożyska; wykonanie i rozebranie rusztowań; oczyszczenie stanowiska i usunięcie materiałów pomocniczych poza pas drogow
|  |  | 4 | szt | 4
x | M 25.00.00 |  | URZĄDZENIA DYLATACYJNE | x | x | x | x
x | M 25.01.01 |  | DYLATACJE MODUŁOWE | x | x | x | x
73 | M.25.01.01 | 02 | Koszt dylatacji wielomodułowej o min. przesuwie 50 mm | m | 8.4 |  |  | długość dylatacji | 8.4
koszt dylatacji wielomodułowej o min, przesuwie 50 mm
|  |  | 8.4 | m | 8.4
74 | M.25.01.01 | 04 | Koszt dylatacji wielomodułowej o min. przesuwie 150 mm | m | 8.4 |  |  | długość dylatacji | 8.4
koszt dylatacji wielomodułowej o min. przesuwie 150 mm
|  |  | 8.4 | m | 8.4
75 | M.25.01.01 | 52 | Montaż dylatacji wielomodułowej o min. przesuwie 50 mm | m | 8.4
cena montażu zwiera dostarczenie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; przygotowanie, wyregulowanie rozstawu elementów przekrycia dylatacji w dostosowaniu do aktualnej temperatury; dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego pomostu; zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu; dostarczenie i montaż osłon bocznych szczeliny dylatacyjnej; wmontowanie uszczelnienia dylatacji; oczyszczenie terenu robót.
|  |  | 8.4 | m | 8.4
76 | M.25.01.01 | 53 | Montaż dylatacji wielomodułowej o min, przesuwie 150 mm | m | 8.4
cena montażu zwiera dostarczenie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; przygotowanie, wyregulowanie rozstawu elementów przekrycia dylatacji w dostosowaniu do aktualnej temperatury; dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego pomostu; zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu; dostarczenie i montaż osłon bocznych szczeliny dylatacyjnej; wmontowanie uszczelnienia dylatacji; oczyszczenie terenu robót.
|  |  | 8.4 | m | 8.4
x | M 26.00.00 |  | ODWODNIENIE | x | x | x | x
x | M 26.01.00 |  | ODWODNIENIE PLYTY POMOSTU | x | x | x | x
x | M 26.01.01 |  | WPUSTY MOSTOWE | x | x | x | x
77 | M 26.01.01 | 01 | Koszt wpustu żeliwnego d=150mm z odpływem pionowym | szt | 15 | 1600 | 24000
wg rys. ogólnego.
|  |  | 15 | szt | 15 |  |  | ilość wpustów | 15
78 | M 26.01.01 | 51 | Montaż wpustu żeliwnego d=150mm z odpływem pionowym | szt | 15 | 300 | 4500
wg rys. ogólnego. cena zawiera zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; oczyszczenie i dopasowanie otworów w płycie pomostu; obsadzenie i umocowanie wpustu wraz z uszczelnieniem po obwodzie; wykonanie warstwy filtracyjnej wokół wpustu; oczyszczenie otoczenia wpustu.
|  |  | 15 | szt | 15
x | M 26.01.02 |  | SĄCZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI | x | x | x | x | ilość sączków | 15
79 | M 26.01.02 | 51 | Montaż saczków odwodnienia izolacji - saczki z PP śr. 48mm wraz z podłączeniem do kolektora | szt | 15 | 200 | 3000
wg rys. ogólnego. zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; przygotowanie, oczyszczenie i dopasowanie otworów w płycie pomostu; obsadzenie i umocowanie sączka wraz z uszczelnieniem; wypełnienie kielichowego wgłębienia kruszywem lakierowanym żywicami syntetycznymi; oczyszczenie otoczenia sączka
|  |  | 15 |  | 15 |  |  | długość kładki | 143.4
x | M 26.01.03 |  | DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI | x | x | x | x | stron kładki | 1
80 | M 26.01.03 | 52 | Wykonanie drenów z kruszywa lakierowanego żywicami syntetycznymi z taśmą | m | 301.8 | 45.2 | 13641.36 | ilość na stronie | 2
|  |  | Dreny podlużne wzdłuż linii ścieku i za krawężnikiem wraz z wprowadzeniem do wpustów i sączków. Dreny z kruszywa lakierowanego żywicami z "taśmą" - wykonanie drenów odwadniających izolację z przygotowaniem powierzchni lub koryta wykonanego w warstwie ochronnej (wiążącej) nawierzchni oraz mieszanek lakierowanych, wraz z oczyszczeniem płyty po wykonaniu drenażu. |  |  |  |  | dł. poprzeczna | 0.5
|  |  | 143.4x1x2+0.5x30 | m | 301.8 |  |  | ilość poprzeczna | 30
x | M 27.00.00 |  | HYDROIZOLACJA | x | x | x | x
x | M 27.01.01 |  | POWŁOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" | x | x | x | x
81 | M 27.01.01 | 51 | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe | m2 | 561 | 32.5 | 18232.5 | przyczółek d ława | 1.8 | 0.9 | 2 | 1.8 | 3.8 | 10
|  |  | Pionowe elementy przyczółkow od wewnątrz oraz poziome i pionowe elementy przyczółka od zewnątrz do wysokości 20cm ponad poziom zasypania. Obwod filarów na styku z powierzchnią gruntu. |  |  |  |  | przyczółek d | 8.2 | 1.3 | 10 | 2 | 1.3 | 2
przyczółkek duży
|  |  | (1.8+0.9)x2x10+3.8x1.8x2+(8.2+1.3)x10+2x1.3x2 | m2 | 168 |  |  | filar | 3.8 | 1.8 | 2 | 11.3 | 1.8 | 2 | 11.3 | 3.8 | 4.7 | 2.3 | 2 | 2
|  |  | przyczółkek mały |  |  |  |  | przyczółek m | 4.2 | 2.6 | 2 | 2.6 | 18.6 | 2 | 18.6 | 8.4 | 2.7 | 2
|  |  | 4.2x2.6x2+2.6x18.6x2+(18.6+8.4)x2.7/2 | m2 | 155
filary
|  |  | 3.8x1.8x2+11.3x1.8x2+11.3x3.8+4.7x2.3x2)x2 | m2 | 238
x | M 27.02.00 |  | IZOLACJE ARKUSZOWE | x | x | x | x
82 | M 27.02.01 | 01 | Koszt papy zgrzewalnej | m2 | 2053.6 | 60 | 123216 | długość kładki | 143.4
|  |  | Papa na płycie pomostu z podwójną izolacją kap chodnikowych |  |  |  |  | szerokość kładki | 8.4
|  |  | 143.4x8.4+(2.5+2.9)x143.4 | m2 | 1978.9 |  |  | szerokość kap | 2.5 | 2.9
|  |  | papa na płycie przejściowej |  |  |  |  | szer. przejścjowej | 8.3
|  |  | 8.3x4.5x2 | m2 | 74.7 |  |  | dł. przejsciowej | 4.5
83 | M 27.02.01 | 51 | Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych - 1 x papa na płycie pomostu i płycie przejściowej oraz 2 x papa nad kapami chonikowymi | m2 | 2053.6 | 45 | 92412 | ilość płyt | 2
Cena uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; wykonanie niezbędnych rusztowań, pomostów roboczych oraz zadaszeń; przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem; ułożenie izolacji z jej zabezpieczeniem; rozebranie rusztowań, pomostów oraz zadaszeń roboczych; oczyszczenie terenu robót. Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej.
|  |  | 2053.6 | m2 | 2053.6
x | M 28.00.00 |  | WYPOSAŻENIE | x | x | x | x | długość kładki | 143.4
x | M 28.01.01 |  | KRAWĘŻNIKI KAMIENNE | x | x | x | x | stron | 2
84 | M 28.01.01 | 02 | Zakup krawężników kamiennych 20x20cm z kotwami | m | 286.8 | 125 | 35850
Krawężniki na długości płyty pomostu:
|  |  | 143.4x2 | m | 286.8
85 | M 28.01.01 | 51 | Ustawienie krawężników kamiennych 20x20cm na podlewce z mieszanek niskoskurczowych | m | 286.8 | 40 | 11472
Cena uwzględnia przygotowanie podłoża; ustawienie krawężników o ustalonych wymiarach na określonego typu podlewce z uwzględnieniem poprawki na trwałe ugięcie; wypełnienie szczeliny poza krawężnikiem, wypełnienie spoin odpowiednim materiałem zalewowym; uszczelnienie styku krawężnika z nawierzchnią i betonem kapy; ułożenie drenów kapilarnych, podłużnego za i poprzecznych pod krawężnikiem; usunięcie materiałów usługowych i odpadów poza teren budowy.
|  |  | 286.8 | m | 286.8
86 | M 28.01.01 | 68 | Wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawężnikiem i betonem chodnika | m | 286.8 | 25 | 7170
|  |  | 286.8 | m | 286.8
x | M 28.01.02 |  | BALUSTRADY ALUMINIOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH | x | x | x | x
87 | M 28.01.02 | 02 | Koszt balustrady aluminiowej - h=1200 mm | m | 337.8 | 486.2 | 36076.04 | długość | 143.4 | 12.5 | 13
|  |  | Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; przygotowanie otworów (marek) w gzymsie kapy chodnikowej; montaż balustrady zgodny z geometrią obiektu, wyregulowanie dylatacji balustrady; zamocowanie słupków; oczyszczenie terenu robót. |  |  |  |  | stron | 2
|  |  | (143.4+12.5+13)x2 | m | 337.8
88 | M 28.01.02 | 52 | Montaż balustrady aluminiowej - h=1200 mm | m | 337.8 | 80 | 5936
|  |  | 337.8 | m | 337.8
89 | M 28.01.02 | 97 | Wykonanie fundamentu pod balustrady na dojściach z betonu C16/20 zbrojonego konstrukcyjnie | m3 | 3 | 80 | 72 | przekrój | 0.3 | 0.3
|  |  | Wykonanie fundamentu pod balustrady na dojściach z betonu C16/20 zbrojonego konstrukcyjnie wraz z osadzeniem marek kotwiących. Koszt uwzględnia wykonanie wykopów pod fundamenty |  |  |  |  | wysokość | 1.1
|  |  | 0.3x0.3x1.1x26 | m3 | 3 |  |  | sztuk | 26
x | M 28.02.03 |  | KAPA CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANĄ DESKĄ GZYMSOWĄ | x | x | x | x | długość kładki | 143.4
90 | M 28.02.03 | 01 | Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego 40x600x1000 | m3 | 6.9 | 6500 | 44850 | stron kładki | 2
|  |  | Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego |  |  |  |  | wysokość gzymsu | 0.6
|  |  | 143.4x2x0.6x0.04 | m3 | 6.9 |  |  | grubość gzymsu | 0.04
91 | M 28.02.03 | 51 | Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o kubaturze do 0,1m3/szt | m3 | 6.9 | 3000 | 20700
92 | M 28.02.03 | 55 | Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37 | m3 | 155 | 720 | 111600
|  |  | Betonowanie chodników na długości kładki |  |  |  |  | kapa 1 | 0.24 | 2
|  |  | ((2+2.5)x0.24)x143.4 | m3 | 155 |  |  | kapa 2 |  | 2.5
93 | M 28.02.03 | 58 | Osadzenie kotew zamocowań balustrad, barier, latarni, itp. | szt | 144 | 20 | 2880 | rzędy | 2
|  |  | Osadzenie kotew balustrad o rozstawie słupków 1,00 m. Uwaga! Przyjęto kotwy jak dla w.w. rozstawu: ilość kotew zależna jest od przyjętego systemu barieropręczy |  |  |  |  | szt. kotew | 72
|  |  | 2x72 | szt | 144
94 | M 28.02.03 | 69 | Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy AIIIN | kg | 17792 | 4.2 | 74726.4 | stal | 17792
Zakup, transport i montaż zbrojenia chodników , ilość wg rys. konstrukcyjnego.
|  |  | 17792 | kg | 17792
x | M 29.00.00 |  | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE | x | x | x | x
x | M 29.01.00 |  | ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA | x | x | x | x
95 | M 29.01.01 | 15 | Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem rur drenażowych | m | 30 | 120 | 3600 | długość | 15
|  |  | Wykonanie odwodnienia na koncu płyt przejściowych za pomocą drenażu średnicy 120mm (2/3 obw. cz. sącząca) wykonanego pod skrzydłami ze spadkiem obustronnym 5% z wyprowadzeniem na umocnienie stożki na wysokości 0,25m od podnóża stożka |  |  |  |  | stron | 2
|  |  | 15x2 | m | 30
x | M 29.03.00 |  | ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW | x | x | x | x | powierzchnia | 16 | 70
96 | M 29.03.01 | 11 | Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem niespoistym | m3 | 1720 | 120 | 206400 | długość | 20
Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem niespoistym - wykonanie zasypki piaskiem średnioziarnistym warstwami grubości max. 30cm, z zagęszczeniem do Id=1,00. Cena zawiera zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; dostarczenie i wbudowanie gruntu niespoistego warstwami w nasyp wraz z odpowiednim ich zagęszczeniem; uporządkowanie terenu robót.
|  |  | (16+70)x20 | m3 | 1720
x | M 29.05.00 |  | PŁYTY PRZEJŚCIOWE | x | x | x | x | szerokość | 8.3
97 | M 29.05.01 | 11 | Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C25/30 - z wykonaniem deskowań, betonu wyrównawczego C16/20 pod płytą, izolacji płyty oraz przekładki podatnej z piasku na płycie | m3 | 11 | 800 | 8800 | wysokość | 0.32
|  |  | Płyty przejściowe: |  |  |  |  | długość | 4
|  |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie betonem C25/30 płyt przejściowych. Obmiar wg rys. zbrojenia płyt przejściowych. Cena uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; przygotowanie podłoża, wyrównanie do odpowiedniego profilu wcześniej zagęszczonego nasypu z ewentualnym jego dogęszczeniem; wykonanie deskowania; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie wraz pielęgnacją betonu; rozebranie deskowania; wykonanie izolacji powierzchni betonu; uporządkowanie terenu robót. |  |  |  |  | ilość | 1
|  |  | 8.3x0.32x4x1 | m3 | 11 |  |  | szerokość | 8.5
|  |  | # Wykonanie wyrównania (chudy beton) z betonu C16/20 pod i na płyty przejściowe o gr. 10 cm. |  |  |  |  | wysokość | 0.1
|  |  | 8.5x0.1x4.5x1x1 | m3 | 4 |  |  | długość | 4.5
98 | M 29.05.01 | 69 | Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych za stali klasy A-IIIN | kg | 1215 | 4.2 | 5103 | stal | 1157
|  |  | Zakup, transport i montaż zbrojenia płyt przejsciowych |  |  |  |  | płyt | 1.05
|  |  | 1157x1.05 | kg | 1215
x | M-29.07.01 |  | MURY OPOROWE | x | x
99 | M-29.07.01 | 97 | Wykonanie kompletnego muru oporowego z gruntu zbrojonego wraz z żelbetowym oczepem zwieńczającym i wyposażeniem - wg technologii Wykonawcy | m2 | 180 |  |  | długość | 10
|  |  | Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; opracowanie projektu technologicznego, wykonania wykopu wraz jego zabezpieczeniem i doprowadzeniem do nośności E2=80MPa, Is=0,98; obniżenie poziomu wody w wykopie o ile zachodzi tego potrzeba; wykonaniem deskowań i rusztowania; zakup, transport i montaż prefabrykatów, geokompzytów, kruszywa, zbrojenia, betonu, balustrad, barier, prefabrykowanych desek gzymsowych, nawierzchni z żywicy epoksydowej, wykonanie muru, zbrojenia; zabetonowanie muru wraz z pielęgnacją betonu; wykonanie dylatacji segmentów muru wraz z ich uszczelnieniem; rozbiórkę rusztowań i deskowań; zaizolowanie powierzchni zasypywanych lepikiem na zimno lub gorąco; zasypanie ławy muru; uporządkowanie terenu robót z usunięciem odpadów poza pas drogowy. |  |  |  |  | wysokość | 9
|  |  | mur oporowy przy moście wraz z wyposażeniem |  |  |  |  | stron | 2
|  |  | 10x9x2 | m2 | 180
x | M 29.10.00 |  | SCHODY | x | x | x | x
100 | M 29.10.01 | 11 | Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi - jednobiegowe, prostopadłe do osi drogi, z elementów prefabrykowanych wraz z balustradą stalową | m | 13 | 1100 | 14300 | długość | 13
Schody dla obsługi z elementów prefabrykowanych wykonane wg karty SCHO1 wraz z balustradą stalową wykonaną wg karty BAL6 z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie farbami na bazie żywic syntetycznych. Cena zawieraz zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; wykonanie robót ziemnych; wykonanie i rozbiórkę urządzeń pomocniczych; wykonanie ław żwirowej i żwirowo-cementowej; montaż prefabrykowanych stopni i obrzeży; montaż balustrad wraz z fundamentami; wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad i poręczy; uporządkowanie terenu robót z usunięciem nadmiaru gruntu i odpadów poza pas drogowy.
|  |  | 13 | m | 13
x | M 29.15.00 |  | UMOCNIENIE SKARP STOŻKÓW PRZYCZÓŁKÓW | x | x | x | x | długość l | 13 | promień | 10 | 0.5 | pi | 3.1416 | 2
101 | M 29.15.01 | 13 | Wykonanie umocnień stożków przyczółkowych drobnowymiarowymi płytami betonowymi o grubości 15cm - dyble DC-15 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 20cm | m2 | 372 | 180 | 66960
|  |  | Stożki kładki. Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; wykonanie robót ziemnych; wykonanie umocnienia skarp; uporządkowanie terenu robót z usunięciem nadmiaru gruntu i odpadów poza pas drogowy. |  |  |  |  | półka obwód | 4.5 | półka szer. | 10.5 |  | dzielnik | 2
|  |  | 3.1416x(10x10+0.5x0.5+(10+0.5)x13)/x2 | m2 | 372
102 | M 29.15.01 | 28 | Wykonanie ławy betonowej dla umocnień stożków przyczółkowych z betonu klasy C20/25 | m3 | 12 | 750 | 9000 | długość | 20 | 0.3 | 1 | 2
Wykonanie ławy betonowej szerokości 30cm i wysokości 100cm jako opornik i fundament umocnień z wyknaniem deskowań.
Ławy pod umocnienia stożków
|  |  | 20x0.3x1x2 | m3 | 12
x | M 29.30.00 |  | ROBOTY REGULACYJNE | x | x | x | x
x | M 29.30.01 |  | UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEK, KANALÓW I ROWÓW | x | x | x | x
103 | M 29.30.01 | 11 | Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o średnicy powyżej 50 cm, wciątych w dno rzeki, z zastosowaniem kamienia do klinowania o średnicy min. 30 cm. Opaska na ścieli faszynowej gr. 30 cm | m3 | 290 | 225 | 65250 | przekrój opaski | 2.5
|  |  | Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o średnicy powyżej 50 cm, wciątych w dno rzeki, z zastosowaniem kamienia do klinowania o średnicy min. 30 cm. Opaska na ścieli faszynowej gr. 30 cm |  |  |  |  | długość opaski | 20 | 20 | 7 | 11 | 20 | 18 | 20
|  |  | (20+20+7+11+20+18+20)x2.5 | m3 | 290
104 | M 29.30.01 | 12 | Wykonanie profilowania skarp rzeki na długości umocnień oraz przed i za umocnieniami na odcinkach włączenia | m2 | 40 |  |  | długość | 10
|  |  | Wykonanie profilowania dna i skarp rzeki na długości umocnień oraz przed i za umocnieniami na odcinkach włączenia wraz z wykoszeniem i karczowaniem porostów drzew i krzewów, skarpowanie brzegów rzeki, przygotowanie pod ułożenie geowókniny. Usunięcie urobku poza budowę na miejsce składowe wykonawcy robót. |  |  |  |  | stron | 4
|  |  | 10x4 | m2 | 40
x | M 30.00.00 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x | x
x | M 30.01.00 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI OBIEKTÓW MOSTOWYCH | x | x | x | x | jezdnia | 3.5
105 | M 30.01.02 | 51 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC 16W 35/50, gr. 4cm | m2 | 501.9 | 50 | 25095 | długość kładki | 143.4
Wykonanie na obiekcie warstwy ochronnej, z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 odpornego na odkształcenia trwałe o grubości 4 cm wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania na płycie pomostu. Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; przygotowanie podłoża; wykonanie nawierzchni; wykonanie uszczelnienia przykrawędziowego; oczyszczenie terenu robót.
|  |  | 143.4x3.5 | m2 | 501.9
106 | M 30.01.02 | 55 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11S 50/70, gr. 4cm | m2 | 501.9 | 60 | 30114
Wykonanie na obiekcie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 odpornego na odkształcenia trwałe o grubości 4 cm wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania. Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; prace pomiarowe; przygotowanie podłoża; wykonanie nawierzchni; wykonanie uszczelnienia przykrawędziowego; oczyszczenie terenu robót.
|  |  | 143.4x3.5 | m2 | 501.9
x | M 30.05.02 |  | NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH | x | x | x | x
107 | M 30.05.02 | 53 | Wykonanie nawierzchni chodnika z żywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm | m2 | 645.3 | 152.2 | 98214.66 | długość kładki | 143.4
|  |  | Przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne |  |  |  |  | szerokosć kapy 1 | 2.5
|  |  | (2.5+2)x143.4 | m2 | 645.3 |  |  | szerokosć kapy 2 | 2
|  |  | Gruntowanie powierzchni kap chodnikowych i gzymsów pod ułożenie nawierzchni z żywic epoksydowych | m2 | 645.3
|  |  | Wykonanie nawierzchni chodnika z żywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm | m2 | 645.3
x | M 30.20.01 |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU | x | x
x | M 30.20.11 |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOŚCI POWŁOKI 0,3<d<1 mm | x | x
108 | M 30.20.11 | 11 | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub. 0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi | m2 | 292.8 |  |  | przyczółek 1 | 2 | 6.8 | 2 | 8.3 | 9.2
|  |  | Gruntowanie, podłoża betonowe, przyczółki i filary. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych podpór |  |  |  |  | filar | 4.71 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 6.8 | 2 | 6.8 | 2 | 1.2 | 2
przyczółek 1
|  |  | 2x6.8x2+8.3x9.2 | m2 | 104 |  |  | przyczółek 2 | 18.6 | 8.4 | 2.8 | 2
przyczółek 2
|  |  | (18.6+8.4)x2.8/2 | m2 | 37.8
filary
|  |  | (4.71x2.9x2+2x2x1.2+2x6.8x2+6.8x2x1.2)x2 | m2 | 151
x | M 31.01.02 |  | PRÓBNE OBCIĄŻENIE KŁADKI | x | x | x | x
109 | M.31.01.02 | 50 | Wykonanie projektu próbnego obciążenia kładki | kpl | 1 |  |  | kpl | 1
Wykonanie projektu próbnego obciążenia kładki
|  |  | 1 | kpl | 1
110 | M.31.01.02 | 51 | Dostarczenie obciążonych balastem pojazdów samochodowych | kpl | 1
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; wynajem środków transportowych /samochodów/; załadunek środków balastem, ich ważenie
|  |  | 1 | kpl | 1
111 | M.31.01.02 | 52 | Wykonanie próbnego obciążenia kładki - statyczne | kpl | 1
Ustawienie w określonym terminie w przewidzianych w projekcie miejscach i na określony czas, usunięcie pojazdów z obiektu i wyładunek balastu; wykonanie prac pomocniczych i zabezpieczających; oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń spowodowanych próbnym obciążeniem. UWAGA: Cena jednostkowa obejmuje wykonanie pomiarów i opracowanie wyników.
|  |  | 1 | kpl | 1

## TABELE
TABELA NR 1. ROZBIÓRKA PRZĘSŁA KŁADKI
NAZWA ZADANIA: | Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo – jezdnej przez rzekę San w m. Bachów
Lp | Element | Obliczenie | Jednostka | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Demontaż lin nośnych kładki - liny  38 mm | 180x4 | m | 720 | długość | 180 | 4
2 | Demontaż lin odciągowych kładki - liny  38 mm | 48.8+49.5+54+51 | m | 203.3 | długość | 48.8 | 49.5 | 54 | 51
3 | Demontaż wieszaków 5% dodatek na łączniki (wieszakiliny  30 mm) | (2x198x7.85x1.05)/1000 | t | 3.264 |  | 2 | 198 | 7.85 | 1.05 | 1000
4 | Demontaż zacisków lin nośnych | 0.0016184x7.85x46x2 | t | 1.1688 |  | 0.0016184 | 7.85 | 46 | 2
5 | Demontaż rusztu pomostu (2x I160 + 2 x I 140 + 2 x [ 160 + 2 x L 80x80x6 + poprz. [ ) | (2x143.6((x17.9+14.3+7.34+18.8)+52x18.7)/+1000 | t | 17.7276 |  | 2 | 143.6 | 17.9 | 14.3 | 7.34 | 18.8 | 52 | 18.7 | 1000
6 | Demontaż pomostu drewnianego (bale gr. 6 cm) | 0.06x2.3x143.6 | m3 | 19.8168 |  | 0.06 | 2.3 | 143.6
7 | Demontaż balustrady (siatka w ramce stalowej | (89x2x(1.8x6x1.1+4.7x14.2)/1000 | t | 13.9944 |  | 89 | 2 | 1.8 | 6 | 1.1 | 4.7 | 14.2 | 1000
RAZEM LINY NOŚNE x 1,1: |  |  | m | 1016 | współczynniki | 1.1
RAZEM KONSTRUKCJA STALOWA x 1,1: |  |  | t | 40
RAZEM POMOST DREWNIANY x 1,1: |  |  | m3 | 22
TABELA NR 2. ROZBIÓRKA PODPÓR I BLOKÓW OPOROWYCH PRZĘSŁA NURTOWEGO
NAZWA ZADANIA: | Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo – jezdnej przez rzekę San w m. Bachów
Lp | Element | Obliczenie | Jednostka | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Demontaż pylonów z rur stalowych ( 1410 + 5  510 mm) | (1x354+4x316x(9.5+16.5))/1000 | t | 33.218 | długość | 1 | 354 | 4 | 316 | 9.5 | 16.5 | 1000
2 | Demontaż oczepów z rur stalowych ( 1420 + 1  510 mm) | (2x(2x354+1x316)x5))/1000 | t | 10.24 | długość | 2 | 2 | 354 | 1 | 316 | 5 | 1000
3 | Demontaż stężeń pylonów: | (0.1x0.2x0.2x3x7.85x2+4x10.9x3.1)/1000 | t | 0.13535 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.85 | 2 | 4 | 10.9 | 3.1 | 1000
4 | Demontaż podpory od strony Krążek | 7x4x2.6 | m3 | 72.8 |  | 7 | 4 | 2.6
5 | Roboty ziemne towarzyszące przy demontażu podpory | 10.9x5.95x2.6-72.8 | m3 | 96 |  | 10.9 | 5.95 | 2.6 | 72.8
6 | Demontaż bloków kotwiących lin kładki | 2x1.4x3.5x8 | m3 | 78.4 |  | 2 | 1.4 | 3.5 | 8
7 | Zasypanie dołów po blokach kotwiących i fundamencie – grunt z robót ziemnych podpory kładki od strony Krążek | 96 | m3 | 96
8 | Zasypanie dołów j.w. – grunt z dokopu | 10.9x5.95x2.6+78.4-96 | m3 | 151 |  | 10.9 | 5.95 | 2.6 | 78.4 | 96
RAZEM KONSTRUKCJA STALOWA x 1,1: |  |  | t | 48
RAZEM GRUZ x 1,1: |  |  | m3 | 166
RAZEM WYKOPY x 1,1: |  |  | m3 | 106
RAZEM NASYPY x 1,1: |  |  | m3 | 272
TABELA NR 3. ROZBIÓRKA RAMPY ZEJŚCIOWEJ OD KRĄŻEK
NAZWA ZADANIA: | Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo – jezdnej przez rzekę San w m. Bachów
Lp | Element | Obliczenie | Jednostka | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Demontaż słupów podpór rury 16,8 mm) | (73.1x2x(3.2+2.4+1.85+1.25+0.6)/1000 | t | 1.3597 | długość | 73.1 | 2 | 3.2 | 2.4 | 1.85 | 1.25 | 0.6 | 1000
2 | Demontaż stężeń podpór rampy L80x80x6 | (7.34x4x(3.3+2.9+2.6+2.5)/1000 | t | 0.33177 | długość | 7.34 | 4 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 1000
3 | Demontaż betonowych fundamentów podpór | 0.65x0.65x1.2x5x2 | m3 | 5.07 |  | 0.65 | 0.65 | 1.2 | 5 | 2
4 | Zasypanie dołów po fundamentach | 5.07 | m3 | 5.07
5 | Demontaż rusztu stalowego rampy zejściowej od Krążek (podłużnice + poprzecznice + wsporniki) | (2x37.9+2x41.9)x35+12x26.3x2.3+16x0.4x2x12/1000 | t | 6.4655 |  | 2 | 37.9 | 2 | 41.9 | 35 | 12 | 26.3 | 2.3 | 16 | 0.4 | 2 | 12 | 1000
6 | Demontaż balustrad rampy zejściowej | (1.8x1.1x2+4.7x6.2x2)x35)/1000 | t | 2.1784 |  | 1.8 | 1.1 | 2 | 4.7 | 6.2 | 2 | 35 | 1000
7 | Demontaż pomostu drewnianego z bali 6 cm | 0.06x2.3x36.5 | m3 | 5.037 |  | 0.06 | 2.3 | 36.5
RAZEM KONSTRUKCJA STALOWA x 1,1: |  |  | t | 11
RAZEM GRUZ x 1,1: |  |  | m3 | 6
RAZEM NASYPY x 1,1: |  |  | m3 | 6
RAZEM POMOST DREWNIANY x 1,1: |  |  | m3 | 6
TABELA NR 4. ZBIORCZA TABELA ROBÓT ROZBÓRKOWYCH I ZIEMNYCH
NAZWA ZADANIA: | Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo – jezdnej przez rzekę San w m. Bachów
RAZEM LINY NOŚNE: |  |  | m | 1016
RAZEM KONSTRUKCJA STALOWA: |  |  | t | 99
RAZEM GRUZ: |  |  | m3 | 172
RAZEM WYKOPY: |  |  | m3 | 106
RAZEM NASYPY: |  |  | m3 | 278
RAZEM POMOST DREWNIANY: |  |  | m3 | 28

## OKŁADKA_O
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo – jezdnej przez rzekę San w m. Bachów
Ogółem wartość robót: |  | zł (netto)
Słownie
Ogółem wartość robót: |  | zł (brutto 23% VAT)
Słownie
Sporządził
.....................................
(podpis i pieczęć)
Data opracowania:

## OFERTOWY_ZBIORCZA
KOSZTORYS OFERTOWY
CZĘŚĆ ZBIORCZA
Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo – jezdnej przez rzekę San w m. Bachów
Część | Wyszczególnienie robót | Wartość w zł (netto)
1 | WYMAGANIA OGÓLNE
2 | ROBOTY DROGOWE
3 | ROBOTY MOSTOWE
RAZEM
VAT 23 %
OGÓŁEM

## OFERTOWY
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo – jezdnej przez rzekę San w m. Bachów
BUDOWA KŁADKI
Lp. | Numer STWIORB (podstawa wyceny) | Numer pozycji cenowej | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  |  |  | Nazwa | Ilość
|  |  | WYMAGANIA OGÓLNE | x | x | x | x
1 | DM 00.00.00 | 00. | Wymagania ogólne | x | x | x | x
|  | 00. | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 | ryczałt | ----
|  | 00. | Koszt dostosowania się do wymagań decyzji administracyjnych, w oparciu o które realizowany będzie kontrakt, w tym m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie ochrony wód rzeki San | ryczałt | ----
|  | 00. | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z zatwierdzeniem | ryczałt | ----
|  | 00. | Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trawania robót | ryczałt | ----
|  | 00. | Opracowanie projektu technologicznego rozbiórki istniejącego ustroju nośnego i części podpór, z uwzględnieniem technologii rozbiórki ustroju nośnego przeznaczonego do ponownego wykorzystania. | ryczałt | ----
|  | 00. | Kompleksowe wykonanie i rozbiórka dróg technologicznych i dojazdowych w celu wykonania robót objętych kontraktem: w tym m.in. droga technologiczna do tymczasowych filarów nurtowych dla sprzętu ciężkiego na czas montażu przęsła kładki wraz z wbiciem i wyciągnięciem ścianki szczelnej, drogi technologiczne do transportu, montażu i scalenia konstrukcji stalowej. Umożliwienie wjazdu sprzętu na teren pod mostem wraz z robotami ziemnymi - budowa i rozbiórka grodzy w korycie rzeki San, z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po realizacji robót. Drogi technologiczne (wewnętrzne) m.in. do wykonania demontażu, montażu i scalenia całej konstrukcji stalowej, robót związanych z remontem brzegu i koryta rzeki, dojazdem sprzętu do wbicia ścianek szczelnych w korycie rzeki, wykonaniem tymczasowej podpory w nurcie rzeki, wywozem odpadów z rozbiórki obiektu, i innych robót, niezbędnych do zrealizowania kontraktu. | ryczałt | ----
|  | 00. | Opracowanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej | ryczałt | ----
|  | 00. | Opracowanie projektu technologicznego i wykonanie podniesienia konstrukcji trójprzeslowej na łożyskach na czas betonowania ustoju nośnego | ryczałt | ----
|  | 00. | Opracowanie projektu technologicznego montażu konstrukcji stalowej wraz z kosztem wykonania tymczasowych podparć i podpór montażowych konstrukcji stalowej w nurcie rzeki San i na terenie zalewowym | ryczałt | ----
|  | 00. | Demontaż tymczasowych podpór montażowych konstrukcji stalowej z przywróceniem terenu do stanu sprzed wykonywania robót | ryczałt | ----
|  | 00. | Obsługa geodezyjna inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem pracy podpór w trakice wykonywania robót: zainstalowanie reperow roboczych przed rozpoczęciem robót wraz z monitoringiem (pomiarami) w okresie wykonywania robót. | ryczałt | ----
|  | 00. | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierająca również komplet opracowań geodezyjnych związanych z wyznaczenie i zastabilizowaniem granicy pasa drogowego w ilości 70 punktów | ryczałt | ----
|  |  | OGÓŁEM WYMAGANIA OGÓLNE | x | x | x
|  |  | ROBOTY DROGOWE | x | x | x | x
x | D 01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x
x | D 01.01.01 |  | ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH | x | x | x | x
2 | D 01.01.01 | 11 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0.40635
x | D 01.02.01 |  | USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW | x | x | x | x
3 | D 01.02.01 | 11 | Karczowanie zagajników: ścięcie i wyrównanie gałęzi na trasie drogi objazdowej | ha | 0.05
x | D 01.02.02 |  | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB (I) DARNINY | x | x | x | x
4 | D 01.02.02 | 14 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 30cm | m2 | 1688
x | D 01.02.03 |  | WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | x | x | x | x
5 | D 01.02.03 | 11 | Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem gruzu na składowisko Wykonawcy (rozbiórka płyty pomostu z izolacją, kap chodnikowych wraz z nawierzchnią, adaptacja podpór) | m3 | 172
6 | D 01.02.03 | 12 | Rozbiórka ustroju nośnego istniejącej kładki | t | 99
7 | D 01.02.03 | 13 | Rozbiórka pokładu drewnianego ustroju nośnego istniejącej kładki | m3 | 28
8 | D 01.02.03 | 14 | Rozbiórka lin nośnych istniejącej kładki | m | 1016
x | D 01.02.04 |  | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW | x | x | x | x
9 | D 01.02.04 | 11 | Rozebranie podbudowy z kruszywa | m2 | 120
10 | D 01.02.05 | 63 | Rozebranie balustrad mostowych | m | 287.2
11 | D 01.02.04 | 81 | Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz ze znakami i istniejącym wygrodzeniem pasa ruchu na obiekcie. | szt | 2
|  |  | razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x
x | D 02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x
x | D 02.01.01 |  | WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KATEGORII I-V | x | x | x | x
12 | D 02.01.01 | 11 | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V z profilowaniem terenu pod mostem | m3 | 138
13 | D 02.01.01 | 12 | Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład/nasyp ze schodkowaniem skarp | m3 | 106
x | D 02.03.01 |  | WYKONANIE NASYPÓW | x | x | x | x
14 | D 02.03.01 | 15 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-III z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu Wykonawcy | m3 | 15387
15 | D 02.03.01 | 16 | Wykonanie wzmocnionych geowłókniną nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-III z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu Wykonawcy. Budowa materaca i ćwierćmateraca na korpusie drogi | m2 | 1423
|  |  | razem: ROBOTY ZIEMNE | x | x | x
x | D 04.00.00 |  | PODBUDOWY | x | x | x | x
x | D 04.01.01 |  | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA | x | x | x | x
16 | D 04.01.01 | 12 | Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. II-VI - pod warstwy nawierzchni | m2 | 1938
x | D 04.01.01 |  | POBOCZE UMOCNIONE | x | x | x | x
17 | D 04.01.01 | 15 | Wykonanie umocnionego pobocza: powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m2 | 375
x | D 04.02.02 |  | WARSTWA MROZOOCHRONNA | x | x | x | x
18 | D 04.02.02 | 12 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, w-wa gr. 25cm | m2 | 1180
x | D 04.03.01 |  | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH | x | x | x | x
20 | D 04.03.01 | 12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | m2 | 3084
21 | D 04.03.01 | 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 3084
x | D 04.04.04 |  | PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO | x | x | x | x
22 | D 04.04.04 | 25 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. w-wy 15cm | m2 | 1077
x | D 04.05.01 |  | PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM | x | x | x | x
23 | D 04.05.01 | 24 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z gruntofrezarki), gr. w-wy 30 cm | m2 | 1857
|  |  | razem: PODBUDOWY | x | x | x
x | D 05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x
x | D 05.02.01 |  | NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA | x | x | x | x
24 | D 05.02.01 | 12 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, gr. w-wy 15 cm | m2 | 748
x | D 05.03.05 |  | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO | x | x | x | x
25 | D 05.03.05 | 15 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 warstwa wiążąca gr. w-wy 6cm | m2 | 1028
26 | D 05.03.05 | 26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm | m2 | 1028
x | D 05.03.11 |  | RECYKLING (REMIXING) | x | x | x | x
27 | D 05.03.11 | 35 | Wykonanie frezowania nawierzchni na zimno śr. gr. w-wy ponad 10 cm | m2 | 50
|  |  | razem: NAWIERZCHNIE | x | x | x
x | D 06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x
x | D 06.01.01 |  | UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW | x | x | x | x
28 | D 06.01.01 | 02 | Mechaniczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz korony nasypów w gruntach kat. I III | m2 | 3947
29 | D 06.01.01 | 22 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15cm - humus z rozbiorki | m2 | 1181.6
30 | D 06.01.01 | 22 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15cm - humus z dokopu | m2 | 2393.4
31 | D 06.01.01 | 61 | Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi | m | 36
32 | D 06.01.01 | 64 | Umocnienie dna rowów i ścieków korytkami żelbetowymi | m | 10
33 | D 06.01.01 | 66 | Umocnienie skarp płytami chodnikowymi w rejonie wylotu ścieku, podsypka cementowo-piaskowa | m2 | 16
x | D 06.02.01 |  | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | x | x | x | x
34 | D 06.02.01 | 22 | Ułożenie przepustów SN8 z PP lub HDPE o średnicy 60 cm pod zjazdami, wraz z robotami ziemnymi i fundamentem | m | 7
35 | 06.02.01 | 31 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami, wlot i wylot umocniony prefarykatami betonowymi | szt | 2
|  |  | razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x
x | D 07.00.00 |  | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x
x | D 07.02.01 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE | x | x | x | x
36 | D 07.02.01 | 11 | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych | szt | 7
x | D 07.05.01 |  | BARIERY OCHRONNE STALOWE | x | x | x | x
37 | D 07.05.01 | 12 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych. Materiał nowy dostarczony przez Wykonawcę | m | 258
|  |  | razem: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x
x | D 08.00.00 |  | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x
x | D 08.01.01 |  | KRAWĘŻNIKI BETONOWE | x | x | x | x
38 | D 08.01.02 | 12 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 | m | 68
x | D 08.02.02 |  | CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ | x | x | x | x
39 | D 08.02.02 | 11 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm prostokątnej, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm | m2 | 178
x | D 08.03.01 |  | OBRZEŻA BETONOWE | x | x | x | x
40 | D 08.03.01 | 12 | Ustawienie obrzeży betonowych w wymiarach 8x30cm | m | 86
|  |  | razem: ELEMENTY ULIC | x | x | x
|  |  | OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE | x | x | x
|  |  | ROBOTY MOSTOWE | x | x | x | x
x | M 21.00.00 |  | FUNDAMENTY | x | x | x | x
x | M 21.03.02 |  | PALE DUŻYCH ŚREDNIC d>1000 mm | x | x | x | x
41 | M 21.03.02 | 11 | Wykonanie pali o średn. d=1000 mm - na lądzie beton klasy C30/37. Pale pod przyczółki | m | 68
42 | M 21.03.02 | 11 | Wykonanie pali o średn. d=1000 mm - na lądzie beton klasy C30/37. Pale pod filary | m | 220
43 | M 21.03.02 | 15 | Wykonanie warstwy wyrównawczej pod korpusy podpór z betonu C12/15 o gr. 20 cm: przyczółki i filary | m3 | 37.2
44 | M 21.20.01 | 97 | Wykonanie zbrojenia pali dużych średnic ze stali klasy AIIIN (B500SP) | kg | 22218
x | M 22.00.00 |  | KORPUSY PODPÓR | x | x | x | x
x | M 22.01.01 |  | PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE ZE SKRZYDEŁKAMI | x | x | x | x
45 | M 22.01.01 | 11 | Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczółków | kpl | 1
46 | M 22.01.01 | 12 | Wykonanie korpusu przyczółków z betonu C30/37 | m3 | 197
47 | M 22.01.01 | 51 | Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia | szt | 4
48 | M 22.01.01 | 97 | Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali AIII N (B500SP) | kg | 13868
x | M 22.02.01 |  | FILARY ŻELBETOWE - SŁUPOWE | x | x | x | x
49 | M 22.02.01 | 11 | Wykonanie systemowego deskowania filarów | kpl | 2
50 | M 22.02.01 | 12 | Wykonanie filarów słupowych z betonu C30/37 | m3 | 128
51 | M 22.02.01 | 51 | Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia | szt | 8
52 | M 22.02.01 | 97 | Wykonanie zbrojenia filarów ze stali AIII N (B500SP) | kg | 18724
|  |  | razem: FUNDAMENTY | x | x | x
x | M 22.00.00 |  | KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE | x | x | x | x
x | M 22.51.01 |  | WZMOCNIENIE PODPORY PRZEZ ZWIEKSZENIE JEJ WYMIARÓW | x | x | x | x
53 | M 22.51.01 | 05 | Wykonanie i demontaż rusztowań na lądzie | kpl | 1
54 | M 22.51.01 | 13 | Wykonanie wzmocnienia podpory betonem klasy C30/37 - na lądzie | m3 | 84
55 | M 22.51.01 | 16 | Wywiercenie otworów Ø28 mm L=52cm i osadzenie kotew stalowych o średnicy 25 mm i o długości 500mm | szt | 164
56 | M 22.51.01 | 20 | Wywiercenie otworów Ø22 mm L=57cm i osadzenie kotew stalowych o średnicy 20 mm i o długości 350mm | szt | 46
57 | M 22.51.01 | 51 | Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia - repery na konstrukcji obiektu | szt | 30
58 | M 22.51.01 | 51 | Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia - reper stały poza obrysem konstrukcji kładki | szt | 1
59 | M 22.51.01 | 69 | Zakup, transport i montaż zbrojenia ze stali kl. A-IIIN (B500SP) | kg | 7467
x | M 22.51.20 |  | LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONU PODPÓR ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKŁADANYMI RĘCZNIE | x | x | x | x
60 | M 22.51.20 | 11 | Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie na głębokość do 1 cm - na lądzie i nad wodą | m2 | 50
61 | M 22.51.20 | 12 | Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie na głębokość powyżej 1 cm - na lądzie | m2 | 50
|  |  | razem: KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE | x | x | x
x | M 23.00.00 |  | USTROJE NOŚNE | x | x | x | x
x | M 23.05.01 |  | USTRÓJ NOŚNY STALOWY DO ZESPOLENIA Z BETONOWĄ PŁYTĄ POMOSTU | x | x | x | x
62 | M 23.05.01 | 33 | Montaż konstrukcji blachownicowej ze stali Rr<400 MPa | t | 306.769
63 | M 23.05.01 | 71 | Wytworzenie konstrukcji blachownicowej ze stali Rr<400MPa - nowa konstrukcja trójprzęsłowego segmentu nurtowego belki ciągłej | t | 306.769
64 | M 23.05.01 | 87 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej poprzez malowanie farbami na bazie żywic EP i PUR | m2 | 3468
x | M 23.10.00 |  | PŁYTY POMOSTU ZESPOLONE Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ | x | x | x | x
x | M 23.10.01 |  | ŻELBETOWA PŁYTA POMOSTU ZESPOLONA Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ USTROJU NOŚNEGO | x | x | x | x
65 | M 23.10.01 | 01 | Wykonanie systemowego deskowania ustroju nośnego wg technologii Wykonawcy, bez ingerencji w koryto rzeki San | kpl | 1
66 | M 23.10.01 | 32 | Wykonanie płyty pomostu konstrukcji zespolonej z betonu klasy C35/45 - nad wodą i lądem z wykonaniem rusztowań i deskowań podwieszonych do konstrukcji | m3 | 350
67 | M 23.10.01 | 60 | Wykonanie zbrojenia płyty zespolonej ze stali klasy A-IIIN (B500SP) | kg | 60942
68 | M 23.10.01 | 70 | Montaż kotew stalowych | szt | 572
|  |  | razem: USTROJE NOŚNE | x | x | x
x | M 24.00.00 |  | ŁOŻYSKA | x | x | x | x
x | M 24.02.01 |  | ŁOŻYSKA GARNKOWE | x | x | x | x
69 | M 24.02.01 | 01 | Koszt łożyska garnkowego o nośności pow. 2000 kN | szt | 4
70 | M 24.02.01 | 02 | Koszt łożyska garnkowego o nośności pow. 8500 kN | szt | 4
71 | M 24.02.01 | 11 | Montaż łożyska garnkowego o nośności pow. 2000kN | szt | 4
72 | M 24.02.01 | 32 | Montaż łożyska garnkowego o nośności pow. 8500kN | szt | 4
|  |  | razem: ŁOŻYSKA | x | x | x
x | M 25.00.00 |  | URZĄDZENIA DYLATACYJNE | x | x | x | x
x | M 25.01.01 |  | DYLATACJE MODUŁOWE | x | x | x | x
73 | M.25.01.01 | 02 | Koszt dylatacji wielomodułowej o min. przesuwie 50 mm | m | 8.4
74 | M.25.01.01 | 04 | Koszt dylatacji wielomodułowej o min. przesuwie 150 mm | m | 8.4
75 | M.25.01.01 | 52 | Montaż dylatacji wielomodułowej o min. przesuwie 50 mm | m | 8.4
76 | M.25.01.01 | 53 | Montaż dylatacji wielomodułowej o min, przesuwie 150 mm | m | 8.4
|  |  | razem: URZĄDZENIA DYLATACYJNE | x | x | x
x | M 26.00.00 |  | ODWODNIENIE | x | x | x | x
x | M 26.01.00 |  | ODWODNIENIE PLYTY POMOSTU | x | x | x | x
x | M 26.01.01 |  | WPUSTY MOSTOWE | x | x | x | x
77 | M 26.01.01 | 01 | Koszt wpustu żeliwnego d=150mm z odpływem pionowym | szt | 15
78 | M 26.01.01 | 51 | Montaż wpustu żeliwnego d=150mm z odpływem pionowym | szt | 15
x | M 26.01.02 |  | SĄCZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI | x | x | x | x
79 | M 26.01.02 | 51 | Montaż saczków odwodnienia izolacji - saczki z PP śr. 48mm wraz z podłączeniem do kolektora | szt | 15
x | M 26.01.03 |  | DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI | x | x | x | x
80 | M 26.01.03 | 52 | Wykonanie drenów z kruszywa lakierowanego żywicami syntetycznymi z taśmą | m | 301.8
|  |  | razem: ODWODNIENIE | x | x | x
x | M 27.00.00 |  | HYDROIZOLACJA | x | x | x | x
x | M 27.01.01 |  | POWŁOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" | x | x | x | x
81 | M 27.01.01 | 51 | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe | m2 | 561
x | M 27.02.00 |  | IZOLACJE ARKUSZOWE | x | x | x | x
82 | M 27.02.01 | 01 | Koszt papy zgrzewalnej | m2 | 2053.6
83 | M 27.02.01 | 51 | Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych - 1 x papa na płycie pomostu i płycie przejściowej oraz 2 x papa nad kapami chonikowymi | m2 | 2053.6
|  |  | razem: HYDROIZOLACJA | x | x | x
x | M 28.00.00 |  | WYPOSAŻENIE | x | x | x | x
x | M 28.01.01 |  | KRAWĘŻNIKI KAMIENNE | x | x | x | x
84 | M 28.01.01 | 02 | Zakup krawężników kamiennych 20x20cm z kotwami | m | 286.8
85 | M 28.01.01 | 51 | Ustawienie krawężników kamiennych 20x20cm na podlewce z mieszanek niskoskurczowych | m | 286.8
86 | M 28.01.01 | 68 | Wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawężnikiem i betonem chodnika | m | 286.8
x | M 28.01.02 |  | BALUSTRADY ALUMINIOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH | x | x | x | x
87 | M 28.01.02 | 02 | Koszt balustrady aluminiowej - h=1200 mm | m | 337.8
88 | M 28.01.02 | 52 | Montaż balustrady aluminiowej - h=1200 mm | m | 337.8
89 | M 28.01.02 | 97 | Wykonanie fundamentu pod balustrady na dojściach z betonu C16/20 zbrojonego konstrukcyjnie | m3 | 3
x | M 28.02.03 |  | KAPA CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANĄ DESKĄ GZYMSOWĄ | x | x | x | x
90 | M 28.02.03 | 01 | Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego 40x600x1000 | m3 | 6.9
91 | M 28.02.03 | 51 | Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o kubaturze do 0,1m3/szt | m3 | 6.9
92 | M 28.02.03 | 55 | Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37 | m3 | 155
93 | M 28.02.03 | 58 | Osadzenie kotew zamocowań balustrad, barier, latarni, itp. | szt | 144
94 | M 28.02.03 | 69 | Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy AIIIN | kg | 17792
|  |  | razem: WYPOSAŻENIE | x | x | x
x | M 29.00.00 |  | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE | x | x | x | x
x | M 29.01.00 |  | ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA | x | x | x | x
95 | M 29.01.01 | 15 | Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem rur drenażowych | m | 30
x | M 29.03.00 |  | ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW | x | x | x | x
96 | M 29.03.01 | 11 | Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem niespoistym | m3 | 1720
x | M 29.05.00 |  | PŁYTY PRZEJŚCIOWE | x | x | x | x
97 | M 29.05.01 | 11 | Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C25/30 - z wykonaniem deskowań, betonu wyrównawczego C16/20 pod płytą, izolacji płyty oraz przekładki podatnej z piasku na płycie | m3 | 11
98 | M 29.05.01 | 69 | Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych za stali klasy A-IIIN | kg | 1215
x | M-29.07.01 |  | MURY OPOROWE | x | x | x | x
99 | M-29.07.01 | 97 | Wykonanie kompletnego muru oporowego z gruntu zbrojonego wraz z żelbetowym oczepem zwieńczającym i wyposażeniem - wg technologii Wykonawcy | m2 | 180
x | M 29.10.00 |  | SCHODY | x | x | x | x
100 | M 29.10.01 | 11 | Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi - jednobiegowe, prostopadłe do osi drogi, z elementów prefabrykowanych wraz z balustradą stalową | m | 13
x | M 29.15.00 |  | UMOCNIENIE SKARP STOŻKÓW PRZYCZÓŁKÓW | x | x | x | x
101 | M 29.15.01 | 13 | Wykonanie umocnień stożków przyczółkowych drobnowymiarowymi płytami betonowymi o grubości 15cm - dyble DC-15 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 20cm | m2 | 372
102 | M 29.15.01 | 28 | Wykonanie ławy betonowej dla umocnień stożków przyczółkowych z betonu klasy C20/25 | m3 | 12
x | M 29.30.00 |  | ROBOTY REGULACYJNE | x | x | x | x
x | M 29.30.01 |  | UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEK, KANALÓW I ROWÓW | x | x | x | x
103 | M 29.30.01 | 11 | Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o średnicy powyżej 50 cm, wciątych w dno rzeki, z zastosowaniem kamienia do klinowania o średnicy min. 30 cm. Opaska na ścieli faszynowej gr. 30 cm | m3 | 290
104 | M 29.30.01 | 12 | Wykonanie profilowania skarp rzeki na długości umocnień oraz przed i za umocnieniami na odcinkach włączenia | m2 | 40
|  |  | razem: ROBOTY PRZYOBIEKTOWE | x | x | x
x | M 30.00.00 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x | x
x | M 30.01.00 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI OBIEKTÓW MOSTOWYCH | x | x | x | x
105 | M 30.01.02 | 51 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC 16W 35/50, gr. 4cm | m2 | 501.9
106 | M 30.01.02 | 55 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11S 50/70, gr. 4cm | m2 | 501.9
x | M 30.05.02 |  | NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH | x | x | x | x
107 | M 30.05.02 | 53 | Wykonanie nawierzchni chodnika z żywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm | m2 | 645.3
x | M 30.20.01 |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU | x | x | x | x
x | M 30.20.11 |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOŚCI POWŁOKI 0,3<d<1 mm | x | x | x | x
108 | M 30.20.11 | 11 | Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub. 0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi | m2 | 292.8
x | M 31.01.02 |  | PRÓBNE OBCIĄŻENIE KŁADKI | x | x | x | x
109 | M.31.01.02 | 50 | Wykonanie projektu próbnego obciążenia kładki | kpl | 1
110 | M.31.01.02 | 51 | Dostarczenie obciążonych balastem pojazdów samochodowych | kpl | 1
111 | M.31.01.02 | 52 | Wykonanie próbnego obciążenia kładki - statyczne | kpl | 1
|  |  | razem: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x
|  |  | OGÓŁEM: ROBOTY MOSTOWE | x | x | x
|  |  | RAZEM CZĘŚĆ "BUDOWA KŁADKI" | x | x | x
|  |  | VAT 23% | x | x | x
|  |  | RAZEM CZĘŚĆ "BUDOWA KŁADKI" | x | x | x