## Arkusz 1
Załącznik nr 2.2 do SIWZ WIM.271.1.42.2019 Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/………/2019
WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Tab.1 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie przygotowania i projektowania
Część postępowania | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże | [5 empty] | Przewidywany okres realizacji |  | Czas realizacji w miesiącach | Podstawa dokonania płatności | Cena ryczałtowa netto
|  |  | drogowa | Konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | telekomunikacyjna | zieleń i mała architektura | od | do
[9 empty] | [miesiąc | [miesiąc
[9 empty] | rok] | rok]
|  | 2 | 3 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Część II | Budowa magazynu wojskowego i parkingu przy KPW | Weryfikacja dokumentcji projektowej dla całego zakresu Gminy |  | X | X | X | X | X | marzec 2020 | grudzień 2020 | 9 | Odbiór dokumentacji projektowej
[12 empty] | Suma netto: | 0
[12 empty] | VAT | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0
Tab.2 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji robót
Część postępowania | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Branże |  |  |  | rok] 7: Przewidywany okres realizacji; rok] 9: Czas realizacji w miesiącach; rok] 10: Cena netto za 1 miesiąc; rok] 11: Razem zł netto za okres realizacji [iloczyn kolumn 9 i 10]
|  |  | drogowa | Konstrukcyjno-budowlana | sanitarna | elektroenergetyczna | 5: telekomunikacyjna; 6: zieleń i mała architektura; rok] 7: od; rok] 8: do
[9 empty] | [miesiąc | [miesiąc
[9 empty] | rok] | rok]
|  | 2 | 3 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Część I | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 | zakres Gminy | X |  | X | X | X | X | marzec 2020 | grudzień 2021 | 21 |  | 0
|  | zakres ZWiK |  |  | X |  | rok] 7: marzec 2020; rok] 8: grudzień 2021; rok] 9: 21; rok] 11: 0
[12 empty] | Suma netto: | 0
[12 empty] | VAT | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0
Część II | Budowa magazynu wojskowego i parkingu przy KPW | zakres Gminy |  | X | X | X | X | X | styczeń 2021 | styczeń 2022 | 13 |  | 0
[12 empty] | Suma netto: | 0
[12 empty] | VAT | 0
[12 empty] | Suma brutto: | 0
Tab.3 - Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji
Część postępowania | Nazwa zadania inwestycyjnego - Przedsięwzięcia | Element - etap | Podstawa dokonania płatności |  |  |  | rok] 11: Cena ryczałtowa netto
|  | 2 | 3 |  |  |  | rok] 11: 4
Część I | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 | Zakres Gminy | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
|  | Zakres ZWIK | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
[12 empty] | Suma netto: | 4
[12 empty] | VAT | 0.92
[12 empty] | Suma brutto: | 4.92
Część II | Budowa magazynu wojskowego i parkingu przy KPW | Zakres Gminy | Przyjęcie Raportu Zamknięcia przez Zamawiającego
[12 empty] | Suma netto: | 9.84
[12 empty] | VAT | 2.2632
[12 empty] | Suma brutto: | 12.1032