## zadanie 1
Załącznik nr 2 do SZUiP
Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2022-2023
Harmonogram robót
zadanie nr 1 – dzielnice Helenka, Rokitnica
UWAGA!!! Ponizszy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu.
Lp. | Wyszczególnienie robót | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 5-krotne |  | * | * | * | * | *
2 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 3-krotne |  | * |  | * |  | *
3 | Wiosenna pielęgnacja trawników | *
4 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych | * |  | *
5 | Renowacja trawników | *
6 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące | [6 empty] | * | **
7 | Jesienne wygrabianie liści - 2-krotne | [6 empty] | * | *
8 | Pielęgnacja krzewów | * |  | * |  | * |  | *
9 | Cięcia prześwietlające krzewów | [11 empty] | *
10 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  | * | *
11 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [11 empty] | *
12 | Pielęgnacja żywopłotów | * |  | * |  | * |  | *
13 | Cięcia żywopłotów formowanych |  |  | * |  | *
14 | Pielęgnacja różanek | * | * |  | * |  | * | * | * |  |  |  | *
15 | Sadzenie drzew form piennych | [7 empty] | * |  |  |  | *
16 | Sadzenie krzewów | [7 empty] | * |  |  |  | *
17 | Sadzenie róż | [7 empty] | * |  |  |  | *
18 | Sadzenie żywopłotów | [7 empty] | * |  |  |  | *
19 | Konserwacja i kontrola placu zabaw | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
20 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych | *
21 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  | *
22 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw | *
23 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  | *
24 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
25 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | Remont ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | *
27 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych | * | * |  |  | * | *
28 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
32 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
33 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [7 empty] | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni)

## zad 2
Załącznik nr 2 do SZUiP
Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2022-2023
Harmonogram robót
zadanie nr 2 – dzielnice Guido, Kończyce, Makoszowy, Pawłów
UWAGA!!! Ponizszy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu.
Lp. | Wyszczególnienie robót | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - ryczałtowe | * | ** | * | * | * | * | *
2 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 5-krotne |  | * | * | * | * | *
3 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 4-krotne |  | * | * | * |  | *
4 | Wiosenna pielęgnacja trawników | *
5 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych | * |  | *
6 | Renowacja trawników | *
7 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące | [6 empty] | * | **
8 | Jesienne wygrabianie liści - 2-krotne | [6 empty] | * | *
9 | Pielęgnacja krzewów | * |  | * |  | * |  | *
10 | Cięcia prześwietlające krzewów | [11 empty] | *
11 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  | * | *
12 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [11 empty] | *
13 | Pielęgnacja żywopłotów | * |  | * |  | * |  | *
14 | Cięcia żywopłotów formowanych |  |  | * |  | *
15 | Pielęgnacja rabat bylinowych | * | * | * | * | * | * | *
16 | Pielęgnacja różanek | * | * | * | * | * | * | *
17 | Pielęgnacja kwietników sezonowych | * | * | * | * | * | * | *
18 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada wiosenna | *
19 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada letnia |  |  | *
20 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada jesienna | [5 empty] | *
21 | Sadzenie drzew form piennych | [7 empty] | * |  |  |  | *
22 | Sadzenie krzewów | [7 empty] | * |  |  |  | *
23 | Sadzenie róż | [7 empty] | * |  |  |  | *
24 | Sadzenie żywopłotów | [7 empty] | * |  |  |  | *
25 | Konserwacja i kontrola placu zabaw | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych | *
27 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  | *
28 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw | *
29 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  | *
30 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
32 | Remont ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | *
33 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych | * | * |  |  | * | *
34 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
35 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
36 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
37 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
38 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
39 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [7 empty] | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni)

## zad 3
Załącznik nr 2 do SZUiP
„Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2022-2023
Harmonogram robót
zadanie nr 3 – dzielnice Zaborze Północ, Zaborze Południe
UWAGA!!! Ponizszy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu.
Lp. | Wyszczególnienie robót | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 5-krotne |  | * | * | * | * | *
2 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 4-krotne |  | * | * | * |  | *
3 | Wiosenna pielęgnacja trawników | *
4 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych | * |  | *
5 | Renowacja trawników | *
6 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące | [6 empty] | * | *
7 | Jesienne wygrabianie liści - 2-krotne | [6 empty] | * | *
8 | Pielęgnacja krzewów | * |  | * |  | * |  | *
9 | Cięcia prześwietlające krzewów | [11 empty] | *
10 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  | * | *
11 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [11 empty] | *
12 | Pielęgnacja żywopłotów | * |  | * |  | * |  | *
13 | Cięcia żywopłotów formowanych |  |  | * |  | *
14 | Pielęgnacja rabat bylinowych | * | * | * | * | * | * | *
15 | Pielęgnacja różanek | * | * | * | * | * | * | *
16 | Sadzenie drzew form piennych | [7 empty] | * |  |  |  | *
17 | Sadzenie krzewów | [7 empty] | * |  |  |  | *
18 | Sadzenie róż | [7 empty] | * |  |  |  | *
19 | Sadzenie żywopłotów | [7 empty] | * |  |  |  | *
20 | Konserwacja i kontrola placu zabaw | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
21 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych | *
22 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  | *
23 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw | *
24 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  | *
25 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | Remont ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | *
28 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych | * | * |  |  | * | *
29 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
32 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
33 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
34 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [7 empty] | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni)

## zad 4
Załącznik nr 2 do SZUiP
Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2022-2023
Harmonogram robót
zadanie nr 4 – Park im. Poległych Bohaterów (Park Miejski)
UWAGA!!! Ponizszy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu.
Lp. | Wyszczególnienie robót | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - ryczałtowe | * | ** | * | * | * | * | *
2 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 7-krotne | * | * | * | * | * | * | *
3 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 5-krotne | * | * | * | * |  | *
4 | Wiosenna pielęgnacja trawników | *
5 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych | * |  | *
6 | Renowacja trawników | *
7 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące | [6 empty] | * | **
8 | Jesienne wygrabianie liści - 3-krotne | [6 empty] | * | **
9 | Pielęgnacja krzewów | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  | *
10 | Cięcia prześwietlające krzewów | [11 empty] | *
11 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  | * | *
12 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [11 empty] | *
13 | Pielęgnacja żywopłotów | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  | *
14 | Cięcia żywopłotów formowanych | * |  | * |  | * |  | *
15 | Pielęgnacja rabat bylinowych | * | * | * | * | * | * | *
16 | Pielęgnacja różanek | * | * | * | * | * | * | *
17 | Konserwacja i kontrola placu zabaw | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
18 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych | *
19 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  | *
20 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw | *
21 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  | *
22 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
24 | Remont ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | *
25 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych | * | * |  |  | * | *
26 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [7 empty] | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni)

## zad 5
Załącznik nr 2 do SZUiP
„Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2022-2023
Harmonogram robót
zadanie nr 5 – Park Rodzinny przy ul. Nad Kanałem
UWAGA!!! Ponizszy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu.
Lp. | Wyszczególnienie robót | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 5-krotne |  | * | * | * | * | *
2 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 4-krotne |  | * | * | * |  | *
3 | Wiosenna pielęgnacja trawników | *
4 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych | * |  | *
5 | Renowacja trawników | *
6 | Jesienne wygrabianie liści - 2-krotne | [6 empty] | * | *
7 | Pielęgnacja krzewów | * |  | * |  | * |  | *
8 | Cięcia prześwietlające krzewów | [11 empty] | *
9 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  | * | *
10 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [11 empty] | *
11 | Pielęgnacja żywopłotów | * |  | * |  | * |  | *
12 | Cięcia żywopłotów formowanych |  |  | * |  | *
13 | Pielęgnacja rabat bylinowych | * | * | * | * | * | * | *
14 | Sadzenie drzew form piennych | [7 empty] | * |  |  |  | *
15 | Sadzenie krzewów | [7 empty] | * |  |  |  | *
16 | Konserwacja i kontrola placu zabaw | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
17 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych | *
18 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  | *
19 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw | *
20 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  | *
21 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
22 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | Remont ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | *
24 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych | * | * |  |  | * | *
25 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [7 empty] | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni)

## zad 6
Załącznik nr 2 do SZUiP
Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2022-2023
Harmonogram robót
zadanie nr 6 – Park Hutniczy, Park im. Tadeusza Kościuszki, Park im. Witolda Pileckiego
UWAGA!!! Ponizszy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu.
Lp. | Wyszczególnienie robót | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 6-krotne | * | * | * | * | * |  | *
2 | Wiosenna pielęgnacja trawników | *
3 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych | * |  | *
4 | Renowacja trawników | *
5 | Jesienne wygrabianie liści - 2-krotne | [6 empty] | * | *
6 | Pielęgnacja krzewów | * |  | * |  | * |  | *
7 | Cięcia prześwietlające krzewów | [11 empty] | *
8 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  | * | *
9 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [11 empty] | *
10 | Pielęgnacja żywopłotów | * |  | * |  | * |  | *
11 | Cięcia żywopłotów formowanych |  |  | * |  | *
12 | Pielęgnacja rabat bylinowych | * | * | * | * | * | * | *
13 | Pielęgnacja różanek | * | * | * | * | * | * | *
14 | Pielęgnacja kwietników sezonowych | * | * | * | * | * | * | *
15 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada wiosenna | *
16 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada letnia |  |  | *
17 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada jesienna | [5 empty] | *
18 | Sadzenie drzew form piennych | [7 empty] | * |  |  |  | *
19 | Sadzenie krzewów | [7 empty] | * |  |  |  | *
20 | Konserwacja i kontrola placu zabaw | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
21 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych | *
22 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  | *
23 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw | *
24 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  | *
25 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | Remont ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | *
28 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych | * | * |  |  | * | *
29 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
32 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [7 empty] | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni)