**Załącznik nr 2 do umowy**

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę prac obejmujących wymianę wsadu filtracyjnego w biofiltrach( 4 szt.), oraz modernizację elementów przyległych do biofiltrów na kompostowni odpadów na terenie Zakładu/Instalacji ”EKO-REGION” sp. z o. o. w Dylowie A, gm. Pajęczno.

2. Zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę obejmuje:

* Wymianę wsadu filtrującego w 4 szt. biofiltrów
* Modernizacje rur doprowadzających powietrze po procesowe ( 4 szt.)
* Modernizacje poprzeczek przy rdzeniu wewnątrz biofiltrów (4szt.)

3. Wytyczne do obsługi urządzenia – wymiany

* demontaż wywietrzaka wraz z kołnierzem odłożyć w bezpieczne miejsce i zabezpieczyć przed upadkiem,
* zdemontować jeden z dolnych segmentów ściennych ( należy wybrać segment, który umożliwi swobodne wyciagnięcie załadowani oraz odtransportowanie wkładu, zabrania się demontowania segmentu na którym znajduje się wlot do urządzenia i drabina ),
* usunąć zużyty wkład filtrujący
* dokładnie oczyścić wnętrze urządzenia,
* sprawdzić rdzeń, naprawić i wstawić dodatkowe poprzeczki metalowe odchodzące od rdzenia
* wykonanie modernizacji zniekształcenia rur doprowadzających powietrze po procesowe i ponowne ich zanitowanie 4 szt.,
* zamontować uprzednio zdemontowany segment ścienny,
* przesiać na sicie o oczkach 30mm wyjętą korę z biofiltów, frakcje nad sitową należy zmieszać ze świeżą zakupiona korą ,
* umieścić wkład filtrujący w urządzeniu przez otwór powstały po zdemontowaniu kołnierza i wywietrzaka ,
* zamontować wywietrzak wraz z kołnierzem,
* wkład filtrujący powinny wymienić co najmniej dwie osoby.

Zamawiający: Wykonawca: