## Arkusz1
| 271/15/2020 | pieczęć Wykonawcy | [5 empty] | zał nr 15 do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - Przebudowa drogi gminnej Lubenia - Gwoździec w km 0+000-0+918,09 Nr drogi 108620R
L.p. | Zakres rzeczowy | j.m. | ilość | kwartał IV 2020 |  |  | Razem netto | Vat 23% | Ogółem brutto
|  |  |  | październik | listopad | grudzień
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
I | Przebudowa drogi gminnej Lubenia - Gwoździec w km 0+000-0+918,09 Nr drogi 108620R |  |  | brutto |  |  | netto | VAT | brutto
1 | Roboty przygotowawcze | kpl | 1 | 100%
Vat
2 | Roboty ziemne | kpl | 1 | 100%
Vat
3 | Podbudowy | kpl | 1 |  | 100%
Vat
4 | Nawierzchnia | kpl | 1 |  | 100%
Vat
5 | Roboty wykończeniowe | kpl | 1 |  | 60% | 40%
Vat
Razem netto rob.
VAT
OGÓŁEM brutto rob
Uwaga: | Przystępując do wypełniania harmonogramu rzeczowo - finansowego należy wpisywać kwoty w polach koloru zielonego. Wartość prac wpisujemy w pustych polach (kolumny 5-7) , należy wpisać wartość netto a poniżej wyliczyć do tej pozycji podatek VAT. W polach koloru żółtego ( ogółem netto, ogółem VAT, Ogółem brutto) należy zsumować pozycje netto , VAT wyliczając w ten sposób wartość brutto odpowiednio dla każdego kwartału. W polach zaznaczonych na zielono = kolumnach (8-10) razem netto, VAT i brutto należy zsumować wartości poszczegółnych wierszy ,a następnie zsumować w polach koloru żółtego
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi być spójny i wynikać ze szczegółowego kosztorysu ofertowego, który Wykonawca ( którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ) zobowiązany będzie dotarczyć Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy jako warunek jej zawarcia. (Kosztorys ofertowy sporządzony wg przedmiarów robót)
Miejscowość i data