

Żyrardów, 8.07.2024 r.

ZP.271.2.29.2024.MP

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający - Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1 w Żyrardowie, udziela wyjaśnień treści i dokonuje zmiany treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną”.**

**Pytanie nr 1**

Przedmiot postępowania obejmuje budowę skateparku w formule zaprojektuj i wybuduj. Przy tak specjalistycznych inwestycjach ważne jest, by Wykonawca posiadał również doświadczenie i wiedzę praktyczną w prowadzeniu inwestycji w takiej formule. Rezultatem będzie powstanie bezpiecznego oraz atrakcyjnego dla użytkowników obiektu oraz nawiązanie owocnej współpracy na linii: zespół projektowy Wykonawcy – zespół budowlany Wykonawcy – Zamawiający.

Czy Zamawiający doda kolejny warunek udziału w postępowaniu dla części 1, w zakresie zdolności technicznej i zawodowej o brzmieniu:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zadanie polegające na realizacji inwestycji budowy skateparku w technologii betonowej monolitycznej metodą torkretowania o powierzchni min. 500 m2 w formule zaprojektuj i wybuduj”?

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia zapisy w **Rozdziale 8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.**

Nowe brzmienie warunku d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

w część 1

opis warunku:

„• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (to jest wykonał roboty należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i prawidłowo ukończył) co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące budowę skateparku w technologii betonowej monolitycznej wylewanego na mokro metodą torkretowania o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto każda.

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725) do projektowania w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.”

**Zapisy tego warunku dla pozostałych części pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 2**

Termin wykonania zamówienia dla części pierwszej został określony na 14 miesięcy od zawarcia umowy, natomiast we wzorze umowy (par. 5) określono terminy pośrednie:

- dokumentacja projektowa zostanie wykonana w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

- wniosek o pozwolenie na budowę zostanie złożony w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Biorąc pod uwagę fakt, że termin na dokumentację i wniosek upłynie w zimie, a prace ziemne będzie można rozpocząć wiosną zwracam się z prośbą o zmianę terminów określonych w umowie. Czy Zamawiający zmieni par. 5 Umowy w następujący sposób:

- dokumentacja projektowa zostanie wykonana w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

- wniosek o pozwolenie na budowę zostanie złożony w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w §5 ust. 1 i 2 projektu umowy.

Nowe brzmienie zapisów §5 ust. 1 i 2 projektu umowy: „ 1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

2. Wniosek o pozwolenie na budowę zostanie złożony w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy”.

Zapisy w pozostałych ustępach §5, pozostają bez zmian.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.

**Rozdział 14 Sposób oraz termin składania ofert**, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/945684> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **19.07.2024 r. do godz. 12:00.**

**Rozdział 15 Termin otwarcia ofert**, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż

następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj. **19.07.2024 r. godz. 12:30**.”

**Rozdział 16 Termin związania ofertą**, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **16.08.2024 r**

Z uwagi na powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

(-) Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski