## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych (II). Cz. III. „Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul. Droga Młyńska w Kruszwicy - dokumentacja
n. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
L.p. | Rodzaj prac projektowych i opracowań | Maksymalny termin opracowania/uzyskania | Uwagi | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | Mapa do celów projektowych. |  | nie później niż do dnia 10.12.2021r.
2. | Opracowanie geotechniczne |  | nie później niż do dnia 10.12.2021r.
3. | Operat terenowy - prawny. |  | nie później niż do dnia 10.12.2021r.
4. | Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. |  | nie później niż do dnia 10.12.2021r.
5. | Projekt budowlany. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
6. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
7. | Przedmiar robót. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
8. | Kosztorys inwestorski. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
9. | Kosztorys ofertowy - wzór. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
10. | Projekt stałej organizacji ruchu. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
11. | Przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o udzieleniu pozowlenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
Łączna wartość |  |  |  | 0 | 0 | 0