Wzór umowy/    załącznik nr 9 do SWZ/ZP/TP -1/2023

Umowa nr  - …../2023

na wykonanie robót  w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zawarta w dniu …................................................................. roku w Rypinie pomiędzy:

- Powiatem Rypińskim ul. Warszawska 38, 87 – 500 Rypin, NIP 8921481530

- reprezentowanym przez

- ……………………………………………..

- ……………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym

a

..................................................................................................................................................,

z siedzibą w …………………………………., NIP …………………, REGON ……………………. zwanym  dalej

„Wykonawcą" reprezentowanym przez:

…………………………………. - …………………………..

- Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” lub „Zamówieniem”, została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty w tym postępowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.  - dalej: „ustawa Pzp”), w trybie podstawowym, bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z „Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zmienioną Uchwałą nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. Podstawą zabezpieczenia finansowego realizacji niniejszego zamówienia jest wkład własny Zamawiającego oraz udzielona Zamawiającemu Wstępna Promesa dot. dofinansowania inwestycji z powyższego Programu o Nr Edycja2/2021/4443/Polski Ład.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn:„Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Zwanych dalej „inwestycją” .

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- Opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy istniejącego budynku przychodni przy szpitalu, remontu i adaptacji pomieszczeń piwnicy pod istniejącą  przychodnią oraz budowy podziemnego  łącznika(tunelu) pomiędzy piwnicą przychodni przy szpitalu, a piwnicą oddziału rehabilitacji w zakresie opisanym w programie funkcjonalno – użytkowym wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi,

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę   w imieniu Zamawiającego,

- Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.

2.1. ETAP I obejmuje:

    - Uzyskanie wszelkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa dokumentów, uzgodnień, pozwoleń i decyzji (w tym mapy do celów projektowych), pomiarów i badań koniecznych do prawidłowej realizacji prac projektowych, wraz z uiszczeniem opłat z tym związanych

    - Przedstawienie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla zadania pod nazwą „ Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty SP ZOZ w Rypinie”

    - Wykonanie niżej wymienionych opracowań:

- Projekt budowlany(projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno- budowlany oraz projekt techniczny), projekt wykonawczy we wszystkich branżach w 5 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na nośniku CD/DVD ( format: pdf i dwg), obejmujący swoim zakresem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa powinna obejmować swoim zakresem rozbudowę przychodni, adaptację pomieszczeń piwnicy pod przychodnią, budowę podziemnego tunelu(łącznika), przebudowę istniejących instalacji podziemnych i naziemnych będących w kolizji z projektowanymi obiektami ,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu dokumentacji projektowej w każdej branży w 2 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na nośniku CD/DVD (format pdf),

- Przedmiary robót dla każdej branży w 2 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na nośniku CD/DVD (format pdf),

- Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w 2 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na nośniku CD/DVD (format pdf),

- Plan dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w 2 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na nośniku CD/DVD (format pdf),

- Projekty rozbiórek istniejących obiektów (o ile będą wymagane ) i projekty usunięcia ewentualnych kolizji elementów istniejących oraz odpowiedniego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej do pozostawienia  w 4 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na nośniku CD/DVD (format pdf),

- Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego z podziałem na branże, zawierający w szczególności roboty budowlane ujęte w przedmiarze robót, ze wskazaniem terminu ich realizacji (harmonogram winien uwzględniać częściowe płatności , o których mowa w §2 ust. 2 lit. a,b,c)

    - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji koniecznych do prawidłowej realizacji robót budowlanych w tym pozwolenia na budowę .

2.2. ETAP II obejmuje:

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów,

- Sprawowanie nadzoru autorskiego,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przekazanie jej Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na nośniku CD/DVD -format pdf,

- Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku w 2 egzemplarzach w formie wydruku,

- Uzyskanie niezbędnych odbiorów i pozwoleń po zakończeniu robót budowlanych w tym sprawozdanie z badania wody, wraz z pozwoleniem na użytkowanie umożliwiających rozpoczęcie użytkowania.

3.Opracowania, o których mowa w ust.2 pkt 2.1. ppkt 2-3 oraz pkt 2.2 ppkt 3-4 należy sporządzić w języku polskim w sposób kompletny, w formach i ilościach wymienionych w ust. 2 pkt 2.1 ppkt 2-3, oraz pkt 2.2 ppkt 3 – 4  z należytą starannością oraz zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 );

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.);

- innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

4.Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektorów Nadzoru przed wbudowaniem materiału.

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie robót rzeczowo-terminowo -finansowym.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączony do niniejszej umowy Program Funkcjonalno - Użytkowy, specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

- Zakres  prac  oraz  odpowiedzialność  Wykonawcy  w  zakresie  objętym  niniejszą  umową  obejmuje także:

- zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych, w tym zapewnienie odpowiedniego oznakowania,

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń oraz terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

WYNAGRODZENIE

§ 2

- Działając na podstawie ust. 5 pkt 5 Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  nr Edycja2/2021/4443/PolskiLad Strony ustalają, że wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy, a wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia.

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, zgodnie z wynagrodzeniem podanym w formularzu ofertowym, w formie ryczałtu, na kwotę:

brutto: ................................... (słownie: ...................................................................),

netto:................................................zł, 
podatek VAT – ............................................ zł

w tym:

  - I transza płatności:  po wykonaniu przedmiotu umowy ( dokumentacji, o której mowa w §1ust.2 pkt 2.1. ppkt 2, 3 lit.a-f, uzyskaniu pozwolenia na budowę, robót budowlanych) o wartości odpowiadającej wysokości wkładu własnego Zamawiającego (stanowiącego zgodnie z Wstępną Promesą nr Edycja 2/2021/4443/Polski Ład, co najmniej 15% wartości umowy co na dzień ogłoszenia postępowania wynosi 1.125.000,00 słownie jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), która wynosi  …………………… zł netto, ………………słownie …………brutto………………………..słownie…………….. tj. ………%

  - II transza płatności;   po wykonaniu robót o wartości nie większej niż 50% kwoty dofinansowania, którą Zamawiający otrzymał zgodnie z Wstępną Promesą nr Edycja 2/2021/4443/Polski Ład tj. kwoty, która wynosi ……………………..zł

  - III transza płatności; po wykonaniu pozostałej części przedmiotu umowy potwierdzonej protokołem odbioru końcowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.  Wartość płatności odpowiadać będzie pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania którą Zamawiający otrzymał zgodnie z Wstępną Promesą nr Edycja 2/2021/4443/Polski Ład tj. kwoty, która wynosi ……………………..zł

- Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami;

- Protokół odbioru robót częściowy i końcowy

- Zestawienie wszystkich należności dla podwykonawców

- Kopie faktur wystawionych przez podwykonawców, stanowiących podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę

- Dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

- Warunkiem zapłaty należności, o której mowa w ust. 2 jest złożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, biorących udział w realizacji odebranych robót w formie kopii wykonanych przelewów lub potwierdzenie otrzymania płatności przez podwykonawców i dalszych podwykonawców – jeżeli Wykonawca z nich   korzystał .

- Zapłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego

- Strony ustalają, że płatność faktury w ramach transzy II i III uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Środki te przekazywane są Zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie na skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK środków z Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- Zmiana kwoty wynagrodzenia wykonawcy dokonywana w oparciu o art. 436 ust.  4 lit b) ustawy Pzp winna być poparta odwołaniem się do stosownych wyliczeń, które przybiorą postać dokumentów załączanych do wniosku o zmianę wysokości Wynagrodzenia. Zmiana Wynagrodzenia nastąpi w formie aneksu do umowy i obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostały zmiany. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Na podstawie art. 439 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Każda ze stron umowy może wystąpić o zmianę wynagrodzenia przy spełnieniu następujących warunków:

  - poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 30 %. Zmiana wynagrodzenia w tym przypadku może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy,

  - zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  - przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy i nie częściej niż jeden raz w okresie obowiązywania umowy,

  - maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dokonana w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia może wynieść 10 % wynagrodzenia

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z lit. b), zobowiązany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

  - W celu zmiany wynagrodzenia strona umowy składa wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem, do którego załącznikiem jest kosztorys sporządzony z uwzględnieniem wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa GUS.

- Podstawą do określenia ceny ryczałtowej oferty jest zakres zamówienia określony w programie funkcjonalno – użytkowym, SWZ.

- Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z programu funkcjonalno - użytkowego, jak również w nim nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania. Będą to między innymi: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy,  koszty utrzymania zaplecza (naprawy, energia elektryczna, sanitarna . sieć c.o. telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy,) itp.

- Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich ani dokonać  cesji innych praw i obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego wykonawcy wynagrodzenia, na podstawie odrębnej noty księgowej.

- W związku z zapisami Ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W takim przypadku zapisy Umowy stosuje się odpowiednio.

- W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Zamawiający zastrzega prawo zrealizowania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Załącznikami do faktury są:

  - protokół odbioru robót - częściowy lub końcowy,

  - zestawienie wszystkich należności dla podwykonawców,

  - kopie faktur wystawionych przez podwykonawców, stanowiących podstawę wystawienia faktury przez wykonawcę,

  - dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- Warunkiem zapłaty należności, o której mowa w ust. 2, jest złożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót, w formie kopii wykonanych przelewów lub potwierdzenia otrzymania płatności przez podwykonawców i dalszych podwykonawców (jeżeli wykonawca korzystał z podwykonawstwa). W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Faktury należy  wystawić w następujący sposób:

Nabywca: Powiat Rypiński, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin NIP 8921481530,

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin.

- Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się do:

      - zapoznania się z koncepcją architektoniczno-budowlaną, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2, dokonania akceptacji lub zwrotu Wykonawcy wraz z pisemnymi uwagami w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od jej przekazania,

      - zapoznania się z projektem budowlanym dla zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie”, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 3 lit a, dokonania akceptacji lub zwrotu Wykonawcy wraz pisemnymi uwagami w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od przekazania,

      - dokonania protokolarnego odbioru projektu budowlanego dla zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie”, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 3 lit a,

      - wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Na pisemny wniosek Wykonawcy termin przekazania terenu budowy może zostać zmieniony;

      - odebrania od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

      - do czynności wymienionych w punktach od 1 do 5, Zamawiający wskazuje zespół w składzie: Dyrektor SPZOZ, przedstawiciel Zarządu Powiatu w Rypinie, pracownik Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rypinie i Inspektor nadzoru (od dnia jego ustanowienia).

      - terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

      - współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.

      - ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego nie później niż w dniu przekazania terenu budowy,

      - dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie,

      - udzielenia niezbędnych upoważnień lub pełnomocnictw do uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń lub innych zgód wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - przedstawienia w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo –finansowo-terminowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt.2.1., ppkt 3 lit g .

  - zapewnienia stałego nadzoru Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane odpowiednio w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

  - zorganizowania prac w sposób nie narażający użytkowników obiektu i osób trzecich na niebezpieczeństwo uciążliwości powodujących niemożność prowadzenia bieżącej działalności – z uwagi na fakt, że roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie, zabezpieczenia i prawidłowego oznaczenia terenu budowy a roboty szczególnie uciążliwe (np. generujące duży hałas) należy wykonywać w czasie uzgodnionym z dyrektorem SPZOZ,

  - realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym

  - informowania inspektora nadzoru o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odkrywki niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

  - wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej oraz dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt.2.1., ppkt 3 lit a,b,e,f.

  - wykonania przedmiotu umowy z nowych i nieużywanych wyrobów budowlanych i urządzeń własnych,  odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w STWiORB,

  - okazania na każde wezwanie Zamawiającego dokumentów dotyczących zastosowanych wyrobów budowlanych

  - zapewnienia wykonania robót specjalistycznych objętych umową i kierowania nimi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie,

  - zapewnienia potrzebnych narzędzi, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do realizacji przedmiotu umowy,

  - doprowadzenia na teren budowy wody i energii elektrycznej oraz pokrywania na bieżąco kosztów opłat przyłączeniowo i poboru przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy,

  - uzgodnienia z inspektorem nadzoru - przed przystąpieniem do robót - miejsca lokalizacji zaplecza robót, sposobu poruszania się transportem samochodowym po terenie Zamawiającego,

  - zorganizowania terenu budowy i utrzymania na nim porządku, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, zapewnienie we własnym zakresie kontenera na powstałe odpady oraz do ponoszenia wszelkich opłat związanych z ich usuwaniem,

  - zapewnienia dozoru mienia na własny koszt,

  - uporządkowania do dnia odbioru końcowego terenu budowy, zaplecza robót, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni, zieleni lub instalacji,

  - zapewnienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

  - przed przekazaniem obiektu, tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkich szkód wynikłych z winy Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokrycia kosztów ich usunięcia,

  - współdziałania z Zamawiającym przy wykonywaniu umowy, w celu należytej realizacji zamówienia (w tym uczestniczenie w naradach koordynacyjnych)

Odpowiedzialność

§ 4

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na terenie budowy od chwili jego przejęcia w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 4.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przepisów BHP i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Jeżeli umowa wykonywana jest przez konsorcjum wykonawców to za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za:

- szkody wyrządzone komukolwiek w mieniu,

- uszkodzenie ciała,

- śmierć podczas lub/i w konsekwencji wykonywania umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczenia, ważnych co najmniej od dnia przejęcia terenu budowy do czasu odbioru końcowego i potwierdzonych polisami, obejmujących:

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją umowy, ubezpieczenia od szkód spowodowanych działaniem, zaniechaniem Wykonawcy, pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawcę, oraz osoby działające na zlecenie Wykonawcy w wysokości co najmniej  3.000.000,00 zł  ( słownie: trzy miliony złotych 00/100 )

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich szkód spowodowanych działaniem, zaniechaniem Wykonawcy, pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawcę, oraz inne osoby działające na zlecenie Wykonawcy na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 3.000.000,00 zł

- na łączna sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie nie mniejszą niż 3.000.000,00 ( słownie: trzy miliony złotych 00/100 )

7. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy.

8. Jeżeli przed zakończeniem robót którakolwiek polisa wygaśnie, Wykonawca odnowi ją i przedłoży Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej wystawienia.

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis w dniu przekazania terenu budowy lub nie przedstawi polisy odnowionej w trakcie realizacji umowy - w terminie określonym w ust. 8, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może potrącić z płatności należnych Wykonawcy lub jeśli nie należą się żadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.

10. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa, o czym Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni przed wejściem w życie nowych postanowień tych ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych, przy czym jeżeli taka zmiana zagraża uprawnieniom Zamawiającego ma on prawo żądać dokonania zmiany ubezpieczyciela.

11. Strony umowy muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

Podwykonawstwo

§ 5

1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, usługodawcy, dostawcy i ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

2. Podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy przy realizacji powierzonych im zadań zobowiązani są do stosowania wszystkich przepisów wynikających z niniejszej umowy, w szczególności tych, które dotyczą obowiązku zatrudniania pracowników, w okresie realizacji umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.).

3. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie zleci podwykonawcom innych części zamówienia niż wskazane w ofercie, ani nie wprowadzi podwykonawcy, dalszego podwykonawcy na teren robót. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany w SWZ i ofercie Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego i z pominięciem trybu wskazanego w niniejszym paragrafie.

5. Podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy lub osób skierowanych do realizacji zamówienia, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie w jakim udostępniany potencjał podwykonawcy był deklarowany do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać powierzenia, w zakresie określonym umową, wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w tym zakresie.

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku niewykazania okoliczności określonych w zdaniu pierwszym, Zamawiający nie zaakceptuje takiej zmiany lub rezygnacji.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

9. Zamawiający w ciągu 14 (czternastu) dni zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania wskazane w § 7 umowy;

3) umowa zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności postanowień warunkujących podpisanie tych umów od:

a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem,

c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 14.

5) brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokości cen określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, o którym mowa w § 1, ust 2, pkt 2.1. ppkt 3 lit g;

6) umowa nie zawiera wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

8) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą;

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiający w ciągu 14 (czternastu) dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 9.

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wskazanej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9 pkt. 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. To samo dotyczy sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

16. Przepisy ust. 8 – 15 stosuje się odpowiednio do zmian projektów umów i umów o podwykonawstwo.

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% (pięć procent) wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.

24. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy                                              o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.

25. W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców, dalszych podwykonawców, usługodawców i dostawców zaspokojone przez Zamawiającego.

26. Aby realizacja umowy przebiegała bez zakłóceń Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę podwykonawców, dalszych podwykonawców, usługodawców i dostawców.

27. W związku z realizacją przedmiotu umowy w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części przedmiotu umowy oraz czy podwykonawcy zawarli lub zamierzają zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą.

28. Informacje, o których mowa w ust. 27, Wykonawca zobowiązany jest przekazywać na piśmie Inspektorowi nadzoru, będącemu przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontroli osób i podmiotów przebywających na terenie budowy.

29. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, jeżeli nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca usunie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni od doręczenia pisemnego żądania Zamawiającego, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

Klauzula zatrudnienia

§ 6

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040,1043 i 1495 z późn. zm.) osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonaniu robót budowlanych (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierskiej, obsługi geodezyjnej oraz administracyjnej).

- Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż dwa dni robocze, zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający może żądać w tym zakresie w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

- Nieprzedłożenie przez wykonawcę dokumentów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWO-FINANSOWY

§ 7

      - Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do 24.04.2024 r., w tym:

  - etap 1 obejmujący wykonanie przedmiotu umowy ( dokumentacji , o której mowa w §1 ust.2 pkt 2.1. ppkt 2, 3 lit.a-f, uzyskaniu pozwolenia na budowę, robót budowlanych) o wartości odpowiadającej wysokości wkładu własnego Zamawiającego, wskazanej w §2 ust 2 lit a,

  - etap 2 obejmujący wykonanie  robót o wartości nie większej niż 50% kwoty dofinansowania, wskazanej w §2 ust 2 lit b,

  - etap 3 obejmujący wykonanie pozostałej części przedmiotu umowy potwierdzonej protokołem odbioru końcowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie o wartości, wskazanej w §2 ust 2 lit c,

      - Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo -terminowo- finansowy w sposób uwzględniający wymagania Zamawiającego w zakresie etapów realizacji przedmiotu umowy wymienionych w ust. 1, zawierający w szczególności roboty budowlane ujęte w przedmiarze robót z podziałem na branże, ze wskazaniem terminu ich realizacji (harmonogram winien uwzględniać częściowe płatności , o których mowa w §2 ust. 2 lit. a,b,c)

      - Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, wymaga akceptacji Zamawiającego.

      - Zamawiający zaakceptuje przedłożony przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo -terminowo- finansowy lub zgłosi do niego uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, licząc od daty jego złożenia.

      - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo -terminowo- finansowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przedłożenia harmonogramu do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia uwag.

      - Zapisy ust. 3-5 stosuje się w przypadku konieczności zmiany harmonogramu.

ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT

§ 8

- Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone następującymi protokołami:

  - protokołem odbioru częściowego - po wykonaniu części przedmiotu umowy obejmującej etap 1, o którym mowa w §7 ust. 1 lit a,

  - protokołem odbioru robót budowlanych – po wykonaniu części przedmiotu umowy obejmującej etap 2, o którym mowa w §7 ust. 1 lit b,

  - protokołem odbioru końcowego - po wykonaniu pozostałej części przedmiotu umowy obejmującej etap 3, o którym mowa w §7 ust. 1 lit c,

- Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy. Potwierdzenie odbioru stanowi wpis do dziennika budowy.

- Po zakończeniu robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

- Warunkiem przystąpienia Zamawiającego do odbioru końcowego przedmiotu umowy w zakresie zleconym do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane albo, w której wykonaniu uczestniczył podwykonawca, dalszy podwykonawca, usługodawca lub dostawca na podstawie przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jest uprzednie dokonanie przez Wykonawcę odbioru robót (odpowiednio usług lub dostaw) wykonanych przez podwykonawców (odpowiednio usługodawców lub dostawców) i dokonanie odpowiednio odbioru robót od dalszych podwykonawców (odpowiednio dalszych usługodawców lub dostawców). Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej protokoły potwierdzające odbiory o których mowa w zdaniu pierwszym, zawierające dane dotyczące zakresu i wartości prac wykonanych lub dostarczonych przez konkretnego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, potwierdzone przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę i inspektora nadzoru najpóźniej w trakcie odbioru, o którym mowa w ust. 1.

- Na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót, w szczególności:

  - dziennik budowy;

  - świadectwa jakości, certyfikaty, atesty i deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych wyrobów budowlanych i zainstalowanego wyposażenia;

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami;

  - protokoły badań i sprawdzeń instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub zaświadczenie kwalifikacyjne;

  - dokumenty gwarancyjne - jeżeli gwarancja producenta któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy będzie dłuższa aniżeli udzielona przez Wykonawcę, Wykonawca przekaże dokumenty gwarancyjne producenta również na okres dłuższy;

  - dokumentację powykonawczą w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

  - decyzje o pozwoleniu na użytkowanie

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i powiadomi o tym uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

- Jeżeli odbiór pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dokonania odbioru z winy Zamawiającego nie został dokonany w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7 Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego (w tym obligatoryjnie inspektora nadzoru) i Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy albo zażądać rozebrania elementów przedmiotu umowy z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania w terminie wskazanym przez Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli Wykonawca nie rozbierze elementów przedmiotu umowy obarczonych wadami lub nie wykona ponownie w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  to Zamawiającemu przysługuje prawo zastępczego wykonania tych prac tj. zlecenia ich wykonania innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca, zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i gotowości do ponownego odbioru. Ponowny odbiór robót odbywa się w na zasadach wskazanych wyżej.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane wyroby budowlane, urządzenia, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Zapisy ust. 3, ust. 4, ust. 5 pkt 1, 2 i 5, ust. 6, ust. 7, ust. 9 ust. 10, ust. 11 i ust. 12 dotyczące odbioru robót budowlanych stosuje się do odbiorów częściowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

GWARANCJA JAKOŚCI

§ 9

- Strony oświadczają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 5 (pięć) lat od dnia skutecznego odbioru przedmiotu umowy, tj. zakończonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …… -letniej gwarancji na wady fizyczne przedmiotu umowy, której bieg rozpoczyna się od dnia skutecznego odbioru przedmiotu umowy, tj. zakończonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Jeżeli gwarancja producenta któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy będzie dłuższa aniżeli udzielona przez Wykonawcę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta również na okres dłuższy.

- Kartę gwarancyjną, sporządzoną według wzoru na załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- Gwarancją i rękojmią są objęte wszystkie elementy robót, w szczególności:

- roboty budowlane,

- instalacje,

- wyposażenie i urządzenia zamontowane i dostarczone przez Wykonawcę, w ramach realizacji umowy.

- Gwarancja obejmuje:

- usuwanie wszelkich wad tkwiących w rzeczy w momencie odbioru, jak i powstałych w okresie gwarancji;

- wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w szczególności koszty materiałów i robocizny oraz koszty dojazdu do miejsca naprawy, transportu, dostarczenia wyrobów budowlanych i urządzeń,

- koszty usunięcia wszelkich szkód, wad i usterek, które powstały w wyniku użytkowania urządzeń lub materiałów użytych przez Wykonawcę, posiadających wadę ukrytą,

- koszty przeglądów gwarancyjnych.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach lub w innym terminie, o ile zostanie zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego – jednak nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin - zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia szkody.

- Strata lub szkoda w robotach lub wyrobach budowlanych zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy lub jego podwykonawców w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywiązywaniu się z terminu, o którym mowa ust. 7, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres każdej naprawy, tj. o czas liczony od dnia zgłoszenia do dnia usunięcia wady.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 10

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy tj. w wysokości  …………………………………………… zł.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w następującej formie:........................................... .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, a także roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wypadku jego wpłaty w pieniądzu zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% wniesionego zabezpieczenia tj. w wysokości ……………….. zł zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- 30% wniesionego zabezpieczenia tj. w wysokości ………………..zł zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

§ 11

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji rękojmi – w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- zwłokę w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy –w wysokości 0,1% wartości brutto umowy o podwykonawstwo dotyczącej podwykonawcy co do którego wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz 3 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo za brak płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy co do którego wykonawca nie zrealizował płatności wynagrodzenia,

- nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany lub nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1.000,00 zł,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu zamawiającego, zgodnie z art. 464 ust. 10 ,Ustawy z dnia 19 września 2019 Pzp(Dz. U. z 2022 r poz. 1710 ze zm.) w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 6 umowy oraz art. 95 ust 1 ustawy Pzp w wysokości 500 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonaniu robót budowlanych

- każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 8lit. e umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w treści § 2 ust. 8 lit. e umowy,

- każdy stwierdzony przypadek z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 1000,00 zł brutto,

- odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości umowy brutto,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron, wynosi 30 % wartości umowy brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości wartości szkody .

- Strony postanawiają, że Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku braku należności Wykonawcy z której Zamawiający może dokonać potrącenia, zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 12

- Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o tym, że:

    - zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

    - został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

    - gdy termin wykonania  umowy jest zagrożony, tj. gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że jego wykonanie w terminie stanie się nierealne,

    - zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 lub 455 Pzp,

    - w chwili zawarcia umowy Wykonawca polegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

    - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów , dyrektywy 2014/24/UE,dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej,

    - w przypadku konieczności co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,

    - w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w tym zakresie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, w szczególności jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót.  Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni ) do wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający,

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni  od daty odstąpienia od umowy ,usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały niewadliwie wykonane do dnia odstąpienia,

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Odstąpienie od umowy, powinno zawierać uzasadnienie i  nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

ZMIANY UMOWY

§ 13

  - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2.

  - Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy, w zakresie i na następujących warunkach:

- Zmiany umowy o charakterze ogólnym:

  - Zmiana  adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego, Wykonawcy/Podwykonawcy,

  - zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Użytkownika/Wykonawcy, w tym kadry kierowniczej budowy/robót i nadzoru.
W przypadku osób sprawujących funkcje kierownicze nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia budowlane oraz doświadczenie tych osób będą co najmniej takie same jak wymagane w SWZ w stosunku do tych osób,

  - zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,

  - zmiana Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,

  - zmiana lub rezygnacja z Podmiotu Udostępniającego Zasoby (PUZ) na etapie realizacji zamówienia, za pomocą którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, możliwa jest zmiana 
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.

  - Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 357 (1) k.c. - Jeżeli  z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.

2) Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

  - w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

  - w przypadku konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia 
w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo,

  - w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty.

W tym przypadku Wykonawca przedstawia rysunki zamienne  wraz z opisem technicznym zaakceptowane i podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

  - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3) Zmiany umowy wpływające na termin wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z  dokumentacją, potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia o ilość dni w których te warunki wystąpią ale nie więcej niż 14 dni kalendarzowych.

  - zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych na mocy art. 455 ust. 1 pkt. 3) lub pkt 4) lub ust. 2 ustawy Pzp jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a, których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy,

  - prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

  - Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w drodze aneksu podpisanego przez obie strony.

Zawiadomienia

§ 14

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane pocztą elektroniczną, faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu.

- Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej, numeru faksu w terminie 3 (trzech) dni od dnia dokonania tej zmiany, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby, adres poczty elektronicznej lub numer telefaksu, strony uznają za doręczone.

- Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

- Integralną częścią niniejszej umowy jest karta gwarancyjna stanowiąca załącznik do niniejszej umowy, oferta wraz z załącznikami oraz warunki zawarte w specyfikacji  warunków zamówienia oraz jej załącznikach.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych  oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz zapisy z Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

………….……………….……………..                       			 ..……………………………………….

Załącznik do Umowy …..…...................

KARTA GWARANCYJNA ( umowa gwarancji )

Zamawiający;

Powiat Rypiński ul. Warszawska 38, 87 – 500 Rypin, NIP: 8921481530

reprezentowany przez;

…………………………………………………………………………………………………………….

Zwany dalej Zamawiającym

Wykonawca:

Firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

będąca GWARANTEM udziela gwarancji jakości dla zadania pn:

„………………………………………………………….

na rzecz Użytkownika;

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ul. 3 Maja 2

87 – 500 RYPIN

NIP: 892 12 96 985

Będącej uprawnionym z tytułu gwarancji.

§1.

Przedmiot i termin gwarancji jakości

1. Niniejsza gwarancja obejmuje roboty budowlane wykonane w ramach realizacji Umowy nr - …../2023 z dnia ………… - realizowanej w ramach zadania pn.  Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.”.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego i Użytkownika z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot gwarancji określony w ust.1, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego i Użytkownika za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2

3. Okres gwarancji jakości wynosi ………… lat od dnia bezusterkowego, protokolarnego, końcowego odbioru robót. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczna, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

§2.

Obowiązki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający/ Użytkownik uprawniony jest do:

a) żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad.

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowiązany do:

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego/ Użytkownika dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad;

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego /Użytkownika dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad.

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad.

§3.

Przeglądy gwarancyjne

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do przeprowadzenia jednego przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający/Użytkownik, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego/Użytkownika oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego/Użytkownika i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający/Użytkownik niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§4.

Wezwanie do usunięcia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający/Użytkownik niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§5.

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb zwykły).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego/Użytkownika lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający lub Użytkownik poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest:

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

b) usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach określonych w ust. 1 i 2, Użytkownik  ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokołu usunięcia wad.

§6.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy

Prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Użytkownika.

Miejscowość …………………………………………………….…………, dnia ……………..

Warunki gwarancji przyjął:

Wykonawca : ………………………………………………………………………..………….

(nazwa i adres)

……………………………………………………………………………...……………………

(Podpis i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)