# Załącznik nr 9 do SWZ

# UMOWA NR ………………………………….

zawarta w dniu ………………….. roku w Bobolicach pomiędzy

Gminą Bobolice ul. Ratuszowa 1, 76 – 020 Bobolice reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………………………………….,

przy kontrasygnacie

- Beaty Sempołowicz - Skarbnika Gminy,

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiający",

a …………………………………………………………………………………………………………… 
NIP ……………………………… REGON…………………………………………………………………… reprezentowanej przez:

……………………….. - ………………….,

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą", który jednocześnie oświadcza, że przyjmuje odpowiedzialność 
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w przetargu w trybie podstawowym z możliowścią negocjacji (art. 275 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot zamówienia:

„Przebudowa chodnika na ulicy Pocztowej w Bobolicach”

- Przedmiotem Umowy są roboty budowlane określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowy zakres rzeczowy niniejszej umowy określa Specyfikacja Warunków Zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2

DEFINICJA POJĘĆ

- Użyte w Umowie pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi objaśnieniami:

  - „Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

  - „Cena jednostkowa” – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierająca koszty wykonania i zysk Wykonawcy.

  - „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe.

  - „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone 
przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez Zamawiającego.

  - „Element robót” – część robót wskazana w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

  - „Etap robót” – zespół elementów uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

  - „Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy 
z tytułu wykonania robót.

  - „Inny Wykonawca” – podmiot gospodarczy, któremu Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót lub usług na placu budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

  - „Inspektor nadzoru” – pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych.

  - „Kosztorys ofertowy” – sporządzony i wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót, uwzględniający wymagania projektów budowlano – wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz SWZ.

  - „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie 
z warunkami określonymi w dokumentacji zamówienia.

  - „Plac budowy” – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla wykonania 
na nim robót budowlanych.

  - „Podwykonawca” – osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca zawarł Umowę 
o wykonanie części robót budowlanych lub usług, dostaw objętych Umową i prawidłowo zgłosił ten fakt Zamawiającemu.

  - „Przedmiar robót” – zestawienie pozycji stanowiących materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty, z wyszczególnieniem robót występujących w każdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilości robót.

  - „Rękojmia” – odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy rozpatrywana z uwzględnieniem zasad zawartych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

  - „Roboty dodatkowe” – to te roboty, które nie występują w żadnym dokumencie, tj. m.in. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robót, SWZ i innych dokumentach stanowiących przedmiot zamówienia lub jego część.

  - „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” – roboty budowlane wszelkich branż budownictwa, montażowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały i urządzenia oraz usługi budowlane, które Wykonawca ma wykonać i przekazać Zamawiającemu w ramach Umowy zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz SWZ.

  - „Specyfikacja techniczna” – określenie standardów, wymagań jakościowych oraz warunków wykonywania umowy.

  - „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawców przeznaczone do budowy i obsługi robót.

  - „Stawka godzinowa” – cena podana w kosztorysie ofertowym za godzinę robocizny 
i ewentualnej pracy sprzętu wykonania robót nieujętych w przedmiarze robót.

  - „Umowa” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy 
o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem zaakceptowane i parafowane przez Strony.

  - „Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

  - „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.

  - „Wada” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót, SWZ oraz roboty wykonane niewłaściwie, 
a także ujawnione wady materiałów i urządzeń.

  - „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którym Zamawiający zawarł Umowę, na warunkach określonych 
w Umowie o wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamówienia publicznego.

  - „Zamawiający” – jest to Gmina Bobolice.

  - „Załączniki do Umowy” – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne 
i ekonomiczne warunki realizacji robót.

  - „Zmiana” – każda zmiana w wykonaniu robót przekazana na piśmie Wykonawcy przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

  - „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia.

§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:

  - Oferta Wykonawcy							- Załącznik Nr 1

  - SWZ									- Załącznik Nr 2

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy, Kosztorys szczegółowy		- Załącznik Nr 3

- Przepisy prawne i dokumenty Umowy:

  - Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, a przede wszystkim:

  - Prawo Zamówień Publicznych,

  - Kodeks Cywilny,

  - Prawo Budowlane,

  - Polskie Normy, Branżowe Normy,

  - Kodeks Postępowania Cywilnego,

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,

  - Warunki techniczne transportu, składowania montażu, prób, itd. wydane przez producenta.

- Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Gdziekolwiek w treści Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez 
to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty takie 
są wiążące dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.

- Decyzje dotyczące zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) należą do kompetencji Zamawiającego, który w razie konieczności, zleci dokonanie zmian. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian strony mogą dokonać odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym i postanowieniach umowy.

- Zgodnie z art. 509 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki.

§ 4

ZLECENIE WYKONANIA ROBÓT PODWYKONAWCOM

- Zamawiający zastrzega wykonanie części lub całości zamówienia, której Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom: roboty ziemne, warstwy konstrukcyjne, nawierzchnie chodnika. Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami, będą miały zastosowanie niżej wymienione zapisy.

  - Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Stosownie do treści art. 647¹ Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie nie może zlecić wykonania całości lub części prac objętych umową innemu podwykonawcy pod rygorem nieopłacenia wykonanych przez podwykonawcę robót.

  - Brak zgody lub wiedzy Zamawiającego na podwykonawcę będzie skutkować brakiem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, natomiast umowa z podwykonawcą będzie wiążąca dla stron, które ją zawarły, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy 
lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane 
 terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

  - Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

    - zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową;

    - kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy;

    - termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy;

    - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi;

    - w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).

    - okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnośnie podwykonawstwa na roboty budowlane nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

    - podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

  - Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

  - Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy albo rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Zmiana albo rezygnacja, o której mowa w pkt. 1.8. może nastąpić:

    - po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o tym, że rezygnuje on z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji robót/usług/dostaw oraz

    - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
 iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zapisy umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu każdą poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego 
w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy 
i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, 
nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wszelkich informacji dotyczących podwykonawców, w szczególności wykazu swoich zobowiązań wraz z terminami płatności względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji prac objętych umową. W razie nie przedstawienia przez Wykonawcę w/w wykazu, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności faktur Wykonawcy do czasu jego złożenia.

- Przed dokonaniem zapłaty każdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do każdej składanej faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym wykonywaniu robót siłami własnymi lub informację o podwykonawcach, których roboty zostały objęte składaną fakturą, wraz z wartością tych robót. Przy składaniu faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

  - pisemne oświadczenia podwykonawców i ich dalszych podwykonawców o wykonaniu wszelkich zobowiązań oraz płatności, objęte dotychczasowymi fakturami a także o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

- Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

  - oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych jego podwykonawców, o całkowitym wykonaniu wszelkich zobowiązań oraz płatności wynikających z wykonanych robót dla niniejszego przedmiotu umowy a także o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo zatrzymać płatności faktury Wykonawcy, do czasu złożenia w/w oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego ustępu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego z powodu nie dołączenia 
do faktury w/w oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 9. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zlecenie wykonania robót przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje swoich podwykonawców do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umową zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Przeniesienie przez którąkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiązków wynikających 
z postanowień tej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej ważności pisemnej zgody drugiej strony.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzulę, 
w myśl, której przeniesienie wierzytelności wynikających z takiej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, itp.) w przypadku, kiedy z odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iż osoby te posiadają takie uprawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- W odniesieniu do podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą stosuje się wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie.

§ 5

KIEROWNICTWO ROBÓT I PRACOWNICY WYKONAWCY

- Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonywania i na taki długi okres po ich zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

- Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, będzie otrzymywał od Zamawiającego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiający będzie miał wpływ na wybór 
i ewentualną zmianę Kierownika budowy.

- Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektów budowlanych i warunki prowadzenia robót budowlanych (Prawo Budowlane).

- Kierownik budowy odpowiada za zakres robót już wykonanych i przekazanych w ręce Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

- Wykonawca będzie dysponował na placu budowy w związku z wykonaniem robót takimi pracownikami technicznymi i robotnikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.

- Zamawiający ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub, których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego na niepożądaną.

- Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę rozumieniu art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) wszystkie osoby, które wykonywać będą następujące czynności podczas realizacji zamówienia: wykonanie robót ziemnych, warstw konstrukcyjnych 
oraz nawierzchni chodnika

- Wykonawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności wskazane w ust. 7. Wykaz winien zawierać: liczbę osób, imię i nazwisko tych osób, rodzaj umowy o pracę 
i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca przedkłada oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, które powinno zawierać w szczególności:

8.1. dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

8.2. datę złożenia oświadczenia,

8.3. oświadczenie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;

- 8.4.oświadczenie o opłacaniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- 8.5.oświadczenie o zgłoszeniu pracownika/ów przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do ubezpieczeń.

- Ww. dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do ich złożenia w imieniu Wykonawcy 
lub Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu wraz z oświadczeniem i przekazywaniu dokumentów Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zmiany. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

- Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Wykonawcę w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania obowiązku Wykonawcy, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 7 są osobami wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w ust. 7.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wypełniania przez Wykonawcę obowiązku określonego 
w ust. 7 w trakcie całego okresu realizacji umowy. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych 
w wykazie, o którym mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym 
niż 7 dni kalendarzowych.

- W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym mowa 
w ust. 8 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
w trakcie realizacji niniejszej umowy:

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 7 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna dowodów określonych w ust. 8.

- W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 7 i 8, Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli prze Państwową Inspekcję Pracy.

§ 6

OBOWIĄZKI, ZADANIA I RYZYKO WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej związanej z Umową.

- Za wykonanie robót zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i przepisami oraz oddanie ich Zamawiającemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadań Wykonawcy należy spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadających się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, 
czy te świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków w niniejszej umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane winne zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz o jak najwyższej jakości.

- Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części, w materiałach, urządzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami, Wykonawca naprawi - niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały straty i szkody - stratę lub szkodę na swój koszt w taki sposób, aby roboty odpowiadały pod każdym względem wymogom dokumentów Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnieniu swoich zobowiązań Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikające ze zmian osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie, pod warunkiem spełnienia zapisów w SWZ. Nowa osoba, która będzie wykonywała przedmiot umowy, musi wykazać, że posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego 
w terminie 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie osób uczestniczących w realizacji umowy ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń 
na piśmie. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następujących dokumentów:

  - opłaconą (wraz z dowodem opłaty składki) polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej na czas obowiązywania umowy, zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 niniejszej umowy,

  - dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób wskazanych Załączniku nr 6 do SWZ 
w wykazie osób,

  - w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie będą realizować przedmiot umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania umowy zawartej między tymi Wykonawcami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie będą miały miejsce w trakcie realizacji umowy, bez względu na przyczyny zdarzenia związanego ze szkodą.

- Wykonawca nie może udostępniać nikomu wiadomości i informacji powziętych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje 
te stanowią informacje poufne.

- Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnić się przy zachowaniu należytej staranności o prawidłowym stanie wcześniej zakończonych lub będących w toku innych prac budowlanych na obiekcie budowlanym i powiadomić Zamawiającego na piśmie o zauważalnych nieprawidłowościach, które zdaniem Wykonawcy mogą mieć niekorzystny wpływ na wymaganą jakość obiektów budowlanych lub terminowość wykonania robót. W przypadku nie zachowania powyższego trybu bez względu na przyczyny Wykonawca traci prawo powoływania takich okoliczności, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt, nowe materiały i urządzenia 
oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo 
– finansowym określonym w Załączniku Nr 3.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu terminowo zarówno cały przedmiot umowy, jak i poszczególne etapy robót wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

- Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami bhp i przeciwpożarowymi.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały i środki produkcji niezbędne 
do prawidłowego wykonania robót.

- Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zasady kontroli jakości oraz ma obowiązek przeprowadzać 
na żądanie Zamawiającego badania jakościowe w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów.

- Wykonawca ma obowiązek używać do realizacji przedmiotu umowy materiały dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa oraz wymogami umownymi Zamawiającego. Świadczenia, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymogom umownym nie zostaną przez Zamawiającego, ani przyjęte, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć 
je lub wykonać na nowo.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, 
że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może 
bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania robót w sposób wadliwy.

- We wszystkich przypadkach wynikających z działalności Wykonawcy odpowiedzialność za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obciąża Wykonawcę. Wykonawca zwalnia Zamawiającego za szkody związane z roszczeniami wynikającymi z takich naruszeń.

- Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie wobec Zamawiającego lub osób trzecich 
za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a także 
za inne szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców. Wykonawca odpowiada w szczególności za szkody spowodowane niewłaściwą jakością produktów, wyrobów, materiałów lub robót. Wykonawca jest także odpowiedzialny za wszelki uszczerbek majątkowy i niemajątkowy Zamawiającego spowodowany opóźnieniem wykonania robót przez Wykonawcę, jego pracowników, przedstawicieli i podwykonawców lub jakością stosowanych przez niego urządzeń lub materiałów lub związany w inny sposób z jego robotami. W razie zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią roszczenia o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczeń na drodze sądowej, Wykonawca zwalnia Zamawiającego od takiej odpowiedzialności.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej w skutek wad obiektu budowlanego będących następstwem wadliwości dokumentacji projektowej lub wadliwości wskazówek udzielonych przez nadzór autorski obiektu budowlanego, chyba, że Wykonawca wykaże, że uprzedził 
o takich konsekwencjach Zamawiającego lub wykaże, że mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić wad projektu lub wadliwości wskazówek nadzoru autorskiego, ani zapobiec powstaniu wynikającej stąd szkody.

- Wykonawca oświadcza, że przenosi nieodwołalnie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia i roszczenia wynikające z tytułu rękojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawców i dostawców, a ponadto zobowiązuje się każdorazowo zamieszczać w umowach zawieranych z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnień i roszczeń z tytułu rękojmi na Zamawiającego.

- Wykonawca zabezpiecza organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczególności: wykonuje 
i utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt oświetlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbędne zabezpieczenia placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa na placu budowy, wykona przyłącze wodociągowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie opłaty za ich pobór, poniesie koszty włączeń i wyłączeń energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje się korzystania z istniejących na terenie działek oraz w okolicy placu budowy śmietników.

- Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostaną przez Zamawiającego ani przyjęte 
ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo.

- Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i przekazane 
mu do ich realizacji materiały i urządzenia, aż do momentu odbioru końcowego.

- Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikające lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Wykonawca dokona uzgodnień oraz uzyska wszelkie opinie niezbędne do wykonania kompletnego dzieła 
i przekazania go do użytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

- Jeżeli całość robót zostanie ukończona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem 
do dziennika budowy oraz przesyła zawiadomienie Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie uważane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robót.

- Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia oraz projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej uznaną za zgodną z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak też dokumenty wskazujące termin produkcji materiałów i urządzeń, technologii systemu.

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbędne próby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych zamówieniem, jak również dokona odkrywek, w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

- Wykonawca wykonywać będzie roboty z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących.

- Wykonawca zapewni pełny dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Materiały z rozbiórki Wykonawca na swój koszt postawi do dyspozycji Zamawiającego, co oznacza, 
że złoży materiały w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub wywiezie na swój koszt.

- Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostkom sprawującym funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- Wykonawca naprawi uszkodzone, urządzenia uzbrojenia podziemnego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ma obowiązek przez cały okres gwarancji i rękojmi uczestniczyć w przeglądach bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska.

  - Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:

  - w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

  - dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze, rusztowania, itp.

- Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny 
być przeprowadzane w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności wypełniania zobowiązań Umowy - nie zakłócać więcej niż to co jest konieczne do warunków życia oraz dostępu, użytkowania 
lub zajmowania dróg publicznych prywatnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagań ochrony środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu.

- Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z tymi zakłóceniami w zakresie, 
w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zobowiązuje 
się zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub środkami jego podwykonawców, a w razie dopuszczenia do powstania szkód z winy Wykonawcy lub z winy podwykonawców, zobowiązuje się do przywrócenia tych dróg do stanu sprzed rozpoczęcia prac objętych umową.

- Wykonawca jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez cały okres jego pozostawania na budowie.

§ 7

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  zgodnie z przedmiotem umowy na czas obowiązywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien być przedłożony Zamawiającemu najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy.

- W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia lub w skutek innych okoliczności nieokreślonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania polisy OC) przedłużenia terminu ważności polisy zachowując jej ciągłość wraz z dowodem opłaty.

- Jeżeli Wykonawca nie przedłuży terminu ważności polisy, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca musi posiadać aktualną – opłaconą polisę na sumę ubezpieczenia OC nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotychna jedno i na wszystkie zdarzenia.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - Roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót - od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych.

  - Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego lub jako ogólne zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

- Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

§ 8

PLAC BUDOWY

- Ustala się, że Wykonawca w składanej ofercie zaznajomił się z warunkami lokalnymi, 
w których będą realizowane roboty, w tym z ukształtowaniem terenu, powiązaniem placu budowy 
z istniejącą infrastrukturą budowlaną, z możliwością urządzenia zaplecza technicznego, warunkami hydrogeologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi oraz uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej.

- Przekazanie placu budowy:

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia Umowy.

  - W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować plac budowy i przekazać go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na 5 dni przed datą rozpoczęcia odbioru końcowego robót.

§ 9

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Zakończenie robót objętych niniejszą umową – 8 tygodni od daty podpisania umowy

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy oznacza datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego określającego planowaną kolejność wykonywania robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, etapów wraz z planowanymi nakładami finansowymi w każdym z kolejnych miesięcy.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy (Załącznik nr 3 do umowy) może podlegać zmianom 
lub modyfikacjom za zgodą Zamawiającego w odniesieniu do zapisów § 16 ust. 10 umowy. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji będzie podpisanie aneksu do umowy z załączeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo finansowego.

§ 10

ODBIORY

- Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory częściowe, polegające na sprawdzeniu ilości i ocenie jakości robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory poszczególnych etapów robót, odbiory częściowe nie stanowią części odbioru końcowego;

  - odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie 
z Umową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

  - odbiór pogwarancyjny.

- Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane procedury końcowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zawiadomienie o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni roboczych wyznaczyć termin rozpoczęcia czynności odbioru, nie dłuższy jednak niż 14 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie prace zdaniem Zamawiającego muszą, być wykonane, aby odbiór końcowy mógł być dokonany zgodnie z Umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

- Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, 
w terminie ustalonym w protokole odbioru.

- Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności dziennik budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędne świadectwa kontroli jakości oraz dokumentację powykonawczą 
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

- Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia wad lub usterek niedających się usunąć w szybkim czasie lub brakiem możliwości korzystania z obiektu. Po zakończeniu rękojmi lub gwarancji strony dokonują odbioru ostatecznego.

§ 11

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu ………………….. jest wynagrodzenie ryczałtowe 
. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materiały i środki produkcji dostarczone przez Wykonawcę, 
a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

- Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust.1. wyraża się kwotą: …………………….. zł (słownie: …………………………………………złotych …/100).

- Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy- jeżeli są inne ustalenia wpisać jakie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia jednostronną decyzją Zamawiającego, niewymagającą zgody Wykonawcy wybranych części zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego robót Wykonawcy i ceny końcowej. W poszczególnych etapach przy wyłączeniu lub odstąpieniu od umowy, jako cenę końcową przyjmuje się stanowiącą sumę wynagrodzeń pozostałych do wykonania części zadania. Decyzja Zamawiającego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania umowy zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leżałoby w interesie publicznym.

- Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi 
z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

- Nośniki cenotwórcze nie ulegają zmianie i wynoszą:

  - R - wartość stawki roboczogodziny			- . . . . . . . . . . . . .(zł/godz.)

  - Kp - koszty pośrednie (od R + S)			- . . . . . . . . . . . . .(%)

  - Kz - koszty zaopatrzenia i transportu (od M)		- . . . . . . . . . . . . .(%)

  - Z - zysk 	(od R + S + Kp)		- . . . . . . . . . . . . .(%)

- Do kosztorysowania należy przyjąć średnie ceny materiałów wraz z kosztami zakupu oraz średnie ceny najmu i pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku „Sekocenbud” 
– rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzień odbioru). Materiały „nietypowe” zostaną rozliczane na podstawie faktycznych cen zakupu.

§ 12

ROZLICZENIE

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

  - Rozliczenie za wykonane roboty następować może w okresach miesięcznych 
- fakturami przejściowymi, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporządzonymi przez Wykonawcę na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego ilości robót prawidłowo wykonanych w danym miesiącu. Wypłaty z tytułu faktur przejściowych nie mają wpływu 
na odpowiedzialność i gwarancję oraz rękojmię Wykonawcy za jakość robót. Wypłat tych nie uważa 
się za częściowy odbiór robót. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Rozliczenie końcowe przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu 
o sporządzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów wówczas obowiązujące w niniejszej umowie warunki rozliczeń i płatności zostały wskazane w § 4.

- Prawidłowo wystawione faktury Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego 
w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami stwierdzającymi należyte pod względem ilościowym i jakościowym wykonanie robót. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

- Nieprawidłowo wystawiona i złożona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu płatności, liczonego od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Płatności za wadliwie wykonane poszczególne świadczenia mogą zostać wstrzymane, 
aż do odbioru wyżej opisanych świadczeń.

- Numer konta Wykonawcy: …………………………………………………….

- Wykonawca zrzeka się nieodwołalnie roszczenia o odsetki za opóźnienia w płatnościach, jeżeli ich płatność nie będzie terminowa z powodu nierównomiernego spływu środków pieniężnych do budżetu (np. z UE) 
na rzecz Zamawiającego.

- Gmina Bobolice – Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP 499 – 044 -11 
- 87.

- Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t..j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a  ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.).

- Zapłata:

  - Kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.),

  - Kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

- Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ………………………...

§ 13

KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części określonej harmonogramem rzeczowo 
– finansowym stanowiącym integralną część umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną bez względu na przyczyny niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową:

  - za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w realizacji robót poszczególnych elementów robót składających się na dany etap robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym– 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100),

  - za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zakończeniu każdego z etapów robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100),

  - za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, za niedostarczenie w terminie harmonogramu – rzeczowo 
– finansowego lub jego aktualizacji – 200,00zł (słownie: dwieście złotych 00/100),

  - za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100),

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki. Termin zwłoki będzie liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zachowaniu ważności ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 200,00 zł (słownie:dwieście złotych 00/100),

  - za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w podpisaniu przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100),

  - za wprowadzenie na plac budowy innych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie, które nie zostały zgłoszone Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 4, w wysokości 200,00zł (słownie: dwieście złotych 00/100) - ,  za każde zdarzenie,

  - za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 4 w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) -,  za każde zdarzenie,

  - w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 200,00zł (słownie: dwieście złotych 00/100) -,  za każde zdarzenie,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) -,  za każde zdarzenie,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) 
-,  za każde zdarzenie,

  - w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) -,  za każde zdarzenie,

  - w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujących wskazane w § 5 czynności w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych00/100) -, za każdą osobę, dla której nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodów,

  - w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, oświadczenia, o których mowa 
w § 5 lub aktualizacji wykazu, oświadczenia w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) -,  za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez cały okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecności pełnomocnika przedstawiciela Wykonawcy 
na naradach koordynacyjnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą nieobecność, bez względu na przyczynę nieobecności.

- Kary umowne naliczane przez Zamawiającego za każdy przejaw niewykonania lub nienależytego wykonania umowy podlegają sumowaniu.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również utracone korzyści.

- Kary umowne Zamawiający może potrącić z najbliższej faktury złożonej przez Wykonawcę, 
a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od domagania się zapłaty naliczonych kar umownych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocześnie odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu umowy.

- Łączna wartość kar umownych, nie może przekraczać 20% maksymalnej nominalnej wartości całkowitego zamówienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za nieprzekazanie Wykonawcy  w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego - w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy roboczy dzień zwłoki, licząc oddnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony,

  - za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej również w przypadku braku winy Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania objętego umową oraz w przypadku 
nie wystąpienia u Zamawiającego szkody.

- Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z Umową Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 452 ust. 2 ustawy, w wysokości 5%, całkowitej ceny oferty 
tj. ………………… zł (słownie: ………………………………. złotych 00/100).

- 100% powyższej kwoty tj. …………………………….. zł (słownie: ……………………. złotych 00/100) przed zawarciem Umowy, zaś przy zawarciu Umowy Wykonawca zobowiązuje się okazać potwierdzenie uiszczenia zapłaty zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca zabezpieczenie, pomniejszone o koszt prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie w swojej treści zawierało pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego w tym m. in.: kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części.

- Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

  - 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - w pozostałej części, nieużytej na usunięcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie później 
niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

- Za pisemną zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form bezwarunkowych, płatnych na każde żądanie Zamawiającego, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiającego i stanowi jego własność i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

- Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie (konsorcjanci) ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania.

- W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia lub w skutek innych okoliczności nieokreślonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniego zabezpieczenia należytego wykonania umowy) przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna zachowując jego ciągłość lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej.

- Wykonawca oświadcza, że wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………………………...…………………. z dnia …..…………. r.

§ 15

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Okres gwarancji wynosi ………. lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy. Okres rękojmi za wady jest równy (tożsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna 
się od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji.

- Gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania naprawy lub wymiany na nowe poszczególnych elementów przedmiotu umowy. Naprawa lub wymiana odbywają się na koszt Wykonawcy.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad w ciągu ….. dni do wypełnienia przez Wykonawcę przy okresie gwarancji w Formularzu oferty od daty 
ich protokolarnego stwierdzenia.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia jakości wykonanych robót) nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, w podanym przez Wykonawcę terminie w Formularzu ofertowym. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega przedłużeniu 
o czas w ciągu, którego Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł korzystać z przedmiotu umowy 
lub jego części.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tyt. gwarancji i rękojmi za wady powstałe 
na skutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenie zażądał oraz za wady robót (obiektów) powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia na swój koszt we wszystkich przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie objętym gwarancją, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

§ 16

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

I Odstąpienie od Umowy

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. w następujących sytuacjach:

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia  powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych.

  - Zgodnie z zapisami art. 456 ustawy Pzp.

  - Wykonawca nie rozpoczął robót, zwleka z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robót w ciągu 14 dni od zawarcia umowy oraz nie kontynuuje ich pomimo jednego  wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przekraczając terminy (lub termin) określone w harmonogramie.

  - Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umową lub nie dotrzymuje swoich obowiązków wynikających z umowy.

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

  - W razie zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy.

  - W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robót wg  harmonogramu rzeczowo – finansowego.

  - W razie gdy świadczenie Wykonawcy stało się niemożliwe z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

  - W przypadku wad robót, gdy wady są istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego terminu 
do usunięcia wad Wykonawca wad nie usunął.

  - Gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118  ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

  - Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 9 Umowy lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości umowy.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia  powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dwukrotnego wezwania w terminie do 60 dni od upływu terminu za zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

  - w terminie do 30 dni Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odpowiada za odstąpienie od Umowy. W przypadku gdy za odstąpienie od umowy odpowiada Wykonawca i nie zabezpieczy on prac, Zamawiający może zlecić zabezpieczenie prac stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń, których Wykonawca nie wykorzysta do innych robót,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7. W przypadku, o którym mowa w ust 1 i 2, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności 
za już wykonane prace, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tego tytułu.

II Zmiana Umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec Zamawiającego, w przypadku:

  - Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności: zmiana nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji 
o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, 
ma skutek prawny.

  - Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, zgodnie 
z kosztorysem ofertowym, a w szczególności na zasadach obowiązujących strony z umową. Rozliczenie nastąpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót.

  - Konieczności wykonania prac archeologicznych.

  - Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w całości 
lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać 
przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta 
jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie 
to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. W takich szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym do powiadomienia mieszkańców o okresowych zmianach. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będące bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej.

  - Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej i obowiązującymi przepisami.

  - Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, a które 
są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

  - Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem budowlanym (Dz. U. 2021, poz. 2351 t.j.), tj.: jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia standardu 
i jakości, zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowlanego, jeżeli wynikają one z przyjętych za zgodą Zamawiającego rozwiązań zamiennych i dotyczą zmian nieistotnych względem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczące zmian w dokumentacji projektowej należą do kompetencji Zamawiającego, który w razie konieczności, uzasadnionej przez Wykonawcę 
i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgodą Zamawiającego mogą dokonać odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym 
i postanowieniach umowy.

  - Wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy.

  - Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy.

  - Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych nieprzekraczających jednak 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy § 5, bez konieczności sporządzania aneksu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu odpowiedniej zmiany uchwały budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, na realizację przedmiotu umowy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do ust. 7 może ulec skróceniu lub przedłużeniu jedynie 
o czas trwania powyższych okoliczności.

- Warunkami zmiany w odniesieniu do ust. 7, mogą być:

  - obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, lub

  - poprawa wartości i jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 
lub podniesienie bezpieczeństwa wykonanych robót.

- W odniesieniu do ustępu 7  może ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram rzeczowo - finansowy 
i kosztorys szczegółowy..

- Zgodnie z zapisami art. 455 ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem okoliczności określonych we wzorze.

§17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrębie 
i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

- Ustala się oficjalnych przedstawicieli stron do: nadzoru nad realizacją umowy, otrzymywania wszelkiej korespondencji oraz do załatwiania spraw związanych z dostarczeniem i odbiorem przedmiotu umowy:

  - ze strony Zamawiającego upoważnionym jest Agata Tomkowska

- numer telefonu 94 3458 438e-mail: drogi@bobolice.pl

  - ze strony Wykonawcy upoważnionym jest …………………………………,

numer telefonu ………….. numer faksu………….., e-mail: ………………..

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

- Zamawiający, upoważniony jest do kontrolowania wykonywanych robót w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalania wyników kontroli 
w odpowiednich dokumentach.

- Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiałów i technologii wykonywania robót jedynie, na które wyraził pisemną zgodę Zamawiający.

- W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji inwestycji nastąpiło z przyczyn Wykonawcy uszkodzenie wykonanych już robót, Wykonawca dokona na swój koszt naprawy lub zostanie obciążony jej kosztami.

- Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem art. 454 -455 ustawy Pzp.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręczne swoje podpisy i pieczęcie.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy 
dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiającego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamówień publicznych, 
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

| PODPISY: |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| 1. ................................................ | .................................................. |
| - ................................................. |  |
| Pod względem merytorycznym: |  |