## Etap II
Załącznik nr 3 do umowy nr………….
Harmonogram opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania czterech mieszkań na pomieszczenia biurowe w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich ul. Piłsudskiego 3
LP | Element dokumentacji | Ilość tygodni przeznaczona na opracowanie elementu dokumnetacji lub jego sprawdzenie | Kolejny tydzień realizacji dokumntacji | Terimin końcowy opracowania elementu dokumentacji | Termin podpisania umowy
Etap II
1 | Opracowanie koncepcji | 16 | 16
2 | Sprawdzenie koncepcji | 2 | 18
3 | Opracowanie dokumentacji wykonawczej | 4 | 22
4 | Sprawdzenie dokumentacji wykonawczej | 2 | 24
5 | Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych (końcowy termin realizacji przedmiotu umowy) | 2 | 26
Zamawiający Wykonawca