## gaz
Kosztorys Ofertowy Budowa parkingu na działce 42/4 obręb 2 z siecią kanalizacji deszczowej przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikołaja Reja w Szczytnie - sieć gazowa
Lp. | podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7)
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Gazociąg s.c. PE100RCdn180SDR17
1 d.1 | KNR 2-01 0201-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 90 |  | 0
2 d.1 | KNR 2-01 0320-0101 | Zasypywanie z zagęszczeniem wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 90 |  | 0
3 d.1 | KNR-W 2-19 0301-13 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 180 mm z rur prostych | m | 77.2 |  | 0
4 d.1 | KNR-W 2-19 0302-09 | Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 180 mm metodą zgrzewania czołowego | poł. | 6 |  | 0
5 d.1 | KNNR 11 0501-05 | Podsypka,obsypka rurociągów piaskiem do wysokości 10cm ponad wierzch rur. | m3 | 10 |  | 0
6 d.1 | KNR-W 2-19 0303-13 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych | szt. | 4 |  | 0
7 d.1 | KNR-W 2-19 0303-13 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych | szt. | 1 |  | 0
8 d.1 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy rurociągu żółtą taśmą ostrzegawczą "GAZ" | m | 77.2 |  | 0
9 d.1 | KNR-W 2-19 0211-02 | Próba szczelności gazociągów na cieśnienie do 0,75 MPa | m | 77.2 |  | 0
10 d.1 | analiza własna | Obsługa geodezyjna | szt. | 1 |  | 0
11 d.1 | KNR-W 2-19 0306-12 | Rury ochronne (osłonowe) z PE100RC dn250SDR17 | m | 9 |  | 0
12 d.1 | analiza własna | Odtworzenie nawierzchni nawierzchnia płyty chodnikowe/ polbruk | m2 | 35 |  | 0
13 d.1 | KNR-W 2-19 0218-01 | Zabezpieczenie kabla telekom. w ziemi | m | 1 |  | 0
14 d.1 | analiza własna | Prace właczeniowo-przełączeniowe | szt | 2 |  | 0
Razem dział: Gazociąg s.c. PE100RCdn180SDR17 | [5 empty] | 0
2 |  | Gazociąg n.c. PE100RCdn90SDR17
15 d.2 | KNR 2-01 0201-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 15 |  | 0
16 d.2 | KNR 2-01 0320-0101 | Zasypywanie z zagęszczeniem wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 15 |  | 0
17 d.2 | KNR-W 2-19 0301-10 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 90 mm z rur prostych | m | 11 |  | 0
18 d.2 | KNNR 11 0501-05 | Podsypka,obsypka rurociągów piaskiem do wysokości 10cm ponad wierzch rur. | m3 | 2 |  | 0
19 d.2 | KNR-W 2-19 0303-10 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych | szt. | 2 |  | 0
20 d.2 | KNR-W 2-19 0303-10 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych | szt. | 4 |  | 0
21 d.2 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy rurociągu żółtą taśmą ostrzegawczą "GAZ" | m | 11 |  | 0
22 d.2 | KNR-W 2-19 0211-02 | Próba szczelności gazociągów na cieśnienie do 0,75 MPa | m | 11 |  | 0
23 d.2 | analiza własna | Obsługa geodezyjna | szt. | 1 |  | 0
24 d.2 | KNR-W 2-19 0306-09 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 160 mm | m | 9 |  | 0
25 d.2 | KNR-W 2-19 0306-09 | Rury (osłonowe) dwudzielne stalowe DN150 z uszczelnieniem typu GP | m | 16 |  | 0
26 d.2 | analiza własna | Prace przełączeniowe -operator systemu dystrybucyjnego | szt | 2 |  | 0
Razem dział: Gazociąg n.c. PE100RCdn90SDR17 | [5 empty] | 0
3 |  | Rura osłonowa AROT 50 z kablem YKOXs
27 d.3 | KNR 5-10 0106-01 | Ręczne układanie kabli jednożyłowychYKOXs 16mm2 z mocowaniem | m | 77.2 |  | 0
28 d.3 | KNR-W 5-10 0901-01 | Montaż przewodów o przekroju do 50 mm2 rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia | km/1 przew | 0.077 |  | 0
29 d.3 |  | Słupek pomiarowo-oznacznikowy PCV z powłoka PMMA wysokość 2,0m | szt | 2 |  | 0
30 d.3 |  | Rura osłonowa typy arot dn50 | m | 77.2 |  | 0
31 d.3 |  | Prace połączeniowe z istniejącym stalowym gazociagiem DN150 | m | 2 |  | 0
32 d.3 |  | Sprawdzenie -pomiary ciągłości ocgrony katodowej zgodnie z opisem projektowym | szt | 1 |  | 0
33 d.3 |  | Powłoka antykorozyjna miejsc połączń z gaaociagiem DN150- zestaw powłokowy klasy C50 wg PN-EN 12068 | szt | 2 |  | 0
Razem dział: Rura osłonowa AROT 50 z kablem YKOXs | [5 empty] | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0
Podatek VAT | [5 empty] | 0
Ogółem wartość kosztorysowa robót | [5 empty] | 0
Słownie:
pieczątkaipodpis