## drogowy
Kosztorys Ofertowy Budowa parkingu na działce 42/4 obręb 2 z siecią kanalizacji deszczowej przy ulicy Mazurskiej i ulicy Mikołaja Reja w Szczytnie - kanalizacja deszczowa
Lp. | nr specyfikacji technicznej | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1 d.1 | D-01.01.01. | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0.197 |  | 0
2 d.1 | D-01.02.04. | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 100 |  | 0
3 d.1 | D-01.02.04. | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 56 |  | 0
4 d.1 | D-01.02.04. | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 120 |  | 0
5 d.1 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 1 |  | 0
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | [5 empty] | 0
2 |  | Roboty ziemne
6 d.2 | D-04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład wykonawcy | m3 | 829 |  | 0
7 d.2 | D-02.03.01. | Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu. | m3 | 6.5 |  | 0
Razem dział: Roboty ziemne | [5 empty] | 0
3 |  | Podbudowa
8 d.3 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1972 |  | 0
9 d.3 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm-parking | m2 | 1653 |  | 0
10 d.3 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - chodniki | m2 | 319 |  | 0
11 d.3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszyw łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm - parking | m2 | 1653 |  | 0
12 d.3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnki | m2 | 319 |  | 0
Razem dział: Podbudowa | [5 empty] | 0
4 |  | Nawierzchnie
13 d.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, KOSTKA BEHATON KOLOR SZARY | m2 | 1653 |  | 0
14 d.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, KOSTKA HOLLAND | m2 | 319 |  | 0
15 d.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie istniejącego chodnika dostosowanie do zjazdów | m2 | 20 |  | 0
Razem dział: Nawierzchnie | [5 empty] | 0
5 |  | Krawężniki i obrzeża
16 d.5 | D – 08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych | m | 237 |  | 0
17 d.5 | D – 08.01.01b | Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych | m | 50 |  | 0
18 d.5 | D - 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 19 |  | 0
Razem dział: Krawężniki i obrzeża | [5 empty] | 0
6 |  | Zieleń
19 d.6 | D-09.01.01 | Ręczne rozrzucenie mieszanki z ziemi urodzajnej grubość warstwy 5 cm | m2 | 136 |  | 0
20 d.6 | D-09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem | m2 | 136 |  | 0
21 d.6 |  | Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.35 m i głęb. 0.35 m kat. gruntu IV | szt. | 76 |  | 0
Razem dział: Zieleń | [5 empty] | 0
7 |  | Oznakowanie
22 d.7 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome parkingu farbą chlorokauczukową - miejsca postojowe, obszary wyłączone z ruchu | m2 | 120.41 |  | 0
23 d.7 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 4 |  | 0
24 d.7 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 6 |  | 0
Razem dział: Oznakowanie | [5 empty] | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0
Podatek VAT | [5 empty] | 0
Ogółem wartość kosztorysowa robót | [5 empty] | 0
Słownie:
pieczątka i podpis