## Do oferty
Zbiorczy harmonogram
rzeczowo - finansowy inwestycji
Zadanie:
Budowa zespołu czterech budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Dworskiej w Gliwicach (działka nr 607/7 ) - Budynki B1, B2, C1, C2
Budynek | B1 | B2 | C1 | C2 | RAZEM | [7 empty] | RAZEM
Ilość mieszkań | 27 | 35 | 27 | 35 | 124 | [7 empty] | 84
Pow. użytkowa mieszkań | 1 373,92 m2 | 1 967,47 m2 | 1 373,92 m2 | 1 967,47 m2 | 6 682,78 m2 | [7 empty] | 3972,56m2
Pow. użytkowa usług | 0,00 m2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | [7 empty] | 1006,21m2
Pow. zabudowy budynku | 509,32 m2 | 709,01 m2 | 509,32 m2 | 709,01 m2 | 2 436,66 m2 | [7 empty] | 2318,5m2
Kubatura budynku | 8 879,94 m3 | 12 310,01 m3 | 8 879,94 m3 | 12 310,01 m3 | 42 379,90 m3 | [7 empty] | 23729m3
[6 empty] | Ilość etapów częściowych max 6 | etap częściowy | etap częściowy | etap częściowy | etap częściowy | etap częściowy | etap częściowy max | ILOŚĆ TRANSZ 4 |  | Nr kosztorysu
[7 empty] | I | II | III | IV | V | VI
[6 empty] | Czas inwestycji w miesiącach | ETAP INWESTYCJI I (BUDYNKI B1, C1) |  |  | ……………………………………………………
[7 empty] | ETAP INWESTYCJI II ( BUDYNKI B2, C2 ) |  |  |  | …………………………………………………………..
[7 empty] | Czas realizacji poszczególnych części inwestycji w miesiącach | [5 empty] | Czas inwestycji w miesiącach
[6 empty] | Budżet ogółem w zł. | Nakłady poniesione na poszczególne części inwestycji w zł. | [5 empty] | Budżet ogółem w zł. | 1.11
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B1,B2,C1,C2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0.75 | 0
Ogrodzenie placu budowy i wycinka drzew/krzewów | [12 empty] | 12000
Rozbiórka istniejących fundamentów oraz wywóz gruzu, wywóz nadmiaru ziemi (wyrównanie terenu) | [12 empty] | 8000
II. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR B1
II.1 STAN ZEROWY
Roboty ziemne - wykopy, wymiana gruntu, zasypy
Płyta fundamentowa + podkład + izolacja + studnia schładzająca + rząpia
Ściany podziemia zewnętrzne wraz z izolacją i wykończeniem + rdzenie
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe wraz z wykończeniem
Strop nad piwnicą
II.2 STAN SUROWY
Konstrukcja nośna budynku - ściany nadziemia, stropy, wieńce, belki, attyka, rdzenie, nadproża, ściany wewnętrzne konstrukcyjne, szyb windowy, wejście do budynku
Ściany działowe, instalacyjne, ściany kominów wentylacyjnych
Schody, balkony, zadaszenia
Dach - konstrukcja, pokrycie, izolacje, obróbki + zadaszenie wejścia głównego
Witryna aluminiowa, okna, drzwi zewnętrzne, parapety zewnętrzne, wyłazy
Izolacje cieplne strop, spoczniki
II.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
Elewacje, okładziny - ściany zewnętrzne, balkony, ściany wejście główne
Elementy ślusarskie, balustrady,rolety zewnętrzne
II.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
Tynki wewnętrzne
Okładziny ścian i sufitów
Roboty malarskie
Podłoża betonowe wraz z izolacją
Posadzki - płytki, panele
Elementy ślusarskie - balustrady wewnętrzne, pochwyty
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Urządzenia: Dźwig osobowy,
Wyposażenie - wycieraczki, parapety wewnętrzne, drabiny, skrzynki oraz pozostałe
II.5 INSTALACJE WEWNĘTRZNE
Instalacja wod - kan
Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej
Instalacja elektryczna silnoprądowa + kuchenki elektryczne
Instalacja elektryczna niskoprądowa
III. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR B2
III.1 STAN ZEROWY
Roboty ziemne - wykopy, wymiana gruntu, zasypy
Płyta fundamentowa + podkład + izolacja + studnia schładzająca + rząpia
Ściany podziemia zewnętrzne wraz z izolacją i wykończeniem + rdzenie
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe wraz z wykończeniem
Strop nad piwnicą
III.2 STAN SUROWY
Konstrukcja nośna budynku - ściany nadziemia, stropy, wieńce, belki, attyka, rdzenie, nadproża, ściany wewnętrzne konstrukcyjne, szyb windowy, wejście do budynku
Ściany działowe, instalacyjne, ściany kominów wentylacyjnych
Schody, balkony, zadaszenia
Dach - konstrukcja, pokrycie, izolacje, obróbki + zadaszenie wejścia głównego
Witryna aluminiowa, okna, drzwi zewnętrzne, parapety zewnętrzne, wyłazy
Izolacje cieplne strop, spoczniki
III.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
Elewacje, okładziny - ściany zewnętrzne, balkony, ściany wejście główne
Elementy ślusarskie, balustrady,rolety zewnętrzne
III.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
Tynki wewnętrzne
Okładziny ścian i sufitów
Roboty malarskie
Podłoża betonowe wraz z izolacją
Posadzki - płytki, panele
Elementy ślusarskie - balustrady wewnętrzne, pochwyty
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Urządzenia: Dźwig osobowy,
Wyposażenie - wycieraczki, parapety wewnętrzne, drabiny, skrzynki oraz pozostałe
III.5 INSTALACJE WEWNĘTRZNE
Instalacja wod - kan
Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej
Instalacja elektryczna silnoprądowa + kuchenki elektryczne
Instalacja elektryczna niskoprądowa
IV. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR C1
IV.1 STAN ZEROWY
Roboty ziemne - wykopy, wymiana gruntu, zasypy
Płyta fundamentowa + podkład + izolacja + studnia schładzająca + rząpia
Ściany podziemia zewnętrzne wraz z izolacją i wykończeniem + rdzenie
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe wraz z wykończeniem
Strop nad piwnicą
IV.2 STAN SUROWY
Konstrukcja nośna budynku - ściany nadziemia, stropy, wieńce, belki, attyka, rdzenie, nadproża, ściany wewnętrzne konstrukcyjne, szyb windowy, wejście do budynku
Ściany działowe, instalacyjne, ściany kominów wentylacyjnych
Schody, balkony, zadaszenia
Dach - konstrukcja, pokrycie, izolacje, obróbki + zadaszenie wejścia głównego
Witryna aluminiowa, okna, drzwi zewnętrzne, parapety zewnętrzne, wyłazy
Izolacje cieplne strop, spoczniki
IV.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
Elewacje, okładziny - ściany zewnętrzne, balkony, ściany wejście główne
Elementy ślusarskie, balustrady,rolety zewnętrzne
IV.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
Tynki wewnętrzne
Okładziny ścian i sufitów
Roboty malarskie
Podłoża betonowe wraz z izolacją
Posadzki - płytki, panele
Elementy ślusarskie - balustrady wewnętrzne, pochwyty
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Urządzenia: Dźwig osobowy,
Wyposażenie - wycieraczki, parapety wewnętrzne, drabiny, skrzynki oraz pozostałe
IV.5 INSTALACJE WEWNĘTRZNE
Instalacja wod - kan
Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej
Instalacja elektryczna silnoprądowa + kuchenki elektryczne
Instalacja elektryczna niskoprądowa
V. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR C2
V.1 STAN ZEROWY
Roboty ziemne - wykopy, wymiana gruntu, zasypy
Płyta fundamentowa + podkład + izolacja + studnia schładzająca + rząpia
Ściany podziemia zewnętrzne wraz z izolacją i wykończeniem + rdzenie
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe wraz z wykończeniem
Strop nad piwnicą
V.2 STAN SUROWY
Konstrukcja nośna budynku - ściany nadziemia, stropy, wieńce, belki, attyka, rdzenie, nadproża, ściany wewnętrzne konstrukcyjne, szyb windowy, wejście do budynku
Ściany działowe, instalacyjne, ściany kominów wentylacyjnych
Schody, balkony, zadaszenia
Dach - konstrukcja, pokrycie, izolacje, obróbki + zadaszenie wejścia głównego
Witryna aluminiowa, okna, drzwi zewnętrzne, parapety zewnętrzne, wyłazy
Izolacje cieplne strop, spoczniki
V.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
Elewacje, okładziny - ściany zewnętrzne, balkony, ściany wejście główne
Elementy ślusarskie, balustrady,rolety zewnętrzne
V.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
Tynki wewnętrzne
Okładziny ścian i sufitów
Roboty malarskie
Podłoża betonowe wraz z izolacją
Posadzki - płytki, panele
Elementy ślusarskie - balustrady wewnętrzne, pochwyty
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Urządzenia: Dźwig osobowy,
Wyposażenie - wycieraczki, parapety wewnętrzne, drabiny, skrzynki oraz pozostałe
V.5 INSTALACJE WEWNĘTRZNE
Instalacja wod - kan
Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej
Instalacja elektryczna silnoprądowa + kuchenki elektryczne
Instalacja elektryczna niskoprądowa
VI. SIECI ZEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE, PRZYŁĄCZA DO BUDYNKÓW B1, B2, C1, C2,
VI.1 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Instalacja kanalizacji deszczowej B1,B2
Instalacja kanalizacji deszczowej C1,C2
VI.2. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU
Oświetlenie zewnętrzne terenu B1,B2
Oświetlenie zewnętrzne terenu C1,C2
VI.3. PRZYŁĄCZA WOD - KAN
Przyłącza wod-kan B1, B2
Przyłącza wod-kan C1, C2
VII. ROBOTY TERENOWE BUDYNKI B1, B2, C1 i C2
VII.1 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
Drogi, chodniki, parkingi - B1, B2
Drogi, chodniki, parkingi - C1, C2
VII.2 MAŁA ARCHITEKTURA
Wiata śmietnikowa,kosze, urządzenie do ćwieczeń - B1, B2
Plac zabaw,kosze, ławki - C1,C2
VII.3. POZOSTAŁE
Schody terenowe - B1,B2
Schody terenowe, mury oporowe - C1, C2
VII.4 ZJAZD i ELEMENTY SKŁADOWE ZAGOSPODAROWANIA
VIII. ZIELEŃ - WYKONANIE BUDYNKI B1, B2, C1 i C2
Nasadzenia drzewa, krzewy B1, B2, C1, C2
Wykonanie trawników B1, B2, C1, C2
IX.A KOSZT NETTO (POZ. I+II+III+IV+V+VIII)
Podatek od towarów i usług -8 %
IX.B KOSZT NETTO (POZ. VI + VII)
Podatek od towarów i usług -23 %
X. RAZEM KOSZT BRUTTO (POZ.IX.A+ IX.B+VAT)
XI. PIELĘGNACJA ZIELENI BUDYNKI B1, B2, C1 i C2 NETTO po odbiorze końcowym inwestycji | [12 empty] | 32000
Podatek od towarów i usług -8 % po odbiorze końcowym inwestycji | [12 empty] | 2560
XII. RAZEM KOSZT BRUTTO (POZ.XI+VAT) po odbiorze końcowym inwestycji | [12 empty] | 34560
XIII. SERWISOWANIE I KONSERWACJA B1, B2, C1 i C2 NETTO po oddaniu obiektów do użytkowania
Podatek od towarów i usług -8 % po oddaniu obiektów do użytkowania
XIV. RAZEM KOSZT BRUTTO (POZ.XIII+VAT) po oddaniu obiektów do użytkowania
CENA CAŁKOWITA ZADANIA NETTO | [12 empty] | 32000
(POZ. IX.A+POZ.IX.B+POZ.XI+POZ.XIII )
CENA CAŁKOWITA ZADANIA BRUTTO | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 34560
(POZ. X+POZ.XII+POZ.XIV)
! Należy przewidzieć dla budynków B1, C1 wcześniejsze zakończenie robót wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. ETAP INWESTYCJI I należy tak zaplanować i zrealizować, aby czas jego realizacji był krótszy (był szybciej zrealizowany) o czasokres odpowiadający jednemu etapowi częściowemu w odniesieniu do ETAPU INWESTYCJI II. Ilość etapów częściowych jest zależna od treści oferty.
[5 empty] | ZAMAWIAJĄCY : |  |  | GENERALNY WYKONAWCA:
;