## Przedmiar - sieć gazowa
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Dębickiego Parku Przemysłowego
LP | Podstawa wyceny CPV | Opis | J.m. | Poszcz. | Razem
1 |  | Przebudowa odcinka sieci gazowej - obsługa geodezyjna.
1 d.1 | wycena indy- widualna | Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna sieci gazowej 165 | m m | 165000
|  |  |  | RAZEM | 165000
2 |  | ODCINEK 1-1.1-1.2-2
2.1 | 45330000-9 | Roboty ziemne.
2 d.2.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparka- mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV 165*0.8*0.6 | m3 m3 | 79200
|  |  |  | RAZEM | 79200
3 d.2.1 | KNNR 1 0307-02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio- nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku 165*0.1*0.6 | m3 m3 | 9900
|  |  |  | RAZEM | 9900
4 d.2.1 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko- pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV poz.2 | m3 m3 | 79200
|  |  |  | RAZEM | 79200
5 d.2.1 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV poz.3 | m3 m3 | 9900
|  |  |  | RAZEM | 9900
6 d.2.1 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.8*0.3 | m3 m3 | 21096
|  |  |  | RAZEM | 21096
2.2 |  | Roboty montażowe - sieć średniego ciśnienia
7 d.2.2 | Kalkulacja indywidualna | Rozpięcie, przedmuchanie i zabetonowanie końcówek gazociągu wyłączonego z sieci czynnych (pracownicy ZG) 5 | szt szt | 5000
|  |  |  | RAZEM | 5000
8 d.2.2 | KNR 2-18 0501-02 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka i obsybka gazociągu Krotność = 2 117.2*0.6 | m2 m2 | 70320
|  |  |  | RAZEM | 70320
9 d.2.2 | KNR-W 2-19 0301-09 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 110 mm z rur prostych 163.5 | m m | 163500
|  |  |  | RAZEM | 163500
10 d.2.2 | KNR-W 2-19 0301-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 RC SDR 11 dn 40x3,7 mm 3 | m m | 3000
|  |  |  | RAZEM | 3000
11 d.2.2 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne- go 166.5 | m m | 166500
|  |  |  | RAZEM | 166500
12 d.2.2 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi drutem lokalizacyjnym 1x2,5 mm2 166.5 | m m | 166500
|  |  |  | RAZEM | 166500
13 d.2.2 | KNR-W 2-19 0306-10 analogia | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 200 mm - rura osłonowa PE SDR 17,6 dn 200x11,4 o łącznej długości: L = 59,00 mb 59.0 | m m | 59000
|  |  |  | RAZEM | 59000
14 d.2.2 | KNR-W 2-19 0303-09 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporo- wych - kolano elektrooporowe dn110/90o (PE 100 SDR 11) 2 | szt. szt. | 2000
|  |  |  | RAZEM | 2000
15 d.2.2 | KNR-W 2-19 0303-06 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporo- wych - kolano elektrooporowe dn63/90o (PE 100 SDR 11) 1 | szt. szt. | 1000
|  |  |  | RAZEM | 1000
16 d.2.2 | KNR-W 2-19 0303-06 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporo- wych - mufa elektrooporowa dn63 (PE 100, SDR 11) 1 | szt. szt. | 1000
|  |  |  | RAZEM | 1000
17 d.2.2 | KNR-W 2-19 0303-06 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporo- wych - mufa elektrooporowa redukcyjna dn 63/40 (PE 100 SDR 17) 2 | szt. szt. | 2000
|  |  |  | RAZEM | 2000
18 d.2.2 | KNR-W 2-19 0303-09 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporo- wych - mufa elektrooporowa redukcyjna dn 110/63 (PE 100, SDR 11) 2 | szt. szt. | 2000
|  |  |  | RAZEM | 2000
19 d.2.2 | KNR-W 2-19 0303-09 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporo- wych - mufa elektrooporowa dn110 (PE 100, SDR 11) 3 | szt. szt. | 3000
|  |  |  | RAZEM | 3000
20 d.2.2 | KNR-W 2-19 0303-04 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporo- wych - kolano elektrooporowe dn40/90o (PE 100 SDR 11) 1 | szt. szt. | 1000
|  |  |  | RAZEM | 1000
21 d.2.2 | KNR-W 2-19 0303-04 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporo- wych - mufa elektrooporowa dn40 (PE 100, SDR 11) 1 | szt. szt. | 1000
|  |  |  | RAZEM | 1000
22 d.2.2 | KNR-W 2-19 0303-09 analogia | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporo- wych - kolano doczołowe długie dn110/90o (PE 100 SDR 17) 4 | szt. szt. | 4000
|  |  |  | RAZEM | 4000
23 d.2.2 | KNR-W 2-19 0303-09 analogia | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporo- wych - trójnik doczołowy długi redukcyjny dn 110/dn63 (PE 100 SDR 17) 2 | szt. szt. | 2000
|  |  |  | RAZEM | 2000
24 d.2.2 | KNR-W 2-19 0303-09 analogia | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporo- wych - trójnik doczołowy długi dn 110 (PE 100 SDR 17) 3 | szt. szt. | 3000
|  |  |  | RAZEM | 3000
25 d.2.2 | KNR-W 2-19 0303-09 analogia | Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporo- wych - kolano doczołowe długie dn110/45o (PE 100 SDR 17) 2 | szt. szt. | 2000
|  |  |  | RAZEM | 2000
26 d.2.2 | KNR-W 2-19 0306-05 analogia | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm - Rura osłonowa dwudzielna dn 110, L = 2,0 mb - 9 szt.; Suma = 18,0mb 18 | m m | 18000
|  |  |  | RAZEM | 18000
27 d.2.2 | KNR-W 2-19 0306-08 analogia | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 160 mm - Rura osłonowa dwudzielna dn 160, L = 2,0 mb - 2 szt. ; Suma = 4,0mb 4 | m m | 4000
|  |  |  | RAZEM | 4000
28 d.2.2 | KNR-W 2-19 0306-06 analogia | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 125 mm - Rura osłonowa dwudzielna stalowa DN125, L = 2,00 mb - 1 szt., L = 0,50 mb - 1 szt.; Suma = 2,5mb 2.5 | m m | 2500
|  |  |  | RAZEM | 2500
29 d.2.2 | KNR 2-22 0208-08 | Prefabrykowane płyty i ruszty żelbetowe nad kanałami - ułożenie żurawiem na sucho elementów o masie 100-300 kg - Prefabrykowane płyty żelbetowe dro- gowe - o wymiarach 300x150x15 21 | szt. szt. | 21000
|  |  |  | RAZEM | 21000
30 d.2.2 | KNR-W 2-19 0214-01 | Sączek węchowy o śr. nominalnej 50 mm nad rurą ochronną -Skrzynka uliczna, Rura stalowa DN25 , L = 0,90 mb - 1szt 1 | szt. szt. | 1000
|  |  |  | RAZEM | 1000
31 d.2.2 | KNR AT-13 0106-07 | Słupki instalacyjne - Słupki znacznikowe 6 | szt. szt. | 6000
|  |  |  | RAZEM | 6000
32 d.2.2 | KNR 7-08 0807-01 | Tabliczki informacyjne 6 | szt. szt. | 6000
|  |  |  | RAZEM | 6000
33 d.2.2 | KNR-W 2-19 0211-01 analogia | Próba ciśnieniowa (łączona próba szczelności i wytrzymałości) na ciśnienie 0, 75MPa 73 | m m | 73000
|  |  |  | RAZEM | 73000
34 d.2.2 |  | Koszt przełączenia gazociągu do sieci. 1 | szt. szt. | 1000
|  |  |  | RAZEM | 1000