ZP.271.37.2021 Kosakowo, dnia 05.11.2021r.

Zamawiający:

Gmina Kosakowo

ul. Żeromskiego 69

81-198 Kosakowo

 **Wszyscy uczestnicy postępowania**

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 7PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na**:**

**Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w m. Dębogórze oraz ul. Paska w m. Suchy Dwór**

**Zmiana nr 1:**

W Rozdziale XVII pkt 1 o treści:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **08.12.2021r**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zastępuje się następującym:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **09.12.2021r**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**Zmiana nr 2:**

W Rozdziale XVIII w pkt 1, o treści:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 09.11.2021** **r. do godziny 11:00**.

Zastępuje się następującym:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 10.11.2021** **r. do godziny 11:00**.

**Zmiana nr 3:**

W Rozdziale XVIII w pkt 3, o treści:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.11.2021 r. o godzinie 11:30** „

Zastępuje się następującym:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.11.2021 r. o godzinie 11:30 „**

**Zmiana nr 4**

W Rozdziale VII o treści:

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się **na 18 miesięcy** od daty podpisania umowy.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Zastępuje się następującym:

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się **na 19 miesięcy** od daty podpisania umowy.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.11.2021 r. nr 2021/BZP 00259759/01.

Zatwierdzam

 Marcin Majek

Wójt Gminy Kosakowo