Nowa Karczma, 14.06.2022 r.

Znak sprawy: RRG.271.4.2022.RJ

***WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia „**BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GRABOWIE KOŚCIERSKIM”**.

**ZAPYTANIE NR 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję przelewu wierzytelności?

**WYJAŚNIENIE NR 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję przelewu wierzytelności.

**ZAPYTANIE NR 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na częstsze płatności częściowe, aniżeli w dwóch transzach zaproponowanych w umowie?

**WYJAŚNIENIE NR 2**

Paragraf 12 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

**12**

**ROZLICZENIA**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 10 rozliczone zostanie w czterech transzach.
2. Pierwsza transza wynagrodzenia o wartości brutto 300 000 zł. zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez Zamawiającego w protokole zaawansowania wykonania robót o wartości brutto minimum 350 000 zł.
3. Druga transza wynagrodzenia o wartości brutto 385 000 zł. zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez Zamawiającego w protokole zaawansowania wykonania robót określonych w 3 punkt 3.2.
4. Trzecia transza wynagrodzenia o wartości brutto 300 000 zł. jednak nie większej niż 80 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto pomniejszone o 685 000 zł. zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez Zamawiającego w protokole zaawansowania wykonania robót o wartości równej co najmniej sumie trzech transz wynagrodzenia powiększonej o 50 000 zł.
5. Czwarta transza wynagrodzenia o wartości brutto stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem ryczałtowym brutto a kwotą poprzednich transz wynagrodzenia zostanie rozliczona po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego.
6. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie, po wystawieniu dostarczyć Zamawiającemu, do jego siedziby fakturę.
7. Wykonawca po osiągnięciu zaawansowania określonego w § 3 punkt 3.2 oraz po osiągnięciu zaawansowania określonego w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wykazu wykonanych robót według cen z kosztorysu ofertowego. Wykaz, który dotyczy robót określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu zostanie złożony po dniu 1 stycznia 2023 roku. Zamawiający w terminie 7 dni od złożenia wykazu dokona oceny zaawansowania robót.
8. W przypadku realizacji robót podlegających ocenie przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przed dokonaniem oceny zaawansowania robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołów zaawansowania robót oraz faktur dotyczących robót realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wójta

Wojciech Bronk

Zastępca Wójta

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>