Zał. nr 3

Umowa /projekt/

zawarta dniu …………….. pomiędzy Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska, reprezentowanym przez:

…………………………………………………. – Nadleśniczy

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..., zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn: „Odmulenie stawów rybnych oraz inne roboty w Gospodarstwie Rybackim w Wierzchosławicach” w następującym zakresie:

| Lp. | Nazwa | Przewidywany nakład pracy sprzętu (m-g) | Dostawa tłucznia (t) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Samochody ciężarowe 10t | Koparki |  |
| 1 | Odmulenie łowiska i rowów osuszających stawu Okniska | 40,0 | 48,0 |  |
| 2 | Odmulenie łowiska stawu Błotnica Duża | 40,0 | 40,0 |  |
| 3 | Odmulenie łowiska stawu Błotnica Mała | 24,0 | 32,0 |  |
| 4 | Odmulenie łowiska stawów Wróblik nowy i Wróblik Stary | 36,0 | 40,0 |  |
| 5 | Prace ziemne inne koparkami tj.: punktowa naprawa grobli stawów - np. wyrównanie, podniesienie, profilowanie skarp, zasypywanie dziur bobrowych, odmulanie rowów stawowych w dnie stawów (z odłożeniem i rozplantowaniem urobku), odmulanie rowów donośników i odbieralników wody |  | 120,0 |  |
| 6 | Dostawa 50 ton tłucznia na skład w wyznaczone miejsce – wbudowanie po stronie zamawiającego. Kruszywo kamienne 0-63 mm (nie może to być kruszywo ze skał wapiennych) | - | - | 50,0 |
|  | Razem | 140,0 | 280,0 | 50,0 |

Roboty ziemne powinny być wykonywane przy użyciu koparek gąsienicowych i kołowych o pojemności łyżek min. 1,0 m3, przy czym koparki gąsienicowe o masie ok. 24 ton oraz długości ramienia min. 8 m oraz co najmniej dwóch samochodów samowyładowczych o ładowności do 13 ton wieloosiowe o pojemności skrzyni ładunkowej ok. 8 m3.

Wymagania przy odmulaniu łowisk stawowych - roboty tego typu mogą być prowadzone wyłącznie przy jednoczesnym wykorzystaniu/użyciu zespołu sprzętu, na który składają się łącznie: co najmniej dwie koparki (gąsienicowa i kołowa) i co najmniej dwa samochody samowyładowcze. Odwożenie urobku w miejsce wyznaczone przez inwestora następować będzie maksymalnie do 5 km od miejsca robót.

Wymagania przy odmulaniu wewnętrznych rowów stawowych osuszających: prace polegać będą na odmulaniu rowu o szerokości 2-5m, odłożeniu urobku na powierzchni roboczej płaskiej na odległość minimum 8 m wraz z jego rozplantowaniem.

Przewidywany szacunkowy czas pracy wyniesie: 280 godzin pracy - koparki kołowe i gąsienicowe oraz 140 godzin pracy - samochody samowyładowcze.

Kolejność i bieżące wykonywanie poszczególnych robót podlega uzgodnieniu z inwestorem. Czas pracy (wg godzin zegarowych) musi być potwierdzony w raportach dziennych pracy sprzętu przez Kierownika Gospodarstwa Rybackiego, któremu wymagane jest zgłaszanie wszelkich przestojów w pracy sprzętu nie wynikających z przewidzianych przepisami prawa przerw w pracy.

Koszty przejazdów, dojazdów, przerzutów sprzętu należy wkalkulować w cenę 1 maszynogodziny efektywnej pracy.

W razie niekorzystnych warunków pogodowych lub hydrologicznych uniemożliwiających prowadzenie niektórych prac zastrzegamy możliwość zmniejszenia zakresu wymienionych prac ziemnych.

Wskazane ilości prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy (a wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty), mają charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w Opisie przedmiotu zamówienia, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego niezależnie od ich podstawy prawnej. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w Ogłoszeniu, jednakże nie mniej niż 80 % Wartości Przedmiotu Umowy.

Odbiór tłucznia kamiennego musi być potwierdzony na dokumencie dostawy lub innym wystawionym przez kierownika GR. W razie jego nieobecności ww czynności dokonuje zastępujący go pracownik nadleśnictwa.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną w wysokości …………….. złotych netto plus …………….. zł podatek VAT, razem …………………….. złotych brutto, słownie: ………………………………………………………………………………………………......

§ 2

1.  Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze zleconych prac na postawie kosztorysu powykonawczego (zestawienia), do którego Wykonawca załączy dzienne raporty pracy sprzętu potwierdzone przez Kierownika Gospodarstwa Rybackiego.

2.  Zamawiający dokona zapłaty za wykonane roboty w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury.

§ 3

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

2. Termin zakończenia robót: do 15.03.2023r.

3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy możliwa jest w przypadku:

a) spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót, w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- utrzymujące się niskie temperatury i pokrywa śnieżna

- rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające poruszanie się sprzętu

b) będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

§ 4

1. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji Kierownika Robót: ………………………

Zmiana Kierownika wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

2. Z ramienia Zamawiającego nadzór nad robotami pełnił będzie: Pan Damian Kosierb

3. Wykonawca na swój koszt zapewnia niezbędne zabezpieczenie placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa.

4. Po zakończeniu robót, przed ustalonym terminem odbioru, Wykonawca winien usunąć z terenu budowy wszystkie urządzenia, resztki materiałów i śmieci.

§ 5

1. Zakończenie wykonania całości robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

2. Zgłoszenie o zakończeniu robót musi być potwierdzone przez pełniącego nadzór z ramienia Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót potwierdzonego przez pełniącego nadzór z ramienia Zamawiającego. Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy.

2. W trakcie odbioru Zamawiający sporządzi protokół odbioru. Protokół podpisują obie strony umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający określi w protokole odbioru sposób i termin usunięcia tych wad.

3. Koszty usuwania wad jakościowych stwierdzonych w czasie odbioru ponosi Wykonawca.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w niniejszej umowie, kosztorysem ofertowym oraz ofertą przetargową Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania                      w przypadku stwierdzenia, że:

-  Wykonawca nie realizuje zadania zgodnie z warunkami wymienionymi w ust. 1.

-  została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku.

§ 8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu pieniężne kary umowne:

- w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia wykonania robót

- w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót, licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                             Wykonawca: