## Arkusz1
Przebudowa drogi powiatowej nr 5106 E ul. Piłsudskiego w Zgierzu – przebudowa chodnika
etap | RODZAJ ROBÓT | jm. | ILOŚĆ JEDNOST.
1. | 2. | 3. | 4.
1 | Rozbiórka krawężników | mb | 500
2 | Rozebranie chodnika/zjazdów | m2 | 1550
3 | Rozebranie obrzeży | mb | 380
4 | Wykonanie koryta | m2 | 1550
5 | Układanie obrzeży „8” | mb | 380
6 | Ułozenie krawężnika "20" | mb | 500
7 | Ułożenie podsypki cementowo-piaskowej 5cm | m2 | 1550
8 | Układanie kostki brukowej BEHATON szary „6” | m2 | 1100
9 | Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 grub. 10 cm | m2 | 1100
10 | Układanie kostki brukowej BEHATON czerwony „8” | m2 | 450
11 | Podbudowa na zjazdach z tłucznia 0-31,5 grub. 15 cm | m2 | 450
12 | Regulacja armatury ulicznej | szt | 30
13 | Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni | szt | 8
14 | Uzupełninie masy przy krawężniku | Mg | 50
Zezwolenie na wycinkę drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych po stronie Zamawiającego.

## Arkusz2
| ETAP I |  |  |  |  | ETAP II
krawężnik"20 |  | zjazdy |  |  | kraw 20
[6 empty] | chodnik |  |  | zjazdy
254 |  | 5 | 5 | 25 | 241 | 13.8 | 2 | 27.6 | 6.5 | 2.5 | 16.25
|  | 12 | 8 | 96 |  | 12.5 | 2.5 | 31.25 | 4.5 | 3 | 13.5
chodnik |  | 5 | 3.5 | 17.5 | obrzeza | 12.8 | 3.2 | 40.96 | 3 | 3 | 9
400 |  | 5 | 4 | 20 | 35 | 14 | 3 | 42 | 3.5 | 3.3 | 11.55
|  | 5 | 3.5 | 17.5 |  | 4.2 | 3.3 | 13.86 | 4.5 | 3 | 13.5
obrzeza |  | 5 | 2.5 | 12.5 | drzewa | 20.3 | 3 | 60.9 | 12.5 | 3.3 | 41.25
254 |  | 6.5 | 2 | 13 | 10 | 25 | 3.3 | 82.5 | 3.5 | 3.4 | 11.9
70 |  | 4 | 2 | 8 |  | 11.6 | 3.4 | 39.44 | 3.8 | 4.2 | 15.96
324 |  | 4 | 2 | 8 | studnie | 8.6 | 3.9 | 33.54 | 3.1 | 3.8 | 11.78
|  | 4 | 2.5 | 10 | 20 | 7.2 | 4 | 28.8 | 5 | 4.8 | 24
studnie |  | 55.5 | 35 | 227.5 |  | 13 | 3.8 | 49.4 | 49.9 | 34.3 | 168.69
10 |  |  |  | 10 |  | 11 | 4.6 | 50.6 |  |  | 10
|  |  |  | 237.5 |  | 29.2 | 4.5 | 131.4 |  |  | 178.69
[6 empty] | 5 | 4.5 | 22.5
654.75
RAZEM
kraweznik | 254 | 241 | 495
obrzeze | 324 | 35 | 359
chodnik | 400 | 660 | 1060
zjazdy | 240 | 180 | 420
studnie | 10 | 20 | 30
drzewa | 0 | 10 | 10