## hrf
| Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o w Lesznie | [14 empty] | Załącznik 1
Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia "Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 2,4 Mwe i 10 MWt w Lesznie / MPEC w Lesznie"
Numer wniosku o dofinansowanie nr 1977/2023
Numer umowy ……………….
Należy podać kwoty w zaokrągleniu do pełnego zł
Lp. | Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty) | Jednostki miary | Ilość, liczba | Rodzaj pozycji (koszty całkowite/kwalifikowane) | Wartość pozycji | Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW | Udział dofinansowania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych | Koszty poniesione do dnia 31.12.2023 | Planowane koszty do poniesienia [w zł]
[5 empty] | [w zł] | [w zł] | [%] | [w zł] | 2024 rok (pierwszy) finansowania (kwartały) |  |  |  | Razem rok 2024 | 2025 rok finansowania (kwartały) |  |  |  | Razem rok 2025 | 2026 rok finansowania (kwartały) |  |  |  | Razem rok 2026
[9 empty] | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Dokumentacja - koncepcje, projekty, instrukcje, raporty, itp.. | kpl. | 1 | całkowite | 2706000 |  |  | 0 | 1230000 | 0 | 738000 | 0 | 1968000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738000 | 0 | 738000
|  |  |  | kwalifikowane | 2200000 | 1319058 | 59.96% | 0 | 1000000 | 0 | 600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000
2 | Roboty montażowe kotła o mocy 12,57 MWt w istniejącej kotłowni, w tym:: - kocioł wodny parowy, - wymiennik ciepła, - wentylator powietrza, - system czyszczenia kotła sprężonym powietrzem, - ekonomizer, - odzysk kondensacyjny. | kpl. | 1 | całkowite | 41205000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19680000 | 0 | 19680000 | 5535000 | 4920000 | 4920000 | 3690000 | 19065000 | 0 | 0 | 2460000 | 0 | 2460000
|  |  |  | kwalifikowane | 33500000 | 20085653 | 59.96% | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 16000000 | 4500000 | 4000000 | 4000000 | 3000000 | 15500000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000
3 | Roboty montażowe instalacji odpylania spalin, w tym : - przenośniki pyłu i sadzy - elektrofiltr lub filtr tkaninowy | kpl. | 1 | całkowite | 11070000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3690000 | 0 | 3690000 | 0 | 0 | 2460000 | 2460000 | 4920000 | 2460000 | 0 | 0 | 0 | 2460000
|  |  |  | kwalifikowane | 9000000 | 5396146 | 59.96% | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000
4 | Roboty montażowe instalacji transportu biomasy, w tym: - podłoga ruchoma, - przenośnik zgrzebłowy paliwa, - podajnik tłokowy | kpl. | 1 | całkowite | 5535000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460000 | 2460000 | 615000 | 5535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kwalifikowane | 4500000 | 2698073 | 59.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Roboty budowlano-montażowe magazynuj dobowego biomasy 400 m3 | kpl. | 1 | całkowite | 2214000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230000 | 984000 | 0 | 0 | 2214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kwalifikowane | 1800000 | 1079229 | 59.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 800000 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Roboty budowlano-montażowe magazynu głównego biomasy 900 m3 | kpl. | 1 | całkowite | 4674000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845000 | 1845000 | 984000 | 0 | 4674000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kwalifikowane | 3800000 | 2278372 | 59.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 800000 | 0 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Roboty montażowe instalacji komina | kpl. | 1 | całkowite | 1906500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230000 | 676500 | 0 | 0 | 1906500
|  |  |  | kwalifikowane | 1550000 | 929336 | 59.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 550000 | 0 | 0 | 1550000
8 | Roboty montażowe instalacji elektrycznej i AKPiA | kpl. | 1 | całkowite | 1906500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230000 | 676500 | 0 | 0 | 1906500
|  |  |  | kwalifikowane | 1550000 | 929336 | 59.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 550000 | 0 | 0 | 1550000
9 | Roboty budowlano-montażowe budynku zespołu turbiny, w tym: - budynek o powierzchni ok. 180 m2 - turbozespół turbina + generator o mocy maksymalnej 2,4 MWe | kpl. | 1 | całkowite | 30873000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13530000 | 0 | 13530000 | 0 | 4920000 | 4920000 | 4920000 | 14760000 | 0 | 0 | 2583000 | 0 | 2583000
|  |  |  | kwalifikowane | 25100000 | 15049250 | 59.96% | 0 | 0 | 0 | 11000000 | 0 | 11000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 12000000 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 2100000
10 | Roboty montażowe s.u.w. i odgazowywacza, w tym: - uzdatniacz wody metodą odwróconej osmozy, - dostosowanie odgazowywacza do zasilania parą wodną | kpl. | 1 | całkowite | 2706000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738000 | 738000 | 1230000 | 738000 | 0 | 0 | 1968000
|  |  |  | kwalifikowane | 2200000 | 1319058 | 59.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 1600000
11 | Roboty montażowe węzła wyprowadzenia mocy elektrycznej, w tym: - transformator wyprowadzenia mocy, - okablowanie i wyposażenie stacji trafo | kpl. | 1 | całkowite | 4674000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968000 | 1968000 | 738000 | 0 | 4674000
|  |  |  | kwalifikowane | 3800000 | 2278373 | 59.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000 | 600000 | 0 | 3800000
12 | Układ akumulacji ciepła o pojemności ok. 160 m3 | kpl. | 1 | całkowite | 4920000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460000 | 2460000 | 0 | 0 | 4920000
|  |  |  | kwalifikowane | 4000000 | 2398287 | 59.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 4000000
13 | Nadzór budowlany | kpl. | 1 | całkowite | 492000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24600 | 61500 | 86100 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 246000 | 61500 | 61500 | 36900 | 0 | 159900
|  |  |  | kwalifikowane | 400000 | 239829 | 59.96% | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 70000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000 | 50000 | 50000 | 30000 | 0 | 130000
14 | Informacja i promocja | kpl. | 1 | całkowite | 12300 |  |  | 0 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150
|  |  |  | kwalifikowane | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM - koszt całkowity |  |  |  |  | 114894300 |  |  | 0 | 1230000 | 6150 | 37662600 | 61500 | 38960250 | 8671500 | 15190500 | 15805500 | 12484500 | 52152000 | 10639500 | 6580500 | 6562050 | 0 | 23782050
| RAZEM - koszty kwalifikowane |  |  |  | 93400000 | 56000000 | 59.96% | 0 | 1000000 | 0 | 30620000 | 50000 | 31670000 | 7050000 | 12350000 | 12850000 | 10150000 | 42400000 | 8650000 | 5350000 | 5330000 | 0 | 19330000
w tym koszty bieżące-nieinwestycyjne |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| RAZEM - koszty niekwalifikowane |  |  |  | 21494300 |  |  | 0 | 230000 | 6150 | 7042600 | 11500 | 7290250 | 1621500 | 2840500 | 2955500 | 2334500 | 9752000 | 1989500 | 1230500 | 1232050 | 0 | 4452050
RAZEM - koszty kwalifikowane
Wyjaśnienia, uwagi do hrf
Koszt całkowity 114 894 300 zł, w tym: - koszty kwalifikowane: 93 400 000 zł, - koszty niekwalifikowane: 21 494 300 zł, z czego 10 000 zł netto to koszty informacji i promocji, a 21 484 300 zł stanowi podatek VAT (23%), który zostanie poniesiony ze środków własnych. Uszczegółowienie HRF nie obejmuje wszystkich pozycji kosztowych, które zawierają poszczególne zadania, a jedynie najważniejsze z nich. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy będzie sporządzony przez Generalnego Wykonawcę w ramach oferty i negocjowany (zaakceptowany) przez Spółkę na etapie zawierania kontraktu, co ma na celu poprawienie konkurencyjności postępowania przez dopuszczenie do przetargu szerszego grona potencjalnych wykonawców oferujących różne technologie, a co za tym idzie zakres rzeczowy, które jednak zagwarantują osiągniecie parametrów określonych w SIWZ oraz wskaźników projektu.
UWAGA!!! Wiersz "w tym koszty bieżące-nieinwestycyjne" należy wypełnić w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji, w innym przypadku należy wiersz pozostawić niewypełniony Wyszarzone pola z udziałem dofinansowania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych są polami informacyjnymi. Intensywność dofinansowania, o której mowa w programie priorytetowym liczona jest jako udział dofinansowania ze środków NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych ogółem.
| ……………………………………… | ……………………………………… | ……………………………………… | ……………………………………… | ……………………………………… | ……………………………………… | ……………………………………… | ……………………………………… | ………………………………………
Data sporządzenia Pieczęć firmowa Wnioskodawcy oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

## harmonogram realizacji
Załącznik nr 1c do SWZ
do postępowania nr DI/07/2024
Wstępny Harmonogram realizacji zamówienia dla przedsięwzięcia "Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 2,4 Mwe i 10 MWt w Lesznie / MPEC w Lesznie"
Lp. | Wyszczególnienie Etapów/Rzeczowych zakresów robót (obiekty, czynności, prace, usługi, dostawy, zakupy, roboty budowlane, element odrębnego odbioru, element rozliczenia) | Początek (miesiąc+rok) | Koniec (miesiąc+rok) |  |  | Termin/Faza wykonania (kwartalnie) i planowane zaawansowanie Etapu/zakresu robót (%)
|  |  |  | rok zawarcia Umowy (2024) | Razem rok 2024 | drugi rok realizacji Umowy (2025) |  |  |  | Razem rok 2025 | trzeci rok realizacji Umowy (2026) |  |  |  | Razem rok 2026 | czwarty rok realizacji Umowy (2027) | Razem rok 2027
|  |  |  | X,XI,XII (IVkwartał) |  | I, II, III (Ikwartał) | IV, V, VI (IIkwartał) | VII, VIII, IX (IIIkwartał) | X,XI,XII (IVkwartał) |  | I, II, III (Ikwartał) | IV, V, VI (IIkwartał) | VII, VIII, IX (IIIkwartał) | X,XI,XII (IVkwartał) |  | I, II, III (Ikwartał)
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Dokumentacja - koncepcje, projekty, instrukcje, raporty, itp.
1.1. | Projekt budowlany oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
1.2. | Projekty techniczne i wykonawcze |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
1.3. | Dokumentacja powykonawcza, w tym sporządzenie Instrukcji eksploatacyjnych, instrukcji stanowiskowych, instrukcji współpracy elektrociepłowni z systeme OSD oraz przygotowanie wszystkich pozostałych dokumentów wynikających z wymagań Zamawiajacego określonych w PFU |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
1.4. | Rozruch technologiczny i próby przedrozruchowe oraz szkolenie załogi |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
1.5. | Próby końcowe, ruch próbny wraz z uzyskaniem potwierdzenia osiągnięcia parametrów jakościowych i gwarantowanych, odbiór końcowy |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
2 | Roboty montażowe kotła o mocy 12,57 MWt w istniejącej kotłowni |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
2.1. | Dostawa i montaż zespołu kotła parowego z podgrzewaczem wody, walczakiem i oprzyrządowaniem |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
2.2. | Dostawa i montaż paleniska |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
2.3. | Dostawa i montaż układu odzysku ciepła ze spalin - ekonomizer suchy |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
2.4. | Dostawa i montaż układu odzysku ciepła ze spalin - ekonomizer kondensacyjny z instalacją oczyszczania kondensatu |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
2.5. | Dostawa i montaż układu odzysku ciepła z oleju |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
2.6. | Instalacja sprężonego powietrza wraz z urządzeniami z doposażeniem istniejącej sprężarkowni o dodatkowy agregat o wydajności niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania projektowanej instalacji |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
2.7. | Skraplacz + wymiennik awaryjny wraz z instalacją |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
3 | Roboty montażowe instalacji odpylania spalin |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
3.1. | Dostawa i montaż systemu odprowadzania spalin: wentylatory i kanały spalin, recyrkulacja spalin wraz z wentylatorem przetłaczającym oczyszczone spaliny zza elektrofiltra do komory paleniskowej, |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
3.2. | Instalacja oczyszczania/odpopielania spalin: elektrofiltr, wentylator wyciągu |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
3.3. | Kontenery popiołów i gabarytów typu KP10 - 3 szt. |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
4 | Roboty montażowe instalacji transportu biomasy |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
4.1. | Waga samochodowa 25m z urządzeniami/instalacjami towarzyszącymi, monitoringiem i cyfrową komunikacją z systemem SCADA |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
4.2. | Dostawa i montaż Instalacji podawania paliwa: ruchoma podłoga, przenośniki zgrzebłowe, krata wibracyjna, waga przenośnikowa itd. wraz z legalizowaną wagą przenośnikową |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
5 | Roboty budowlano-montażowe magazynu dobowego biomasy 400 m3 |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
6 | Roboty budowlano-montażowe magazynu głównego biomasy 900 m3 |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
7 | Roboty montażowe instalacji komina |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
7.1. | Roboty ziemne, fundament komina |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
7.2. | Dostawa i montaż komina stalowego |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
8 | Roboty montażowe instalacji elektrycznej i AKPiA |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
8.1. | Modernizacja lub zabudowa nowej rozdzielni elektrycznej SN dla przyłączenia generatora i potrzeb własnych oraz rozbudowa o dodatkowe pole włączenia generatora do sieci elektroenergetycznej w rozdzielni SN |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
8.2. | Dostosowanie istniejącego układu gospodarki ogólnej AKPiA do współpracy z elektrociepłownią, integracja z istniejącym system nadrzędnym AVEVA System Platform 2020 SP1, strukturą SCADA i sterowania pracą Kotłowni Zatorze w zakresie projektowanej instalacji, gospodarki ogólnej, oraz współpracy z pozostałymi źródłami |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
8.3. | Rozbudowa systemu sterowania, wizualizacji i archiwizacji danych |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
8.4. | Instalacje/sieci słaboprądowe (teletechniczne, alarmowa, sygnalizacji pożaru itp.) z Główny wyłącznikiem przeciwpożarowym budynku elektrociepłowni – doprowadzenie do poszczególnych obiektów zgodnie z wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
8.5. | Szafy sterownicze i falowniki |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
8.6. | Konstrukcje kablowe, kable, aparatura pomiarowa |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
8.7. | Zasilanie rezerwowe (agregat prądotwórczy) i system UPS |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
8.8. | Przystosowanie obiektu do pracy wyspowej zgodnie z warunkami przyłączenia |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9 | Roboty budowlano-montażowe budynku zespołu turbiny wraz z montażem turbiny |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.1. | Zagospodarowanie i organizacja terenu budowy w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy, ogrodzenia, dróg dojazd owych, urządzeń ppoż. i BHP, zaplecza socjalnego i higieniczno-sanitarnego dla pracowników, roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych i przygotowanie terenu do robót |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.2. | Przebudowa istniejącego taśmociągu odżużlania oraz muru oporowego składu żużla |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.3. | Roboty ziemne, fundamentowanie (łącznie z fundamentami pod urządzenia), posadzka na gruncie (poziom 0,00) |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.4. | Roboty konstrukcyjno-budowlane (konstrukcja budynku, ściany, stropodach) tzw. stan surowy zamknięty |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.5. | Posadzka przemysłowa |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.6. | Wewnętrzne konstrukcje stalowe, pomosty, schody, drabiny |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.7. | Roboty wykończeniowe: wykończenie ścian i podłóg, stolarka wewnętrzna, wyposażenie pomieszczeń |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.8. | Instalacje wewnętrzne sanit.: grzewcza, wentylacja, klimatyzacja, kanalizacja, wodociąg, p.poż, biały montaż |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.9. | Instalacje wewnętrzne elektryczne: oświetlenie ogólne i ewakuacyjne, instalacja gniazd, uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.10. | Kanalizacja deszczowa z wpustami drogowymi |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.11. | Kanalizacja sanitarna DN160 |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.12. | Kanalizacja deszczowa DN400 |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.13. | Kanalizacja technol. DN160 +separator |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.14. | Zewn. Instalacja wodociągowa |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.15. | Zewn. Instalacja instalacja p.poż. |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.16. | Włączenie sieci preizolowanej DN250 (168,3)/355 do sieci cieplnej magistralnej na terenie ciepłowni Zatorze |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.17. | Zasilanie elektroenergetyczne do budynku Elektrociepłowni Biomasowej |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.18. | Instalacje elektryczne zewnętrzne - potrzeby własne, oświetlenie terenu itp.. |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.19. | Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, roboty ziemne: korytowanie i ukształtowanie terenu |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.20. | Wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.21. | Roboty odtworzeniowe, zagospodarowanie terenów zielonych, inne. |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
9.22. | Dostawa i montaż Turbozespół parowy (turbina parowa + generator) z oprzyrządowaniem |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
10 | Roboty montażowe s.u.w. i odgazowywacza |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
10.1. | Dostawa i montaż odgazowywacza wraz z instalacją |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
10.2. | Stacja uzdatniania wody - odwrócona osmoza wraz z instalacją |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
11 | Roboty montażowe węzła wyprowadzenia mocy elektrycznej |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
11.1. | Budowa linii SN 15 kV zasilającej Główną Stację Zasilania (GSZ) MPEC Leszno z stacji transformatorowej 110kV/SN Leszno Gronowo l=46km zgodnie za warunkami przyłączenia OSD |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
12 | Układ akumulacji ciepła o pojemności ok. 192m3 |  |  | 5: xxxxxxxxxxx; 10: xxxxxxxxxx; 15: xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
RAZEM - koszty kwalifikowane
….................................
Data sporządzenia
Instrukcja wypełnienia:
1. Dla poszczególnych pozycji Harmonogramu należy wyodrębnić odrębnym kolorem pola oznaczające termin w jakim przewidziano realizację danego zakresu prac.
2. W polach które oznaczono zgodnie z pkt. 1 należy wpisać przewidywany procent zaawansowania prac dla danego okresu realizacji
3. Po wyborze oferty najkorzystniejszej i zawarciu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia Harmonogramu realizacji zamówienia w układzie miesięcznym