## Terminy
Dane Pośrednika Finansowego | [10 empty] | Dane dot. kontroli
[11 empty] | Informacje dot. kontroli PF | [7 empty] | Zawiadomienie | Kontrola |  | Uzupełnienia |  | Wstępny protokół |  |  |  | Protokół ostateczny |  |  |  | Nieprawidłowości |  | Zalecenia pokontrolne
L.p. | Nazwa Pośrednika Finansowego | Numer umowy | Adres Pośrednika Finansowego | Nazwa instrumentu finansowego | Nr konkursu | Wartość umowy | Wartość udostępnionych środków | Liczba umów z MŚP | Data zawarcia umowy | Termin zakończenia budowy portfela | Numer kontroli | Obszar kontroli | Ilość kontroli z BGK | Status Kontroli | Czy zostały zweryfikowane poprzednie kontrole | Koordynator | Członkowie zespołu kontrolującego | Osoba reprezentująca PF | Data wysłania zawiadomienia o kontroli | Rozpoczęcie kontroli w siedzibie PF | Zakończenie kontroli w siedzibie PF | Data wezwania do uzupełnień | Data wpływu uzupełnienia | Ilość dni do zakończenia protokołu | Planowa Data zakończenia protokołu | Data wyslania wersji wtępnej protokołu | Data otrzymania odpowiedzi na wstępny protokół | Ilość dni do wysłania ostateczego pro | Planowany termin wysyłki ostatecznego protokołu | Wysyłka protokołu | Data otrzymania zaakceptowanego protokołu od PF | Ilość | Opis | Ilość dni do wysłania zaleceń | Planowana data wysłania zaleceń | Data wysłania zaleceń | Termin realizacji zaleceń | Data realizacji zaleceń | Termin monitoringu | Status realizacji | Data ostatniego monitoringu | Data zakończenia monitoringu | Opis realizacji
1 | Bank | 2.5/2014/F | ul. Dr. Zie | Pożyczka globalna | 2.5/201 | 11111 | 11111 | 1 | 2018-03-03 | 2019-09-17 | 2.5/2014/FPJW | KP – Poprawność realizacji Umowy Operacyjnej w obszarze: Operacji II Stopnia, kosztów zarządzania, informacji i promocji. | 0 | Zakończona | NIE | J | D | I | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-04-05 | 2018-04-09 | Wysłano | Wysłano | 2018-04-30 | 2018-05-21 | Wysłano | Wysłano | 2018-05-24 | 2018-06-18 |  |  | Wysłane | Wysłane | 2018-06-08 |  | 2018-11-16 | 2019-05-17 | zrealizowane | zrealizowane | 2018-12-28 | Pośrednik Finansowy w dniu przedstawił informacje nt. stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
101
102
Formulas:
Wstępny protokół = IF([Data wyslania wersji wtępnej protokołu]<>"","Wysłano",IF([Zakończenie kontroli w siedzibie PF]>TODAY(),"",IF([Zakończenie kontroli w siedzibie PF]="","",[Planowa Data zakończenia protokołu]-TODAY())))
Planowa Data zakończenia protokołu = IF([Wstępny protokół]="Wysłano","Wysłano",IF([Data wpływu uzupełnienia]="",IF([Zakończenie kontroli w siedzibie PF]>TODAY(),"",IF([Zakończenie kontroli w siedzibie PF]="","",WORKDAY.INTL([Zakończenie kontroli w siedzibie PF],60,1,#REF!))-1),IF([Data wpływu uzupełnienia]="","",WORKDAY.INTL([Data wpływu uzupełnienia],60,1,#REF!))-1))
Protokół ostateczny = IF([Wysyłka protokołu]<>"","Wysłano",IF([Data wyslania wersji wtępnej protokołu]="","",14+[Data wyslania wersji wtępnej protokołu]-TODAY()))
Note on AB10: Mateusz Budnik: brak odpowiedzi, aczkolwiek trzeba przygotować zalecenia, tylko poczekam na Pana T
Note on W29: BC: 04.08.2021 06.09.2021 10.09.2021 14.09.2021 21.09.2021
Note on X31: BC: 23.07.2020
Note on X34: BC: 2020.07.23 2020.09.02 2020.09.21 2020.09.26
Note on X37: BC: 2021.06.23
Note on K65: BC: wydłużono Aneksem
Note on W65: BC: 30.11.2021
Note on W69: BC: 17.01.2020 03.03.2020
Note on X69: BC: 24.01.2020 10.03.2020 03.04.2020 22.04.2020
Note on X70: BC: 09.06.2022 17.06.2022 22.06.2022 2022.06.28
Note on U71: BC: do 26 lutego
Note on V71: BC: do 26 lutego
Note on W71: BC: 2021.01.25
Note on X71: BC: 2021.01.21 2021.02.09
Note on W83: BC: 2021.10.15
Note on X83: BC: 2021.11.02
Note on W93: BC: 2021.09.16
Note on X93: BC: 2021.08.20 2021.09.27 2021.11.02 2021.12.06
Note on R105: BC: Bartosz Wietrzykowski
Note on W105: BC: 2020-03-03 (brak odpowiedzi na pismo z 23.03.2021
Note on X105: BC: 2020-07-14 2020.11.20 2020.12.02
Note on AO105: BC: co roku do sprawdzenia lub przy kolejnej kontroli