## Arkusz1
Przedmiar Załącznik nr 8a
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P Ludwinowo - Kościuszkowo
1 |  | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | 45100000-8 | D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi
1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym + obsługa geodezyjna budowy. | km
|  | 1.04 | km | 1.04
|  |  |  | RAZEM | 1.04
1.2 | 45110000-1 | D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg
2 d.1.2 | KNR AT-03 0104-03 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o śr gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km | m2
|  | {wymiana konstrukcji} 50,0 | m2 | 50
|  | {przepust} 3,0 * 5,5 | m2 | 16.5
|  |  |  | RAZEM | 66.5
3 d.1.2 | KNNR 6 0803-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej do ponownego ułożenia | m2
|  | 185 | m2 | 185
|  |  |  | RAZEM | 185
4 d.1.2 | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową | m2
|  | 38 | m2 | 38
|  |  |  | RAZEM | 38
5 d.1.2 | KNNR 6 0805-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm "TRYLINKI" o spoinach wypełnionych piaskiem | m2
|  | 31 | m2 | 31
|  |  |  | RAZEM | 31
6 d.1.2 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie | m2
|  | {wymiana konstrukcji} 50,0 | m2 | 50
|  | {przepust} 3,0 * 5,5 | m2 | 16.5
|  |  |  | RAZEM | 66.5
7 d.1.2 | KNNR 6 0802-08 | Rozebranie podbudowy z brukowca gr. 15cm mechanicznie | m2
|  | {wymiana konstrukcji} 50,0 | m2 | 50
|  | {przepust} 3,0 * 5,5 | m2 | 16.5
|  |  |  | RAZEM | 66.5
8 d.1.2 | KNNR 6 0806-01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 lub oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce piaskowej | m
|  | 196 | m | 196
|  |  |  | RAZEM | 196
9 d.1.2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław betonowych spod krawężnika betonowego lub opornika | m3
|  | poz.8 * 0,0675 | m3 | 13.23
|  |  |  | RAZEM | 13.23
10 d.1.2 | KNR 2-31 0816-03 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm | m
|  | 10.5 | m | 10.5
|  |  |  | RAZEM | 10.5
11 d.1.2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę robocza przez 3 samochody samowyładowcze | m3
|  | {Gruz nawierzchni bitumicznej} poz.2 * 0,08 | m3 | 5.32
|  | {Gruz z podbudowy z kruszywa} poz.6 * 0,2 | m3 | 13.3
|  | {Gruz z podbudowy z brukowca} poz.7 * 0,15 | m3 | 9.98
|  | {Gruz z krawężników 15x30 cm} poz.8 * 0,045 | m3 | 8.82
|  | {Gruz z ławy betonowej spod krawężników} poz.9 | m3 | 13.23
|  | {Gruz z rury śr. 800 mm} 2 * 3,14 * 0,4 * poz.10 | m3 | 26.38
|  |  |  | RAZEM | 77.03
12 d.1.2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym z transportem, utylizacją i opłatą za utylizację po stronie wykonawcy | m3
|  | poz.11 | m3 | 77.03
|  |  |  | RAZEM | 77.03
2 | 45112000-5 | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 | 45112000-5 | D-02.01.01 Wykonanie wykopów
13 d.2.1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku, utylizacją i opłatą za utylizację po stronie wykonawcy | m3
|  | {pod przepust} [(10,5 + 7,5) * 0,5 * 1,5 * 3,0] - (5,5 * 0,42 * 3,0) | m3 | 33.57
|  | {pod opornik} (poz.41) * 0,27 * 0,45 | m3 | 29.77
|  |  |  | RAZEM | 63.34
3 |  | D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 |  | D-03.01.03 Przepusty pod koroną drogi
14 d.3.1 | KNNR 6 0111-02 | Podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 o grubości 15 cm pielęgnowana wodą | m2
|  | 10,5 * 0,60 | m2 | 6.3
|  |  |  | RAZEM | 6.3
15 d.3.1 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, pospółki grubości 10 cm | m3
|  | 0,6 * 0,1 * poz.16 | m3 | 0.63
|  |  |  | RAZEM | 0.63
16 d.3.1 | KNNR 4 1306-07 | Przepust z rur kanalizacyjnych spiralnie karbowanych PEHD o śr. 600 mm | m
|  | 10.5 | m | 10.5
|  |  |  | RAZEM | 10.5
17 d.3.1 | KNNR 6 0605-05 | Zbrojona ścianka czołowa przepustu dla rur o śr. 60 cm szerokości 200cm | szt
|  | 2 | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
18 d.3.1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem zakupionego piasku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m3
|  | {Obsypka i zasypka przepustu} [(13,5 + 10,5) * 0,5 * 1,5 * 3,0] - (3,14 * 0,3 * 0,3 * 10,5) - (5,5 * 0,42 * 3,0) | m3 | 44.1
|  |  |  | RAZEM | 44.1
19 d.3.1 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat. I-II | m3
|  | poz.18 | m3 | 44.1
|  |  |  | RAZEM | 44.1
3.2 | 45110000-1 | D-03.01.03 b Oczyszczenie rowu z namułu
20 d.3.2 | KNNR 6 1302-02 | Odtworzenie, odmulenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu, z usunięciem korzeni drzew oraz odrostów krzewów wraz z wywozem i utylizacją | m
|  | 30 | m | 30
|  |  |  | RAZEM | 30
4 |  | D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1 | 45233000-9 | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
21 d.4.1 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV pod konstrukcję nawierzchni | m2
|  | {wymiana konstrukcji} 50,0 | m2 | 50
|  | {pod przepust} (0,54 + 5,5 + 0,54) * 3,0 | m2 | 19.74
|  | {pod opornik} poz.41 * 0,27 | m2 | 66.15
|  |  |  | RAZEM | 135.89
4.2 | 45233000-9 | D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
22 d.4.2 | KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - podbudowy z kruszywa łamanego | m2
|  | {podbudowa z kruszywa} poz.28 | m2 | 68.54
|  |  |  | RAZEM | 68.54
23 d.4.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych istniejących, nawierzchni sfrezowanej i podbudowy z BA | m2
|  | {nawierzchnia jezdni z BA} poz.34 | m2 | 5964
|  |  |  | RAZEM | 5964
24 d.4.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - w-wy wyrównawczej | m2
|  | {nawierzchnia jezdni z BA} poz.34 | m2 | 5964
|  |  |  | RAZEM | 5964
25 d.4.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B10 ZM średniorozpadową podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w ilości 0,8 kg/m2 | m2
|  | {pod podbudowę z BA} poz.28 | m2 | 68.54
|  |  |  | RAZEM | 68.54
26 d.4.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybkorozpadową istniejącej i sfrezowanej nawierzchni bitumicznej i podbudowy z BA przed ułożeniem w-wy wyrównawczej w ilości 0,8 kg/m2 | m2
|  | {nawierzchnia jezdni z BA} poz.34 | m2 | 5964
|  |  |  | RAZEM | 5964
27 d.4.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybkorozpadową warstwy wyrównawczej z BA przed ułożeniem w-wy ścieralnej w ilości 0,5 kg/m2 | m2
|  | {nawierzchnia jezdni z BA} poz.34 | m2 | 5964
|  |  |  | RAZEM | 5964
4.3 | 45233000-9 | D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
28 d.4.3 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm | m2
|  | {wymiana konstrukcji} 50,0 | m2 | 50
|  | {pod przepust} (0,34 + 5,5 + 0,34) * 3,0 | m2 | 18.54
|  |  |  | RAZEM | 68.54
4.4 | 45233000-9 | D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem
29 d.4.4 | KNNR 6 0111-02 | Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm, pielęgnowane piaskiem i wodą | m2
|  | {wymiana konstrukcji} 50,0 | m2 | 50
|  | {pod przepust} (0,54 + 5,5 + 0,54) * 3,0 | m2 | 19.74
|  |  |  | RAZEM | 69.74
4.5 | 45233000-9 | D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2
30 d.4.5 | KNNR 6 0110-03 | Podbudowa zasadnicza z BA AC22P dla KR3, gr. 7 cm | m2
|  | {rozbiórki nawierzchni, łaty} 50,0 | m2 | 50
|  | {przepust} (0,14 + 5,50 + 0,14) * 3,0 | m2 | 17.34
|  |  |  | RAZEM | 67.34
5 |  | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 |  | D-05.03.03 Nawierzchnie z płyt betonowych
31 d.5.1 | KNNR 6 0307-06 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych z rozbiórki, spoiny wypełnione piaskiem | m2
|  | poz.4 | m2 | 38
|  |  |  | RAZEM | 38
32 d.5.1 | KNNR 6 0307-02 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych z rozbiórki, spoiny wypełnione piaskiem | m2
|  | poz.5 | m2 | 31
|  |  |  | RAZEM | 31
5.2 | 45233000-9 | D.05.03.05a Nawierzchnia z BA – warstwa ścieralna
33 d.5.2 | KNNR 6 0309-03 | Warstwa ścieralna z BA AC11S dla KR3, gr. 4 cm | m2
|  | {ciąg główny} 5826,0 | m2 | 5826
|  | {zjazdy z BA} 11,0 | m2 | 11
|  |  |  | RAZEM | 5837
5.3 | 45233000-9 | D-05.03.05b Nawierzchnia z BA. Warstwa wyrównawcza wg WT-1 i WT-2
34 d.5.3 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie - warstwa wyrównawcza z BA AC11W dla KR3, gr. śr. 3 cm | m2
|  | {ciąg główny} 5953,0 | m2 | 5953
|  | {zjazdy z BA} 11,0 | m2 | 11
|  |  |  | RAZEM | 5964
5.4 | 45233000-9 | D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
35 d.5.4 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 0-7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10km (częściowo do wbudowania w pobocze) | m2
|  | {wcinki} 5,6 * (10,0 + 6,0 + 6,0 + 10,0) | m2 | 179.2
|  | {zjazdy} 11,0 | m2 | 11
|  |  |  | RAZEM | 190.2
5.5 | 45233000-9 | D-05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
36 d.5.5 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnie do przekładki z istniejącej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2
|  | poz.3 | m2 | 185
|  |  |  | RAZEM | 185
6 |  | D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 | 45112710-5 | D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy
37 d.6.1 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości średniej 10 cm wraz z odkryciem i oczyszczeniem krawędzi jezdni | m2
|  | 1951 | m2 | 1951
|  |  |  | RAZEM | 1951
6.2 | 45233000-9 | D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem
38 d.6.2 | KNNR 6 0112-05 | Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego - warstwa górna po zagęszczeniu gr. śr. 10 cm. | m2
|  | 1951 | m2 | 1951
|  |  |  | RAZEM | 1951
7 | 45233290-8 | D-07.00.01 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.1 | 34996000-5 | D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
39 d.7.1 | KNNR 6 0703-01 | Drogowe bariery ochronne stalowe SP06/1,33 (poziom powstrzymywania - N2, szerokość współpracująca - W3 A) | m
|  | 48 | m | 48
|  |  |  | RAZEM | 48
8 |  | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 | 45233000-9 | D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)
40 d.8.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod oporniki obniżone betonowa C12/15 z oporem | m3
|  | poz.41 * 0,063 | m3 | 15.44
|  |  |  | RAZEM | 15.44
41 d.8.1 | KNNR 6 0401-06 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław, podsypki i wypełnienia spoin | m
|  | 245 | m | 245
|  |  |  | RAZEM | 245
9 |  | D-10.00.00 INNE ROBOTY
9.1 |  | Pozostałe koszty
42 d.9.1 | Kalkulacja własna | Koszt - (czasowej organizacji ruchu) zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót | kpl
|  | 1 | kpl | 1
|  |  |  | RAZEM | 1