Załącznik nr 10 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR [_]

na realizację zamówienia pn. "Rozbudowa oraz przebudowa i remont Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy”

zawarta w [_] w dniu [_] pomiędzy:

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy – spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-817) ul. Toruńska 103, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000051276, NIP: 5540309241, REGON: 090563842, o kapitale zakładowym w kwocie [_], reprezentowaną przez:

[_] – [_]

[_] – [_],

zwaną w dalej „Zamawiającym”

(dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących Umowę ze strony Zamawiającego do jej zawarcia w imieniu Zamawiającego stanowią Załącznik 1a do Umowy)

a

[_] z siedzibą [_] ul. [_] wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [_] Wydział [_] Gospodarczy KRS pod nr KRS: [_], NIP [_], REGON [_], o kapitale zakładowym w kwocie [_], reprezentowaną przez:

[_] – [_]

[_] – [_],

zwaną dalej „Wykonawcą”

(dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących Umowę ze strony Wykonawcy do jej zawarcia w imieniu Zamawiającego stanowią Załącznik 1b do Umowy);

[albo w przypadku Wykonawcy wieloosobowego]

Wykonawcą działającym na zasadzie partnerów konsorcjum w składzie:

1)____ z siedzibą [_] ul. [_] wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [_] Wydział [_] Gospodarczy KRS pod nr KRS: [_], NIP [_], REGON [_], o kapitale zakładowym w kwocie [_], reprezentowaną przez:

[_] – [_],

zwaną dalej „Liderem Konsorcjum”

oraz

2)____ z siedzibą [_] ul. [_] wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [_] Wydział [_] Gospodarczy KRS pod nr KRS: [_], NIP [_], REGON [_], o kapitale zakładowym w kwocie [_], reprezentowaną przez:

[_] – [_],

zwaną dalej „Członkiem Konsorcjum”,

Lider Konsorcjum oraz Członek Konsorcjum stanowią łącznie Wykonawcę

(dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących Umowę ze strony Wykonawcy do jej zawarcia w imieniu Wykonawcy stanowią Załącznik 1b do Umowy),

Zamawiający lub Wykonawca łącznie będą zwani w dalszej części Umowy „Stronami” a oddzielnie „Stroną”.

Spis treści

§1	3

Preambuła	3

§2	4

Definicje:	4

§3	7

Przedmiot Umowy	7

§4	8

Realizacja	8

§5	12

Obowiązki Wykonawcy	12

§6	18

Obowiązki Zamawiającego	18

§7	18

Przedstawiciele Stron	18

§8	19

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę	19

§9	21

Podwykonawcy	21

§10	25

Wynagrodzenie- Cena kontraktowa	25

§11	28

Waloryzacja wynagrodzenia	28

§12	29

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy	29

§13	31

Gwarancja i rękojmia	31

§14	33

Uprawnienia kontrolne Zamawiającego. Odpowiedzialność Wykonawcy	33

§15	35

Kary umowne	35

§16	37

Wykonanie zastępcze	37

§17	38

Odstąpienie od Umowy	38

§18	40

Własność intelektualna	40

§19	43

Siła wyższa	43

§20	45

Informacje Poufne	45

§21	47

Ochrona danych osobowych	47

§22	47

Zmiany Umowy	47

§23	51

Ubezpieczenia	51

§24	53

Klauzula sankcyjna	53

§25	54

Postanowienia końcowe	54

# § 1.

# Preambuła

Zważywszy, że:

- Zamawiający zamierza zrealizować inwestycję pn. „Rozbudowa oraz przebudowa i remont Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy”,

- Wykonawca posiada stosowne doświadczenie, kwalifikacje, zaplecze techniczne, technologiczne i osobowe, w szczególności o parametrach charakterystycznych dla Przedmiotu Umowy oraz złożył w trybie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego nr ZP-003/Rb/RZ/2024 ofertę na wykonanie rozbudowy oraz przebudowy i remontu Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków oraz udzielenie na wykonane roboty rękojmi oraz gwarancji na warunkach wynikających z SWZ, a oferta Wykonawcy została oceniona przez Zamawiającego i wybrana,

- Wykonawca zapewnia, że dysponuje wszelkimi prawami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienia Zamawiającemu pełnej eksploatacji Przedmiotu Umowy bez naruszania praw osób trzecich,

- Wykonawca zapewnia, że poziom techniczny, jakość technologii, urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz materiałów,  z jakich będzie korzystał przy realizacji Umowy będą zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, najlepszymi dostępnymi praktykami inżynieryjnymi oraz najlepszymi dostępnymi technikami, normami technicznymi i budowlanymi, mającymi zastosowanie do poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy,

- Wykonawca z należytą starannością podmiotu zawodowo zajmującego się realizacją podobnych inwestycji zapoznał się z materiałem udostępnionym przez Zamawiającego w toku postępowania przetargowego zakończonego zawarciem Umowy, oraz potwierdza, że materiały te były wystarczające w celu odpowiedniej i należytej realizacji Umowy, w tym w szczególności kalkulacji wynagrodzenia,

- Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonał wizji lokalnej przyszłego Terenu Budowy, zapoznał się z jego uwarunkowaniami oraz potwierdza, że w dacie zawarcia Umowy dysponuje wiedzą na temat zakresu Robót potrzebnego do pełnego i należytego wykonania przezeń Umowy i na tej podstawie w odpowiedni sposób skalkulował wynagrodzenie oraz, że z zastrzeżeniem wyraźnych, odmiennych postanowień Umowy – nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń,

STRONY ZAWIERAJĄ NINIEJSZĄ UMOWĘ I POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

# § 2.

# Definicje

| Dokumentacja | oznacza dokumentację, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca, potrzebną do budowy, montażu, uruchomienia i późniejszej eksploatacji Przedmiotu Umowy, w szczególności: wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury, Program Zapewnienia i Kontroli Jakości, plany kontroli i badań, specyfikacje, instrukcje eksploatacji, obsługi, konserwacji, jak również wszelkie inne dokumenty dotyczące Przedmiotu Umowy, jego wybudowania, uruchomienia, eksploatacji, serwisowania, konserwacji i remontów, które Wykonawca zobowiązany jest opracować, uzyskać lub przedłożyć Zamawiającemu w ramach Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; |
| --- | --- |
| Dokumentacja Zamawiającego | oznacza SWZ, w tym (i) projekty wskazane w załączniku nr 9 do SWZ, (ii) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- architektura wraz ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, (iii) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – konstrukcja wraz ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, (iv) Specyfikację Techniczną branży sanitarnej, (v) Specyfikację Techniczną w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, (vi) decyzję o pozwoleniu na budowę [_], (vii) pozostałe dokumenty opisujące przedmiot zamówienia wskazane w załączniku nr 9 do SWZ z wyłączeniem Przedmiaru Robót, który ma charakter jedynie pomocniczy i nie ma charakteru wiążącego, przekazane przed zawarciem Umowy,; celem uniknięcia wątpliwości jakiekolwiek inne dokumenty, dane i informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, nie stanowią Dokumentacji Zamawiającego w rozumieniu Umowy; |
| Dostawa | oznacza wszelkie materiały i urządzenia przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Przedmiotu Umowy, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w związku z realizacją niniejszej Umowy; |
| Dzień | oznacza dzień kalendarzowy; |
| Dzień Roboczy | oznacza dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Polski; |
| Etap | oznacza część Robót wydzieloną przez Zamawiającego w SWZ oraz w Umowie; przed przystąpieniem do realizacji Etapu II Wykonawca powinien uzyskać Protokół Odbioru dla Etapu I, przy czym Zamawiający może, według własnego uznania, wyrazić zgodę na przystąpienie przez Wykonawcę do Robót dla Etapu II przed uzyskaniem Protokołu Odbioru dla Etapu I |
| Gwarancja | oznacza gwarancję jakości w rozumieniu art. 577 i nast. Kodeksu Cywilnego, udzielaną w ramach Umowy Zamawiającemu przez Wykonawcę, że całość Robót spełnia wszystkie wymagania wynikające z SWZ i Umowy oraz z obowiązującego prawa, nie ma Wad i nadaje się do realizacji założeń wynikających z Umowy; |
| HRF | oznacza przygotowany i aktualizowany przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy harmonogram rzeczowo- finansowy; |
| Kodeks Cywilny | oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2024 r., poz. 1061, z późn.zm.); |
| Oferta | oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarta została niniejsza Umowa; |
| Podmiot Biorący Udział | oznacza wszystkich Podwykonawców i dostawców Wykonawcy oraz podmioty, na których zdolności Wykonawca polegał w toku postępowania o udzielenie Zamówienia; |
| Podmiot Objęty Sankcjami | oznacza podmiot, który podlega sankcjom wynikającym z Przepisów Sankcyjnych; |
| Podwykonawcy | oznacza bezpośredniego oraz pośredniego podwykonawcę Robót, realizującego na zlecenie Wykonawcy lub Podwykonawcy powierzone mu części Przedmiotu Umowy, roboty budowlane, usługi lub dostawy, w tym w szczególności produkcję lub dostawę materiałów lub urządzeń, roboty budowlane, prace montażowe lub instalacyjne; pojęcie Podwykonawcy stosowane w Umowie każdorazowo obejmuje również dalszych Podwykonawców, tj. pośrednich Podwykonawców, realizujących na zlecenie Podwykonawcy wyższego rzędu powierzone im części zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, chyba że Umowa wyraźnie stanowi odmiennie; |
| Prawo budowlane | oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.); |
| Protokół Odbioru Etapu I | ma znaczenie nadane mu w ust. 4.17. Umowy i kolejnych; |
| Protokół Odbioru Końcowego | ma znaczenie nadane mu w ust. 4.17. Umowy i kolejnych; |
| Protokół Stanu i Wartości | oznacza protokół dokumentujący miesięczny stan przerobowy Robót, zgodnie z ust. 4.10. Umowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy; |
| Protokół Usunięcia Wady | oznacza protokół dokumentujący prawidłowość usunięcia stwierdzonych Wad, zgodnie z ust. 13.3. Umowy; |
| Przepisy Sankcyjne | oznacza wszystkie przepisy wprowadzające sankcje w związku z agresją Rosji w Ukrainie, w szczególności: 1) ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 507), 2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi, 3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi, 4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi, 5) Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich wraz z rozporządzeniami zmieniającymi; |
| PZP | oznacza ustawę z dnia 11 stycznia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto Umowę z Wykonawcą lub w brzmieniu późniejszym, jeżeli zgodnie z przepisami przejściowymi znajdzie zastosowanie do Umowy w określonym zakresie; |
| Roboty | oznacza cały zakres działań Wykonawcy, w tym robót budowlanych, montażowych, wykończeniowych, instalacyjnych w zakresie zapewnienia użytkowania i funkcjonowania obiektu budowlanego, w tym także wykonanie instalacji laboratoryjnych wraz z podłączeniem i uruchomieniem dygestoriów i stołów laboratoryjnych, wszelkich innych czynności i prac niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, zakupy wszelkich niezbędnych materiałów i urządzeń, dostawa ich na Teren Budowy, a także inne działania mające na celu doprowadzenie do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a następnie Protokołu Pogwarancyjnego, nawet jeśli takie działania nie zostały wprost wyraźnie wymienione w Umowie lub wprost przypisane Wykonawcy; |
| SWZ | oznacza specyfikację warunków zamówienia dla Zamówienia wraz z załącznikami; |
| Teren Budowy | oznacza przestrzeń, w której zgodnie z Dokumentacją Zamawiającego realizowane mają być Roboty; |
| Wada | oznacza niezgodność jakiejkolwiek części Robót, Przedmiotu Umowy, w tym elementów wyposażenia, z Umową, przez co należy rozumieć w szczególności sytuację, w której jakakolwiek część Robót lub Przedmiotu Umowy: (i) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub ich przeznaczenia; lub (ii) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego, w tym w ramach oświadczeń i zapewnień złożonych przez Wykonawcę w niniejszej Umowie; lub (iii) została zrealizowana w stanie niezupełnym; Wadami są w szczególności (ale nie wyłącznie) wszelkie usterki, defekty, wady fizyczne lub prawne (w rozumieniu art. 5563 Kodeksu Cywilnego) Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementów lub części, niedoróbki, niezgodności, brak jakiejkolwiek Dostawy, Usługi lub Robót Budowlanych; |
| Wada limitująca | oznacza Wadę, która: a) uniemożliwia dokonanie odbioru, w szczególności Odbioru Etapu I/ Odbioru Końcowego lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; jest to rodzaj usterki, której wystąpienie uniemożliwia lub istotnie utrudnia (lub może uniemożliwiać lub istotnie utrudniać) prawidłową i/lub bezpieczną eksploatację lub nie gwarantuje poprawności działania danego przedmiotu odbioru lub jego części; lub b) uniemożliwia pełną, prawidłową, bezpieczną i niezawodną eksploatację Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym powoduje niezgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), lub zgodnie z warunkami określonymi w Umowie; |
| Wada nielimitująca | oznacza Wadę inną niż Wada limitująca; |
| Wykaz Cen | oznacza część Oferty Wykonawcy oznaczoną jako „Wykaz Cen”; |
| Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy | ma znaczenie określone w § 12 Umowy; |
| Zamówienie | oznacza zamówienie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-003/Rb/RZ/2024 na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oraz przebudowa i remont Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy”, które zostało udzielone Wykonawcy. |

# § 3.

# Przedmiot Umowy

  - Wykonawca zobowiązuje się do terminowego,  należytego i pełnego zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oraz przebudowa i remont Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy”, składającego się z Etapu I i II oraz wykonania wszystkich innych działań objętych Umową i SWZ, zgodnie z zakresem opisanym w niniejszej Umowie, w tym w Załącznikach do Umowy (dalej jako „Przedmiot Umowy”).

  - Przedmiot Umowy składa się z dwóch Etapów Robót. Etap I stanowi rozbudowę istniejącego budynku laboratorium, zaś Etap II – przebudowę i remont istniejącego budynku laboratorium zgodnie z Umową. Szczegółowe założenia co do zakresu Robót niezbędnych do realizacji przez Wykonawcę w ramach Etapu I oraz Etapu II znajdują się w SWZ.

    - Do obowiązków Wykonawcy w Etapie I należy w szczególności:

      - opracowanie i przygotowanie projektu sterowania urządzeniami wentylacyjnymi na bazie projektu technicznego wentylacji, który uwzględnia rozmieszczenie wszystkich kanałów wentylacyjnych, wentylatorów, nawietrzaków, urządzeń, central wentylacyjnych i szaf sterowniczych, znajdującego się w Dokumentacji Zamawiającego,

      - budowa budynku laboratorium według danych i informacji określonych niniejszą Umową;

      - budowa niezbędnych do działania nowego laboratorium instalacji sanitarnych: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, , wentylacji, klimatyzacji;

      - budowa niezbędnych do działania nowego laboratorium instalacji elektrycznych i teletechnicznych: instalacji zasilającej budynek, instalacji oświetleniowej, instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych, instalacji dla urządzeń technologicznych i kontroli dostępu;

      - zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie w szczególności: przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji elektroenergetycznej, przebudowę ogrodzenia, budowę betonowych nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, wykonanie nasadzeń.

    - Do obowiązków Wykonawcy w Etapie II należy w szczególności:

      - wykonanie niezbędnych prac w zakresie wznoszenia i rozbiórki ścian,

      - wykonanie sufitów podwieszanych, posadzek, okładzin ściennych i powłok malarskich,

      - aranżacja meblowa pomieszczeń zgodnie z Dokumentacją Zamawiającego w tym zakresie,

      - wykonanie nowej elewacji zgodnie z Dokumentacją Zamawiającego w tym zakresie,

      - wykonanie elementów małej architektury i ogrodzenia,

      - budowa wiaty śmietnikowej.

  - Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

- postanowieniami Umowy,

- Dokumentacją Zamawiającego, w szczególności dokumentami  wymienionymi w Wykazie dokumentów, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;

- Ofertą Wykonawcy,

- obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i dobrą praktyką inżynieryjną, w tym najlepszymi dostępnymi technikami, normami technicznymi i budowlanymi, mającymi zastosowanie do poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy, za wynagrodzeniem określonym w Umowie.

  - Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy oraz wymagania techniczne określa Dokumentacja Zamawiającego. Pominięcie lub niedookreślenie w Dokumentacji Zamawiającego jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy, jeżeli nie został on wyraźnie wyłączony z zakresu Przedmiotu Umowy, a pozostaje konieczny do zapewnienia jego prawidłowego i należytego wykonania, o czym działający z należytą starannością profesjonalny Wykonawca powinien był wiedzieć, nie daje podstaw do roszczeń Wykonawcy o wykonanie prac dodatkowych.

  - Integralną częścią Umowy są wszystkie Załączniki, na które powołano się w jej treści. Umowa będzie interpretowana jako całość. Umowa oraz Załączniki traktowane będą jako wzajemnie wyjaśniające i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sprzeczności, wieloznaczności lub niejednoznaczności żadna ze Stron nie może domagać się ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy lub zakresu staranności wynikających z Umowy. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości między treścią Załączników a treścią dokumentu Umowy, decydujące znaczenie ma Umowa, z tym zastrzeżeniem, że w przypadkach, w których Załączniki regulują określone kwestie, w tym w szczególności powiązane z zakresem obowiązków Wykonawcy szerzej lub bardziej szczegółowo niż dokument Umowy, stosują się zarówno postanowienia Umowy, jak i Załączników. W przypadku sprzeczności między treścią poszczególnych elementów Dokumentacji Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 9 do SWZ, przyjmuje się ich następującą hierarchię:

- Pozwolenie na budowę wskazane w pkt. 13. załącznika nr 9 do SWZ;

- Projekty wskazane w pkt. 1. - 4. załącznika nr 9 do SWZ;

- Specyfikacje wskazane w pkt. 5. załącznika nr 9 do SWZ;

- Pozostała Dokumentacja Zamawiającego wskazana w załączniku nr 9 do SWZ.

Ewentualne wątpliwości w pozostałym zakresie podlegać będą wyjaśnieniu przez Zamawiającego, którego opinia będzie decydująca.

# §4

# Realizacja

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy zlokalizowany przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy, w terminie 7 Dni od daty zawarcia Umowy w zakresie tej części Terenu Budowy, na której realizowane będą Roboty objęte Etapem I Umowy – część Terenu Budowy, na której realizowane będą Roboty objęte Etapem II Umowy zostanie Wykonawcy przekazana niezwłocznie po przystąpieniu przez Wykonawcę do Robót dla Etapu II, zgodnie z Umową.

  - Rozpoczęcie Robót nastąpi w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy w zakresie dotyczącym Etapu I.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia Etapu I wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na tę część Robót w terminie 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy oraz do zakończenia całości Robót wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu Umowy w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

  - Etap I uważa się za zakończony z chwilą wydania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Etapu I, czego warunkiem jest między innymi uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie części Przedmiotu Umowy objętej Etapem I. Całość Robót uważa się za zakończoną z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, czego warunkiem jest między innymi uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obejmującej całość Przedmiotu Umowy.

  - Nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia HRF. HRF powinien przedstawiać informacje, z podziałem na poszczególne tygodnie realizacji Umowy, w odniesieniu do zakładanego zaangażowania rzeczowego i finansowego Wykonawcy w realizację Umowy, z uwzględnieniem planowanych do realizacji w poszczególnych tygodniach zakresów Robót, z uwzględnieniem zakresu Podwykonawców planowanych do zaangażowania dla danych Robót (w znanym na dany moment zakresie) oraz z uwzględnieniem planowanego terminu występowania o pozwolenie na użytkowanie – z zastrzeżeniem, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w HRF, że Wykonawca winien złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie dla Etapu I nie później niż na dwa miesiące przed upływem terminu realizacji Etapu I, a dla całego Przedmiotu Umowy nie później niż na dwa miesiące przed upływem terminu realizacji Robót. , HRF powinien być zgodny z określonym Umową terminem zakończenia Robót dla Etapu I i dla całości Robót oraz z Wykazem Cen. W terminie 7 Dni Roboczych od daty przedłożenia HRF Zamawiający zatwierdzi bądź odrzuci projekt HRF wraz z pisemnym uzasadnieniem i wytycznymi dla Wykonawcy. W przypadku odrzucenia projektu HRF, Wykonawca w terminie 3 Dni Roboczych od dnia odrzucenia projektu HRF, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu nowego projektu HRF, uwzględniającego wytyczne Zamawiającego. Zatwierdzenie lub brak uwag Zamawiającego do HRF nie zwalnia Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za terminowość realizacji Robót. Niezależnie od aktualnego HRF, Wykonawca powinien na bieżąco w toku realizacji Robót dostosowywać swoje działania do aktualnej sytuacji oraz do ewentualnych trudności związanych z realizacją Robót, w tym w granicach możliwości zmieniać kolejność wykonywania Robót tak, aby ograniczyć do minimum wpływ ewentualnych trudności na tempo realizacji całości Robót.

  - W terminie 7 Dni Roboczych od zakończenia każdego kwartału realizacji Robót, Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowany HRF, odzwierciedlający aktualny postęp Robót Wykonawcy oraz wszystkie okoliczności istotne dla tempa realizacji Robót i wpływające na ich terminowość. Zamawiający w terminie 7 Dni Roboczych od daty przedłożenia HRF zatwierdzi bądź odrzuci zaktualizowany projekt HRF wraz z pisemnym uzasadnieniem i wytycznymi dla Wykonawcy. W przypadku odrzucenia projektu zaktualizowanego HRF, Wykonawca w terminie 3 Dni Roboczych od dnia odrzucenia przedmiotowego projektu, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu nowego projektu zaktualizowanego HRF, uwzględniającego wytyczne Zamawiającego. Zatwierdzenie lub brak uwag Zamawiającego do zaktualizowanego HRF nie zwalnia Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za terminowość realizacji Robót.

  - Zamawiający może również oczekiwać aktualizacji HRF przez Wykonawcę częściej, każdorazowo gdy obecny HRF nie odpowiada aktualnemu rzeczywistemu postępowi Robót Wykonawcy. W przypadku skierowania takiego żądania przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 Dni przedstawi zaktualizowany HRF. Procedurę określoną w ust. 4.6. powyżej dotyczącą zatwierdzania zaktualizowanego HRF stosuje się odpowiednio.

  - Przed zgłoszeniem gotowości do czynności odbiorowych odpowiednio dla Etapu I i dla Odbioru Końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu realizacji Robót objętych odpowiednio Etapem I lub Etapem II i wykorzystywanego na cele ich realizacji oraz do odtworzenia tych terenów zgodnie z wymogami Umowy i z Dokumentacją Zamawiającego.

  - Potwierdzenia stanu zaawansowania Robót będą odbywały się w odstępach miesięcznych na podstawie Protokołu Stanu i Wartości, obejmującego zakres przerobowy zrealizowany przez Wykonawcę w danym miesiącu przerobowym, zawierającego szczegółowy wykaz wykonanych Robót oraz ich wartości zgodnie z Wykazem Cen. Wzór Protokołu Stanu i Wartości stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

  - Protokół Stanu i Wartości będzie sporządzany przez Wykonawcę w ostatnim Dniu Roboczym każdego miesiąca kalendarzowego i obejmować będzie wartość wykonanych Robót w danym miesiącu oraz wszystkie inne elementy wskazane we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3] do Umowy. Protokół musi zawierać szczegółowy wykaz wykonanych Robót, zaawansowanie poszczególnych Robót z każdej pozycji Wykazu Cen oraz ich wartości, skalkulowane w oparciu o zaawansowanie i wartości poszczególnych Robót określone w Wykazie Cen.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć podpisany przez uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy Protokół Stanu i Wartości Zamawiającemu w ciągu 3 Dni Roboczych od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego w dwóch egzemplarzach.

  - Zamawiający dokona weryfikacji Protokołu Stanu i Wartości w ciągu 3 Dni Roboczych oraz zatwierdzi go w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości lub braków, w szczególności co do realnego zaangażowania Wykonawcy w realizację Robót oraz wymaganych załączników, o których mowa w ust. 4.13. poniżej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków w Protokole Stanu i Wartości, Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag i żądania wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich korekt i dostarczenia poprawionego Protokołu w terminie 2 Dni Roboczych. Uwagi Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy, chyba że Wykonawca wykaże, że uwagi Zamawiającego nie są zasadne.

  - Wraz z Protokołem Stanu i Wartości Wykonawca ma obowiązek przekazać wszelkie dokumenty, atesty materiałowe, gwarancje producentów (w przypadku Dostaw materiałów i urządzeń) oraz wszelkie inne, wymagane obowiązującymi powszechnie przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, dokumenty dotyczące objętych nim Robót, które będą stanowiły załączniki do Protokołu Stanu i Wartości.

  - Po skorygowaniu Protokołu Stanu i Wartości, zgodnie z ust. 4.12. powyżej, jeżeli takie były wymagane, Zamawiający zatwierdza i podpisuje Protokół Stanu i Wartości w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zatwierdzonego Protokołu zostaje przekazany Wykonawcy, drugi pozostaje u Zamawiającego. Zatwierdzony Protokół Stanu i Wartości wraz z kompletem załączników stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

  - Zatwierdzenie Protokołu Stanu i Wartości służy bieżącym rozliczeniom Stron i nie stanowi potwierdzenia zgodności wykonanych Robót z Umową. Zatwierdzenie Protokołu Stanu i Wartości nie wyklucza możliwości zgłaszania przez Zamawiającego uwag do Robót w trakcie Odbioru Etapu I lub Odbioru Końcowego ani w Okresie gwarancji lub w okresie rękojmi.

  - Odbiór Etapu I odbędzie się w formie Protokołu Odbioru Etapu I. Odbiór Etapu II jako odbiór całości Robót odbędzie się w formie Protokołu Odbioru Końcowego.

  - Warunkiem odbioru danego Etapu jest realizacja wszystkich Robót składających się na ten Etap. W terminie 7 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie lub drogą e-mailową gotowości do odbioru, Zamawiający zweryfikuje zgodność wykonanego Etapu z Dokumentacją Zamawiającego, oraz spełnienie mających zastosowanie norm i przepisów oraz postanowień Umowy. Dla oceny prawidłowości realizacji przez Wykonawcę Etapu oraz kompletności przekazanej przez Wykonawcę Dokumentacji odnoszącej się do Etapu, Strony sporządzą Protokół Odbioru Etapu I lub odpowiednio Protokół Odbioru Końcowego, po zakończeniu całości Etapu:

      - bez zastrzeżeń, jeżeli odbiór zakończy się wynikiem pozytywnym, potwierdzającym zgodność wykonania Etapu z Umową,

      - z zastrzeżeniami, jeżeli odbiór wykaże, iż chociażby jakakolwiek część Przedmiotu Umowy objęta Etapem będzie niezgodna z Umową, zaś w ocenie Zamawiającego (co należy do wyłącznej oceny Zamawiającego) istniejące Wady nie są Wadami limitującymi (Wady nielimitujące) – w takim przypadku Zamawiający wskaże w Protokole Odbioru Etapu I/ Protokole Odbioru Końcowego termin na usunięcie tych Wad przez Wykonawcę, nie krótszy niż 7 Dni Roboczych; wzór Protokołu Odbioru Etapu I/ Protokołu Odbioru Końcowego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

W przypadku wydania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Etapu I/ Protokołu Odbioru Końcowego, Roboty (odpowiednio Etap I lub całość Robót) uznaje się za zakończone z dniem zgłoszenia do Odbioru, które doprowadziło do wydania odpowiedniego protokołu.

  - Zamawiający może również poinformować Wykonawcę we wskazanym terminie o braku możliwości podpisania Protokołu Odbioru Etapu I/ Protokołu Odbioru Końcowego w sytuacji, gdy jakakolwiek część Przedmiotu Umowy objęta Etapem będzie niezgodna z Umową, w ocenie Zamawiającego nie będą zaś zachodzić przesłanki do skorzystania z uprawnienia określonego w ust. 4.17. ppkt 2) powyżej.

  - W przypadku odmowy podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Etapu I/ Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie z ust. 4.18. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie nie dłuższym niż 14 Dni Roboczych, wyeliminować wszystkie ujawnione nieprawidłowości i doprowadzić do wykonania Etapu zgodnie z Umową.

  - Po wyeliminowaniu przez Wykonawcę wszystkich ujawnionych nieprawidłowości dla Etapu I/ całości Robót, Zamawiający ponownie przystąpi do odbioru i zweryfikuje wykonanie przez Wykonawcę Roboty na analogicznych zasadach jak przy pierwotnym odbiorze (przy czym ponowny odbiór może być przez Zamawiającego ograniczony do zakresów, w odniesieniu do których Zamawiający zgłosił uprzednio niezgodności z Umową). Następnie, Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Etapu I/ Protokół Odbioru Końcowego lub też odmówi odbioru Etapu/ odbioru całości Robót, w sytuacji niewyeliminowania niezgodności z Umową, chyba że Zamawiający uzna istniejące Wady za Wady nielimitujące i wyda Protokół Odbioru Etapu I/ Protokół Odbioru Końcowego z zastrzeżeniami. W sytuacji ponownej odmowy wydania Protokołu Odbioru Etapu I/ Protokołu Odbioru Końcowego procedurę określoną w ust. 4.19 powyżej powtarza się, z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do skorzystania z uprawnienia wynikającego z § 17 Umowy.

  - Warunkiem Odbioru Końcowego jest realizacja wszystkich Robót składających się na oba Etapy łącznie z przedłożeniem kompletu wymaganej Dokumentacji, w tym uprzednie wydanie Protokołu Odbioru Etapu I, dokończenie wszystkich Robót wskazanych w ewentualnych zastrzeżeniach do Protokołu Odbioru Etapu I oraz usunięcie Wad dotyczących Etapu I ujawnionych po wydaniu Protokołu Odbioru dla Etapu I . Protokół Odbioru Końcowego stanowi potwierdzenie prawidłowej realizacji całości Umowy (z zastrzeżeniem ewentualnych zastrzeżeń wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego oraz obowiązków Wykonawcy w Okresie Gwarancji i w okresie rękojmi).  Wzór Protokołu Odbioru Końcowego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

  - Wykonawca jest również zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu na bieżąco konieczności dokonania odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, jeżeli znajdzie zastosowanie. W przypadku Robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca jest zobowiązany do wstrzymania się z pracami prowadzącymi do zanikania lub zakrycia Robót do czasu odbioru takich Robót. W przeciwnym razie Wykonawca zobowiązany jest odkryć Roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania Robót, a następnie przywrócić Roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. Ewentualny przestój Wykonawcy związany z koniecznością odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu nie ma wpływu na określone Umową terminy wykonania Etapu I i całości Robót. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić gotowość odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu Przedstawicielowi Zamawiającego, przy czym zgłoszenie to powinno nastąpić zarówno mailowo, jak i telefonicznie, na adres mailowy i numer telefonu Przedstawiciela Zamawiającego przekazany po zawarciu niniejszej Umowy. Przedstawiciel Zamawiającego wraz z Przedstawicielem Wykonawcy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni od zgłoszenia zakończenia Robót zanikających lub ulegających zakryciu, sporządzają pisemny protokół odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu, określający zakres ewentualnych Wad, które Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 2 Dni Roboczych. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu może również nastąpić w formie wpisu do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić zakończenie usunięcia Wad i umożliwić Przedstawicielowi Zamawiającego weryfikację wykonanych Robót, która nastąpi nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia zgłoszenia zakończenia usunięcia Wad. Nieobecność Przedstawiciela Wykonawcy nie wpływa na możliwość przeprowadzenia odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu.

  - Dokonanie przez Zamawiającego któregokolwiek z odbiorów, o których mowa w niniejszym paragrafie, jak również zgłoszenie lub niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności w zakresie Wad wykrytych po dokonaniu danego odbioru, niezależnie od możliwości ich wykrycia w toku danego odbioru.

  - W czasie odbiorów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca będzie pozostawał do dyspozycji Zamawiającego, poprzez zapewnienie Zamawiającemu obecności kompetentnej osoby upoważnionej do składania wszelkich wyjaśnień dotyczących odbieranych części Przedmiotu Umowy, a także Przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieudzielenia wyjaśnień przez osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, w zakresie i terminie wymaganym przez Zamawiającego, do dokonania oceny należytego wykonania Przedmiotu Umowy w trakcie procedury odbiorowej, na żądanie Zamawiającego procedura ta ulega wydłużeniu o czas, w którym z powodu braku wymaganych informacji, Wykonawca nie przeprowadził czynności pozwalających na potwierdzenie prawidłowości i zgodności wykonania Przedmiotu Umowy z Umową. Skutki wydłużenia procedury odbiorowej będą obciążały Wykonawcę.

  - Ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, przechodzi na Zamawiającego w odniesieniu do części Robót objętych Etapem I najwcześniej z dniem dokonania Odbioru Etapu I, zaś ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy w odniesieniu do Części Robót objętej Etapem II, najwcześniej z chwilą dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.

  - Jeżeli jedynie część określonego Etapu została zrealizowana prawidłowo i w ocenie Zamawiającego może podlegać Odbiorowi na gruncie niniejszej Umowy, Zamawiający może zdecydować się na częściowy odbiór Robót (przy czym pozostaje to uprawnieniem Zamawiającego). Częściowy odbiór Robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia Etapów w terminach przewidzianych niniejszą Umową oraz z odpowiedzialności za ich niedotrzymanie.

# §5

# Obowiązki Wykonawcy

  - Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się w szczególności, lecz nie wyłącznie, do:

- terminowej i kompletnej realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami określonymi w Umowie oraz pozostałymi wymogami Umowy;

- spełnienia wszystkich zaciągniętych Umową zobowiązań, w tym w szczególności wykonania i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z Umową, wymaganiami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w tym usuwania stwierdzonych podczas odbiorów Robót Wad;

- wykonania wszelkich obowiązków wynikających z udzielonej Gwarancji jakości i rękojmi w terminach i na warunkach określonych w Umowie;

- realizowania Robót w sposób zapewniający pracę bez zakłóceń obecnego budynku laboratorium, portierni oraz serwerowni przy ul. Koronowskiej 96 przez cały czas realizacji Inwestycji,

- zapewnienia dostępu i komunikacji do wszystkich istniejących obiektów na terenie przy ul. Koronowskiej 96 należącym do Zamawiającego przez cały okres realizacji Umowy,

- ustanowienia i utrzymywania Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w czasie obowiązywania Umowy;

- zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich urządzeń do korzystania z mediów potrzebnych do realizacji Umowy, ewentualnie zapłaty Zamawiającemu za media udostępnione przez Zamawiającego, ponoszenie opłat za media wykorzystywane na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz Podwykonawców;

- opracowania lub pozyskania wszelkiej Dokumentacji niezbędnej do wybudowania, przejęcia do użytkowania Przedmiotu Umowy i użytkowania Przedmiotu Umowy, w tym zapewnienia uzgodnienia tej Dokumentacji przez Zamawiającego – w szczególności Wykonawca przed przystąpieniem do montowania instalacji wentylacyjnej sporządzi i przedłoży do akceptacji Zamawiającego projekt sterowania urządzeniami wentylacyjnymi, który powinien być sporządzony przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia – projekt sterowania urządzeniami wentylacyjnymi powinien zostać przekazany Zamawiającemu w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Zamawiający w terminie miesiąca od daty jego przekazania uzgodni projekt lub złoży do niego uwagi;

- bieżącej i profesjonalnej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy;

- opracowania i występowania w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, o którego udzielenie Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z odpowiednim wyprzedzeniem), oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, zgód, zgłoszeń niezbędnych do realizacji i zakończenia procesu budowlanego objętego Przedmiotem Umowy, w tym uzyskania pozwoleń na użytkowanie (Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do pozyskania pozwoleń na użytkowanie wymaganych Umową, w tym pozyskania niezbędnych w tym celu stanowisk i opinii); w toku postępowania o wydanie pozwoleń na użytkowanie Wykonawca zobowiązany jest działać z należytą starannością tak, aby nie doprowadzić do opóźnień w ich wydaniu (ewentualne opóźnienie organu administracji w wydaniu pozwoleń nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania wydłużenia terminu realizacji Etapu I lub całości Robót, jeżeli zostało spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy – w szczególności złożeniem niepełnego, niewłaściwego, niezgodnego z przepisami czy z procedurami wniosku lub złożeniem go do niewłaściwego organu);

- zapewnienia wykonywania i kierowania Robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane zgodne z przepisami Prawa budowlanego, w tym w szczególności zapewnienia kierownika budowy, kierownika robót branży sanitarnej, kierownika robót branży elektrycznej, i, jeżeli będzie to wymagane właściwymi przepisami, kierowników robót w dalszych odpowiednich specjalnościach, posiadających wymagane uprawnienia zgodne z przepisami Prawa Budowlanego, z kompetencjami do podejmowania decyzji dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy i pełniącymi bezpośredni nadzór nad podlegającymi mu pracownikami, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości w zakresie pełnienia przez uprawnione osoby z jego personelu funkcji kierownika budowy i kierowników robót,

- niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w rozsądnym terminie od powzięcia przez Wykonawcę informacji o takich zagrożeniach lub od momentu, w którym Wykonawca, działając z należytą starannością, powinien był powziąć wiedzę o takich zagrożeniach, każdorazowo nie później niż w terminie 3 Dni od ich wystąpienia;

- informowania Zamawiającego w każdym przypadku, w którym Podwykonawca podejmuje jakiekolwiek działania zmierzające do odstąpienia, wypowiedzenia lub innego jednostronnego rozwiązania umowy o podwykonawstwo lub zawieszenia realizacji obowiązków z niej wynikających poprzez przekazanie Zamawiającemu odpowiedniego i wyczerpującego powiadomienia o zamiarze podjęcia przez Podwykonawcę takich działań, wskazując: (i) powody, dla których chce on podjąć takie działania; (ii) podstawy i wartość roszczeń lub zarzutów podnoszonych przez Podwykonawcę przeciwko Wykonawcy; (iii) okoliczności i zdarzenia, których wystąpienie spowodowałoby odstąpienie Podwykonawcy od planowanych działań;

- protokolarnego potwierdzenia przejęcia przekazywanego przez Zamawiającego Terenu Budowy;

- zapewnienia kontenerów na odpady na Terenie Budowy;

- udziału w komisjach odbiorowych Robót, innych spotkaniach, naradach, zebraniach;

- organizowania narad budowy w odstępach nie większych niż tygodniowych;

- przekazywania Zamawiającemu na bieżąco sprawozdań z przebiegu prowadzonych Robót;

- bieżącego utrzymania porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, zapewnienia na Terenie Budowy należytego ładu, zabezpieczenia i ogrodzenia terenu realizacji Robót, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony znajdujących się na Terenie budowy i w jego pobliżu obiektów, zieleni i sieci oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego, a po zakończeniu prac uporządkowania i odtworzenia Terenu Budowy oraz ewentualnych innych przestrzeni wykorzystywanych lub uszkodzonych w związku z realizacją Robót;

- zapewnienia ciągłego nadzoru nad pracą podległego personelu oraz Podwykonawców przez kierownika budowy;

- zapewnienia prowadzenia przez kierownika budowy na bieżąco dziennika budowy i dokumentacji powykonawczej Robót (Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości ich prowadzenia, a przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiednio dla Robót objętych Etapem I i dla całości Robót stanowi warunek podpisania Protokołu Odbioru Etapu I/ Protokołu Odbioru Końcowego);

- bieżącej współpracy z personelem oraz przedstawicielami Zamawiającego;

- zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego dostępu do wszystkich miejsc Terenu Budowy objętych zakresem Umowy oraz do wglądu do materiałów i dokumentów związanych z jej realizacją, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy;

- zapewnienia materiałów nowych i sprzętów (maszyn i urządzeń) niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiały i sprzęty powinny w szczególności:

a) spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

b) być zgodne z: i) kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub europejską aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszącej europejskie normy zharmonizowane; ii) właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi; iii) zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane;

- zamówienia niezbędnych sprzętów i wyposażenia Przedmiotu Umowy spełniających parametry i wymogi wskazane w Dokumentacji Zamawiającego, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego – niezależnie od innych zobowiązań wynikających z Umowy (w tym SWZ) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia laboratorium w urządzenia i wyposażenie określone w Załączniku nr 9 do Umowy oraz do jego budowy zgodnie z informacjami dodatkowymi określonymi w tym Załączniku nr 9 do Umowy (dla uniknięcie wątpliwości wskazuje się, że niewskazanie określonego elementu wyposażenia/ wymogu w SWZ lub w dokumentach określonych w załączniku nr 9 do SWZ, jeżeli jest ono wskazane w Załączniku nr 9 do Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego realizacji, w tym w szczególności z zamówienia i zamontowania danego elementu wyposażenia);

- terminowego regulowania należności za Roboty zrealizowane przez Podwykonawców;

- zapewnienia odpowiedniego socjalnego i technicznego zaplecza budowy dla siebie i wszystkich Podwykonawców, w tym przeznaczonego na biuro budowy;

- przestrzegania wymagań ochrony środowiska wynikających z obowiązujących przepisów prawa; w trakcie wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze prowadzenia Robót oraz w ich otoczeniu, a w szczególności zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych; w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku spowodowanej bezpośrednio lub pośrednio przez działanie lub zaniechanie działania Wykonawcy, obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie na własny koszt wszelkich wymaganych działań, chyba że wystąpienie bezpośredniego zagrożenia szkody w środowisku lub szkoda w środowisku nastąpiły wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub nastąpiły jako konsekwencja zanieczyszczenia środowiska istniejącego przed przejęciem Terenu Budowy przez Wykonawcę;

- wykonania pomiarów geodezyjnych Robót zanikających lub ulegających zakryciu, jeżeli będą tego wymagały;

- zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i zgodnie z wymogami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane;

- przygotowania wykonanych Robót do potwierdzenia zaawansowania Wykonawcy (w drodze Protokołu Stanu i Wartości Robót) wraz z niezbędną dokumentacją;

- zgłaszania do odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym dokonanie ich odbioru – zgłoszenie powinno nastąpić wobec Przedstawiciela Zamawiającego, zarówno mailowo, jak i telefonicznie, na adres mailowy i numer telefonu Przedstawiciela Zamawiającego przekazany po zawarciu niniejszej Umowy; zakrycie ww. elementów Robót może nastąpić wyłącznie po pozytywnym ich odbiorze przez Zamawiającego i spisaniu Protokołu Odbioru Robót Zanikających lub dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez inspektora nadzoru; jeśli Zamawiający nie przystępuje do odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 Dni albo w innym uzgodnionym czasie, Strony uznają, że Roboty zanikające lub ulegające zakryciu zostały wykonane prawidłowo;

- zaspokojenia uzasadnionych oraz udokumentowanych roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy, także, jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do Wykonawcy; w przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotów trzecich jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy, a przy tym uprzednio poinformował Wykonawcę o roszczeniu osoby trzeciej oraz umożliwił Wykonawcy wzięcie udziału w sporze oraz obronę przed takim roszczeniem, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 30 Dni (trzydziestu Dni) dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty; kwoty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może potrącać  z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy;

- zorganizowania prac w sposób, który zapewni niezakłócone funkcjonowanie z nieruchomości sąsiadujących;

- zapewnienia ubezpieczeń zgodnych z § 23 niniejszej Umowy;

- zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej i geologicznej Terenu budowy;

- w czasie realizacji Przedmiotu Umowy do należytego utrzymania dróg dojazdowych do Terenu budowy oraz po zakończeniu Robót objętych Umową do przywrócenia ich do pierwotnego stanu, w tym do bieżącego czyszczenia samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z Terenu Budowy oraz do bieżącego utrzymywania czystości na drodze;

- umożliwienia wstępu na Teren Budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, nadzoru autorskiego i przedstawicielom Zamawiającego oraz udostępnienia im niezbędnych wymaganych dokumentów, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy (z zastrzeżeniem pracowników organów nadzoru budowlanego, wstęp na Teren budowy których i udostępnianie którym niezbędnych dokumentów nie wymaga uprzedniego powiadomienia Wykonawcy);

- przed wbudowaniem materiału, zastosowaniem wyposażenia (w tym mebli), urządzeń, do wystąpienia z wnioskiem materiałowym skierowanym do Zamawiającego o jego zatwierdzenie, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzenia, akceptacji lub odrzucenia ww. wniosku w terminie 7 Dni;

- wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla całego budynku w Etapie I oraz odpowiednio w Etapie II – instrukcja powinna być przedstawiona dla zakresu objętego Etapem I przed Odbiorem Etapu I, a dla zakresu objętego Etapem II przed Odbiorem Końcowym;

- przygotowania instrukcji obsługi i eksploatacji dla całego powstającego obiektu (to jest zarówno do nowego budynku powstającego w Etapie I, jak i do remontowanego i przebudowywanego budynku laboratorium powstającego w Etapie II) oraz instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem – instrukcja powinna być przedstawiona dla zakresu objętego Etapem I przed Odbiorem Etapu I, a dla zakresu objętego Etapem II przed Odbiorem Końcowym;

- przekazania Zamawiającemu do wskazanego miejsca (Magazyn Centralny Zamawiającego przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy) zdemontowanej podczas realizacji Przedmiotu Umowy armatury sieci, w szczególności: włazów żeliwnych, rur, kabli, elementów złomu użytkowego;

- zapewnienia ciągłości pracy serwerowni oraz dostaw mediów, w szczególności c.w.u oraz c.o. w trakcie realizacji Robót do wszystkich obiektów należących do Zamawiającego przy ul. Koronowskiej 96,

- opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, rozumianego łącznie jako nowy budynek laboratorium powstający w Etapie I oraz budynek poddawany przebudowie i remontowi w Etapie II – świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być przedstawione dla całości obiektu przed Odbiorem Końcowym,

- instalacji i montażu urządzeń i elementów wyposażenia laboratoryjnego w budynku laboratorium powstałym w ramach Etapu I zgodnie z Dokumentacją Zamawiającego oraz po przebudowie budynku w ramach Etapu II zgodnie z Dokumentacją Zamawiającego;

- przeniesienia/ przewiezienia części wyposażania laboratoryjnego określonej w Załączniku nr 8 do Umowy do nowego budynku powstałego w ramach Etapu I z budynku przebudowywanego (stara część laboratorium), jak i do nowego budynku powstałego w ramach Etapu I z budynku laboratorium Zamawiającego „Fordon” położonego pod adresem: ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 74a, 
85-950 Bydgoszcz (urządzenia objęte Załącznikiem nr 8 do Umowy zostaną przez Zamawiającego przygotowane do transportu, to jest odpowiednio zapakowane – Wykonawca zobowiązany jest do ich załadunku, transportu i rozładunku w sposób bezpieczny i odpowiedni)  oraz współpracy z Zamawiającym przy przenoszeniu pozostałej części wyposażenia laboratoryjnego;

- zapewnienia, że wszystkie urządzenia (w tym instalacje, systemy, oprogramowania) i materiały dostarczane przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy są wolne od Wad i Zamawiający może z nich korzystać bez naruszania praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej – w przypadku, gdy do korzystania z określonego urządzenia (instalacji, systemu, oprogramowania) dostarczanego w ramach realizacji Umowy niezbędne jest pozyskanie stosownej licencji, Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia do jej zapewnienia w taki sposób, aby Zamawiający mógł swobodnie korzystać z danego urządzenia (instalacji, systemu, oprogramowania) przez cały okres jego eksploatacji, poprzez nabycie odpowiednich licencji na rzecz Zamawiającego lub przeniesienie nabytych przez siebie licencji na rzecz Zamawiającego.

  - Wykonawca zdaje sobie sprawę, że obszar realizacji Umowy jest częścią terenu zamkniętego i należy do zespołu budynków Stacji Uzdatniania Wody SW-4. Wjazd na teren zakładu odbywa się poprzez istniejący zjazd od strony ul. Koronowskiej 96.  Wykonawca, w terminie 4 Dni od daty zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich osób (imiona i nazwiska) oraz wszystkich pojazdów (numery rejestracyjne), które z ramienia Wykonawcy będą wchodzić lub wjeżdżać na obszar Zamawiającego położony przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy, w tym Teren Budowy. Wykonawca zdaje sobie sprawę, że na wskazany obszar nie będą mogły wchodzić ani wjeżdżać osoby lub pojazdy niezgłoszone uprzednio Zamawiającemu. Wszystkie nowe osoby i pojazdy, które z ramienia Wykonawcy (w tym jego Podwykonawców) mają być uprawnione do przebywania na wskazanym obszarze, muszą być uprzednio zgłoszone Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się podczas przebywania na terenie Zamawiającego, w tym na Terenie Budowy, do wszystkich regulacji wewnętrznych Zamawiającego, które zostaną mu przekazane, w zakresie, w jakim mogą one znaleźć zastosowanie do Wykonawcy i realizacji przez niego Umowy na terenie Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wykonania i jakość wszelkich Robót bez względu na wszelkie zatwierdzenia lub zgody (bądź brak zatwierdzenia lub zgody) ze strony Zamawiającego. Wykonawca będzie koordynował prace swoich Podwykonawców i realizował Roboty bez przeszkód dla innych podmiotów, wykonawców czy funkcjonowania personelu Zamawiającego.  Wykonawca zapewni również prawidłową wymianę informacji w celu realizacji prac Podwykonawców i nie będzie utrudniał, czy też opóźniał takich Robót.

  - W stosunkach między Stronami, Zamawiający zachowa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Dokumentacji Zamawiającego, którą przedstawił Wykonawcy. Bez zgody Zamawiającego Dokumentacja Zamawiającego nie może być kopiowana, wykorzystywana, zmieniana, ani przekazywana stronie trzeciej przez Wykonawcę, za wyjątkiem Podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy i z zastrzeżeniem, że Wykonawca zapewni, by Podwykonawcy nie kopiowali, nie wykorzystywali, nie zmieniali, ani nie przekazywali tej dokumentacji jakimkolwiek podmiotom trzecim i chronili ją co najmniej w takim zakresie, w jakim do ochrony Dokumentacji Zamawiającego zobowiązany jest Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada, oraz będzie posiadał w momencie rozpoczynania Robót oraz utrzyma przez cały okres obowiązywania Umowy wszelkie wymagane kwalifikacje, w tym zezwolenia lub licencje, do prowadzenia działalności we wszystkich obszarach koniecznych w związku z realizacją Robót zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, oraz zapewnia, że powyższe oświadczenie będzie prawdziwe również w odniesieniu do każdego Podwykonawcy.

  - Wykonawca zapewnia, że przed podpisaniem Umowy zbadał wszelkie kwestie, jakie uważa za konieczne do oceny ryzyka przyjętego na siebie w związku z Robotami objętymi Przedmiotem Umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną Wykonawcy przed podpisaniem Umowy Dokumentacją Zamawiającego, zna w sposób wystarczający warunki i sposób wykonania Robót oraz przyjmuje odpowiedzialność z tytułu należytego wykonania Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na zrealizowanie Umowy oraz że nie toczą się żadne postępowania przed sądami, sądami arbitrażowymi lub innymi organami władzy, w tym w szczególności postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne, egzekucyjne, bądź postępowania w przedmiocie likwidacji Wykonawcy, które mogłyby w sposób niekorzystny wpłynąć na zdolność Wykonawcy do wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do realizacji Robót, będących Przedmiotem Umowy.

  - Wykonawca ponadto oświadcza, że:

- w trakcie postępowania przetargowego zostały zadane przez Wykonawcę wszystkie niezbędne pytania odnośnie Przedmiotu Umowy i wymagań Zamawiającego, a w konsekwencji znane mu są warunki dotyczące realizacji i zakresu Robót,

- przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie i w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim odpowiada za nie na gruncie niniejszej Umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

- przyjmuje do wiadomości, że dla Zamawiającego kluczowe znaczenie ma terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym Robót dla Etapu I i w związku z powyższym dołoży najwyższej staranności, aby Umowa była zrealizowana w terminach nią określonych; na dzień podpisania Umowy oświadcza, że możliwe jest wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach w niej wskazanych.

  - Jeżeli Wykonawcę stanowi podmiot określony w art. 58 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych to:

- podmioty występujące wspólnie będą uważane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za należyte wykonanie Umowy,

- podmioty występujące wspólnie powiadomią Zamawiającego o wyborze partnera wiodącego, który będzie upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz każdego z podmiotów wchodzących w jego skład w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy; pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie przekazane Zamawiającemu przed zawarciem Umowy i nie może zostać odwołane przez cały czas trwania Umowy bez zgody Zamawiającego,

- nowy konsorcjant może zastąpić dotychczasowego członka konsorcjum wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki dotychczasowego, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego członka konsorcjum Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile Wykonawca w nowym składzie spełnia warunki udziału w postępowaniu, a wobec nowego członka konsorcjum Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów PZP – zmiana taka wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

  - Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie [_], uprawnienia budowlane, nr [_] tel. [_]. Obowiązki kierownika robót branży sanitarnej pełnić będzie [_], uprawnienia budowlane nr [_], tel. [_]. Obowiązki kierownika robót branży elektrycznej pełnić będzie [_], uprawnienia budowlane nr [_], tel. [_]. Zmiana kierownika budowy bądź kierowników poszczególnych wymaganych branż nie stanowi zmiany Umowy, jednakże wymaga wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku woli zmiany kierownika budowy lub kierowników poszczególnych branż przez Wykonawcę,  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wniosku o zmianę wraz z dokumentami potwierdzającymi, że określone osoby spełniają wymagania wobec kierownika budowy lub odpowiednio danej branży określone w SWZ, w zakresie uprawnień i doświadczenia. Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy lub kierownika branży po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, które to zatwierdzenie Zamawiający wyda nie później niż w terminie 7 Dni, pod warunkiem, że dana osoba spełniać będzie wymagania Zamawiającego. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymagań w zakresie doświadczenia lub posiadanych uprawnień, Zamawiający odrzuci wniosek. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Wykonawca utraci możliwość dysponowania osobami wskazanymi w niniejszym ust. 5.11., Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 7 Dni, przedstawienia Zamawiającemu nowej kandydatury na dane stanowisko, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie niezbędnych uprawnień i doświadczenia, zgodnych z wymaganiami z SWZ, a w przypadku odrzucenia wniosku z uwagi na niespełnienie przez daną osobę wymagań Zamawiającego – do przedłożenia nowej kandydatury w terminie nie dłuższym niż 7 Dni.

  - Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów potwierdzających zgodność z wymaganiami określonymi w ust. 5.1. ppkt 24) powyżej.  Materiały niezgodne z Dokumentacją Zamawiającego Zamawiający może w trakcie trwania Robót polecić usunąć z Terenu Budowy w wyznaczonym terminie.

  - W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych Robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) w trakcie realizacji Umowy powstałych na skutek ich nienależytego wykonania lub zabezpieczenia przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

  - Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów przed, odpowiednio, Protokołem Odbiorem Etapu I i Protokołem Odbioru Końcowego:

- Dziennika budowy – dla Robót objętych Etapem I do odbioru Etapu I, dla Robót objętych Etapem II do odbioru całości Robót;

- zaświadczeń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej o braku sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania – dla Robót objętych Etapem I do odbioru Etapu I, dla Robót objętych Etapem II do odbioru całości Robót;

- protokółów odbioru badań i sprawdzeń dla Robót objętych Etapem I do odbioru Etapu I, dla Robót objętych Etapem II do odbioru całości Robót;

- dowodów dopuszczenia zastosowanych materiałów i urządzeń – zgodnie z obowiązującymi przepisami – dla Robót objętych Etapem I do odbioru Etapu I, dla Robót objętych Etapem II do odbioru całości Robót;

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy – dla Robót objętych Etapem I do odbioru Etapu I, dla Robót objętych Etapem II do odbioru całości Robót;

- powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej uwierzytelnionej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej – dla Robót objętych Etapem I do odbioru Etapu I, dla Robót objętych Etapem II do odbioru całości Robót;

- dokumentacji powykonawczej wraz z wyodrębnionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji Umowy, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego – w wersji papierowej i elektronicznej (PDF) – dla Robót objętych Etapem I do odbioru Etapu I, dla Robót objętych Etapem II do odbioru całości Robót;

- decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1194)-> K/E+K – dla Robót objętych Etapem I do odbioru Etapu I, dla Robót objętych Etapem II do odbioru całości Robót;

- karty informacyjnej (druk PINB) – dla Robót objętych Etapem I do odbioru Etapu I, dla Robót objętych Etapem II do odbioru całości Robót;

- instrukcji obsługi i użytkowania obiektu – dla Robót objętych Etapem I do odbioru Etapu I, dla Robót objętych Etapem II do odbioru całości Robót;

- protokołu podpisanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Bydgoszczy potwierdzający prawidłowość wykonanych nasadzeń i prac zieleniarskich – do odbioru całości Robót.

  - Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepisów prawa pracy oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zatrudnionych przez siebie pracowników, niezależnie od podstawy zatrudnienia, którzy będą wykonywać prace w związku z niniejszą Umową. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia legalności zatrudnienia, przestrzegania wszelkich norm i standardów dot. BHP oraz do terminowego uiszczania wszelkich należności związanych z zatrudnieniem (wynagrodzenie, podatki itd.).

  - Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, nieobjętych Umową lub wprowadzenia jakiejkolwiek innej zmiany w zakresie lub w sposobie wykonywania Robót.

  - Przeniesienie wyposażenia laboratoryjnego (zarówno w części przenoszonej przez Zamawiającego, jak i w części przenoszonej przez Wykonawcę) do nowego budynku powstałego w ramach Etapu I z budynku przebudowywanego (stara część laboratorium) powinno nastąpić po wydaniu pozwolenia na użytkowanie dla części Robót objętej Etapem I. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy podejmowania działań w tym zakresie przez Wykonawcę i przez Zamawiającego. Terminowe podłączenie, instalacja i montaż tych elementów leży po stronie Wykonawcy. Czynności te powinny być zrealizowane przed wydaniem Protokołu Odbioru dla Etapu I.

# §6

# Obowiązki Zamawiającego

  - Zamawiający jest zobowiązany do:

- zapewnienia Przedstawiciela Zamawiającego na potrzeby roboczych kontaktów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy,

- dokonywania płatności wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 11 Umowy,

- współpracy przy realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w tym w szczególności w zakresie przystępowania do odbiorów Przedmiotu Umowy zgodnie z § 4 Umowy.

# §7

# Przedstawiciele Stron

  - Strony wskazują następujących przedstawicieli:

    - Przedstawicielem Zamawiającego (zwanym dalej: „Przedstawicielem Zamawiającego”) na potrzeby Umowy jest:

[_]

    - Przedstawicielem Wykonawcy (zwanym dalej: „Przedstawicielem Wykonawcy”) na potrzeby Umowy jest:

[_]

  - Osoby wymienione w ust. 7.1. powyżej są uprawnione do dokonywania wszystkich czynności z zakresu bieżącej realizacji Umowy, w tym w szczególności uzgadniania bieżących form i metod wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie niestanowiącym jej zmiany, udzielania koniecznych wyjaśnień i informacji oraz do podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonywania Przedmiotu Umowy. Przedstawiciel Zamawiającego jest ponadto uprawniony do oceny i zatwierdzania projektów i rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę, formułowania uwag i wytycznych, odbiorów Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 4 Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że Przedstawiciele Stron nie są uprawnieni do przyjmowania ani składania oświadczeń dotyczących rozwiązania Umowy lub jej zmiany (przy czym Przedstawiciele Stron mogą je reprezentować w procesie składania i oceny roszczeń i wniosków o zmianę Umowy, w tym w procesie podpisywania Protokołów Konieczności). Zmiana Przedstawicieli wskazanych w ust. 7.1. powyżej następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony.

# §8

# Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- roboty montażowe na zewnętrznych i wewnętrznych instalacjach sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych,

- roboty budowlano – montażowe przy budowie, przebudowie i remoncie budynków,

- nadzór (brygadziści, mistrzowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

- W trakcie realizacji Zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

      - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

      - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

      - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót.

- W trakcie realizacji Zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia jednego lub kilku z następujących dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji Zamówienia, które Wykonawca winien przedłożyć, zgodnie z wezwaniem, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika wykonującego wskazane powyżej czynności o zatrudnieniu go na podstawie umowy o pracę, zawierające w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.500 zł za każdą osobę zatrudnioną bez umowy o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

# §9

# Podwykonawcy

  - Wykonawca może zlecić wykonanie Robót objętych Przedmiotem Umowy Podwykonawcom wyłącznie w trybie zgodnym z postanowieniami niniejszego § 9 Umowy.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzając zawrzeć lub zmodyfikować umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte Umową, jest zobowiązany zgłosić to Zamawiającemu i przedłożyć mu projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie/ zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte Umową, powinna spełniać wymogi określone w przepisach PZP oraz w Umowie, w szczególności w niniejszym § 9. W każdym z tych przypadków, jeżeli Zamawiający w ciągu 14 Dni od dnia doręczenia mu projektu umowy lub projektu zmiany do tej umowy nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu zmiany umowy będzie się uważało, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy lub projekt zmiany do umowy.

  - W przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane (projekt aneksu do niej) nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w przepisach PZP lub w Umowie lub nie zawiera wszystkich elementów określonych w ust. 9.9. i 9.10. poniżej, Zamawiający może złożyć zastrzeżenia co do projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane (projektu aneksu do niej). Zamawiający może również złożyć zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane i odmówić jego akceptacji, jeżeli w ocenie Zamawiającego proponowany Podwykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania planowanych do powierzenia mu Robót lub jego obecność na Terenie Budowy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Robót lub funkcjonowania istniejącego laboratorium Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wprowadzi zmiany wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie 14 Dni od dnia otrzymania zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo (projektu jej zmiany) zaakceptuje ten projekt. Jeżeli projekt umowy (projekt aneksu) w dalszym ciągu nie spełnia wymogów określonych w przepisach PZP lub w Umowie, Zamawiający złoży Wykonawcy zastrzeżenia. Jeżeli zastrzeżenia zostały złożone z uwagi na osobę Podwykonawcy, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu dodatkowe uzasadnienie dla zaangażowania danego Podwykonawcy, które Zamawiający oceni i przedstawi informację w przedmiocie podtrzymania wcześniejszego stanowiska (zastrzeżeń) lub jego zmiany (zaakceptowania danego Podwykonawcy) w terminie 14 Dni. W przypadku gdy Zamawiający nie zajmie stanowiska we wskazanych wyżej terminach, przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy o podwykonawstwo (aneksu do niej).

  - Zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo nie uprawnia Wykonawcy do wystąpienia o przedłużenie terminu realizacji Umowy.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub kopię zawartego aneksu do takiej umowy), w terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia. W terminie 7 Dni od daty przedłożenia zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/ aneksu do niej, Zamawiający może zgłosić sprzeciw do tej umowy/ aneksu, jeżeli nie spełniają one wymagań określonych w przepisach PZP lub w Umowie lub też jeżeli Zamawiający złożył uprzednio zastrzeżenia do zaangażowania danego Podwykonawcy do realizacji Umowy w trybie określonym w ust. 9.3. powyżej. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Zamawiającemu zawartej umowy lub do aneksu, o których mowa w ust. 9.5. powyżej, w terminie 7 Dni od ich otrzymania, uważa się za ich akceptację.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto. Jeżeli termin zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9.11. poniżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Niniejsze postanowienie znajduje odpowiednie zastosowanie również do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy.

  - Umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami muszą być zawierane w formie pisemnej.

  - Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust.9.1-9.7 powyżej, skutkować będzie niepowstaniem na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego ani odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu bezpośredniej zapłaty na gruncie PZP oraz traktowane będzie przez Zamawiającego jako nienależyte wykonanie obowiązków umownych przez Wykonawcę.

  - Wykonawca zapewni, że wszystkie umowy zawarte z Podwykonawcami na roboty budowlane zawierały będą następujące postanowienia:

  - szczegółowy zakres Robót powierzonych Podwykonawcy do wykonania, który będzie odpowiadał zakresowi Robót Wykonawcy na podstawie tej Umowy;

  - wynagrodzenie należne Podwykonawcy za dane Roboty, które nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za dane Roboty;

  - zobowiązanie Podwykonawcy do stosowania się do wszelkich zasad mających, zgodnie z Umową, zastosowanie do Wykonawcy w zakresie działalności Podwykonawcy;

  - zobowiązanie Podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo w terminach umożliwiających wywiązanie się z terminów obowiązujących Wykonawcę na podstawie Umowy;

  - zobowiązanie Podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy;

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 Dni od dnia doręczenia Wykonawcy (lub odpowiednio Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy), faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy Robót.

  - Wykonawca zapewni, że wszystkie umowy zawarte z Podwykonawcami na roboty budowlane nie będą zawierały następujących postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy (przez dalszego Podwykonawcę Podwykonawcy), od zwrotu zabezpieczenia Wykonawcy przez Zamawiającego (Podwykonawcy przez Wykonawcę);

- dopuszczających możliwość dokonania cesji wierzytelności przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej, określającej warunki tego przeniesienia. Zamawiający ma prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelności bez podawania przyczyn;

- kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla Podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o dostawy lub usługi nie powinien być dłuższy niż 30 Dni od dnia doręczenia Wykonawcy (lub odpowiednio Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy), faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy Robót. Umowa o podwykonawstwo na dostawy lub usługi nie powinna zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla Podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.

  - Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z Terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji Robót realizowanych przez Podwykonawców.

  - Wykonawca odpowiada za terminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 465 PZP lub dokonania płatności z tytułu solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu całej zapłaconej przez niego kwoty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest zobowiązaniem solidarnym wszystkich konsorcjantów, bez względu na to, który z nich zawarł umowę z Podwykonawcą, a także bez względu na to, czyj Podwykonawca zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą. Zamawiający będzie również uprawniony do dokonania potrącenia całej zapłaconej kwoty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy lub jakąkolwiek inną wierzytelnością pieniężną przysługującą Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym również niewymagalną. Powyższe nie ogranicza Zamawiającego w możliwości skorzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, umowa o podwykonawstwo z którym nie przeszła procedury weryfikacji przez Zamawiającego określonej w niniejszej Umowie, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

  - Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, a także do umów o dalsze podwykonawstwo i zmian takich umów.

  - W przypadku  potrącenia przez Wykonawcę z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy kwoty na zabezpieczenie należytego wykonania umowy z Podwykonawcą lub potrącenia przez Podwykonawcę z wynagrodzenia należnego dalszemu Podwykonawcy kwoty na zabezpieczenie należytego wykonania umowy z dalszym Podwykonawcą, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z faktury płatnej po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego do czasu przedstawienia oświadczeń Podwykonawców o dokonaniu rozliczenia kwoty uprzednio zatrzymanej przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy z Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) w pieniądzu, przy czym wstrzymanie może nastąpić maksymalnie co do wartości wynikającej z potrącenia dokonanego w przypadkach, o których mowa powyżej.

# §10

# Wynagrodzenie – Cena Kontraktowa

  - Cena Kontraktowa obejmuje maksymalną i nieprzekraczalną cenę netto, jaką Zamawiający może zapłacić Wykonawcy oraz podatek VAT, ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji Umowy, z zastrzeżeniem niniejszego § 10, § 11 i § 22 Umowy oraz dotyczy całościowej i prawidłowej, w tym terminowej, realizacji Przedmiotu Umowy. Cena Kontraktowa wynosi ___ (słownie: ____ złotych brutto).

  - W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług (VAT) Cena Kontraktowa podlegać będzie automatycznej zmianie w celu dostosowania do stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu do każdej faktury wystawianej na gruncie Umowy ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). Zastosowanie ewentualnie zmienionej stawki podatku od towarów i usług nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

  - Celem uniknięcia wątpliwości, Cena Kontraktowa, jak i poszczególne jej elementy z Wykazu Cen, stanowi wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu terminowej i prawidłowej realizacji Umowy, zawiera również w sobie wszystkie koszty niezbędne do wykonania Robót wymienionych i niewymienionych, a wynikających z wytycznych Zamawiającego, Dokumentacji Zamawiającego, Umowy oraz obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych oraz wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, włączając w to w szczególności: robociznę bezpośrednią, wartość materiałów i urządzeń określonych w Dokumentacji Zamawiającego wraz z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania lub instalacji, koszty uzyskania uzgodnień i zatwierdzeń, opracowania Dokumentacji, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na teren robót i z powrotem, montaż i demontaż), koszty badań i prób materiałowych, koszty opracowań niezbędnych do realizacji Robót, w tym koszty wykonania niezbędnej dokumentacji, podatki, ewentualne cła, ubezpieczenia, koszty związane z doprowadzeniem i zużyciem wody, energii, ciepła; koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót; koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne budowy i koszty zarządu, zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy, koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji uwzględnionych w § 18 Umowy oraz zapewnienia ewentualnych licencji niezbędnych do korzystania z Przedmiotu Umowy, jak również wszystkie inne dodatki i koszty związane z wykonaniem Umowy, wprost wyżej niewymienione. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie mogą być podstawą do żądania podwyższenia Ceny Kontraktowej.

  - Zapłata za realizację Umowy będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361.), prowadzony przez bank [_], o nr [_] w terminie do 30 Dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca wystawiając fakturę VAT obowiązany jest w szczególności w jej treści oznaczyć, że odnosi się ona do realizacji Umowy (nr […]). Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię odpowiedniego Protokołu Stanu i Wartości/ Protokołu Odbioru Końcowego zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 10.6. poniżej.

  - Strony ustalają, że rozliczenia za wykonane Roboty będą dokonywane co miesiąc na podstawie protokołów przerobowych sporządzanych przez Wykonawcę i zatwierdzanych przez Zamawiającego, w formie Protokołu Stanu i Wartości, na podstawie aktualnego rzeczywistego zaawansowania Wykonawcy w realizacji Robót w ramach poszczególnych pozycji Wykazu Cen. Po zatwierdzeniu Protokołu Stanu i Wartości przez Zamawiającego, stanowi on podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. W ramach płatności częściowych, dokonywanych na podstawie Protokołów Stanu i Wartości, Zamawiający zapłaci Wykonawcę nie więcej niż 90% Ceny Kontraktowej (powiększonej lub pomniejszonej o ewentualną wartość Waloryzacji, o której mowa w § 11 poniżej). Pozostałe 10% Ceny Kontraktowej zostanie zapłacone Wykonawcy po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego.

  - Wraz z każdą fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia wszystkich Podwykonawców, umowy z którymi zostały zawarte do czasu jej wystawienia, w tym dalszych Podwykonawców (z wyłączeniem Podwykonawców dostaw i usług, umowy z którymi z uwagi na swoją wartość nie podlegają obowiązkowi przedstawienia Zamawiającemu w trybie określonym w § 7 powyżej), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy. Oświadczenie winno być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Podwykonawcy, być nie starsze niż 7 Dni przed datą wystawienia faktury oraz zawierać załączniki w nim wskazane. Do oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców w formie potwierdzeń przelewu. W celu otrzymania płatności z faktury wystawionej na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca winien wcześniej w całości rozliczyć się z Podwykonawcami (w tym z dalszymi Podwykonawcami), łącznie z pełnym rozliczeniem ewentualnych zabezpieczeń należytego wykonania umowy w formie tzw. „kwot zatrzymanych”, i załączyć do niej dowody zapłaty całego należnego im wynagrodzenia. Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania Podwykonawcy (do wiadomości Wykonawcy) o płatności dokonane przez Wykonawcę oraz o opóźnienia w ich regulowaniu.

  - Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie zatwierdzonego Protokołu Stanu i Wartości w terminie 2 Dni Roboczych od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Późniejsze wystawienie faktury nie uprawnia do waloryzacji, która nie byłaby należna, gdyby Wykonawca wystawił fakturę we wskazanym terminie.

  - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury w terminie do 30 Dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

  - Jeżeli wraz z fakturą Wykonawca nie przedłożył wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z ust. 10.6. powyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego za dane Roboty wynagrodzenia co do wartości, w odniesieniu do której Zamawiający będzie miał wątpliwości co do jej uregulowania przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na rzecz Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) do czasu przedstawienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów lub stosownego wyjaśnienia Podwykonawcy. Termin do zapłaty wstrzymanej części wynagrodzenia Wykonawcy nie zaczyna biec do czasu uzupełnienia dokumentów wymaganych do złożenia wraz z fakturą.

  - W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność należności wynikającej z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę może nastąpić również w pierwszy Dzień Roboczy przypadający po tych dniach.

  - Błędnie wystawiona faktura VAT lub wystawiona w sposób sprzeczny z warunkami Umowy, nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty. Zamawiający może zwrócić uwagę Wykonawcy na błędy faktury VAT. Termin płatności rozpocznie się najwcześniej z chwilą przedstawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią odpowiednio Protokołu Stanu i Wartości lub Protokołu Odbioru Końcowego wraz z dokumentami, o którym mowa w ust. 10.6. powyżej.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zamówienia poprzez wystawienie przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostępnienie jej przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/. W przypadku chęci skorzystania przez Wykonawcę z tej formy rozliczenia, Zamawiający na prośbę Wykonawcy wskaże mu identyfikator konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania.  Instrukcja dotycząca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania znajduje się na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl/.

  - Szczegółowe zasady związane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666, ze zm.) oraz akty wykonawcze.

  - Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania na adres mailowy: [_].

  - Wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę w innej formie niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna jest dopuszczalne. Faktura VAT będzie wówczas przesyłana:

- w przypadku faktury papierowej na adres siedziby Zamawiającego,

- w przypadku faktury w formie elektronicznej (w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury) na adres: [_].

  - Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

  - Zamawiający jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym [_].

  - Wykonawca jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym [_].

  - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dokonać obciążenia lub przelewu na osobę trzecią wierzytelności obejmującej zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty jakiejkolwiek części wynagrodzenia na podstawie Umowy. Wyłącza się możliwość jednostronnego potrącenia przez Wykonawcę wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego z wierzytelnością Zamawiającego wobec Wykonawcy.

  - Strony potwierdzają, że Zamawiający może jednostronnie dokonywać potrąceń swoich wierzytelności wobec Wykonawcy. Jeżeli Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, odpowiednia kwota naliczona przez Zamawiającego, zgodnie z jego wolą, zostanie pobrana z bieżącej płatności na rzecz Wykonawcy, innych kwot należnych Wykonawcy lub wypłacona z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy albo wykorzystane zostaną jednocześnie obie możliwości (potrącenie z płatności wynagrodzenia i pobranie z zabezpieczenia) – Zamawiający zachowuje również prawo do dochodzenia swoich roszczeń w każdy inny dopuszczalny prawem sposób. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę o wysokości i podstawie roszczeń Zamawiającego np. naliczonych karach umownych.

  - Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790).

  - Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 10.4 powyżej, nie wymaga zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu jednostronnego pisemnego oświadczenia podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy pod rygorem nieważności wraz z załączonym zaświadczeniem banku o prowadzeniu rachunku bankowego. Płatności po takim powiadomieniu zostaną przesłane na zmieniony rachunek bankowy pod warunkiem, że jest on wskazany w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w ust. 10.4. powyżej.

  - Jeżeli Wykonawcę stanowi podmiot określony w art. 58 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to podmioty występujące wspólnie upoważnią partnera wiodącego do wystawienia faktur VAT oraz do przyjęcia należności z tytułu wykonania Umowy dla wszystkich podmiotów występujących wspólnie za zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec wszystkich podmiotów występujących wspólnie za zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wystawienie faktury VAT przez inny podmiot niż partner wiodący, tj. niezgodnie z powyższymi zasadami, nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego. Jakiekolwiek ustalenia wewnętrzne pomiędzy podmiotami stanowiącymi Wykonawcę, odmienne od określonych powyżej, jak również ewentualnie działania któregokolwiek z podmiotów wynikające z ewentualnych sporów pomiędzy tymi podmiotami i sprzeczne z zasadami określonymi powyżej, nie odnoszą skutku wobec Zamawiającego.

# §11

# Waloryzacja wynagrodzenia

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości Ceny Kontraktowej w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Zamówienia (dalej jako „Waloryzacja”). Waloryzacja odbywać się będzie na zasadach określonych w niniejszym § 11.

  - Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego półroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, w stosunku do półrocza poprzedzającego  (dalej jako: „Wskaźnik”) – w przypadku likwidacji Wskaźnika, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

  - Począwszy od momentu publikacji Wskaźnika za półrocze następujące po półroczu, w którym została zawarta niniejsza Umowa (tj. w przypadku zawarcia umowy w II półroczu 2024 r., pierwsza waloryzacja może zostać dokonana po opublikowaniu Wskaźnika za I półrocze 2025 r. r., itd.), a jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert – w oparciu o Wskaźnik opublikowany za półrocze następujące po półroczu, w którym upłynął terminu składania ofert, Wykonawca każdorazowo (z zastrzeżeniem ust. 11.7. poniżej) wystawiając fakturę na podstawie Protokołu Stanu i Wartości zgodnie z ust. 10.5 powyżej za część Ceny Kontraktowej należnej za realizację zakresu Robót wskazanego w tym Protokole Stanu i Wartości winien uwzględnić wzrost lub spadek cen wynikający ze Wskaźnika lub Wskaźników opublikowanych do momentu, w którym Wykonawca stał się uprawniony do wystawienia danej faktury (kalkulowany w stosunku do półrocza, w którym zawarta została niniejsza Umowa lub, jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, do półrocza, w którym upłynął termin składania ofert) – pod warunkiem, że wzrost lub spadek cen wynikający ze Wskaźnika lub Wskaźników opublikowanych do momentu, w którym Wykonawca stał się uprawniony do wystawienia danej faktury, kalkulowany zgodnie z określonymi powyżej zasadami (w stosunku do okresu, w stosunku do którego kalkulowany był pierwszy Wskaźnik, którego publikacja mogła zostać wzięta pod uwagę przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury zgodnie z postanowieniami powyżej) przekroczy 5%.

  - W przypadku, w którym dojdzie do zwłoki w realizacji zobowiązań umownych przez Wykonawcę, Wykonawca wystawiając fakturę na określoną część Ceny Kontraktowej należnej mu za zakres Robót wskazany w fakturze sporządzonej na podstawie przedkładanego wraz z tą fakturą Protokołu Stanu i Wartości, winien uwzględnić wzrost lub spadek cen wynikający z tych Wskaźników, które zostały opublikowane do momentu, w którym Wykonawca ukończyłby ten zakres Robót, jeżeli nie byłby w zwłoce z realizacją swoich zobowiązań umownych. Wykonawca nie będzie uprawniony do Waloryzacji w zakresie, w jakim powstanie uprawnienia do Waloryzacji spowodowane jest zwłoką Wykonawcy w realizacji swoich zobowiązań.

  - Wraz z fakturą Wykonawca winien przedstawić informację odnośnie do sposobu kalkulacji wartości jej zmiany (w tym w szczególności podać uwzględniony Wskaźnik lub Wskaźniki) w przypadku, gdy Wykonawca wystawił fakturę z uwzględnieniem Waloryzacji. Jeżeli Wykonawca wystawiając fakturę nie uwzględni wzrostu lub spadku cen w zgodzie z postanowieniami niniejszego § 11, to:

- w przypadku wzrostu cen, będzie to tożsame z oświadczeniem Wykonawcy o zrzeczeniu się roszczenia o dokonanie Waloryzacji dla oddania wzrostu cen dla zakresu Robót objętych daną fakturą (nieuwzględnienie Waloryzacji w ramach rozliczenia na podstawie Protokołu Stanu i Wartości oznacza jednocześnie zrzeczenie się roszczenia o dokonanie Waloryzacji w zakresie danego zakresu Robót, w tym przy rozliczeniu pozostałej części wynagrodzenia należnej po wydaniu Protokołu Odbioru Końcowego);

- w przypadku spadku cen, będzie to uprawniało Zamawiającego do samodzielnego wyliczenia wartości zmiany, a ustalenie to będzie wiążące dla Wykonawcy, to jest Zamawiający będzie zobligowany do zapłaty wynagrodzenia jedynie w wysokości uwzględniającej spadek cen skalkulowany w zgodzie z niniejszym § 11.

  - Jeżeli wystawiona przez Wykonawcę faktura uwzględnia waloryzację w wysokości wyższej niż wynikająca z postanowień niniejszego § 11, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty jedynie w wysokości ustalonej zgodnie z postanowieniami niniejszego § 11. W przypadku ewentualnego opóźnienia w realizacji Robót i braku ustalenia na datę wystawienia danej faktury co do przyczyn tego opóźnienia oraz, w konsekwencji, braku ustalenia co do należnej Wykonawcy Waloryzacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę bezsporną, a ewentualną kwotę sporną po przesądzeniu, że do opóźnienia w realizacji danych Robót nie doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Waloryzacji nie podlega część Ceny Kontraktowej (10% początkowej wartości Ceny Kontraktowej) płatna zgodnie z ust. 10.5. powyżej po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego.

  - Maksymalna wartość całkowitej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego § 11 wynosić będzie 10% początkowej wartości Ceny Kontraktowej określonej w § 10 ust. 1 powyżej.

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym § 11, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy z Podwykonawcą są roboty budowlane, dostawy lub usługi, a okres obowiązywania umowy z Podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia informacji dotyczących wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w ust. 11.9 powyżej, w szczególności poprzez żądanie złożenia przez Wykonawcę i jego Podwykonawców stosownych oświadczeń dotyczących wywiązywania się przez Wykonawcę z wskazanego obowiązku oraz poprzez żądanie przedstawienia przez Wykonawcę kopii umów z Podwykonawcami.

  - Strony wyłączają możliwość żądania przez Wykonawcę zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 357(1), art. 358(1) lub art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

  - Ewentualna Waloryzacja wynagrodzenia należnego Wykonawcy przeprowadzana na podstawie niniejszego § 11 Umowy nie wpływa na Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy, ani na wartości wynagrodzenia przyjmowane do kalkulacji wartości kar umownych i ich limitów zgodnie z § 15.

# §12

# Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

  - Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% Ceny Kontraktowej (dalej jako: „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy”).

  - Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (w tym roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w okresie rękojmi oraz w Okresie Gwarancji) przez Wykonawcę.

  - Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w formie [_].

  - W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na jedną lub kilka form, zgodnie z art. 451 ust. 1 PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości oraz zgodnie z wymaganiami Umowy.

  - Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 39 1240 3493 1111 0010 6371 1311. Wniesienie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - Zamawiający zwróci:

- 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 Dni od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego,

- pozostałe 30% wartości zabezpieczenia w ciągu 15 Dni po upływie najdłużej obowiązującego okresu rękojmi za wady i Okresu Gwarancji w świetle Umowy.

  - W przypadku, gdy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, a jednocześnie z uwagi na art. 452 ust. 8 PZP na okres nie krótszy niż 5 lat, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na okres pozostały do upływu terminu, na jaki Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia, z uwzględnieniem zasad zwrotu, o których mowa powyżej w ust. 12.6 Umowy, najpóźniej na 30 (trzydzieści) Dni przed wygaśnięciem pierwotnego zabezpieczenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku do zachowania ciągłości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w odpowiedniej wysokości przez cały okres realizacji Umowy, wraz z Okresem Gwarancji i rękojmi, z uwzględnieniem ust.12.6. powyżej, w szczególności w przypadku jakiegokolwiek wydłużenia terminu wykonania Umowy, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia i niezależnie od tego, czy doszło do zawarcia aneksu do Umowy w zakresie zmiany terminu. W przypadku Zabezpieczenia Należytego Wykonania w formie innej niż pieniądz i wydłużenia terminu wykonania Umowy/ Okresu gwarancji i okresu rękojmi, Wykonawca przedłuża Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy  lub wnosi nowe na kolejny okres zgodnie z aktualnymi założeniami co do planowanego upływu terminów określonych w ust. 12.6. powyżej nie później niż na 30 Dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (lub odpowiednio: przed upływem jego ważności w pełnej wysokości).

  - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy przez Wykonawcę najpóźniej na 30 (trzydzieści) Dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia (lub przed upływem terminu jego ważności w pełnej wysokości) wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający dokonuje zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, która następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, że powyższe zasady nie uchybiają postanowieniom o zmianie formy zabezpieczenia.

  - Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy przez cały okres obowiązywania Umowy musi spełniać warunki określone w SWZ.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

  - Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części Przedmiotu Umowy.

  - Niespełnienie obowiązków dotyczących utrzymania Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, spełniającego wymagania umowne, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

# § 13.

# Gwarancja i rękojmia

  - Wykonawca udziela Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy i zrealizowane Roboty na okres 60 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego („Okres Gwarancji”). Gwarancję uznaje się za udzieloną w momencie podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń. Odmowa podpisania przez Wykonawcę Protokołu Odbioru Końcowego nie wpływa na udzielenie Gwarancji. Do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca zobowiązany jest w terminie określonym w ust. 13.3. usuwać wszystkie Wady dotyczące Robót już wykonanych, w tym w szczególności wykonanych w ramach Etapu I (a postanowienia ust. 13.4.- 13.5. stosuje się odpowiednio). Okres rękojmi jest równy Okresowi Gwarancji i ulega przedłużeniu/ odnowieniu jednocześnie z Okresem Gwarancji. Celem uniknięcia wątpliwości oznaczenie Okresu Gwarancji jednocześnie oznacza również okres rękojmi za wady.

  - W ramach Gwarancji Wykonawca zagwarantuje pełną zgodność Przedmiotu Umowy z Umową oraz SWZ oraz zapewni usuwanie wszystkich Wad w Robotach ujawnionych w Okresie Gwarancji, co może w szczególności polegać na wymianie lub naprawie elementu objętego Wadą lub na ponownym wykonaniu określonych Robót. Gwarancja obejmuje wszystkie Wady, niezależnie od tego, czy były one możliwe do wykrycia przed Odbiorem Końcowym lub w jego trakcie.

  - Wszelkie Wady Robót, ujawnione w Okresie Gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia Wady w formie pisemnej lub poprzez wiadomość elektroniczną e-mail lub w innym terminie ustalonym na piśmie przez Strony. Usunięcie wady zostanie każdorazowo potwierdzone Protokołem Usunięcia Wady podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - W przypadku opóźnienia przekraczającego 7 Dni Roboczych w stosunku do terminu określonego w ust. 13.3. zdanie pierwsze, bez uszczerbku dla zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy wynikających z udzielonej Gwarancji jakości i rękojmi, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia Wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy samodzielnie lub przy zastosowaniu wykonawstwa zastępczego, bez konieczności pozyskiwania upoważnienia sądowego, i obciążenia go powstałymi z tego tytułu kosztami.

  - Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkodę powstałą po stronie Zamawiającego spowodowaną Wadami w Robotach lub ich usuwaniem.

  - Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi, a także możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

  - Odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu Gwarancji objęte są wszystkie Wady, które wystąpiły w Okresie Gwarancji i zostały w nim zgłoszone.

  - Okres Gwarancji ulega przedłużeniu (odpowiednio dla całości Przedmiotu Umowy, jeżeli nie mógł być eksploatowany w całości lub wyłącznie dla jego części) o czas, w którym Przedmiot Umowy (lub jakakolwiek jego część) nie mógł być eksploatowany lub jego eksploatacja była ograniczona w związku z Wadą Limitującą.

  - Okres Gwarancji biegnie na nowo dla elementu Przedmiotu Umowy, który Wykonawca wymienił lub naprawił w ramach usuwania Wad od momentu podpisania Protokołu Usunięcia Wady. Jeżeli jednak Wykonawca dokonał istotnej naprawy lub wymiany danej części elementu wyposażenia, Okres Gwarancji biegnie na nowo dla całego elementu wyposażenia. Przedłużenie Okresu Gwarancji zgodnie z niniejszym ust. 13.9. nie może przy tym prowadzić do jego wydłużenia ponad termin 84 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, to jest w każdym przypadku Okres Gwarancji zakończy się najpóźniej z upływem 84 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

  - Wzór Protokołu Usunięcia Wady stanowi Załącznik nr [5 do Umowy.

  - Począwszy od momentu dokonania odbioru Robót dla Etapu I dla Robót objętych tym Etapem I oraz począwszy od momentu dokonania odbioru Robót dla Etapu II dla Robót objętych tym Etapem II, do końca Okresu Gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z serwisowania wszystkich elementów Robót zrealizowanych w ramach Umowy, w tym w szczególności wszystkich instalacji wraz z urządzeniami. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów okresowych i konserwacyjnych wynikających z dokumentacji technicznej, w terminach z niej wynikających, za przestrzeganie których odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca powinien realizować wszystkie obowiązki o charakterze serwisowym wymagane zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi, wymaganiami producentów (w tym wymaganiami gwarancji producentów, jeżeli takie zostały udzielone). Wszystkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków serwisowych, w tym koszty płynów, części oraz materiałów eksploatacyjnych koniecznych do prawidłowego działania urządzeń w Okresie Gwarancji poniesie Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej.

  - Uprawnienia z rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z Gwarancji.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy przyczyn wystąpienia Wady i podmiotu odpowiedzialnego za jej wystąpienie i przedstawienia Zamawiającemu w formie pisemnej informacji w tym zakresie w terminie 7 Dni roboczych od dnia zgłoszenia o Wadzie, zgodnie z ust. 13.3 powyżej. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia Wady.

  - Niezależnie od uprawnień wobec Wykonawcy wynikających z Gwarancji udzielonej przez Wykonawcę oraz z rękojmi wobec Wykonawcy, Zamawiający może korzystać z uprawnień w ramach gwarancji i rękojmi bezpośrednio wobec Podwykonawców. Wykonawca niniejszym uprawnia Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych i z tytułu rękojmi, które będą przysługiwać Wykonawcy z tytułu umów zawartych z Podwykonawcami, bezpośrednio wobec tych Podwykonawców oraz zobowiązuje się do podjęcia wszystkich działań umożliwiających Zamawiającemu bezpośrednie korzystanie z tych gwarancji, również po upływie Okresu Gwarancji w przypadku, gdy gwarancje producenta przyznawane są na okres dłuższy (włącznie z pełnym przeniesieniem tych uprawnień na Zamawiającego wraz z upływem Okresu Gwarancji). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów opisujących zakres uprawnień gwarancyjnych i z tytułu rękojmi Wykonawcy wobec Podwykonawców oraz niezbędnych do bezpośredniego korzystania z nich przez Zamawiającego. Usunięcie Wady przez Podwykonawców zwalnia Wykonawcę z obowiązków w ramach gwarancji i rękojmi dotyczących tej Wady.

  - Po upływie 2 miesięcy od daty zakończenia ostatniego Okresu Gwarancji, pod warunkiem usunięcia wszystkich Wad zgłoszonych przez Zamawiającego i podlegających usunięciu przez Wykonawcę w ramach zobowiązań z zakresu Gwarancji lub rękojmi, Strony sporządzą Protokół Pogwarancyjny potwierdzający wykonanie wszystkich zobowiązań dotyczących usuwania Wad objętych niniejszą Umową.

# §14

# Uprawnienia kontrolne Zamawiającego. Odpowiedzialność Wykonawcy

  - Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonywania Robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, a w szczególności pod względem ich jakości, terminowości realizacji i użycia właściwych urządzeń i materiałów, w tym elementów wyposażenia, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności wynikającymi z SWZ.

  - Zamawiający ma prawo oczekiwać przedstawienia przez Wykonawcę na bieżąco, w terminie nie krótszym niż 2 Dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby, wszystkich informacji związanych z Robotami i ich postępem oraz wszystkich dokumentów z nimi związanych, w tym w szczególności kopii korespondencji między Wykonawcą a innymi podmiotami np. organami administracji.

  - Zamawiający może również, jeżeli uzna to za zasadne dla celów zapewnienia właściwej, w tym terminowej realizacji Umowy, zwoływać spotkania monitorujące (w formie online lub w formie spotkań na Terenie Budowy lub w siedzibie Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność swoich przedstawicieli, w tym, jeżeli wymaga tego zakres kwestii do omówienia na spotkaniu, poszczególnych kierowników robót zaangażowanych w realizację konkretnych Robót.

  - Zamawiający uprawniony jest do bieżącego formułowania uwag i wytycznych w odniesieniu do sposobu realizacji przez Wykonawcę Robót. Zamawiający uprawniony jest również do żądania od Wykonawcy przedstawienia planu naprawczego, w przypadku, gdy w szczególności: (i) faktyczny lub spodziewany postęp Robót będzie niewystarczający do osiągnięcia terminu zakończenia Robót dla Etapu I lub terminu zakończenia dla całości Robót, lub (ii) będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że jakość Robót, ich postęp lub wynik są lub będą niezgodne z postanowieniami Umowy, lub (iii) nastąpi zagrożenie finansowej stabilności Wykonawcy. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego, o których mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich okolicznościach i przyczynie bądź przyczynach, z których wynikają.

  - Nie później niż w terminie 10 Dni od wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego (niezależnie od tego czy wezwanie nastąpiło na skutek zawiadomienia przez Wykonawcę o okolicznościach wskazanych w ust. 14.4. powyżej czy z inicjatywy własnej Zamawiającego, niezależnej od takiego powiadomienia), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową propozycję planu działań naprawczych, precyzyjnie opisującą proponowane działania, w tym termin, kiedy plan naprawczy osiągnie swój cel oraz zasoby, które należy zaangażować w celu zapewnienia zgodności postępu i jakości Robót z wymaganiami Umowy.

  - Zamawiający podejmie decyzję co do wdrożenia planu naprawczego nie później niż w terminie 14 Dni od otrzymania propozycji planu naprawczego od Wykonawcy. Odmowna decyzja Zamawiającego w odniesieniu do wdrożenia planu naprawczego (wraz z uzasadnieniem), będzie równoznaczna w skutkach z nieprzedstawieniem przez Wykonawcę planu naprawczego. W przypadku pozytywnej decyzji Zamawiającego w odniesieniu do wdrożenia planu naprawczego, Wykonawca podejmie proponowane przez siebie działania. Działania takie zostaną podjęte na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jeśli podjęcie takich działań spowoduje powstanie po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów, Wykonawca będzie zobowiązany do ich zwrotu.

  - Jeżeli pomimo podjęcia działań proponowanych zgodnie z ust. 14.5-14.6 powyżej, jakość Robót, ich postęp lub wynik cały czas nie będą zgodne z Umową, lub jeśli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu propozycji planu naprawczego w terminie wynikającym z ust. 14.5. powyżej lub też nie podejmie działań proponowanych w ramach takiego planu w terminie 7 Dni od przekazania zatwierdzenia Zamawiającego dla planu naprawczego, Zamawiający: będzie uprawniony do (i) zawieszenia wykonywania Robót przez Wykonawcę, przy czym w takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do zwrotu jakichkolwiek kosztów ani do przedłużenia terminu do wykonania Umowy, (ii) skorzystania z wykonawstwa zastępczego na zasadach określonych w § 16 Umowy, (iii) skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy.

  - Postanowienia niniejszego paragrafu nie zwalniają Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za wykonanie Przedmiotu Umowy.

  - W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpiło uszkodzenie wykonanych już Robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca dokona na swój koszt napraw lub zostanie obciążony ich kosztami (jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o ich samodzielnym wykonaniu, do czego jest uprawniony, nie zobowiązany).

  - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego za zastosowanie właściwych materiałów i technologii do realizacji Przedmiotu Umowy, zapewniających realizację Umowy w zgodzie z jej postanowieniami.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury, w tym np. uzbrojenia podziemnego czy infrastruktury Zamawiającego zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, na czas realizacji Robót, w tym zagwarantować odpowiednie warunki dla funkcjonowania i działania laboratorium przez cały okres realizacji Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, w odpowiednim i technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2 Dni (przy czym termin ten może być krótszy, jeżeli szkody spowodowane przez Wykonawcę grożą powstaniem szkody majątkowej po stronie Zamawiającego lub podmiotów trzecich lub uniemożliwiają funkcjonowanie obecnego laboratorium Zamawiającego), naprawić szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, za które Wykonawca jest odpowiedzialny na podstawie Umowy lub przepisów prawa obowiązującego.

  - Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki swoich działań lub zaniechań, w tym odpowiedzialność przewidzianą w przepisach dotyczących ochrony środowiska, oraz za utrzymanie porządku i czystości. Powyższe nie uchybia roszczeniom regresowym Wykonawcy do sprawców szkody.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy, a także odpowiedzialność za szkody wynikające z innych zdarzeń (np. deliktu), które powstały w wyniku działania Wykonawcy, jego pracowników, współpracowników i innych osób, przy pomocy których realizuje Umowę, w tym Podwykonawców.

# § 15.

# Kary umowne

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia, powiązane z jednoczesnym obowiązkiem Wykonawcy do zapłaty na rzecz Zamawiającego, kar umownych z następujących tytułów:

  - w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca (niezależnie, czy odstąpienie następuje na podstawie Umowy czy na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego) – 15% wartości Ceny Kontraktowej;

  - za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki Wykonawcy w zakończeniu realizacji Robót objętych Etapem I w stosunku do terminu realizacji Etapu I wynikającego z ust. 4.4. Umowy – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

  - za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki Wykonawcy w zakończeniu realizacji całości Robót w stosunku do terminu realizacji całości Robót wynikającego z ust. 4.4. Umowy – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

  - za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki Wykonawcy w terminowym usunięciu Wad wskazanych jako zastrzeżenia w  Protokole Odbioru Etapu I lub w Protokole Odbioru Końcowego, w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie Wad – 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), przy czym kara umowna we wskazanej wysokości naliczana jest do dnia usunięcia wszystkich Wad wskazanych w danym protokole;

  - za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki Wykonawcy w terminowym usunięciu Wad, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej Gwarancji lub rękojmi, w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie Wady – 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), przy czym kara umowna liczona jest odrębnie dla każdej Wady, która nie została usunięta w terminie;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;

  - za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;

  - za brak zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy mimo wezwania Podwykonawcy do zmiany terminu w trybie określonym ust. 9.6. powyżej – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki w nieprzedstawieniu zmienionej umowy, od dnia następującego po ostatnim dniu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do dnia przedłożenia zmienionej umowy o podwykonawstwo z właściwym terminem zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy;

  - za brak terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w tym dalszym Podwykonawcom (Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty tej kary umownej również w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy dokonywanej na podstawie ust. 11.9. powyżej) – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, w tym dalszemu Podwykonawcy;

  - w przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawcę informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego – w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji.

  - Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20 % Ceny Kontraktowej. Na potrzeby kalkulacji poszczególnych kar umownych oraz limitów kar umownych nie uwzględnia się ewentualnej zmiany wysokości Ceny Kontraktowej wskutek Waloryzacji.

  - Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość wszystkich zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Zapłata kary umownej za zwłokę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji świadczenia, za które dana kara została zastrzeżona.

  - W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce zarówno z realizacją Robót dla Etapu I, jak i z realizacją Robót dla całości Robót, w stosunku do terminów określonych w ust. 4.4., zasady kalkulacji kar umownych, o których mowa w ust. 15.1. ppkt 2) i 3) są następujące:

a) jeżeli okres zwłoki Wykonawcy w realizacji Robót dla Etapu I jest równy lub dłuższy od okresu zwłoki Wykonawcy w realizacji całości Robót, wówczas naliczane są jedynie kary umowne określone w ust. 15.1. ppkt 2), przy czym naliczane są one za cały okres zwłoki w zakończeniu Robót dla Etapu I, niezależnie od tego, czy i jaka zwłoka wystąpiła w realizacji całości Robót;

b) jeżeli okres zwłoki Wykonawcy w realizacji Robót dla Etapu I jest krótszy niż okres zwłoki Wykonawcy dla całości Robót, wówczas kary umowne za zwłokę w realizacji Etapu I naliczane są za cały okres tej zwłoki, zaś kary umowne za zwłokę w ukończeniu całości Robót za okres zwłoki w zakończeniu całości Robót przekraczający okres zwłoki w zakończeniu Robót dla Etapu I.

  - Zamawiający ma prawo naliczać przewidziane Umową kary umowne kumulatywnie, z zastrzeżeniem kary umownej za zwłokę w zakończeniu całości Robót i kary umownej za odstąpienie, jeżeli zostało ono spowodowane zwłoką w zakończeniu całości Robót (w takim przypadku naliczona będzie jedynie kara umowna za odstąpienie).

  - Kary zastrzeżone w Umowie Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego do zapłaty takiej kary umownej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zaspokojenia roszczenia w tym zakresie z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Kwoty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z jego wolą, mogą zostać pobrane bądź z kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawcę bądź zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bądź Zamawiający może wykorzystać jednocześnie obie możliwości (potrącenie z płatności wynagrodzenia i pobranie z zabezpieczenia) bądź dochodzić zaspokojenia w inny sposób dopuszczalny prawem. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych.

  - Strony przyjmują, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje niezależnie od wykazania zaistnienia szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości.

  - Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie.

# § 16.

# Wykonanie zastępcze

  - Nie wyłączając uprawnień wynikających z pozostałych postanowień Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez upoważnienia sądu, do wykonania w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko Robót niewykonanych lub nienależycie wykonanych przez Wykonawcę, a które objęte są Przedmiotem Umowy oraz pozostałych części obowiązków Wykonawcy, w tym wynikających z Gwarancji lub rękojmi. Zamawiający może również powierzyć zastępcze wykonanie Robót niewykonanych lub nienależycie wykonanych przez Wykonawcę oraz pozostałych części obowiązków Wykonawcy, w tym wynikających z Gwarancji lub rękojmi podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu.

  - Z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust.  13.4., przed przystąpieniem do zastępczego wykonania Robót, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania określonych Robót objętych Przedmiotem Umowy w odpowiednim terminie, nie krótszym niż 7 Dni od dnia doręczenia takiego wezwania.

  - W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu lub w przypadku, o którym mowa w ust. 13.4. Umowy, Zamawiający przystąpi do wdrożenia wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w ust. 16.1, a Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do zapłaty z góry na rzecz Zamawiającego szacowanych przez Zamawiającego kosztów zastępczego wykonania (szacowane koszty zastępczego wykonania podlegające zapłacie z góry zgodnie z niniejszym postanowieniem kalkulowane będą na zasadach analogicznych do zasad wyceny robót dodatkowych określonych w ust. 22.9., przy czym po zakończeniu realizacji wykonawstwa zastępczego Strony rozliczą się zgodnie z postanowieniami poniższymi w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty wykonawstwa zastępczego). Po zakończeniu realizacji wykonawstwa zastępczego, Zamawiający zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Wykonawcy kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy otrzymanymi od Wykonawcy środkami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, a rzeczywiście poniesionymi kosztami wykonawstwa zastępczego. Jeżeli koszty wykonawstwa zastępczego okażą się wyższe od środków otrzymanych przez Zamawiającego, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany będzie dopłacić Zamawiającemu ich brakującą część, nie później niż w terminie 7 Dni od wezwania Zamawiającego. Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia kosztów zastępczego wykonania/ samodzielnego wykonania określonych Robót od Wykonawcy w każdy dopuszczalny prawem sposób, w tym do potrącenia z jakichkolwiek wymagalnych należności Wykonawcy bądź zaspokojenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w celu pokrycia kosztów zastępczego usunięcia Wady.

  - Skorzystanie przez Zamawiającego z wykonania zastępczego na zasadach opisanych powyżej, nie wyklucza w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub Gwarancji lub innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

# §17

# Odstąpienie od Umowy

  - Niezależnie od postanowień Umowy, każda ze Stron może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

  - Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli:

        - wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy w terminie 30 Dni od daty powzięcia informacji przez Zamawiającego zaistnieniu takiej istotnej zmiany okoliczności;

        - nastąpi pogorszenie się sytuacji finansowej Wykonawcy w stopniu, który mógłby uzasadniać złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wniosku o wszczęcie wobec Wykonawcy postępowania restrukturyzacyjnego;

        - Wykonawca nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań płatniczych;

        - w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, uniemożliwiające dalszą realizację zobowiązań na uzgodnionym poziomie;

        - którekolwiek z oświadczeń Wykonawcy złożone w Umowie jest lub okaże się nieprawdziwe;

        - Wykonawca jest w zwłoce z realizacją Robót dla Etapu I lub z realizacją całości Robót, a zwłoka ta wynosi co najmniej 21 Dni Roboczych;

        - Wykonawca zaniecha realizacji Przedmiotu Umowy, tj. nie realizuje postanowień Umowy przez okres co najmniej 21 Dni Roboczych łącznie lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania swoich zobowiązań według Umowy;

        - Wykonawca jest w zwłoce z realizacją obowiązku usunięcia Wad, a zwłoka wynosi co najmniej 21 Dni;

        - Wykonawca nie przedłużył terminu obowiązywania Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy;

        - suma możliwych do naliczenia kar umownych wyniesie 15 % Ceny Kontraktowej lub więcej;

        - Wykonawca w jakimkolwiek pozostałym zakresie realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy lub nie wywiązuje się z jakichkolwiek obowiązków wynikających z Umowy, pod warunkiem bezskutecznego upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków lub odpowiednio do należytego wykonywania obowiązków (nie krótszego jednak niż 7 Dni);

        - ponowny odbiór Etapu I lub odbiór końcowy Przedmiotu Umowy realizowany przez Zamawiającego po odmowie wydania Protokołu Odbioru Etapu I/ Protokołu Odbioru Końcowego nie doprowadzi do wydania Protokołu Odbioru Etapu I/ Protokołu Odbioru Końcowego;

        - tempo realizacji Umowy, uwzględniając zakres Robót pozostałych do realizacji oraz założenia co do ich realizacji wynikające z zatwierdzonego przez Zamawiającego HRF/ planu naprawczego, jest takie, że nie jest prawdopodobne, że Wykonawca ukończy realizację Umowy w terminach określonych w Umowie.

  - Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli:

    - Zamawiający jest w zwłoce z przekazaniem Terenu budowy w odpowiedniej części w terminach wskazanych w ust. 4.1. powyżej, zaś zwłoka ta trwa dłużej niż 21 Dni – pod warunkiem dodatkowego wezwania Zamawiającego do przekazania Terenu budowy w odpowiedniej części w dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 Dni i bezskutecznego upływu tego terminu przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu;

    - Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą części Ceny Kontraktowej bezspornie należnej Wykonawcy na podstawie wystawionej prawidłowo i zgodnie z niniejszą Umową faktury, do której Wykonawca przedłożył wszystkie niezbędne dokumenty, a zwłoka ta trwa dłużej niż 28 Dni, z zastrzeżeniem potrąceń i zatrzymań, do których Zamawiający jest uprawniony zgodnie z Umową lub z przepisami prawa – pod warunkiem dodatkowego wezwania Zamawiającego do zapłaty faktury w dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 Dni i bezskutecznego upływu tego terminu przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu;

    - dojdzie do podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki Zamawiającego przez wspólnika Zamawiającego.

  - Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 17.2 i ust. 17.3. powyżej oraz umowne prawo odstąpienia przysługujące Zamawiającemu na podstawie innych postanowień niniejszej Umowy, o ile Umowa w odniesieniu do danego przypadku nie stanowi inaczej, może zostać wykonane nie później niż w terminie 3 lat od daty zawarcia niniejszej Umowy. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, w każdym przypadku przewidzianym w Umowie Zamawiający może wedle własnego wyboru odstąpić od Umowy w całości lub w części. Wykonawca odstępując od Umowy na podstawie postanowień Umowy może odstąpić od Umowy jedynie w niewykonanej części – w takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiednią część wynagrodzenia (skalkulowaną, o ile to będzie możliwe, na zasadach analogicznych do zasad wyceny zmian w zakresie i w sposobie realizacji Robót) za część Przedmiotu Umowy nieobjętą odstąpieniem i wykonaną zgodnie z Umową, a Wykonawca pozostaje odpowiedzialny z tytułu Gwarancji lub rękojmi w zakresie nieobjętym odstąpieniem.

  - Niezależnie od innych przesłanek do odstąpienia od Umowy Zamawiający, do czasu upływu okresu realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, w tym wynikających z Gwarancji, może odstąpić od Umowy w sytuacji zaistnienia okoliczności określonych w art. 5k ust. 1. rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r (ze zm.) dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (ze zm.) oraz na podstawie innych przepisów o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie których możliwe lub konieczne jest skrócenie okresu obowiązywania umowy o zamówienie publiczne lub na podstawie których zastosowano wobec Wykonawcy sankcje, które uniemożliwiają dalszą realizację Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego monitorowania zaangażowanych przez siebie w realizację Umowy Podwykonawców, dostawców, podmiotów, na zdolności których Wykonawca polegał, którzy realizują Roboty, których wartość przekracza 10 % wartości Umowy (tj. 10% Ceny Kontraktowej). Wskazane monitorowanie odbywa się pod kątem spełniania przez nich przesłanek uznania za podmioty objęte sankcjami w rozumieniu art. 5k ust. 1. rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (ze zm.) dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. W przypadku stwierdzenia, że jeden ze wskazanych wyżej podmiotów jest objęty owymi sankcjami, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca jest również zobligowany do niezwłocznego wyłączenia tego podmiotu z realizacji Umowy i zastąpienia tego podmiotu innym podwykonawcą, dostawcą, podmiotem udostępniającym zasoby w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. Odstąpienie dokonane na podstawie niniejszego ustępu stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyn odstąpienia oraz zaznaczeniem, czy odstąpienie następuje w całości czy w części.

  - Strony zgodnie postanawiają, że pomimo odstąpienia w mocy pozostają postanowienia dotyczące kar umownych, zachowania poufności, ochrony danych osobowych, naruszenia praw osób trzecich, Gwarancji i rękojmi, Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, praw własności intelektualnych, skutków odstąpienia oraz rozwiązywania sporów. W szczególności Zamawiającemu przysługiwać będą wszystkie uprawnienia z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy, w tym roszczenia o zapłatę kar umownych i pokrycie szkód zastrzeżonych w innych postanowieniach Umowy.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy w części Zamawiający wskaże, w jakiej części odstępuje od Umowy i zapłaci odpowiednią część wynagrodzenia (skalkulowaną, o ile to będzie możliwe, na zasadach analogicznych do zasad wyceny zmian w zakresie i w sposobie realizacji Robót) za część Przedmiotu Umowy, od której nie odstąpił, to jest za te części Przedmiotu Umowy, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę i pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego oraz które Zamawiający zamierza zachować, co wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu Umowy (przy czym Zamawiający uprawniony jest do swobodnego wyboru części Umowy, od której odstępuje). W przypadku odstąpienia od Umowy w części, część Przedmiotu Umowy, od której Zamawiający odstąpił, zostanie zwrócona Wykonawcy przez Zamawiającego – Wykonawca odbierze ją od Zamawiającego na swój koszt. W przypadku, gdy część wynagrodzenia należna Wykonawcy za zatrzymaną przez Zamawiającego część Przedmiotu Umowy przekracza wartość zatrzymanej przez Zamawiającego części Przedmiotu Umowy z uwagi na jej Wady lub zmniejszoną użyteczność dla Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie. Częściowe odstąpienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z Gwarancji lub rękojmi w zakresie nieobjętym odstąpieniem.

# §18

# Własność intelektualna

  - W ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca:

# 1)	przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności elementów Dokumentacji takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, zwanych dalej „Utworami”,

# 2)	zezwala Zamawiającemu na wyłączne korzystanie z opracowań Utworów oraz ich jakichkolwiek modyfikacji i przeróbek, a także na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, a także na rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych, w tym w szczególności adaptacji, zmian i przeróbek.

  - Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 18.1, następuje z chwilą przekazania w jakiejkolwiek formie w toku Robót Zamawiającemu niezależnie od stopnia zaawansowania i kompletności tego  Utworu lub jego elementu, oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszelkich aktualnie znanych pól eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 Prawa autorskiego, zarówno w Polsce jak i za granicą, w szczególności:

# 1)	użytkowania Utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją Umowy oraz zadań Zamawiającego,

# 2)	digitalizacji, utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

# 3)	zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

# 4)	wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

# 5)	wyświetlania, publicznego odtwarzania Utworu,

# 6)	nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

# 7)	nadawania za pośrednictwem satelity,

# 8)	reemisji,

# 9)	wypożyczania, najmu lub wymiany nośników, na których Utwór utrwalono,

# 10)	wykorzystania w utworach multimedialnych,

# 11)	wykorzystywania całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy oraz w sporach sądowych i sporach pozasądowych,

# 12)	wprowadzania zmian, skrótów,

# 13)	sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

# 14)	publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

  - Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwory zostały utrwalone.

  - Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji Utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust. 18.1. ppkt 2).

  - Utwory będą przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu na bieżąco w toku wykonywania Umowy, a dodatkowo nie później niż w terminie miesiąca od Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcy w ramach realizacji Umowy, a nieudostępnione wcześniej. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie będzie ich używał do celów niezwiązanych z Umową.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Prawa autorskiego i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

  - W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy niezależnie od podstawy, Zamawiający zachowuje prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu. Wykonawca wyraża zgodę, aby przeniesienie praw autorskich na podstawie Umowy pozostało w mocy i nie zostało objęte takim zakończeniem.

  - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w każdym czasie sporządzi lub spowoduje sporządzenie takich dokumentów i wykona takie czynności, jakie mogą być wymagane, aby w pełni skutecznie zabezpieczyć prawa Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

  - Strony zgodnie oświadczają, że ich intencją jest przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla Zamawiającego, w związku z czym Strony postanawiają, że jeżeli okaże się, iż postanowienia Umowy nie będą wystarczające dla przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla Zamawiającego, wówczas Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, przeniesie na Zamawiającego w ramach już wypłaconego na podstawie Umowy wynagrodzenia, w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak określone w Umowie dla wymienionych w niej pól eksploatacji (chyba, że Strony postanowią inaczej na piśmie pod rygorem nieważności). Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca i Zamawiający zawrą taką umowę w zakresie określonym w zdaniach poprzedzających w terminie 14 Dni od dnia otrzymania przez Wykonawcy wniosku Zamawiającego o jej zawarcie. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do Utworu. Wykonawca oświadcza także, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń, które mogłyby mu przysługiwać względem Zamawiającego z tego tytułu i oświadcza, iż nie będzie w żaden sposób dochodził takich roszczeń.

  - Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego i gwarantuje, że twórcy Utworów nie będą wykonywać w stosunku do nabywców majątkowych praw autorskich do Utworów autorskich praw osobistych do Utworów. Jednocześnie Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że twórcy Utworów upoważniają Zamawiającego oraz osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego, dalszych nabywców majątkowych praw autorskich do Utworów do wykonywania autorskich praw osobistych twórców w ich imieniu i przez cały okres trwania majątkowych praw autorskich do Utworu. Po upływie okresu wskazanego powyżej zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych i upoważnienie do wykonywania tych praw ulegnie przedłużeniu na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia przy zachowaniu 2-letniego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od twórców pisemne oświadczenia o niewykonywaniu autorskich praw osobistych do Utworów i upoważnieniu do ich wykonywania przez Zamawiającego oraz osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego, dalszych nabywców majątkowych praw autorskich do Utworów, na zasadach określonych powyżej.

  - Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza umów: zawierających postanowienia o przeniesieniu na Wykonawcy autorskich praw majątkowych do Utworów, części Utworów lub innych materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, lub oświadczenia, iż wszelkie prace, przeprowadzone w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, zostały w całości wykonane przez osoby będące pracownikami Wykonawcy wykonującymi w tym zakresie swoje obowiązki ze stosunku pracy. W przypadku gdy umowy wskazane powyżej nie zostały jeszcze zawarte lub ich zakres nie pozwala na prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego zawarcia/aneksowania po uprzednim skonsultowaniu treści tych umów/aneksów z Zamawiającym.

  - Jeżeli prawa do Utworów przysługują Podwykonawcy, Wykonawca zapewni ich przejście na Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu przeniesienia praw do Utworów na Zamawiającego.

  - W wypadku skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń związanych z naruszeniem praw, w tym praw autorskich do Utworów, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń tych osób oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia roszczeń kierowanych przez te osoby trzecie, a także do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z tymi roszczeniami.

# §19

# Siła wyższa

- Uznaje się, że Wykonawca ani Zamawiający nie naruszają swoich zobowiązań wynikających z Umowy, nie dając tym podstaw do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych w zakresie, w jakim wykonanie tych zobowiązań jest zawieszone lub opóźnione przez przypadek siły wyższej.

- Strona, która powołuje się na siłę wyższą zobowiązana jest poinformować drugą Stronę w formie pisemnej o okoliczności będącej przyczyną zawieszenia lub opóźnienia wykonania Umowy określając zakładany okres takiego zawieszenia lub opóźnienia w terminie 3 Dni od powzięcia informacji o przedmiotowej okoliczności. W przypadku, gdy Strona nie poinformuje drugiej Strony o zaistniałym przypadku siły wyższej w powyższym terminie, nie będzie ona mogła zwolnić się z zobowiązania powołując się na siłę wyższą. Strona, która powołuje się na siłę wyższą zobowiązana jest dołożyć wszelkich mogących racjonalnie być wymaganymi starań, aby ograniczyć skutki siły wyższej oraz możliwie niezwłocznie wznowić realizację Umowy w pełnym zakresie.

- W niniejszej Umowie, siła wyższa oznacza wydarzenie: (i) pozostające poza kontrolą danej Strony, oraz (ii) uniemożliwiające wykonanie przez tę Stronę wszystkich lub prawie wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, lub powodujące, że wykonanie takie jest niezgodne z prawem, oraz (iii) mające charakter zewnętrzny, oraz (iv) którego Strona, działająca ze starannością i w sposób profesjonalny, nie mogła przewidzieć, lub którego konsekwencji nie można było uniknąć ani im zapobiec. Następujące wydarzenia mogą zostać uznane za przypadek siły wyższej, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych powyżej:

  - wojna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub na terenie państwa, gdzie Wykonawca ma siedzibę;

  - zamieszki wewnętrzne;

  - akty terroryzmu;

  - powódź;

  - pożar;

  - trzęsienie ziemi;

  - inne klęski żywiołowe niż wymienione w lit. d) – f);

  - epidemie i pandemie (inne niż COVID-19).

- Strony postanawiają, że dla potrzeb Umowy siła wyższa nie obejmuje:

  - braku upoważnień, licencji, jak również zgód koniecznych celem wykonania Umowy i wydawanych przez organy wszelkiego rodzaju;

  - niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez podmiot, któremu Strona powierzyła wykonanie swoich zobowiązań lub z którego pomocą je wykonuje, oraz osób, za które podmiot ten odpowiada, jak również deliktu tego podmiotu;

  - jakichkolwiek ograniczeń w ruchu drogowym, lotniczym lub morskim;

  - strajków;

  - zmiany warunków rynkowych, zmiany kursów walut, zmiany cen materiałów oraz produktów, zmiany sytuacji finansowej Strony;

  - zmiany wysokości podatków, ceł lub innych obciążeń ustalanych lub nakładanych decyzją odpowiednich organów władz i administracji;

  - występowania pandemii COVID-19 oraz wszelkich okoliczności powiązanych z jej potencjalnym rozwojem, w tym pojawienia się nowych ognisk lub mutacji tego wirusa;

  - wojny w Ukrainie oraz wszelkich okoliczności powiązanych z jej wystąpieniem.

- Z zastrzeżeniem ust. 19.7. poniżej, w rezultacie zaistnienia siły wyższej terminy wykonania zobowiązań Stron mogą ulec wydłużeniu (w formie pisemnego aneksu do Umowy) o czas uzasadniony czasem trwania danego zdarzenia siły wyższej lub usuwania jego skutków, pod warunkiem powiadomienia o sile wyższej zgodnie z ust. 19.2. powyżej.

- Zawieszenie albo opóźnienie realizacji zobowiązania Strony na skutek siły wyższej nie będzie stanowiło podstawy do formułowania żadnych roszczeń z tego tytułu przez drugą Stronę, z zastrzeżeniem roszczenia o odpowiednią zmianę terminu realizacji zobowiązań, o którym mowa w ust. 19.5. powyżej.

- W przypadku, gdy siła wyższa, o której mowa w niniejszym paragrafie, łącznie trwa dłużej niż 60 Dni, Zamawiający i Wykonawca będą uprawnieni do odstąpienia od Umowy w drodze oświadczenia złożonego odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego ze skutkiem na dzień doręczenia tego oświadczenia odpowiednio  Wykonawcy lub Zamawiającemu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 17 Umowy.

- O ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, każda ze Stron ponosi koszty i wydatki wynikające z zaistniałego przypadku siły wyższej dotyczące danej Strony.

- Strony ustalają, że występowanie COVID-19, w tym obowiązujące, jak i możliwe do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy nakazy, zakazy, obostrzenia i ograniczenia wynikające z występowania COVID-19, jak również fakt wystąpienia wojny w Ukrainie, jak i możliwe do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy potencjalne utrudnienia związane z jej wystąpieniem, w tym przykładowo utrudnienia w realizacji przez Wykonawcę dostaw czy trudności z zaangażowaniem niezbędnego do realizacji Umowy personelu, nie stanowią przypadku siły wyższej i nie zwalniają ich z jakichkolwiek zobowiązań umownych, jak również nie zwalniają żadnej ze Stron z wykonywania zobowiązań zgodnie ze standardami i sposobami określonymi w Umowie lub w inny sposób zgodnie z najlepszymi praktykami branży. Wykonawca zawiera Umowę zdając sobie sprawę z aktualnej sytuacji na rynku powiązanej z występowaniem COVID-19 oraz wojną w Ukrainie oraz rozważył z dołożeniem należytej staranności wymaganej od profesjonalnego wykonawcy, w jaki sposób sytuacja ta może wpływać na realizację Umowy i ze świadomością powyższego zawarł niniejszą Umowę. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec i przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19 i wojny w Ukrainie na wykonanie Umowy, w tym zapobiegać i przeciwdziałać wydłużaniu terminów określonych w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie do informowania Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni od podjęcia informacji o wszystkich okolicznościach związanych z wystąpieniem COVID-19 czy wojny w Ukrainie, które w ocenie Wykonawcy mogą wpływać na realizację niniejszej Umowy, pod rygorem utraty powoływania się na te okoliczności jako podstawę swoich roszczeń o wydłużenie terminów – w odniesieniu do okoliczności nieprzewidywalnych na moment zawarcia niniejszej Umowy.  Ust. 19.5. i 19.6. stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do konieczności wstrzymania części lub całości Prac, w tym w szczególności na skutek okoliczności, o których mowa w niniejszym § 19, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania pełnej (w zakresie objętym wstrzymaniem) inwentaryzacji wykonanych Robót oraz materiałów, urządzeń i wyposażenia, znajdujących się na Terenie Budowy, a przeznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy. Dokument obejmujący inwentaryzację, uzgodniony z Zamawiającym, posłuży do rozliczenia ostatecznego wartości wykonanych już Robót na wypadek odstąpienia od Umowy.

- W przypadku konieczności wstrzymania części lub całości Robót na gruncie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Robót już wykonanych na ten okres.

# § 20

# Informacje Poufne

  - O ile nie zostało to wprost inaczej określone w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do traktowania wszelkich informacji pozyskiwanych w ramach Umowy i w związku z jej realizacją oraz ich treści jako informacji poufnych (dalej jako: „Informacje Poufne”), a wszelkie ujawnienia osobom trzecim, które w sposób racjonalny okazać się mogą konieczne, na cele wykonania Umowy, podlegać będą warunkom w zakresie poufności opisanym poniżej. Strony niniejszym uzgadniają, że Informacje Poufne będą interpretowane rozszerzająco i będą znajdowały zastosowanie do wszelkich dokumentów (oryginałów i kopii) oraz informacji (pisemnych oraz ustnych)

  - Obowiązek zachowania w poufności nie dotyczy następujących informacji:

- informacje w chwili ich publikacji, wykorzystania lub ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zamawiającego lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie; lub

- Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, o ile będzie to zgodne z prawem, niezwłocznie poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zamawiającego co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji; lub

- Zamawiający wyraził Wykonawcy zgodę w formie pisemnej na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Zamawiającego sposób;

- Wykonawca ujawnia lub wykorzystuje informacje dotyczące Umowy w zakresie niezbędnym do wykazania posiadanego doświadczenia w ramach ubiegania się o zawarcie określonej umowy, w tym w szczególności w celu wykazania doświadczenia w trybie ubiegania się o pozyskanie zamówienia publicznego.

  - Wykonawca będzie miał ponadto prawo do ujawnienia Informacji Poufnych, o ile ujawnienia takiego dokonano w dobrej wierze, w następujących przypadkach:

- na rzecz instytucji finansowej lub ubezpieczeniowej na potrzeby uzyskania finansowania, zabezpieczenia i ubezpieczenia zgodnie z Umową i w zakresie adekwatnym do celu; lub

- na rzecz pracowników i współpracowników (w tym także w ramach podmiotów powiązanych) zaangażowanych bezpośrednio albo pośrednio w realizację Umowy w zakresie koniecznym do wykonania przez nich zadań.

  - Informacje Poufne mogą być udostępnione jedynie tym osobom z ramienia Wykonawcy, którym jest to niezbędne do wykonywania Umowy.

  - Wykonawca obowiązany jest dołożyć najwyższej staranności w celu przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu Umowy przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania własne. Wykonawca w szczególności przeszkoli wszystkie osoby, które w imieniu Wykonawcy będą bezpośrednio uczestniczyć w realizacji Umowy lub będą miały dostęp do Informacji Poufnych w zakresie zasad ochrony Informacji Poufnych i celu ich udostępnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że Podwykonawcy stosować się będą do zasad ochrony Informacji Poufnych określonych w niniejszym § 20.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Informacjom Poufnym ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron.

  - Postanowienia dotyczące poufności zgodnie z niniejszym paragrafem obowiązywać będą przez cały czas, w którym określone Informacje Poufne nie zostaną ujawnione do publicznej wiadomości a ich ujawnienie nie zostało dokonane przez Zamawiającego lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie, nie krócej jednak niż przez 10 lat od zakończenia lub ustania obowiązywania w jakikolwiek sposób niniejszej Umowy.

  - Niezależnie od zobowiązań wynikających z niniejszego § 20, Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 21

Ochrona danych osobowych

  - Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których będzie miał dostęp w ramach wykonywania Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych trwa po zakończeniu Umowy.

  - Strony zobowiązują się wzajemnie, że w przypadku przekazywania w ramach realizacji niniejszej Umowy jakichkolwiek danych osobowych, osoby, których dane osobowe zostaną przekazane jednej Stronie przez drugą Stronę, zostaną przez tę drugą Stronę poinformowane o ich przekazaniu w zakresie określonym art. 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zamawiający udostępni Wykonawcy swoją klauzulę informacyjną, którą Wykonawca powinien przekazać wszystkim osobom, których dane udostępnia Zamawiającemu, najpóźniej z chwilą ich udostępnienia.

# §22

# Zmiany Umowy

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, w tym także zmiany niniejszego postanowienia,  wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (tj. podpisanego przez obie Strony aneksu), o ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, z wyłączeniem zmiany:

- adresów do korespondencji wskazanych w komparycji Umowy,

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 10.4. Umowy),

- podatku VAT,

- Przedstawicieli Stron, wskazanych w § 7 Umowy oraz danych kontaktowych tych osób,

- danych adresowych dotyczących wystawiania i doręczania faktur, które to zmiany zostaną wprowadzone poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której dana zmiana dotyczy.

  - Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian postanowień Umowy bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na następujących warunkach:

- w zakresie terminu realizacji Etapu I, jak i terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania tych terminów przez Wykonawcę wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn leżących po stronie podmiotu trzeciego, na działanie którego Wykonawca nie ma wpływu, jak również w przypadku wystąpienia przeszkody niezależnej od Wykonawcy i niemożliwej do przewidzenia na moment zawarcia Umowy przez działającego z należytą starannością wymaganą od profesjonalnego wykonawcy Wykonawcę, uniemożliwiającej dotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji Umowy lub terminu realizacji Etapu I – w  takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy lub Etapu I może zostać przesunięty o czas, o jaki określone okoliczności wskazane powyżej wpłynęły na termin realizacji Umowy przez Wykonawcę, nie dłużej jednak niż o czas trwania powyższych przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich następstw, a jeżeli będzie to konieczne wraz ze zmianą terminu odpowiedniej zmianie podlegać będą również inne postanowienia Umowy, w szczególności terminy płatności, zasady dokonywania odbiorów, wysokość i okres ważności Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, okres Gwarancji lub rękojmi;

- w razie zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego po dniu zawarcia Umowy, w odniesieniu do:

        - stawki podatku akcyzowego,

        - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207, ze zm.),

        - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

        - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46),

- jeżeli zmiany te wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę świadczenia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do pozyskania określonej części wynagrodzenia – w takim wypadku Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów prawa, co obejmuje również możliwość zmiany sposobu, terminu oraz zakresu realizacji Umowy, a także cen przewidzianych w Umowie oraz zasad dokonywania odbioru Przedmiotu Umowy,

- w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, które powodować będą, że bez ich dokonania Przedmiot Umowy nie będzie mógł zostać zrealizowany, bądź nie zostanie osiągnięty cel, dla którego Przedmiot Umowy miał być wykonany lub też konieczne lub uzasadnione z innych przyczyn okaże się wprowadzenie zmian dotyczących zakresu i sposobu realizacji Robót, w tym w szczególności:

        - wystąpią nieprzewidywalne przeszkody powierzchniowe lub podpowierzchniowe lub związane z dostępem do Terenu Budowy lub też z jakichkolwiek innych przyczyn dojdzie do konieczności zmiany usytuowania jakiejkolwiek części Robót,

        - gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy lub powodowałoby niemożność dotrzymania celów Umowy lub utrudnienia w ich osiągnięciu,

        - gdy ich wprowadzenie jest uzasadnione, w szczególności w świetle rozwoju technologicznego, lub Przedmiot Umowy będzie mógł być wykonany bardziej efektywnie, szybciej, przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego, w szczególności z punktu widzenia kosztów wykonania Przedmiotu Umowy, kosztów jego eksploatacji lub efektywności jego eksploatacji,

        - gdyby w toku realizacji Umowy okazało się, że zastosowanie się do określonych wymagań Zamawiającego w zakresie określonym w Umowie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z przyczyn zewnętrznych (związanych np. z niedostępnością określonych dostaw czy ujawnieniem określonych kwestii na etapie wykonawstwa),

        - gdyby w toku realizacji Umowy okazało się, że realizacja określonych Robót jest zbędna dla realizacji celów Zamawiającego lub realizacja określonych Robót okaże się niemożliwa z przyczyn nieznanych Stronom na moment zawarcia niniejszej Umowy;

- w takim przypadku możliwa jest zmiana Umowy w zakresie odpowiadającym tym okolicznościom, w szczególności w odniesieniu do zakresu i sposobu realizacji Robót (w tym poprzez wprowadzenie dodatkowych lub zamiennych Robót np. dostarczenie dodatkowych lub zamiennych urządzeń lub materiałów, włącznie z towarzyszącymi próbami i pracami badawczymi, zmianę zakresu obowiązków dotyczącą zmiany poziomu, pozycji, umiejscowienia, jak i wymiarów którejkolwiek części Robót, zmianę zakresu obowiązków dotyczącą określonych wymagań jakościowych, materiałowych lub dotyczących urządzeń określonych w Umowie, zmianę  w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych lub technologicznych) oraz w odniesieniu do innych elementów powiązanych, w tym w szczególności w odniesieniu do terminów realizacji Umowy, a także wynagrodzenia przewidzianego w Umowie, zasad płatności, Okresu Gwarancji i rękojmi, zasad odbiorów,

- w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności (niebędących jednak siłą wyższą), grożących rażąca stratą w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, niezależnych od Stron, których Strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy – w takim przypadku Strony mogą określić odpowiadające tym okolicznościom zmieniony sposób realizacji Robót lub terminy realizacji Umowy z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany zasad dokonywania odbioru Przedmiotu Umowy oraz (jeżeli będzie to uzasadnione zakresem dokonywanej zmiany i związanymi z tą zmianą kosztami) odpowiednio zmienić wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy,

- w razie zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku działania siły wyższej w rozumieniu § 19 Umowy uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Przedmiotu Umowy lub w przypadku, o którym mowa w ust. 19.9. in fine  – zmianie może podlegać termin realizacji całości Robót lub Etapu I w zakresie, w jakim siła wyższa bądź nieprzewidywalne na dzień zawarcia Umowy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 lub wojny w Ukrainie oddziaływać będzie na dany zakres w ramach Etapów lub Przedmiotu Umowy;

- w razie wystąpienia w toku realizacji Umowy takich warunków klimatycznych, które powodują, że ze względów technologicznych określone Roboty nie mogą być realizowane, czego nie można przezwyciężyć poprzez podjęcie środków zapobiegawczych, jakie mogą być od Wykonawcy w określonej sytuacji racjonalne wymagane w ramach należytej staranności, pod warunkiem, że powyższe wpływa na termin realizacji Robót dla Etapu I lub dla całości Robót i w zakresie, w jakim ten wpływ występuje (przy czym Wykonawca zobowiązany jest w granicach możliwości do zmiany kolejności wykonywania Robót w sytuacji zaistnienia takich warunków klimatycznych, które uniemożliwiają ich realizację w określonej części tak, aby w możliwym stopniu ograniczyć wpływ warunków klimatycznych na końcowy termin realizacji Robót dla Etapu I/ dla całości Robót) – w takim wypadku zmianie może ulec termin realizacji całości Robót lub termin realizacji Robót dla Etapu I, w zakresie odpowiadającym wpływowi warunków klimatycznych wskazanych powyżej na realizację Robót.

  - Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 PZP  oraz innych dopuszczalnych w świetle PZP.

  - Dla uniknięcia wątpliwości oraz niezależnie od warunków dokonywania zmian Umowy określonych powyżej, Strony przyjmują następujące warunki zmiany Umowy:

    - termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie Przedmiotu Umowy w pierwotnie ustalonym terminie, oraz jedynie w przypadku konieczności dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy,

    - każda ze zmian Umowy może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia,

    - dopuszczalne jest zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie rezygnacji przez Zamawiającego z części Przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wszystkie należycie spełnione świadczenia,

    - wydłużenie okresu Gwarancji lub rękojmi może nastąpić o dowolny okres,

    - Wykonawca nie może domagać się zmian Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy.

  - Jeżeli w ocenie Wykonawcy zachodzą przesłanki do zmiany Umowy, w tym w szczególności do zwiększenia jego wynagrodzenia na gruncie niniejszej Umowy lub wydłużenia terminu realizacji Umowy lub terminu realizacji Etapu I, Wykonawca (niezależnie od innych obowiązków dotyczących notyfikacji określonych zdarzeń lub okoliczności w krótszym terminie na gruncie niniejszej Umowy) zobowiązany jest do zgłoszenia tych zdarzeń lub okoliczności Zamawiającemu w terminie 14 Dni od daty ich zaistnienia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie jako przesłanki roszczeń i jako podstawy zmiany Umowy. Wykonawca powinien ponadto we wskazanym terminie opisać zaistniałą okoliczność lub zdarzenie, wykazać wpływ danej okoliczności lub zdarzenia na możliwość realizacji przez niego Umowy (w tym w szczególności wpływ na koszty i możliwy termin realizacji Umowy/ Etapu I) oraz przekazać Zamawiającemu wszystkie informacje i dokumenty niezbędne na poparcie jego wniosku. W przypadku okoliczności lub zdarzeń o charakterze ciągłym, Wykonawca powinien we wskazanym terminie 14 Dni przedstawić informacje i dokumenty, jakie możliwe są do przedstawienia na ten moment, a następnie po upływie każdego kolejnego miesiąca składać aktualizację w tym zakresie. Każdy wniosek Wykonawcy o dokonanie zmian w Umowie, powinien być złożony na piśmie i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i podstawą prawną dokonania zmiany i jeżeli proponowana zmiana ma wpływ na wysokość wynagrodzenia lub terminy realizacji Umowy– także kalkulację wpływu zmiany na koszty wykonania Umowy lub odpowiednio zmodyfikowany harmonogram. Do wniosku należy załączyć dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmiany.

  - W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 22.2. pkt 4) powyżej, Zamawiający może polecić Wykonawcy realizację Umowy przy uwzględnieniu zmienionego zakresu i sposobu realizacji Robót, o ile zmiany te nie zmieniają w sposób znaczny zakresu świadczeń Wykonawcy na gruncie niniejszej Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do polecenia Zamawiającego (niezwłocznie, niezależnie od podpisania w tym zakresie Protokołu Konieczności lub aneksu do Kontraktu), chyba że w terminie 14 Dni od jego otrzymania przedstawi Zamawiającemu informację odnośnie do tego, że zastosowanie się do tego polecenia nie jest obiektywnie możliwe, w tym np. doprowadzi do niezgodności przedmiotu Umowy z prawem, obniży bezpieczeństwo lub przydatność Robót lub nie pozwoli na osiągnięcie celów Kontraktu lub Wykonawca nie jest w stanie z przyczyn obiektywnych pozyskać dostaw niezbędnych do jego wdrożenia czy z jakichkolwiek innych przyczyn obiektywnych nie jest w stanie zrealizować polecenia albo też, że zastosowanie się do niego jest znacząco utrudnione, w szczególności może spowodować konieczność znacznego wydłużenia terminu lub terminów realizacji Umowy. Po otrzymaniu takiej informacji Zamawiającego przeanalizuje stanowisko Wykonawcy i niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, czy podtrzymuje swoje polecenie. W przypadku podtrzymania polecenia Wykonawca zobligowany jest do jego wdrożenia. Wpływ poleconej zmiany zakresu lub sposobu realizacji Robót na wynagrodzenie Wykonawcy oraz termin wykonania Umowy lub Etapu I zostanie ustalony między Stronami w trybie określonym w niniejszym § 22. Przed wydaniem polecenia, o którym mowa w niniejszym ust. 22.6. Zamawiający może też zwrócić się do Wykonawcy o informację, czy dana zmiana, a jeżeli tak, to w jakim stopniu, wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy lub określone Umową terminy.

  - Wykonawca uprawniony jest do wnioskowania o wprowadzenie zmiany w zakresie lub co do sposobu realizacji Robót, jeżeli zmiana taka byłaby dopuszczalna w zgodzie z postanowieniami Umowy, również jeżeli nie jest ona konieczna do realizacji Robót. Zamawiający po otrzymaniu wniosku Wykonawcy przeanalizuje propozycję Wykonawcy oraz podejmie decyzję odnośnie do jej wdrożenia – przy czym Zamawiający nie jest zobligowany do akceptacji jakichkolwiek wniosków Wykonawcy o zmianę. Zamawiający przed podjęciem decyzji może również zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie informacji odnośnie do wpływu danej zmiany w zakresie lub w sposobie realizacji Robót na terminy określone niniejszą Umową lub na wynagrodzenie Wykonawcy. W przypadku zaakceptowania zmiany przez Zamawiającego (co pozostaje uprawnieniem, nie zobowiązaniem Zamawiającego), Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt podjąć wszystkie działania niezbędne do jej wdrożenia, w tym w szczególności przeprowadzić niezbędne zmiany w projekcie budowlanym lub w projekcie wykonawczym (jeżeli są konieczne) wraz z pozyskaniem stosownych oświadczeń projektantów lub decyzji organów (w tym ewentualnego pozwolenia zamiennego).

  - Każdorazowo w przypadku zmian w zakresie lub w sposobie realizacji Robót, które wpływają na koszty realizacji Umowy lub określone nią terminy, niezależnie od tego, kto jest podmiotem inicjującym zmianę, Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest nie później niż w terminie 14 Dni przedstawić wycenę zmiany (zgodnie z zasadami określonymi w poniższym ust. 22.9.) oraz zaktualizowany HRF uwzględniający wpływ zmiany na terminy wykonania Umowy, wraz z dokumentami uzasadniającymi przyjęte założenia w zakresie kosztów i terminu niezbędnego na realizację zmienionego zakresu Umowy.

  - Każdorazowo przy wycenie zmiany dotyczącej robót zaniechanych (w tym zaniechanych w zamian za roboty zamienne) bierze się pod uwagę ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie szczegółowym przedłożonym przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy. Każdorazowo przy wycenie zmiany dotyczącej robót dodatkowych (w tym zamiennych) bierze się pod uwagę ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie szczegółowym przedłożonym przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy lub średnie wskaźniki kosztów oraz średnie stawki za robociznę, materiały i sprzęt określone w biuletynie cen i wskaźników Sekocenbud lub Orgbud dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktualne w danej dacie (tj. za ostatni kwartał poprzedzający wycenę zmiany) – w przypadku rozbieżności między cenami jednostkowymi wynikającymi z powyższych źródeł, do wyceny zmiany znajdą zastosowanie najniższe ceny spośród dostępnych. W przypadku, gdy na podstawie powyższych źródeł nie da się ustalić cen jednostkowych właściwych dla wyceny danej zmiany, zostanie ona wyceniona w oparciu o ceny rynkowe, ustalone przykładowo na podstawie aktualnych ofert lub faktur przedstawionych przez Wykonawcę.

  - Po uzgodnieniu wszystkich kwestii związanych z wprowadzeniem danej zmiany, w tym w szczególności jej zakresu, wpływu na wynagrodzenie oraz terminy realizacji Umowy, Strony sporządzą Protokół Konieczności, który zawierać będzie opis wprowadzanej zmiany, jej zakres, a także wpływ na poszczególne zobowiązania umowne, w tym w szczególności terminy wykonania Umowy i wynagrodzenie Wykonawcy. Protokół zostanie podpisany przez obie Strony. Na podstawie Protokołu Konieczności Strony sporządzą i podpiszą aneks do Umowy.

# §23

# Ubezpieczenia

- Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i utrzymania, przez cały okres realizacji Umowy (również w przypadku jego przedłużenia) ubezpieczeń określonych w niniejszym § 23, a także do ponoszenia kosztów tych ubezpieczeń. Sumy gwarancyjne i sumy ubezpieczenia nie mogą być niższe niż wartości określone poniżej.

- Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie Umowy obejmowało co najmniej:

- mienie znajdujące się na budowie oraz samą substancję budowlaną jako tzw. ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) z tytułu strat lub uszkodzeń odnoszących się do Robót, do ich pełnej wartości odtworzeniowej brutto, obejmujące także wszelkie uzasadnione opłaty i koszty związane z przywróceniem do poprzedniego;

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – kontraktowe i deliktowe – Wykonawcy wraz z Podwykonawcami wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, które mogłyby ponieść szkodę w związku z wykonywaniem Robót;

- ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej Wykonawcy – w zakresie projektowania.

- Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie o którym mowa powyżej, zapewniane przez Wykonawcę wskazywało następujące sumy ubezpieczenia:

- ubezpieczenie od wszelkiego rodzaju ryzyk budowlanych (CAR) w zakresie szkód majątkowych obejmujące swoim zakresem Roboty mające być realizowanymi w ramach Etapu I – nie mniej niż wartość Ceny Kontraktowej określona w § 10 ust. 1;

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem Robót – nie mniej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem Robót było ubezpieczeniem dotyczącym jedynie Umowy (cała suma ubezpieczenia musi być możliwa do wykorzystania jedynie w związku z realizacją Umowy i nie może podlegać zmniejszeniu z tytułu zaangażowania odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy na innej podstawie niż związana z Umową);

- Każde ubezpieczenie będzie zawarte z ubezpieczycielami i na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Umowy ubezpieczenia będą obejmować ochroną ubezpieczeniową Zamawiającego, Wykonawcę i wszystkich Podwykonawców oraz ewentualnie inne podmioty wskazane w dokumencie ubezpieczenia, każdego ubezpieczonego z osobna tak, jakby dla każdego ze współubezpieczonych była wystawiona osobna polisa.

- Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu dowody zawarcia ubezpieczeń wymaganych niniejszym § 18 wraz z dowodami zapłaty składek przed przekazaniem przez Zamawiającego jakiejkolwiek części Terenu Budowy – w przypadku niedostarczenia wymaganych ubezpieczeń Zamawiający ma prawo wstrzymać przekazanie Terenu Budowy do czasu ich dostarczenia, a Wykonawca nie będzie uprawniony do wydłużenia terminu realizacji Umowy lub Etapu I z tego tytułu. Dowody zapłaty kolejnych ewentualnych składek winny być przekazywane przez Wykonawcę na bieżąco, w terminie 7 Dni od dokonania zapłaty.

- Każda polisa powinna być wystawiona przez towarzystwo ubezpieczeniowe mające siedzibę w kraju siedziby Zamawiającego, działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy krajowy organ nadzoru lub przez towarzystwo ubezpieczeniowe z siedzibą w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, działające na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i wykonującego na terytorium Polski działalność ubezpieczeniową przez oddział, uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Umowy ubezpieczenia muszą w szczególności obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa (w tym także reprezentantów), szkody wynikające z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), odpowiedzialność wzajemną wszystkich uczestników procesu budowlanego, koszty ekspertów. Zastosowane ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń nie mogą niweczyć sensu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i mogą być stosowane tylko w zakresie wynikającym z najlepszych praktyk rynkowych.

- Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę wymaganych ust. 22.6 powyżej dokumentów Wykonawca nie może rozpoczynać Robót. Opóźnienie z tego tytułu obciąża w całości Wykonawcę.

- Wykonawca winien zapewnić, że ubezpieczenia są przez cały czas utrzymane w stanie zgodnym z niniejszym rozdziałem.

- Wykonawca nie będzie wprowadzał istotnych zmian w warunkach ubezpieczeń bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jeżeli ubezpieczyciel wprowadzi, lub będzie usiłował wprowadzić jakiekolwiek zmiany, to Strona, która zostanie o tym powiadomiona jako pierwsza, winna niezwłocznie poinformować drugą Stronę.

- Ochrona ubezpieczeniowa, wymagana Umową, będzie kontynuowana na co najmniej tych samych warunkach do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, z tym zastrzeżeniem, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem Robót oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej winno być utrzymane do upływu ostatniego Okresu Gwarancji lub okresu rękojmi na gruncie niniejszej Umowy. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów poświadczających przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej oraz zapłatę wymagalnej składki w terminie 14 Dni przed końcem okresu ubezpieczenia. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę tych dokumentów w terminie lub w razie bezskutecznego upływu terminu do przedłożenia dokumentów poświadczających przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, nie dłuższy niż 5-Dniowy, termin na przedłożenie żądanych dokumentów, po którym Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Zamawiający będzie miał prawo do żądania odszkodowania z tytułu strat poniesionych w wyniku takiego działania, jak i do potrącania odpowiednich kwot z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

- Treść niniejszego § 23 Umowy w żadnym stopniu nie ogranicza obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności Wykonawcy ani Zamawiającego na mocy Umowy lub na innych podstawach. Wszelkie kwoty nieubezpieczone lub nieodzyskane od ubezpieczycieli będą obciążały odpowiednio Wykonawcę czy też Zamawiającego zgodnie z tym zakresem obowiązków, zobowiązań i odpowiedzialności. Jednakże jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku skutecznego zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczenia, które jest dostępne i którego zawarcie i utrzymanie jest wymagane na mocy Umowy, wtedy wszelkie kwoty, które powinny być odzyskane na mocy tego ubezpieczenia, zostaną zapłacone przez Wykonawcę.

# §24

# Klauzula sankcyjna

  - Celem postanowień niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie, by w wykonywaniu Umowy brały udział Podmioty Objęte Sankcjami.

  - Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że na dzień zawarcia Umowy oraz w całym okresie realizacji Umowy:

    - nie jest i będzie Podmiotem Objętym Sankcjami; oraz

    - wartość świadczeń powierzonych do zrealizowania Podwykonawcom, które są Podmiotami Objętymi Sankcjami (ani świadczeń zrealizowanych przez nie), liczona łącznie dla wszystkich podmiotów będących Podmiotami Objętymi Sankcjami, nie przekroczy w całym okresie wykonywania Umowy kwoty odpowiadającej 10% Ceny Kontraktowej, (z uwzględnieniem zmian wynagrodzenia w toku realizacji Umowy, w zależności, która z tych wartości będzie niższa, z wyłączeniem przypadków i w zakresie, w jakim uprzednio wydane zostanie, przewidziane w art. 5k ust. 2 Rozporządzenia 833/2014, zezwolenie na dalsze wykonywanie Umowy pomimo objęcia sankcjami Wykonawcy lub jego Podmiotów Biorących Udział).

  - Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% Ceny Kontraktowej w przypadku, gdy oświadczenie i zapewnienie złożone w ust. 24.2. powyżej okażą się nieprawdziwe, zarówno na dzień zawarcia Umowy, jak i w trakcie jej realizacji.

  - Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w ramach wykonywania Umowy ani Wykonawca, ani żaden z Podmiotów Biorących Udział nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów prawa, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Federację Rosyjską i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości,  jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne ze Sprzedającym oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez każdego Podwykonawcę.

  - Wykonawca będzie składał pisemne oświadczenia o braku objęcia sankcjami dotyczące Wykonawcy oraz jego Podmiotów Biorących Udział, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik 7 do Umowy albo zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy na bieżąco na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie 14 Dni od otrzymania przez Wykonawcę żądania Zamawiającego.

  - Nieprzedłożenie któregokolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 24.4. uprawnia Zamawiającego do zamrożenia środków finansowych z tytułu płatności i wstrzymania płatności faktury (w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Zamawiającego termin płatności należności objętej fakturą nie biegnie do czasu przedstawienia stosownych oświadczeń i należność objęta fakturą nie staje się wymagalna). W takim przypadku termin zapłaty należności objętej fakturą biegnie dopiero od momentu akceptacji przez Zamawiającego wszystkich dokumentów wymaganych Umową, w tym oświadczeń, o których mowa w ust. 24.4.

  - Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany Przepisów Sankcyjnych lub wprowadzenie nowych regulacji o podobnym charakterze oraz stosować się do wszelkich ograniczeń w zakresie współpracy z Podmiotami Objętymi Sankcjami, w tym również takich, które zostaną wprowadzone już po zawarciu Umowy, lecz w okresie realizacji Umowy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiści zostaną objęci sankcjami na podstawie Przepisów Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Przepisów Sankcyjnych lub też oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 24.4. okazały się nieprawdziwe lub nieaktualne na jakimkolwiek etapie realizacji Przedmiotu Umowy, to Zamawiający może: 1) powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałyby Przepisy Sankcyjne lub 2) odstąpić od Umowy.

  - Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków: 1) oświadczenia, o których mowa w ust. 24.4., złożone stosownie do wymogów z ust.24.5., okażą się nieprawdziwe lub niepełne; 2) Wykonawca naruszy obowiązek wynikający z ust. 20.2., 3) Wykonawca nie złoży oświadczenia zgodnie z ust. 24.4. pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego oświadczania i wyznaczenia mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 Dni Robocze, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 50 Dni od daty powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie później niż do upływu okresu Gwarancji, o którym mowa w § 13.

# §25

# Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma prawo polskie, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz PZP.

- Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień Umowy okaże się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy oraz Umowy jako całości. Postanowienie nieważne bądź bezskuteczne uznaje się za wydzielone z Umowy, zaś niniejsza Umowa będzie w takim przypadku interpretowana i wykonywana tak, jakby takiego postanowienia nie zawierała. Strony będą dążyły w drodze negocjacji w dobrej wierze do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami, które w sposób możliwie dokładny odzwierciedlały będą pierwotne intencje Stron.

- Strony postanawiają, że sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle Umowy będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony jednocześnie potwierdzają, że wszelkie spory dotyczące wniesionego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy będą podlegały rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- O ile inaczej nie wskazano w Umowie, wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, komunikaty lub informacje przekazywane pomiędzy Stronami w związku z obowiązywaniem i wykonywaniem Umowy wymagają formy pisemnej i winny być doręczone drugiej Stronie na poniższe adresy:

  - Dla Zamawiającego (__),

  - Dla Wykonawcy (__).

- Każda ze Stron będzie miała prawo zmienić swoje dane określone odpowiednio w ust. 4 powyżej, powiadamiając w formie pisemnej drugą Stronę z wyprzedzeniem 7 Dni, a zmiana taka nie będzie wymagała aneksu do Umowy. Brak powiadomienia o zmianie danych adresowych, dokonanego zgodnie ze zdaniem poprzednim, skutkuje uznaniem korespondencji za skutecznie doręczoną na adres do korespondencji dotychczas znany Stronie.

- Wykonawca nie przeniesie swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego oraz jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

- Lista Załączników do Umowy:

1a/ Dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących Umowę ze strony Zamawiającego do jej zawarcia w imieniu Zamawiającego;

1b/ Dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących Umowę ze strony Wykonawcy do jej zawarcia w imieniu Wykonawcy;

2/ SWZ z wyłączeniem projektowanych postanowień Umowy, wraz z załącznikami oraz wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SWZ wydawanymi w ramach postępowania o udzielenie Zamówienia przez Zamawiającego;

3/ Wzór Protokołu Stanu i Wartości;

4/ Wzór Protokołu Odbioru Etapu I/ Protokołu Odbioru Końcowego;

5/ Wzór Protokołu Usunięcia Wady;

6/ Wzór oświadczenia Podwykonawcy;

7/ Wzór oświadczenia o braku objęcia sankcjami;

8/ Wykaz urządzeń do przewiezienia przez Wykonawcę;

9/ Wykaz urządzeń i wyposażenia przewidzianych dla budowanego laboratorium.

Wykonawca:	Zamawiający: