## Arkusz1
Załącznik nr 9 do SWZ
Przedmiar robót - Remont drogi leśnej 03-24-0001 Przehyba-Dół na terenie leśnictwa Gaboń
Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | Obliczenia
1 | Zakres podstawowy - odcinek w km 0+330 - 1+530
1.1 |  |  | Roboty rozbiórkowe
1 d.1.1 | KNR AT-03 0101-02 | D 01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 3 | 3
2 d.1.1 | KNR AT-03 0104-02 | D 01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 6 | 6
1.2 |  |  | Podbudowa
3 d.1.2 | KNNR 6 0103-03 | D 01.02.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 157.5 | 157.5
4 d.1.2 | KNNR 6 0113-05 | D 04.04.02.00 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 | 157.5 | 157.5
1.3 |  |  | Nawierzchnia
5 d.1.3 | KNNR 6 1005-07 | D 05.03.05b | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 4341.5
6 d.1.3 | KNNR 6 0308-01 | D 05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2-6 cm (warstwa profilowa) - AC16W | m2 | 4341.5 | 35*5,0+1065*3,50+70*5,0+10*3,50+10*4,20+12
7 d.1.3 | KNNR 6 1005-07 | D 05.03.05b | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 4341.5
8 d.1.3 | KNNR 6 0309-02 | D 05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - AC 11S Krotność = 1,25 | m2 | 4341.5
1.4 |  |  | Zjazdy
9 d.1.4 | KNNR 6 0113-04 | D 04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 170 | 170
10 d.1.4 | KNNR 6 0309-03 | D 05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 170 | 170
1.5 |  |  | Pobocza
11 d.1.5 | KNR 2-31 1402-05 | D 06.03.01 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm | m2 | 1900 | 1900
12 d.1.5 | KNNR 6 0113-05 | D 06.03.01 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - utwardzenie poboczy | m2 | 1900 | 1900
13 d.1.5 | KNNR 6 1003-02 | D 06.03.01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 1900 | 1900
1.6 |  |  | Przepust km 0+882
14 d.1.6 | KNR 2-31 0816-03 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm | m | 6 | 6
15 d.1.6 | KNNR 1 0202-08 | D-02.01.01.15 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 9.6 | 9.6
16 d.1.6 | KNNR 1 0214-05 | D 02.01.01.15 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - do zasypania wkalkulować pospółkę | m3 | 4.13 | 4.13
17 d.1.6 | KNNR 6 0605-02 | D - 03.01.01 | Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe | m3 | 1.28 | 1.28
18 d.1.6 | KNR 2-33 0601-02 | D - 03.01.01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm | m | 7 | 7
19 d.1.6 | KNNR 6 0605-05 | D - 03.01.01 | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm | szt | 1 | 1
20 d.1.6 | KNNR 6 0602-08 | D - 03.01.01 | Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 80 cm z kamienia | szt | 1 | 1
21 d.1.6 | KNNR 10 0401-08 | M 20.01.20 | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu- narzut z kamienia D>50 na betonie C20/25 | m3 | 12 | 12
1.7 |  |  | Przepust km 1+166
22 d.1.7 | KNR 2-31 0816-03 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm | m | 6 | 6
23 d.1.7 | KNNR 1 0202-08 | D-02.01.01.15 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 9.6 | 9.6
24 d.1.7 | KNNR 1 0214-05 | D 02.01.01.15 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - do zasypania wkalkulować pospółkę | m3 | 4.13 | 4.13
25 d.1.7 | KNNR 6 0605-02 | D - 03.01.01 | Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe | m3 | 1.28 | 1.28
26 d.1.7 | KNR 2-33 0601-02 | D - 03.01.01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm | m | 8 | 8
27 d.1.7 | KNNR 6 0605-05 | D - 03.01.01 | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm | szt | 1 | 1
28 d.1.7 | KNNR 6 0602-08 | D - 03.01.01 | Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 80 cm z kamienia | szt | 1 | 1
29 d.1.7 | KNNR 10 0401-08 | M 20.01.20 | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu- narzut z kamienia D>50 na betonie C20/25 | m3 | 20 | 15+5
1.8 |  |  | Rowy drogowe
30 d.1.8 | KNNR 6 1302-02 | D 02.01.01.15 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m | 618 | 618
2 | Zakres podelgający opcji - odcinek w km 1+530 - 2+164
2.1. |  |  | Nawierzchnia
31 d.2. 1 | KNNR 6 1005- 07 | D 05.03.05b | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 2219 | 2219
32 d.2. 1 | KNNR 6 0308-01 | D 05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboś- ci 2-6 cm (warstwa profilowa) - AC16W | m2 | 2219 | 2219
33 d.2. 1 | KNNR 6 1005- 07 | D 05.03.05b | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 2219 | 2219
34 d.2. 1 | KNNR 6 0309- 02 | D 05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - AC 11S Krotność = 1,25 | m2 | 2219 | 2219
2.2. |  |  | Zjazdy
35 d.2. 2 | KNNR 6 0113- 04 | D 04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 30 | 30
36 d.2. 2 | KNNR 6 0309- 03 | D 05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 30 | 30
2.3. |  |  | Pobocza
37 d.2. 3 | KNR 2-31 1402- 05 | D 06.03.01 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm | m2 | 634 | 634
38 d.2. 3 | KNNR 6 0113- 05 | D 06.03.01 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - utwardzenie poboczy | m2 | 634 | 634
39 d.2. 3 | KNNR 6 1003- 02 | D 06.03.01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 634 | 634
2.4. |  |  | Przepust km 1+750
40 d.2. 4 | KNNR 6 0605- 05 | D - 03.01.01 | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm | szt | 1 | 1
41 d.2. 4 | KNNR 6 0602- 08 | D - 03.01.01 | Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 80 cm z kamie- nia | szt | 1 | 1
42 d.2. 4 | KNNR 10 0401- 08 | M 20.01.20 | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu- narzut z kamienia D>50 na betonie C20/25 | m3 | 20 | 20
2.5. |  |  | Przepust km 1+944
43 d.2. 5 | KNNR 6 0605- 05 | D - 03.01.01 | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm | szt | 1 | 1
44 d.2. 5 | KNNR 6 0602- 08 | D - 03.01.01 | Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 60 cm z kamie- nia | szt | 1 | 1
45 d.2. 5 | KNNR 10 0401- 08 | M 20.01.20 | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu- narzut z kamienia D>50 na betonie C20/25 | m3 | 10 | 10
2.6. |  |  | Rowy drogowe
46 d.2. 6 | KNNR 6 1302- 02 | D 02.01.01.15 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m | 315 | 315
2.7. |  |  | Zabezpieczenie korpusu drogi
47 d.2. 7 | KNNR 1 0210- 03 | D-02.01.01.15 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 48 | 48
48 d.2. 7 | KNNR 10 0401- 08 | M 20.01.20 | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu | m3 | 42 | 42