Zał. nr 3

Umowa /projekt/

zawarta dniu …………….. pomiędzy Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska, ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP 871-000-22-19,  reprezentowanym przez:

…………………………………………………. –  Nadleśniczy

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..., zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn: „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego w byłej osadzie leśnej Leśniczówka Śmietana, oddz. 277d,  dz. nr ewid. 204/5,  obr. Wał Ruda, gm. Radłów, zbędnego i nieprzydatnego do prowadzenia gospodarki leśnej  w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska. Jest to budynek wolnostojący o wym. 6,30 x 8,40m, z drewnianą szopą 3,0 x 5,0m dobudowaną z boku, niepodpiwniczony, murowany z pustaków Alfa, strop żelbetowy, dach drewniany dwuspadowy kryty płytami azbestowo – cementowymi. Minimalna odległość od granicy działki wynosi 4,0m. Wysokość budynku wynosi 6,0m. Budynek nie jest użytkowany już od dłuższego czasu. Budynek nie posiada żadnych instalacji.

2. Zgłoszenie rozbiórki zostało zaakceptowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w dniu 13.05.2022r.

3. Rozbiórka nastąpi staraniem i na koszt Nabywcy. Zakres rozbiórki obejmuje:

- rozebranie budynku; zasypanie i zagęszczenie wykopów po rozebranych fundamentach do poziomu gruntu; wyrównanie i uporządkowanie terenu po rozebranym budynku; wywiezienie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z rozbiórki budynku;

Ponieważ pokrycie dachowe zawiera azbest – eternit, Nadleśnictwo Dabrowa Tarnowska zastrzega, że materiały te powinny zostać poddane utylizacji szczególnie zgodnie z przepisami:

  - Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 3 poz. 20 z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216 poz. 1824);

  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r., Nr 71 poz. 649).

-  Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez Wykonawców lub Podwykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie do takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny przy usuwaniu i wymianie materiałów azbestowych.

-  Wykonawca przed przystąpieniem do demontażu ma obowiązek zgłoszenia tych robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a najpóźniej w dniu zgłoszenia prac do odbioru zobowiązany jest dostarczyć przez Zamawiającemu kartę utylizacji eternitu.

- po wykonaniu rozbiórki budynku rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wraz z betonowymi cokołami ogrodzenia.

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentów potrzebnych do zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

4. Powstałe ubytki w ziemi należy uzupełnić gruntem rodzimym lub czystym gruntem  oraz przeprowadzić niwelację terenu. Nie wolno stosować gruzu budowlanego do zasypania przestrzeni po fundamentach.

5. Stan obiektu widoczny na zdjęciach w Opisie technicznym. Lokalizacja obiektu na załączonej mapie.

6. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej, załączonych do niniejszego ogłoszenia.

§ 2

- Wykonawca oznakuje i zabezpieczy terenu rozbiórki.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z należytą starannością zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a także będą wyposażone w odpowiedni sprzęt BHP, narzędzia i urządzenia potrzebne do prowadzenia robót.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

a) przeszkolenie zatrudnionych pracowników w zakresie przepisów BHP

b) posiadanie przez zatrudnionych pracowników wymaganych badań lekarskich

- Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywanych prac każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

- Zgodnie z certyfikatem FSC i PEFC  Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymogów dotyczących ochrony środowiska, w tym przed skażeniem środowiska naturalnego na skutek rozlania olejów, paliwa czy produktów ropopochodnych, tj.:

- wyposażenia maszyn w niezbędne środki – sorbenty oleju i paliwa np.:                            w postaci   mat   lub granulatu  –  nie   dopuszczające  do  skażenia  środowiska        naturalnego.

- Wykonawca oświadcza  że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                      w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy i na czas jego realizacji.

- Roboty będą  prowadzone pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających   odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy tego typu pracach.

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą  zapoznani                     z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Roboty nie będą prowadzone w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (ulewne deszcze, silny wiatr).

- Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające utylizację odpadów.

- Powstałe ubytki w ziemi należy uzupełnić gruntem rodzimym lub czystym gruntem  oraz przeprowadzić niwelację terenu. Nie wolno stosować gruzu budowlanego do zasypania przestrzeni po piwnicy i fundamentach.

- Teren rozbiórki zostanie wyrównany i uporządkowany przez Wykonawcę

- Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego prowadzić będzie: Pan/Pani ………………..…….

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy (rozbiórki): Pan/Pani………………………

§ 3

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

2. Termin zakończenia robót: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy możliwa jest w przypadku:

a) spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót, w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- utrzymujące się niskie temperatury i pokrywa śnieżna

- rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające poruszanie się sprzętu

b) będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                          w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną w wysokości …………….. złotych netto plus …………….. zł podatek VAT, razem …………………….. złotych brutto, słownie: ………………………………………………………………………………………………......

2. Określona powyżej cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

§ 5

1.  Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze zleconych robót.

2.  Zamawiający dokona zapłaty za wykonane roboty w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury.

§ 6

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5.000,00 złotych .

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie 	należytego 	wykonania 	umowy wykonawca wniósł                             w 	formie pieniężnej (przelewem na konto Zamawiającego)

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy                     w terminie 15 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego

§ 7

1. Zakończenie wykonania całości robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

2. Zgłoszenie o zakończeniu robót musi być potwierdzone przez pełniącego nadzór z ramienia Zamawiającego.

§ 8

1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót potwierdzonego przez pełniącego nadzór z ramienia Zamawiającego. Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy.

2. W trakcie odbioru Zamawiający sporządzi protokół odbioru. Protokół podpisują obie strony umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający określi w protokole odbioru sposób i termin usunięcia tych wad.

3. Koszty usuwania wad jakościowych stwierdzonych w czasie odbioru ponosi Wykonawca.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w niniejszej umowie, kosztorysem ofertowym oraz ofertą przetargową Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania                      w przypadku stwierdzenia, że:

-  Wykonawca nie realizuje zadania zgodnie z warunkami wymienionymi w ust. 1.

-  została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku.

§ 10

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu pieniężne kary umowne:

- w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia wykonania robót

- w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót, licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                             Wykonawca: