Znak sprawy RI.271.86.2021.AR  					Trzcianka, dnia 2021-10-29

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia: Modernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Chełmońskiego 4/2.

- Opis przedmiot

- u zamówienia:

Modernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Chełmońskiego 4/2 w zakresie:

- wykonanie robót ogólnobudowlanych:

  - roboty rozbiórkowe,

  - roboty murarskie,

  - stolarka i ślusarka,

  - posadzki,

  - ściany i sufity,

- wykonanie instalacji wod.-kan.:

  - demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnych,

  - instalacja wodociągowa,

  - instalacja kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji grzewczej i c.o.:

  - rozbiórka pieców kaflowych i demontaż westfalki,

  - instalacja c.o.,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,

Uwaga: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwierają załączniki do wniosku: przedmiar robót oraz rysunki techniczne.

- Inne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres robót o wartości 50% kwoty umownej w terminie do 24.12.2021 r.;

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty rozbiórkowe tak, aby w ich trakcie nie uległy uszkodzeniu inne elementy sąsiednich pomieszczeń. Konsekwencje finansowe ewentualnych szkód powstałych w trakcie tych robót obciążać będą Wykonawcę;

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót przed wystąpieniem negatywnych skutków ubocznych oraz ustalić w porozumieniu z administratorem budynku miejsce ewentualnego tymczasowego składowania elementów rozbiórkowych;

- Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym;

- Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne;

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, oraz na każde żądanie zamawiającego okazać atesty, świadectwa /certyfikaty/, aprobaty i inne dokumenty stwierdzające jakość i dopuszczenie do stosowania użytych materiałów;

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wykonania robót pod względem przeciwpożarowym oraz BHP i ponosi odpowiedzialność za prawidłową ochronę p.poż. oraz BHP, jak również ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia w tym zakresie;

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki bezpieczeństwa i porządek na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór techniczny nad realizowanymi robotami;

- Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia robót;

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót – uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż ustalony termin odbioru robót;

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności będące przedmiotem zamówienia z najwyższą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami prawa oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym;

- Wykonawca dokonywał będzie we własnym zakresie wszelkich ewentualnych uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Istotne warunki umowy (lub wzór umowy)

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem powykonawczym według stawek kalkulacyjnych zawartych w ofercie;

- Rozliczenie robót nastąpi w dwóch transzach:

  - I transza – po wykonaniu robót wartości 50% kwoty umownej;

  - II transza – po wykonaniu i odbiorze całości robót;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót oraz szkody wynikające ze zniszczenia i innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

- wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia zostaną naliczone kary w wysokości 1% licząc od wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – wynosi 15% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego – wynosi 15% kwoty wynagrodzenia brutto;

- Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego;

- Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu złożenia ofert.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Artur Rataj

Urząd Miejski Trzcianki

pokój nr 204

ul. Sikorskiego 7

64-980 Trzcianka

tel. 67 352 73 73	fax. 67 ………….

tel.mob.: +48 728 457 525

e-mail: arataj@trzcianka.pl