## KO-KOLEJOWA
LP | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. netto | Wartość netto
|  |  | jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
DROGA – UL. KOLEJOWA
I |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
1 | 01.01.01 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0.27 |  | 0
2 | 01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu grub. 5÷25 cm | m3 | 41.9 |  | 0
3 | 01.02.02 | Złożenie/odwóz części humusu na odkład na składowisko Wykonawcy (humusowanie) | m3 | 22.6 |  | 0
4 | 01.02.02 | Odwóz nadmiaru humusu i darniny poza teren budowy wraz z utylizacją | m3 | 19.3 |  | 0
5 | 01.02.04 | Rozbiórka istn nawierzchni bitumicznej -cięcie krawędzi jezdni piłą mechan. śr. 4 cm szer., z odwozem gruzu poza teren budowy i utylizacją -poszerzenie. | m2 | 5.7 |  | 0
6 | 01.02.04 | Rozbiórka istn nawierzchni bitumicznej z odcięciem piłą mechan., z odwozem gruzu poza teren budowy i utylizacją -ściek przykrawężnik. | m2 | 25.3 |  | 0
7 | 01.02.05 | Rozbiórka istn nawierzchni bitumicznej z odcięciem piłą mechan., z odwozem gruzu poza teren budowy i utylizacją -zjazd w osiedle, próg, roboty kanalizac.. | m3 | 385.2 |  | 0
8 | 01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni zjazdu z kostki brukowej beton. ze złożeniem na odkład | m2 | 19.5 |  | 0
9 | 01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni progu z kostki brukowej beton. wraz z podbudową ze złożeniem na odkład/odwozem materiału | m2 | 30 |  | 0
10 | 01.02.04 | Rozbiórka krawężnika 15x30 na ławie beton., z odwozem gruzu poza teren budowy i utylizacją | m | 126.5 |  | 0
11 | 01.02.04 | Rozbiórka obrzeży beton na ławie beton., ze złożeniem na odkład – roboty kanalizac | m | 245 |  | 0
12 | 01.02.04 | Rozbiórka obrzeży beton na ławie beton., z odwozem gruzu poza teren budowy i utylizacją -zatoka post. | m | 128 |  | 0
13 | 01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych grub. 5cm z odwozem gruzu poza teren budowy i utylizacją – chodnik | m2 | 189.8 |  | 0
14 | 01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych grub. 5cm ze złożeniem na odkład (kanaliza deszcz) – chodnik | m2 | 367.5 |  | 0
15 | 01.02.04 | Rozbiórka istn oznakowania pionowego z odwozem (znaki +słupki) na składowisko Inwestora | szt. | 12 |  | 0
16 | 01.03.07 | Regulacja wysokościowa istn. skrzynek zasów (woda, gaz) | szt. | 2 |  | 0
II |  | ROBOTY ZIEMNE
17 | 02.00.01 02.01.01 | Wykopy mechaniczne w gruncie kat. I-IV - z transportem poprzecznym gruntu w nasyp | m3 | 23.5 |  | 0
18 | 02.00.01 02.01.01 | Wykopy mechaniczne w gruncie kat. I-IV - z transportem podłużnym (do 0,5 km) gruntu w nasyp | m3 | 19.8 |  | 0
19 | 02.00.01 02.03.01 | Formowanie mechanicznie nasypów gruntem z wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu, grunt kat. I-IV | m3 | 43.3 |  | 0
20 | 02.00.01 02.01.01 | Wykopy mechaniczne w gruncie kat. II-IV - z transportem poza teren budowy i utylizacją | m3 | 74.4 |  | 0
21 | 02.00.01 02.01.01 | Wykopy mechaniczne w gruncie kat. II-IV - z transportem poza teren budowy i utylizacją - zjazdy | m3 | 9.9 |  | 0
22 | 02.00.01 02.03.01 | Wykonanie mechanicznie nasypów z mieszanki kruszywa 0/31,5 (granit) na geotkaninie 50x50 kN, wraz z zagęszczeniem - pobocza grub. 20 cm | m2 | 245 |  | 0
23 | 02.01.01 02.03.01 | Plantowanie korony i skarp nasypów i wykopów (powierzchnie humus.), grunt kat. I–IV | m2 | 452 |  | 0
III |  | ODWODNIENIE
IV |  | PODBUDOWA
24 | 04.01.01 | Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-IV pod konstrukcję jezdni, chodników, zjazdów, poboczy: | m2 | 1249.4 |  | 0
25 | 04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych | m2 | 2788.8 |  | 0
26 | 04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych w il. wg SST wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka wapiennego - jezdnia | m2 | 2307.4 |  | 0
27 | 04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych w il. wg SST wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka wapiennego - jezdnia | m2 | 481.4 |  | 0
28 | 04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm jezdnia, roboty kanalizac. | m2 | 502.6 |  | 0
29 | 04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0cm -zjazdy | m2 | 23.1 |  | 0
30 | 04.05.01 | Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 (z betoniarni), grub.10 cm -jezdnia, próg, roboty kanalizac. | m2 | 549.1 |  | 0
31 | 04.05.01 | Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 (z betoniarni), grub.10 cm -zjazdy | m2 | 22.8 |  | 0
32 | 04.05.01 | Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 (z betoniarni), grub.3 cm -zjazdy | m2 | 4.7 |  | 0
33 | 04.06.01 | Podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 (z betoniarki), grub.10 cm -chodnik | m2 | 279.6 |  | 0
34 | 04.06.01 | Podbudowa z mieszanki związanej cementem C12/15 (z betoniarki), grub.20 cm -próg | m2 | 32 |  | 0
35 | 05.03.05a | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W grub wg potrzeb | m3 | 26.1 |  | 0
36 | 04.07.01 | Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grub. 8,0 cm – jezdnia, roboty kanalizac. | m2 | 481.4 |  | 0
V |  | NAWIERZCHNIA
37 | 05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4,0 cm jezdnia =1319,43-120,29*0,2-6,4*5 | m2 | 1263.4 |  | 0
38 | 05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grub. śr. 4,0 cm połączenie z istn. nawierzchnią | m2 | 39 |  | 0
39 | 05.03.11 | Frezowanie profilujące istn nawierzchni bitum | m3 | 0.65 |  | 0
40 | 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitum – na połączeniu z istn. jezdnią do 4 cm | m2 | 23.4 |  | 0
41 | 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafit., grub. 8,0 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5,0 cm - zjazd | m2 | 25.6 |  | 0
42 | 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor., grub. 8,0 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5,0 cm – próg zwaln. | m2 | 32 |  | 0
43 | 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z rozbiórki, grub. 8,0 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. wg potrzeb - przełożenie zjazdu | m2 | 16.7 |  | 0
VI |  | ELEMENTY ULIC
44 | 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 (łukowe dla R≤12m) na ławie beton. z oporem z betonu C12/15 | m | 129.6 |  | 0
45 | 08.01.01 | Ustawienie krawężników beton. najazdowych 15x22 (w tym skośnych) na ławie beton. z oporem z betonu C12/15 | m | 22 |  | 0
46 | 08.01.01 | Ustawienie oporników betonowych 10x25 na ławie beton. z oporem z betonu C12/15: zjazdy, próg | m | 28.6 |  | 0
47 | 08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem: chodnik | m | 128.5 |  | 0
48 | 08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 z rozbiórki na ławie betonowej z oporem: chodnik po robotach kanaliz | m | 245 |  | 0
49 | 08.02.02 | Chodnik z kostki brukowej betonowej, grub. 8,0 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5,0 cm | m2 | 306.2 |  | 0
50 | 08.02.02 | Chodnik z płytek beton. z rozbiórki, grub. 5,0 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5,0 cm p robotach kanalizacyjnych | m2 | 367.5 |  | 0
51 | 08.05.01 | Ułożenie ścieku szerok. 20 cm z kostki brukowej betonowej szarej 10x20x8 na ławie betonowej z C12/15 | m | 131.7 |  | 0
VII |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
52 | 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwo-wymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 35.2 |  | 0
53 | 07.02.01 | Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (folia -2 gen, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na słupkach z rur stalowych ocynkowanych 2,5" - znaki typu A | szt. | 4 |  | 0
54 | 07.02.01 | Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (folia -2gen, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na słupkach z rur stalowych ocynkowanych 2,5" - znaki typu B,C | szt. | 4 |  | 0
55 | 07.02.01 | Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (folia -2gen, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na słupkach z rur stalowych ocynkowanych 2" - znaki typu D (D-6) | szt. | 2 |  | 0
56 | 07.02.01 | Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (folia -2gen, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na słupkach z rur stalowych ocynkowanych 2,5" - znaki typu D, E | szt. | 8 |  | 0
57 | 07.02.01 | Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (folia -2gen, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) - tabliczki pod znaki typu T | szt. | 2 |  | 0
58 | 07.02.02 | Montaż punktowych elementów odblaskowych | szt. | 10 |  | 0
VIII |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
59 | 06.01.01 | Humusowanie z obsianiem nasionami traw – grubość w-wy humusu 10 cm | m2 | 452 |  | 0
|  | RAZEM DROGA – UL. KOLEJOWA ( netto) |  |  | zł | 0
DROGA – OS. PKP
60 | 01.01.01 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0.35 |  | 0
61 | 01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu grub. 5÷50 cm | m3 | 124.9 |  | 0
62 | 01.02.02 | Złożenie/odwóz części humusu na odkład na składowisko Wykonawcy (humusowanie) | m3 | 16.1 |  | 0
63 | 01.02.02 | Odwóz nadmiaru humusu i darniny poza teren budowy wraz z utylizacją | m3 | 108.8 |  | 0
64 | 01.02.04 | Rozbiórka istn nawierzchni tłuczniowej grub. 20-25 cm, z odwozem materiału poza teren budowy wraz z utylizacją | m2 | 59 |  | 0
65 | 01.02.04 | Rozbiórka istn nawierzchni betonowej grub. śr. 20 cm, z odwozem materiału poza teren budowy wraz z utylizacją | m2 | 1478.4 |  | 0
66 | 01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki beton., ze złożeniem na odkład | m2 | 146.9 |  | 0
67 | 01.02.04 | Rozbiórka krawężnika 15x30 na ławie beton., z odwozem gruzu poza teren budowy i utylizacją | m | 414.5 |  | 0
68 | 01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych na ławie beton., z odwozem gruzu poza teren budowy i utylizacją | m | 101.3 |  | 0
69 | 01.02.01 | Wycinka drzew wraz z karczowaniem, odwóz poza teren budowy, z utylizacją, drzewa Ø do 15cm | szt | 7 |  | 0
70 | 01.02.01 | Wycinka drzew wraz z karczowaniem, odwóz poza teren budowy, z utylizacją, drzewa Ø 16-25cm | szt | 11 |  | 0
71 | 01.02.01 | Wycinka drzew wraz z karczowaniem, odwóz poza teren budowy,z utylizacją, drzewa Ø 26-35cm | szt | 4 |  | 0
72 | 01.02.01 | Wycinka drzew wraz z karczowaniem, odwóz poza teren budowy, z utylizacją, drzewa Ø 36-45cm | szt | 2 |  | 0
73 | 01.02.01 | Wycinka krzewów wraz z karczowaniem, odwóz poza teren budowy, z utylizacją | m2 | 65 |  | 0
74 | 01.02.04 | Rozbiórka kanału ciepłowniczego (nieczynnego), z odwozem gruzu poza teren budowy i utylizacją | m | 8 |  | 0
75 | 01.03.04 | Zabezpieczenie istn. kabli telekom. w rurach osłonowych dwudzielnych Ø 100mm | m | 38 |  | 0
76 | 01.03.07 | Regulacja wysokościowa istn. studni rewizyjnych (kanalizacja) | szt. | 7 |  | 0
77 | 01.03.07 | Regulacja wysokościowa istn. studni rewizyjnych (telekom) | szt. | 1 |  | 0
78 | 01.03.07 | Regulacja wysokościowa istn. skrzynek zasów (woda, gaz) | szt. | 7 |  | 0
79 | 01.03.07 | Przestawienie hydrantu sieci wodociągowej | szt. | 1 |  | 0
II |  | ROBOTY ZIEMNE
80 | 02.00.01 02.01.01 | Wykopy mechaniczne w gruncie kat. I-IV - z transportem poprzecznym gruntu w nasyp | m3 | 77.2 |  | 0
81 | 02.00.01 02.03.01 | Formowanie mechanicznie nasypów gruntem z wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu, grunt kat. I-IV | m3 | 77.2 |  | 0
82 | 02.00.01 02.01.01 | Wykopy mechaniczne w gruncie kat. II-IV - z transportem poza teren budowy i utylizacją | m3 | 421.9 |  | 0
83 | 02.00.01 02.01.01 | Wykopy mechaniczne w gruncie kat. II-IV - z transportem poza teren budowy i utylizacją - zjazdy | m3 | 46 |  | 0
84 | 02.00.01 02.03.01 | Wykonanie mechanicznie nasypów z mieszanki kruszywa 0/31,5 (granit) na geotkaninie 50x50 kN, wraz z zagęszczeniem - pobocza grub. 20 cm | m2 | 491 |  | 0
85 | 02.01.01 02.03.01 | Plantowanie korony i skarp nasypów i wykopów (powierzchnie humus.), grunt kat. I–IV | m2 | 322 |  | 0
III |  | ODWODNIENIE
IV |  | PODBUDOWA
86 | 04.01.01 | Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-IV pod konstrukcję jezdni, chodnika, zjazdów, poboczy | m2 | 2894.8 |  | 0
87 | 04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm – jezdnia, zjazdy | m2 | 1935 |  | 0
88 | 04.05.01 | Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 (z betoniarni), grub.10 cm – jezdnia, zjazdy | m2 | 1932.4 |  | 0
89 | 04.05.01 | Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 (z betoniarni), grub.9 cm – ściek | m2 | 297.2 |  | 0
90 | 04.05.01 | Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 (z betoniarni), grub.3 cm opornik zjazdy | m2 | 28.8 |  | 0
91 | 04.05.01 | Podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 (z betoniarni), grub.10 cm – chodnik | m2 | 144.6 |  | 0
V |  | NAWIERZCHNIA
92 | 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grub. 8,0 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5,0 cm - jezdnia | m2 | 1832.4 |  | 0
93 | 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafit, grub. 8,0 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5,0 cm - zjazdy | m2 | 104.9 |  | 0
VI |  | ELEMENTY ULIC
94 | 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 (łukowe dla R≤12m) na ławie beton. z oporem z betonu C12/15 | m | 137.2 |  | 0
95 | 08.01.01 | Ustawienie krawężników beton. najazdowych 15x22 (w tym skośnych) na ławie beton. z oporem z betonu C12/15 | m | 578.4 |  | 0
96 | 08.01.01 | Ustawienie oporników betonowych 10x25 na ławie beton. z oporem z betonu C12/15 | m | 115.1 |  | 0
97 | 08.02.02 | Chodnik z kostki brukowej betonowej z rozbiórki, na podsypce cem.-piaskowej grub. 5,0 cm | m2 | 144.6 |  | 0
98 | 08.03.01 | Ustawienie obrzeży beton. 6x20 na ławie beton. z oporem z betonu C12/15 | m | 126.4 |  | 0
99 | 08.05.02 | Ułożenie ścieku szerok. 50 cm z kostki brukowej betonowej szarej 10x20x8 na ławie betonowej z C12/15 | m | 371.5 |  | 0
VII |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
VIII |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
100 | 06.01.01 | Humusowanie z obsianiem nasionami traw – grubość w-wy humusu 5 cm | m2 | 322 |  | 0
|  | RAZEM DROGA – OS. PKP ( netto) |  |  | zł | 0
|  | Ogółem ( netto) |  | zł | #REF!
|  | Podatek VAT |  | zł | #REF!
|  | Ogółem ( brutto ) |  | zł | #REF!
słownie:
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP
oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Oborzyskach