Zgierz dn. 21.05.2024 r.

ZP.272.3.2024.AB/9

**INFORMACJA O PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH DO TREŚCI SWZ V**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.   
z 2023 r. poz. 1605 ze zm. – dalej zwanej Ustawą) Powiat Zgierski w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Zgierskiego (dalej zwany Zamawiającym) udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy, pn.: **„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu” (ID 917230)**

**PYTANIE WYKONAWCY :**

1.  
Umowa podaje:  
Zamawiający przewiduje zmiany do treści niniejszej umowy na podstawie **art. 455** Ustawy Pzp,  
 w szczególności w niżej opisanych przypadkach :

14)

zmiany w zakresie terminu realizacji umowy w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, potwierdzone przez obie strony protokołem konieczności, takich jak:

1. temperatura gruntu niższa niż +5° C,
2. ciągłe opady śniegu, utrzymujące się dłużej niż 2 dni kalendarzowe,
3. śnieg utrzymujący się na gruncie dłużej niż 2 dni kalendarzowe,

opady deszczu utrzymujące się przez 3 dni kalendarzowe;

Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis

„takich jak:

1. temperatura gruntu niższa niż +5° C,
2. ciągłe opady śniegu, utrzymujące się dłużej niż 2 dni kalendarzowe,
3. śnieg utrzymujący się na gruncie dłużej niż 2 dni kalendarzowe,

opady deszczu utrzymujące się przez 3 dni kalendarzowe”

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usunięcie treści:

„takich jak:

1. temperatura gruntu niższa niż +5° C,
2. ciągłe opady śniegu, utrzymujące się dłużej niż 2 dni kalendarzowe,
3. śnieg utrzymujący się na gruncie dłużej niż 2 dni kalendarzowe,

opady deszczu utrzymujące się przez 3 dni kalendarzowe”

Jeśli Zamawiający nie udzieli odpowiedzi na nasze pytanie, przyjmujemy, że akceptuje nasz wniosek w całości.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z §15 ust 2 pkt 14 wymienione niekorzystne warunki atmosferyczne zostały określone ramowo ze wskazaniem, że nie korzystne warunki wpływają bezpośrednio na realizację robót budowlanych. Zapisy §15 dotyczące zmian do umowy należy czytać łącznie. Każdorazowo Wykonawca ma obowiązek uargumentować brak możliwości wykonania poszczególnych robót zgodnie   
z technologią - §15 ust. 8 niniejszej umowy.

**Pouczenie**

Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej.

***Zarząd Powiatu Zgierskiego***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)*