## Harmonogram rzeczowo finansowy
Załącznik nr ….... HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
do Umowy nr …........................ z dnia ….......................
Nazwa inwestycji: "Opracowanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej dla przebudowy konstrukcji skrzydła "B"
budynku 24ABCDW na terenie NCBJ OR POLATOM"
Lp. | Opis zadania | Procentowa wartosć zadania | Wartość zadania* [PLN netto] | Termin wykonania licząc od daty zawaracia umowy | TYGODNIE REALIZACJI / TYGODNIE ROKU
1. | Wykonanie i przekazanie zamawiającemu inwentaryzacji stanu istniejącego, zestawienia obciążeń, ekspertyzy technicznej, uzgodnienionego z zamawiającym projektu koncepcyjnego wzmocnienia konstrukcji budynku | 25% |  | do 8 tygodni
2. | Wykonanie i przekazanie zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego w tym projektu technicznego, złożenie projektu budowlanego w urzędzie wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie i przekazanie zamawiającemu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego. | 50% |  | do 18 tygodni (złożenie projektu w urzędzie o pnb – do 15 tygodni)
3. | Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. Odbiór końcowy dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | 20% |  | do 27 tygodni
4. | Sprawowanie nadzoru autorskiego** | 5% |  | W trakcie trwania robót konstrukcyjno-budowlanych. Przewidywany termin został opisany w OPZ
| RAZEM | 100%
*Procentowa wartość zadania pomnożona przez sumaryczne wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy
**W przypadku nie rozpoczęcia robót konstrukcyjno-budowlanych, wynagrodzenie za niniejsze zadanie nie zostanie wypłacone
Otwock, dnia ….........
| …………………………… | ……………………………………
| Wykonawca | Zamawiający