# Załącznik nr 5 do SWZ

Wzór umowy

o roboty budowlane

zawarta w dniu r. w Kobylnicy

pomiędzy Gminą Kobylnica z siedzibą w Kobylnicy przy ulicy Głównej 20, 76-251 Kobylnica, NIP 8391719997 reprezentowaną przez Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica przy kontrasygnacie Pani Skarbnika Gminy Kobylnica,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

firmą, z siedzibą w przy ul. , NIP: , REGON: ,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:

## §1

Podstawą zawarcia umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej w treści umowy „ustawą Pzp” w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust.1 tej ustawy) na roboty budowlane pn.: 
„Zaprojektowanie i przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach: Słonowice, Sycewice, Kobylnica”.

## §2

## Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i inne czynności polegające w szczególności na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie (zaprojektuj i wybuduj) przejść dla pieszych w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Kobylnica zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 1153 G w miejscowości Słonowice ;w ciągu drogi krajowej nr DK6 
u zbiegu ulic Polnej i Pocztowej w miejscowości Sycewice; w ciągu drogi krajowej nr DK6 koło przystanku autobusowego na działce nr 47/4 w miejscowości Sycewice; w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej (droga gminna nr 114209G) 
i Transportowej (droga gminna Nr 114082G) w miejscowości Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania Nr 1 – Nr 4) 
z podziałem na następujące zadania:

  - Zadanie nr 1: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 
nr 1153 zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej  na działce nr 32 w miejscowości Słonowice, Gmina Kobylnica:

- sporządzenie pełno branżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej, w tym:

  - wykonanie Dokumentacji, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz rysunki koncepcyjne organizacji ruchu oraz doświetlenia,

  - uzyskanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niezbędnych do prowadzenia robot budowlanych,

  - wykonanie stałej organizacji ruchu,

  - usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym,

  - wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,

- przebudowę przejścia dla pieszych, w tym

  - budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,

  - wykonanie aktywnego oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym,

  - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi,

  - zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku,

  - zastosowanie ramp chodnikowych,

- wykonanie i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji odbiorowej,

- uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zakończenia robót, dla przedmiotu umowy, określonego w ppkt 2 powyżej.

  - Zadanie nr 2: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego u zbiegu ulic Polnej i Pocztowej na działkach nr 3/5 i 136/2 w miejscowości Sycewice, Gmina Kobylnica;

- sporządzenie pełno branżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej, w tym:

  - wykonanie Dokumentacji, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz rysunki koncepcyjne organizacji ruchu oraz doświetlenia,

  - uzyskanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niezbędnych do prowadzenia robot budowlanych,

  - wykonanie stałej organizacji ruchu,

  - usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym,

  - wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,

- przebudowę przejścia dla pieszych, w tym

  - budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,

  - wykonanie  oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym,

  - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi,

  - zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku,

  - zastosowanie ramp chodnikowych,

- wykonanie i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji odbiorowej,

- uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zakończenia robót, dla przedmiotu umowy, określonego w ppkt 2 powyżej.

  - Zadanie nr 3: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego koło przystanku autobusowego na działce nr 47/4 w miejscowości Sycewice, Gmina Kobylnica;

- sporządzenie pełno branżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej, w tym:

  - wykonanie Dokumentacji, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz rysunki koncepcyjne organizacji ruchu oraz doświetlenia,

  - uzyskanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niezbędnych do prowadzenia robot budowlanych,

  - wykonanie stałej organizacji ruchu,

  - usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym,

  - wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,

- przebudowę przejścia dla pieszych, w tym

  - budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,

  - wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym,

  - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi,

  - zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku,

  - zastosowanie ramp chodnikowych,

- wykonanie i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji odbiorowej,

- uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zakończenia robót, dla przedmiotu umowy, określonego w ppkt 2 powyżej.

  - Zadanie nr 4:  Przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej (droga gminna nr 114209G, działka nr 633) i Transportowej (droga gminna Nr 114082G, działka Nr 634/1) w miejscowości Kobylnica, Gmina Kobylnica w tym:

- Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i doświetleniem drogi gminnej Nr 114082G  (ulicy Transportowej) w miejscowości Kobylnica na działce nr 634/1;

- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr Nr 114209G  (ulica Szczecińska) w miejscowości Kobylnica, na działce nr 633;

- sporządzenie pełno branżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej, w tym:

  - wykonanie Dokumentacji, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz rysunki koncepcyjne organizacji ruchu oraz doświetlenia,

  - uzyskanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niezbędnych do prowadzenia robot budowlanych,

  - wykonanie stałej organizacji ruchu,

  - usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym,

  - wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,

- przebudowę oraz budowę przejścia dla pieszych, w tym:

- budowę oświetlenia drogowego w obrębie przejścia,

- wykonanie pełnej sygnalizacji z tzw. akomodacją, tj. sterowanie wideodetekcją i pętlami indukcyjnymi (dla ruchu pieszego uruchamianie  sygnalizacji przejścia poprzez przycisk lub kamerę termo; sygnalizacja wyposażona w sygnalizator akustyczny),

- wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 na tle fluorescencyjnym,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wraz z punktowymi elementami odblaskowymi, zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku, zastosowanie ramp chodnikowych,

- wykonanie i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji odbiorowej,

- uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zakończenia robót, dla przedmiotu umowy, określonego w ppkt 2 powyżej.

- Przedmiot umowy jest realizowany ze środków budżetu Gminy Kobylnica oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021) dla jednostek samorządu terytorialnego. Zamawiający zabezpieczy środki finansowe na realizację przedmiotu umowy w budżecie Gminy Kobylnica.

- Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz przygotowanie dokumentacji określonej w niniejszej umowie, służącej zgłoszeniu wykonania robót właściwym organom oraz rozliczeniu uzyskanego dofinansowania.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem zamówienia na materiały budowlane wniosek materiałowy zawierający m.in. typ, rodzaj i kolorystykę kostki betonowej.

- Wykonawca zabezpieczy w ramach wynagrodzenia umownego kompleksową obsługę geodezyjną oraz sporządzi w 3 egzemplarzach inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku braku w zasobach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego map w skali 1:500) wraz z przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapie w skali 1:1000, Wykonawca sporządzi dodatkową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500, na potrzeby Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w ust. 1 oraz zgodnie z art. 103 Pzp za pomocą Programu Funkcjonalno Użytkowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy, jak również za pomocą:

    - rysunków koncepcyjnych wielobranżowych,

    - załączników graficznych – lokalizacja przejść,

    - map do celów projektowych;

stanowiących Załącznik nr 2 do umowy.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym parametry techniczne.

- Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z:

- Opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności uwzględnić treść ust. 6, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie zrozumiałych określeń uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na wykonanie robót budowlanych,

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz być dostosowana do aktualnie obowiązujących norm (PN) przenoszących normy europejskie,

- obowiązującym Prawem budowlanym, Prawem zamówień publicznych (w szczególności art. 101 ustawy) i innymi koniecznymi przepisami prawa i przepisami branżowymi,

- rozwiązaniami projektowymi, które przewidują stosowanie wyrobów, materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadających wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- zasadą zapewnienia konkurencyjności przez zawarcie parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych zastosowanych materiałów stosownie do ustawy Pzp, przez co nie może zawierać treści naruszających ustawę Pzp (nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”).

- W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, norma, Zamawiający dodaje „lub równoważne” i dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz gdy zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:

- z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuką budowlaną,

- z materiałów i urządzeń własnych, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w programie parametry techniczne.

- Zamawiający wskazuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności związane z realizacją wszystkich robót budowlanych umożliwiających wykonanie zakresu umowy, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a Wykonawca zobowiązanie to przyjmuje.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktu wypełnienia warunku zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 11, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć żądane dokumenty lub oświadczenia w terminie 5 dni roboczych w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, pod rygorem naliczenia kary umownej. Niedostarczenie przez Wykonawcę do Zamawiającego żądanych dowodów potwierdzających spełnienie warunku w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest jednoznaczne z niespełnieniem tego warunku, co uprawnia do naliczenia kary umownej, o której mowa 
w § 12 ust. 1 pkt 12 za każdy stwierdzony przypadek.

- W trakcie realizacji umowy w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 11 Zamawiający na podstawie art. 438 ust. 2 ustawy Pzp może żądać od Wykonawcy złożenia:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów np. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj pracy oraz zakres obowiązków pracownika.

- Niezłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,  żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty bądź Dokumentacje wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i obejmuje faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia, o których mowa w umowie.

- W sprawach nieuregulowanych umową w zakresie przedmiotu umowy oraz obowiązków Stron zastosowanie mają postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym poprzedzającym zawarcie umowy, zwanej dalej „SWZ”.

## §3

- Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

- do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, dla Zadania nr 1, 2, 3, t. j. 
do __2022 r.,

- do 10 miesięcy, od dnia zawarcia umowy dla Zadania nr 4, t. j. do __2022 r.,

z zastrzeżeniem, że:

- Etap 1, który obejmuje termin wykonania i protokolarnego przekazania Dokumentacji, niezbędnej do uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zgody do prowadzenia robót budowlanych dotyczącej Zadań Nr 1, 2, 3, 4 – do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

- Etap 2, który obejmuje:

- termin rozpoczęcia robót budowlanych – do 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych,

- termin zakończenia robót budowlanych oraz przekazania inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych i operatów odbiorowych – zgodnie z terminami wskazanymi wyżej dla poszczególnych Zadań, odpowiednio do 8 miesięcy albo do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Terminy wskazane w umowie mogą, ulec zmianie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy np. z powodu siły wyższej (w tym warunków atmosferycznych) oraz zgodnie z treścią § 16 umowy i za zgodą Zamawiającego na podstawie aneksu.

- Każdorazowo inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wystąpienie siły wyższej wpisem do Dziennika budowy.

- Zamawiający dokonuje odbioru uzgodnionej Dokumentacji (Etap 1) w terminie do 7 dni od jej protokolarnego przekazania przez Wykonawcę, na podstawie Protokołów odbioru, zgodnie z zapisami §9 ust. 3 pkt 1.

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy (odrębnie dla każdego z Zadań) w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. O otrzymaniu powyższych dokumentów Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego.

## §4

## Realizacja umowy i osoby odpowiedzialne

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru:

- Pana _posiadającego uprawnienia Nr wydane przez w specjalności drogowej, tel. , 
e-mail:,

- Pana _posiadającego uprawnienia Nr wydane przez w specjalności elektrycznej, tel. , 
e-mail:

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy.

- Zamawiający dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczające poza przedmiot umowy, z uwzględnieniem zmiany rozwiązań materiałowo–konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Załączniku Nr 1 do umowy, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na podwyższenie walorów techniczno–eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzeżeniem iż roboty zamienne nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie mogą prowadzić do pogorszenia jakości wykonanych robót.

- Realizacja robót zamiennych odbywa się na podstawie Protokołu konieczności robót zamiennych sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót zamiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne.

- W przypadku, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu, lecz w zakresie nie większym niż o 30 %.

- Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 3 i 4, a także robót dodatkowych podejmuje wyłącznie Zamawiający.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, podobne lub zamienne zrealizowane przed terminem podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca ustanawia:

- Pana_ posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności drogowej Nr wydane przez , pełniący funkcję Kierownika budowy, tel.,

- Pana_ posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności elektrycznej Nr wydane przez , pełniący funkcję Kierownika robót branży elektrycznej, tel.,

- Osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy:

- pełniący funkcję projektanta w branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem umowy w specjalności elektrycznej , nr: , wydane przez , , numer tel.:, adres email: ,

- pełniący funkcję projektanta branży drogowej posiadający uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem umowy w specjalności drogowej , nr: , wydane przez , numer tel. , adres email: .

- Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawie umowy jest:

- Pan Waldemar Matusik – Kierownik Referatu Inwestycji, nr tel. 59 858 62 00 wew. 238, kom. 534641009, adres email: w.matusik@kobylnica.eu,

- Pan Tomasz Kontowicz – Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji,

nr tel. 59 858 62 00 wew. 254, kom. 536 421 217, e-mail: t.kontowicz@kobylnica.eu,

- Pani Anna Kowaleczka – Podinspektor ds. inwestycji drogowych,

nr tel. 59 858 62 00 wew. 237, kom. 881 600 660, 
e-mail: a.kowaleczka@kobylnica.eu.

## §5

Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

- uzyskać wszelkie materiały potrzebne do projektowania, w tym właściwych opinii, badań geotechnicznych gruntu, uzgodnień rzeczoznawców, uzgodnień gestorów sieci i jednostek administracji, dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych, materiałów geodezyjnych w niezbędnym zakresie, w tym map do celów projektowych, itp.

- sporządzić Dokumentacje odrębnie dla każdego Zadania, o których mowa w 
§3 ust. 1,

- uzgodnić Dokumentacje i każdorazowo uzyskać akceptację Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań projektowych, przed ich ostatecznym uzgodnieniem z właściwym zarządcą drogi,

- sprawdzić Dokumentacje przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia wymagane przepisami prawa, a każdy egzemplarz Dokumentacji musi być podpisany przez projektanta i osobę sprawdzającą,

- uzyskać wszelkie wymagane prawem decyzje, pozwolenia i uzgodnienia w celu rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych oraz ponosić we własnym zakresie związane z tym koszty, w tym m.in.: koszty zajęcia pasa drogowego, koszty tymczasowej organizacji robót i koszty prowadzenia robót na działkach prywatnych i gminnych,

- przedłożyć Zamawiającemu opracowane Dokumentacje do zatwierdzenia przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bez sprzeciwu ze strony właściwych organów administracji budowlanej lub złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu,

- dokonywać ewentualnych zmian w opracowaniach będących następstwem nienależytego wykonania przedmiotu w oparciu o wykonaną Dokumentację,

- utrzymywać plac budowy od dnia jego przekazania do czasu rozpoczęcia robót budowlanych,

- zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad,

- pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty,

- ponosić odpowiedzialność za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy,

- zapewnić specjalistyczne kierownictwo i montaż dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń,

- uzyskać we własnym zakresie wszelkie wymagane prawem decyzje, pozwolenia i uzgodnienia na prowadzenie robót budowlanych oraz ponosić we własnym zakresie związane z tym koszty, w tym koszty prowadzenia robót na działkach niebędących drogami,

- zapewnić demontaż, naprawy, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- zabezpieczyć drzewa (np. matami), krzewy i korzenie przed mechanicznym uszkodzeniem,

- wykonać projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu (w tym dojazdu do nieruchomości przy budowanej drodze) na czas trwania robót budowlanych,

- usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem technicznym,

- wykonać tymczasowe obejścia istniejącego uzbrojenia technicznego na czas prowadzenia robót budowlanych,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu umowy – naprawić je  i doprowadzić do stanu poprzedniego,

- usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,

- zorganizować, utrzymać i zlikwidować plac budowy,

- doprowadzić teren przyległy (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych (np. przywrócić do stanu pierwotnego pobocza i tereny zielone poza terenem budowy) na zasadach określonych przez zarządców dróg w uzgodnionych z nimi projektach,

- zapewnić pełną obsługę geodezyjną wraz z dostarczeniem zaświadczeń o zgłoszeniu (wraz informacją geodety niezbędną do zawiadomienia o zakończeniu robót)  
i o przyjęciu inwentaryzacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- wykonać dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

- przeprowadzić wymagane próby i badania wraz ze sporządzeniem dokumentacji odbiorowej w 2 (dwóch) egzemplarzach,

- wykonywać wszelkie inne obowiązki, nałożone na niego zgodnie z zapisami SWZ.

## §6

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z umową, ofertą nienaruszającymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz przestrzegać wszelkie normy i przepisy BHP, p.poż. i Prawa pracy,

- umożliwić wstęp na plac budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- przed złożeniem zamówienia na materiały budowlane uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i z przedstawicielem Zamawiającego wniosek materiałowy, w tym z Zamawiającym zawierający m.in. typ, rodzaj i kolorystykę kostki betonowej,

- informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- zgłaszać do inspektora nadzoru gotowość do odbioru danej części robót podlegających zakryciu, poprzez dokonanie wpisu do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego,

- informować inspektora nadzoru o terminach prób, badań itp.,

- zgłaszać gotowość do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

- usuwać terminowo wady ujawnione w czasie wykonywania robót lub ujawnione w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji,

- niezwłocznie usuwać wyrządzone przez siebie szkody,

- uzyskać na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego wszelkie niezbędne pozwolenia warunkujące legalną wycinkę drzew. Wykonawca przejmując plac budowy zobowiązuje się prowadzić roboty w taki sposób, by nie doprowadzić do nielegalnego usunięcia, zniszczenia bądź uszkodzenia drzew i krzewów, w związku z czym przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ww. naruszenia.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

- na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy,

- wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność,

- za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów, jak również zamontowanych urządzeń.

  - Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

  - Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe wyrządzone w trakcie i w związku z realizacją niniejszej umowy, jak również za niezastosowanie się do wymogów określonych przez zarządców dróg w uzgodnionych z nimi projektach.

## §7

  - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych materiałów certyfikat zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

  - Badania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

## §8

## Wykonawcy i Podwykonawcy

  - Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy: (uzupełnić jeśli dotyczy) a Podwykonawcy/om powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy: __ .

  - Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

  - Umowa z Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a umowa winna wskazywać dokładne określenie zakresu i ilości robót oraz należnego za ich wykonanie wynagrodzenia.

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie odnoszącym się do części wykonywanej przez siebie umowy:

- wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy,

- dysponować osobami osiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, i które będą uczestniczyć w realizacji umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo bądź zmiana tej umowy może nastąpić wyłącznie po akceptacji projektu umowy bądź jej zmiany przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bądź projektu zmiany umowy, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt umowy o podwykonawstwo bądź zmiany tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

- Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4 i ust. 22,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 4 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 4 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 10.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

- Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego, jak również przed upływem terminy zgłoszenia pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5–13.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową, z uwzględnieniem ust. 4 pkt 1.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkich osób wykonujących roboty budowlane, o których mowa w §2 ust. 11 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci __ (uzupełnić jeśli dotyczy, nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie __ (uzupełnić) Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie __ (uzupełnić w jakim zasoby podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez __ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

## §9

## Odbiory

- Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu do użytkowania w stanie gotowym po wykonaniu całości przedmiotu umowy oraz po dokonaniu odbioru końcowego na podstawie Protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń.

- Wykonawca przedłoży w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 1 kompletną, wolną od wad Dokumentację odrębnie dla każdego Zadania, celem zweryfikowania poprawności przez Zamawiającego, który w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedłożenia Dokumentacji zweryfikuje jej poprawność i w razie braku uwag dokona odbiorów częściowych Dokumentacji.

- Po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę Strony przewidują dokonanie następujących odbiorów:

      - odbioru częściowego Dokumentacji, po dostarczeniu Dokumentacji wykonanych dla Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, celem ich zweryfikowania przez Zamawiającego przed przesłaniem do uzgodnienia zarządcom dróg,

      - odbioru końcowego Dokumentacji, po dostarczeniu wszystkich Dokumentacji zatwierdzonych przez zarządców dróg,

      - odbiorów częściowych robót budowlanych odrębnie dla Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4, po wykonaniu robót budowlanych w ramach poszczególnych Zadań oraz po wykonaniu dokumentacji odbiorowych w 2 egzemplarzach (w formie papierowej) 
zawierających minimum niżej wymienione dokumenty:

- kartę gwarancyjną sporządzoną w języku polskim,

- komplet badań, atestów, prób jeśli są wymagane;

- aprobaty techniczne i deklaracje zgodności użytych materiałów;

- opis parametrów technicznych z wyszczególnieniem cen jednostkowych wybudowanych urządzeń (materiałów);

- dokumentację powykonawczą–projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

- oświadczenie kierownika budowy;

      - odbioru końcowego, po wykonaniu całości przedmiotu umowy, obejmującego 
Etap 1 i Etap 2, w tym również po przyjęciu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2 egzemplarzach (w formie papierowej) oraz zaświadczeń o braku sprzeciwu odrębnie dla każdego Zadania.

  - Odbiór Dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego i końcowego Dokumentacji. Odbiory częściowe robót budowlanych (poszczególnych Zadań) i końcowy przedmiotu umowy nastąpią na podstawie protokołu odbioru częściowego oraz protokołu odbioru końcowego.

  - Odbiór końcowy Dokumentacji nastąpi w terminie do 2 dni licząc od dnia otrzymania kompletnej, zatwierdzonej Dokumentacji w wymaganej umową ilości egzemplarzy, po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności Dokumentacji.

  - Odbiory częściowe robót budowlanych (dla Zadań Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4) nastąpią w terminie do 7 dni licząc od dnia zgłoszenia gotowości i potwierdzenia przez inspektora nadzoru wykonania robót budowlanych dla poszczególnych Zadań wpisem w Dzienniku budowy i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru kompletności dokumentacji odbiorowej, przy zachowaniu warunków o których mowa w ust. 3 pkt 3 i ust. 4.

  - Odbiór końcowy całości przedmiotu umowy wraz odbiorem robót budowlanych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia zgłoszenia gotowości i potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia przedmiotu umowy wpisem w Dzienniku budowy, przy zachowaniu warunków o których mowa w ust. 3 pkt 4 i ust. 4.

  - Z czynności odbiorów Dokumentacji i pozostałego przedmiotu umowy będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorach wad.

  - W odbiorach częściowych robót budowlanych i w odbiorze końcowym uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: Kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz, w zależności od potrzeb, także osoba sprawująca nadzór autorski.

  - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad lub usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia w ustalonym terminie.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i/lub wad w ciągu 2 dni roboczych od daty spisania protokołu, o którym mowa w ust. 7 i usunąć je w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

  - O fakcie usunięcia wad lub usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót budowlanych (Etapu 2) w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

  - W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

  - W przypadku braku stawienia się przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynności odbiorowe, w tym czynności wyznaczone przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo sporządzenia jednostronnego protokołu, wiążącego dla obu Stron.

  - W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, Zamawiający jednostronnie sporządzi na tę okoliczność stosowny protokół.

## §10

## Wynagrodzenie

  - Strony ustalają, łączne wynagrodzenie brutto t. j. z podatkiem od towarów i usług (VAT) należne Wykonawcy w wysokości: zł (słownie: zł /100) na podstawie złożonej oferty, w tym:

wartość netto: zł,

stawka podatku VAT: %,

wartość podatku VAT: zł,

Ustalone wynagrodzenie obejmuje:

- Zadanie Nr 1 – Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153 zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej  na działce nr 32 w miejscowości Słonowice, Gmina Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i operatów odbiorowych za cenę w kwocie brutto: zł, (słownie: ) w tym:

wartość netto: zł i podatek VAT: zł, w tym:

- sporządzenie Dokumentacji, zgodnie z § 2 ust. 1.1, pkt 1 za cenę brutto: zł, w tym wartość netto: zł i podatek VAT: zł,

- wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1.1, pkt 2 i 4  za cenę brutto: zł, w tym wartość netto: zł i podatek VAT: zł,

- Zadanie Nr 2 – Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego u zbiegu ulic Polnej i Pocztowej na działkach nr 3/5 i 136/2 w miejscowości Sycewice, Gmina Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i operatów odbiorowych za cenę w kwocie brutto: zł, (słownie: ) w tym:

wartość netto: zł i podatek VAT: zł, w tym:

- sporządzenie Dokumentacji, zgodnie z § 2 ust. 1.2, pkt 1 za cenę brutto: zł, w tym wartość netto: zł i podatek VAT: zł,

- wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1.2, pkt 2 i 4 za cenę brutto: zł, w tym wartość netto: zł i podatek VAT: zł,

- Zadanie Nr 3 – Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego koło przystanku autobusowego na działce nr 47/4 w miejscowości Sycewice, Gmina Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i operatów odbiorowych za cenę w kwocie brutto: zł, (słownie: ) w tym:

wartość netto: zł i podatek VAT: zł, w tym:

- sporządzenie Dokumentacji, zgodnie z § 2 ust. 1.3, pkt 1 za cenę brutto: zł, w tym wartość netto: zł i podatek VAT: zł,

- wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1.3, pkt 2 i 4 za cenę brutto: zł, w tym wartość netto: zł i podatek VAT: zł,

- Zadanie Nr 4 – Przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej (droga gminna nr 114209G, działka nr 633) i Transportowej (droga gminna Nr 114082G, działka Nr 634/1) w miejscowości Kobylnica, Gmina Kobylnica w tym:

- Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i doświetleniem drogi gminnej Nr 114082G  (ulicy Transportowej) w miejscowości Kobylnica na działce nr 634/1;

- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr Nr 114209G  (ulica Szczecińska) w miejscowości Kobylnica, na działce nr 633;

za cenę w kwocie brutto: zł, (słownie: ) w tym:

wartość netto: zł i podatek VAT: zł, w tym:

- sporządzenie Dokumentacji, zgodnie z § 2 ust. 1.4, pkt 1 za cenę brutto: zł, w tym wartość netto: zł i podatek VAT: zł,

- wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1.4, pkt 2 i 4 za cenę brutto: zł, w tym wartość netto: zł i podatek VAT: zł.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne transzach (częściach) z uwzględnieniem zapisów §11.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i jest niezmienne w toku realizacji umowy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych umową.

- Strony nie dopuszczają możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na podmioty trzecie.

## §11

## Rozliczenie

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w następujący sposób:

  - I transza – po wykonaniu i odbiorze Dokumentacji dla wszystkich Zadań Nr 1, 2, 3,4,

  - transze II - V  – w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b), pkt 3 lit. b) i pkt 4 lit. b),  po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy w częściach dotyczących robót budowlanych i dokumentacji odbiorowych w ramach poszczególnych Zadań Nr 1, 2, 3 i 4; transze będą płatne za wykonanie przedmiotu umowy w ww. częściach oraz po potwierdzeniu wykonania przez inspektora nadzoru,

  - VI transza – w wysokości wynagrodzenia pozostałego do zapłaty, po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy w części dotyczącej robót budowlanych i dokumentacji odbiorowej po przedłożeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, to jest po wykonaniu całości przedmiotu umowy. Ostatnia transza wynagrodzenia będzie płatna po potwierdzeniu wykonania przedmiotowej części umowy przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury obejmującej płatność częściową oraz faktury końcowej, Zamawiającemu pisemnego oświadczenia złożonego przez osobę upoważnioną reprezentującą Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę o zapłacie wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, wraz z oświadczeniem o niewnoszeniu żadnych roszczeń 
z tego tytułu wobec Zamawiającego.

- W przypadku braku oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę na rzecz Wykonawcy do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów (w przypadku tym Wykonawca zrzeka się odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem żądanych dokumentów, o których mowa w ust. 2,wskazującymi na prawidłowe rozliczenie 
z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami – przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w fakturze będzie ujęty w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106), tj. jego rachunek bankowy, służący do obsługi płatności wynikających z niniejszej umowy, jest zarejestrowany w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy, spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura (w przypadku gdy towary lub usługi będące Przedmiotem Umowy znajdują się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie zawierać wyrazy: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia innych wymogów określonych w przepisach niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w niniejszym paragrafie. W takim przypadku, Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności określonego w ust. 4, do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa 
w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w przepisach niniejszego paragrafu okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108a ust. 7 ustawy o podatku od towarów  usług, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.

- Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, 
a także zobowiązania zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 
w systemie podzielonej płatności (split payment).

- W przypadku gdy Wykonawca błędnie wystawił fakturę, termin zapłaty liczony będzie od dostarczenia faktury korygującej do siedziby Urzędu Gminy Kobylnica, bez naliczania odsetek.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę w terminie, o którym mowa w ust. 4.

- Podstawą wystawienia faktury jest zgłoszenie przez Wykonawcę danej części przedmiotu umowy do odbioru, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w § 9 ust. 3 i 4 oraz § 11ust. 2.

- W zakresie niewynikającym z postanowień ust. 1, strony wyłączają zastosowanie art. 654 Kodeksu cywilnego.

## §12

## Kary

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

      - w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §10 ust. 1 za rozwiązanie umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca,

      - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,5%  wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następującego po upływie odrębnie każdego z dwóch terminów wykonania przedmiotu umowy tj. w terminów określonych w § 3 ust. 1,

      - za brak kontynuowania robót budowlanych po ich rozpoczęciu pomimo wyznaczonego terminu przez Zamawiającego, w wysokości 0,3% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia wskazanego w ponagleniu,

      - za zwłokę w terminie, o którym mowa w § 9 i § 13 dot. przystąpienia do usuwania wad i usterek w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

      - za brak zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zakresie zmiany terminu zapłaty Podwykonawcy, w przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury; w takim przypadku należna będzie kara umowna w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek (art. 437 pkt 7 lit. d ustawy Pzp),

      - za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i gwarancyjnym, (a także stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady) w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

      - za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wykonującym roboty, w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

      - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

      - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek,

      - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

      - za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki przypadek,

      - z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 2 ust. 11 lub brak udowodnienia zatrudnienia w trybie określonym w § 2 ust. 12 i 13, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

      - za nierozpoczęcie robót budowlanych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania placu budowy w wysokości 0,3% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

      - za brak wykonania obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy, odnoszących się do odkrycia robót lub ich przywrócenia do stanu pierwotnego, w wysokości 150,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Brak szkody nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w 
§ 10 ust. 1 w za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2-14 nie może być wyższa niż 30% wartości brutto umowy w okresie obowiązywania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.

## §13

## Gwarancja, rękojmia

- Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji wynosi minimum 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:

- w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, o którym mowa w § 9 ust. 1 w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

- w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, o których mowa w § 9 ust. 1 i odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę – w dniu następnym po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 9 ust. 14 lub 15 i zakończeniu zastępczego usunięcia wad,

- w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, o którym mowa w

§ 9 ust. 1 w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,

- dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Okres rękojmi wynosi _ miesiące licząc od daty wystąpienia zdarzeń wskazanych 
w ust. 3.

- Zamawiający wyznacza przegląd gwarancyjny robót budowlanych przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu gwarancji (Protokół odbioru ostatecznego).

- Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

- Przegląd gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy jednostronnie sporządzony protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

- W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych po przeglądzie gwarancyjnym, pomimo obowiązku wynikającego z ust. 12, Zamawiający sporządzi na tę okoliczność stosowny protokół i przystąpi do usunięcia wad na koszty i ryzyko Wykonawcy.

- O terminie przeglądu gwarancyjnego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.

- Za dzień faktycznego odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 17, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu ostatecznego.

- W razie stwierdzenia podczas przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych wad i usterek przed upływem terminów gwarancji, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad, a obowiązek zawarty w ust. 12-14 oraz uprawnienie przewidziane w ust. 15 stosuje się odpowiednio.

- Niezależnie od obowiązku usunięcia wad po przeglądzie gwarancyjnym, Wykonawca w całym okresie udzielonej gwarancji i rękojmi zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad i usterek na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego drogą pisemną lub elektroniczną i usunąć je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni.

- O fakcie usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 12, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

- Zamawiający wyznacza termin odbioru, o którym mowa w ust. 13, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie stwierdzonych wad i usterek (z zastrzeżeniem § 15 ust. 14), a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących ich usunięcia. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi określone w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, uwzględniając możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady.

- Przegląd gwarancyjny celem dokonania odbioru ostatecznego przeprowadzany jest na 2 miesiące przed upływem okresu gwarancji jakości.

- Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

- Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

## §14

## Odstąpienie, rozwiązanie umowy

1.	W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy lub stwierdzenia, że roboty budowlane wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sytuacji określonej w § 2 ust. 15, Zamawiający może odmówić zapłaty i odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z naliczeniem kary umownej za odstąpienie.

- Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 1 w następujących przypadkach:

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestał ich wykonywania oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z placu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z umownego prawa odstąpienia od umowy może nastąpić do dnia przypadającego na miesiąc po dniu ustalonego niniejszą umową jako dzień wykonania obowiązków z niej wynikających.

- Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za zgodnym porozumieniem Stron.

## §15

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Warunkiem zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: zł (słownie: zł_/100) w formie .

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XIX pkt 2 SWZ.

- Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załącznik Nr 4 do umowy.

- Kwota, o której mowa w ust. 2 stanowi 5% ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy tj. wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu kar umownych oraz z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości: zł (słownie: zł /100) w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, z uwzględnieniem ust. 11 
(z uwzględnieniem  § 9 ust. 14).

- 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: zł (słownie: zł /100) zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, z uwzględnieniem ust. 14.

- W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, Wykonawca który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w postaci dokumentów gwarancyjnych, zobowiązany jest dostosować okres ich ważności (w tym również) zgodnie z zapisem § 13 ust. 4, w celu zapewnienia ciągłości ich obowiązywania oraz dostarczyć je w terminie do 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

- W razie zaniechania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść dokumentów gwarancyjnych, także w przypadku przedkładanych aktualizacji pod rygorem odmowy zapłaty wynagrodzenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku braku zapłaty kar umownych lub nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na wykonanie, na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający powierzy wykonanie zastępcze innemu podmiotowi, ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo potrącić kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy.

## §16

## Zmiany umowy

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej aneksu.

- Wniosek z propozycją zmiany treści umowy złożony przez jedną ze Stron winien zawierać określenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa między innymi w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:

  - zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy lub jego części:

- w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych (np. długotrwałe, obfite opady deszczu, śniegu, gradu, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki i inne), uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i występowania przeszkód spowodowanych tymi warunkami,

- wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – termin przedłuża się o liczbę dni stwierdzoną w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych,

- w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej,

- w przypadku wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót,

- w przypadku przedłużających się procesów administracyjnych,

- w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania,

- w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości prowadzenia robót,

- w przypadkach, o których mowa w punktach 5 – 7 oraz 9 poniżej,

- w przypadku gdy po częściowym odbiorze dokumentacji i jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zarządca drogi odmówi jej uzgodnienia bez uwag – w takim przypadku termin ulega przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia poprawek w dokumentacji i ponownego uzgodnienia przez zarządcę drogi, jednakże nie dłuższy niż 15 dni roboczych.

  - w trybie art. 455 ustawy Pzp,

  - zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,

  - zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

  - zmiany dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania robót przedstawionych w PFU i Koncepcjach pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu łącznej ceny stanowiącej podstawę do rozliczeń,

  - zmiany są spowodowane występowaniem niezainwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami. W takim przypadku zmieniony może zostać termin wykonania przedmiotu umowy bądź sposób i zakres wykonania robót na taki, który uwzględnia trudności spowodowane występowaniem obiektów i przeszkód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,

  - zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa mających związek z realizacją umowy albo zmianą zasad finansowania i rozliczania umowy przez podmioty trzecie,

  - zmiany dotyczą terminów płatności,

  - zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

- Nie stanowi zmiany umowy:

    - zmiana osoby wskazanych w §4 ust. 8 umowy, pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych uprawnień budowlanych,

    - zmiana osób wskazanych w § 4 ust. 1 i 10 przy czym w przypadku określonym Wykonawca ma bezwzględny obowiązek wyrażenia zgody na zmianę zaproponowaną przez Zamawiającego,

    - zmiana adresów, numerów telefonów, adresów email, aktów prawnych, o ile nie jest istotna

    - zmiana przywołanych aktów prawnych,

Zmiany określone w niniejszym ustępie wymagają jednostronnego powiadomienia pisemnie drugiej Strony.

## §17

## Siła wyższa

- Żadna ze stron nie będzie ponosić określonej w umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że:

    - niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym, niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli,

    - nie mogła w chwili zawierania umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutków,

    - nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć lub przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków

– zdarzenia takie będą określane jako „siła wyższa”.

- W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne, ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, powiadomienie na piśmie drugiej strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności wykonania usługi.

## §18

## Bezpieczeństwo informacji

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy lub w związku z jej realizacją. Obowiązek ten dotyczy Wykonawcy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.

- Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą być wykorzystywane do innego celu, niż do realizacji umowy.

- Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:

    - stały się publicznie dostępne, jak również tych, które stanowią informację publiczną,

    - były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,

    - podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy,

w przypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych

w Kodeksie cywilnym.

## §19

## Prawa autorskie

- Dokumentacja, stanowiąca przedmiot umowy, podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu/będą mu przysługiwały w pełnym zakresie autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów sporządzanych lub sporządzonych 
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Prawa te nie są ograniczone prawami osób trzecich.

- Z chwilą wydania Dokumentacji Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia własność wszelkich autorskich praw majątkowych do Dokumentacji wraz z oświadczeniem Wykonawcy i całego zespołu projektującego o prawie Zamawiającego do dowolnego adaptowania, modyfikowania lub wykorzystania Dokumentacji.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 3 obejmuje całość praw autorskich – wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszystkich utworów wchodzących w skład Dokumentacji, sporządzonych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Artykułu 61 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stosuje się.

- Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, odnosi się zarówno do projektów utworów, jak i do ich postaci ukończonej i nastąpi z chwilą przyjęcia utworu przez Zamawiającego i nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworu, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. Przeniesienia praw autorskich obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w utworach dokonywane przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z utworów na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do utworów powstałych w ramach umowy, w drodze osobnej umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że wytworzone przez Wykonawcę utwory nie naruszają własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych ani innych praw osób trzecich.

- Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie – na swój koszt i ryzyko – zmodyfikuje przedmiot umowy albo wymieni go na nowy, w taki sposób, by nie naruszał praw osób trzecich.

- Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na zlecenie przez Zamawiającego kontynuowania prac objętych niniejszą umową z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych części Dokumentacji – innemu podmiotowi. W takim przypadku postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio.

## §20

## Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz treść SWZ i treść oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu, w wyniku którego zawarto umowę.

- Do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną cześć umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik Nr 1Program Funkcjonalno - Użytkowy,

- Załącznik nr 2 Rysunki koncepcyjne, załączniki graficzne – lokalizacje przejść, mapy do celów projektowych,

- Załącznik nr 3 Kosztorys ofertowy,

Załącznik Nr 4 Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia umowy.

Wykonawca:							Zamawiający:

Kontrasygnata: