Załącznik nr 6 do SWZ

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (WZÓR UMOWY)

- Usługa pod nazwą:

- Wykonanie dokumentacji projektowej  dla zadania: „Zagospodarowanie terenu działki nr 29, nabrzeża i obrzeża, platforma treningowa przy Kanale Młyńskim 
– inwestycja POSRM”

- Nr sprawy: AR/262-27/24

UMOWA Nr AR/262-27/24

zawarta w dniu ..................... w Szczecinie pomiędzy:

Politechniką Morską w Szczecinie z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, NIP 8510006388, REGON 000145129, EKD: 8030C, zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

..………………………………………………………………………………………………………

a

...................................................................................................................................................

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą” oraz „Projektantem” reprezentowanym/ą przez:

1)........................................

2)........................................

zwanymi dalej wspólnie „Stronami”.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego 
nr AR/262-27/24 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz dokonaniem w jego wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, Strony zawarły Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do:

Wykonania dokumentacji projektowej dla zadania: „Zagospodarowanie terenu działki nr 29, nabrzeża i obrzeża, platforma treningowa przy Kanale Młyńskim – inwestycja POSRM”

zwanej w dalszej części „przedmiotem umowy”, „dokumentacją”, „projektem” oraz „dokumentacją projektową”.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Zał. nr 1 do niniejszej umowy (zwanym dalej „OPZ” lub „Opisem przedmiotu zamówienia”), a także zgodnie z załącznikami do tego Opisu przedmiotu zamówienia. Załączniki do OPZ zostały wymienione w treści OPZ.

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi wykonanie wszystkich opracowań (projektowych i innych) wymienionych w OPZ i w § 2 umowy.

- Poszczególne składowe dokumentacji będącej przedmiotem umowy należy wykonać w formie 
i w ilościach egzemplarzy wskazanych w § 2.

- Projekt należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.).

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, zgodnie z § 15.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nie wchodzi w zakres przedmiotu umowy. Zamawiający może zlecić pełnienie nadzoru autorskiego wybranemu przez siebie projektantowi w ramach oddzielnego postępowania.

- Uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie dokumentacji sporządzonej w ramach umowy, wchodzi w zakres przedmiotu umowy – należy uzyskać decyzję w terminie umownym. W przypadku odmowy wydania decyzji lub złożenia jakichkolwiek uwag przez organ wydający decyzję, bądź w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia uwag organu i ewentualnego ponownego złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź jego uzupełnienia, aby zrealizować przedmiot umowy, czyli uzyskać prawomocną i ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Etapowanie pozwolenia na budowę / podział zakresów oczekiwanych decyzji o pozwoleniu na budowę – zgodnie z OPZ.

- Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich niezbędnych danych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Umowa jest realizowana w ramach realizowanej przez Zamawiającego inwestycji prowadzonej na podstawie zatwierdzonego programu wieloletniego pn. „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”. Inwestycja dofinansowana jest ze środków budżetu państwa. Podstawą realizacji inwestycji jest Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r. (M. P. z 2022 r. poz. 441), zmieniona Uchwałą Nr 273 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1288).

- Dofinansowanie inwestycji przez budżet państwa jest realizowane zgodnie z zawartą pomiędzy Zamawiającym a Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury umową nr DEM.WNO.1/2022 z dnia 18.08.2022 r. w sprawie wysokości, sposobu, warunków przekazywania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji programu wieloletniego pn. ,,Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie” (zwana dalej także „umową dotacji”), wraz z późniejszymi zawartymi do tej umowy aneksami.

§ 2

Forma i ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej do przekazania

- Przedmiot umowy należy sporządzić w następujących ilościach wydrukowanych egzemplarzy (nie licząc egzemplarzy archiwalnych zatrzymywanych przez Wykonawcę) poszczególnych typów opracowań (każdy egzemplarz i tom w osobnej oprawie):

- Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opinia geotechniczna 
z dokumentacją badań podłoża gruntowego (w zakresie podlegającym zatwierdzeniu 
w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę) z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wynikającymi z prawa 
budowlanego i przepisów odrębnych: wszystkie branże i dokumenty wchodzące w jego skład – 2 egzemplarze plus egzemplarze, które zostaną/zostały zatrzymane przez organy administracji budowlanej w toku postępowania w sprawie wydania decyzji 
o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- Projekt techniczny, projekt wykonawczy, charakterystyka energetyczna, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych lub dokumentacja geologiczno-inżynierska (jeżeli będzie konieczna na podstawie wyników badań podłoża gruntowego 
i opinii geotechnicznej), inne opracowania projektowe, wykonawcze, materiałowe itp. (wszystkie branże i dokumenty wchodzące w ich skład) – 2 egz. – z zastrzeżeniem ust. 5 lit. f),

- Koncepcje, wizualizacje – 1 egz.,

- Kosztorysy inwestorskie, Przedmiary robót - 1 egz.,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, tabele kryteriów równoważności – 1 egz.,

- Wszystkie decyzje, oświadczenia, uzgodnienia, postanowienia i inne dokumenty 
zawierające podpis odręczny potwierdzający ich autentyczność i pozwalający stwierdzić 
ich autora (oprócz rysunków, opisów technicznych, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót), należy dołączyć w oryginale do Projektu budowlanego 
(w przypadku posiadania 1 oryginału – należy dołączyć go do egzemplarza 
nr 1, a do pozostałych – kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem).

- Oprócz wersji wydrukowanej należy Zamawiającemu podczas odbioru końcowego dostarczyć kompletną dokumentację projektową w formie elektronicznej – 1 szt. CD/DVD – zawierającą wszystkie składowe przedmiotu umowy, w tym pliki w wersji edytowalnej oraz pdf:

- Część rysunkowa – dane zapisane dla programu AutoCAD LT max. 2004 - Polski zapisane w formacie „*.dwg” oraz dane w formacie „*.pdf”,

- Kosztorysy inwestorskie i Przedmiary robót (komplet) – dane zapisane dla edycji przez program NORMA PRO wersja 4.19 zapisane w pliku o formacie „*.ath” oraz dane 
w formacie „ *.pdf”

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdej z branż, Opisy Techniczne Projektu oraz inne dokumenty wyrażone w formie tekstu – dane zapisane dla edycji programu MS OFFICE WORD zapisane w formacie „*.doc” lub „*.docx” oraz dane w formacie „ *.pdf”.

- Wszystkie decyzje, oświadczenia, uzgodnienia, postanowienia i inne dokumenty zawierające podpis odręczny potwierdzający ich autentyczność i pozwalający stwierdzić ich autora (oprócz rysunków, opisów technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót), należy w wersji elektronicznej dostarczyć w formie kolorowych skanów dokumentów oryginalnych, w pliku o formacie „*.pdf”.

- Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej przekazywanych plików z wersją papierową tych dokumentów, a do przekazywanej płyty CD/DVD dołączy podpisane przez siebie oświadczenie o tejże zgodności.

- Przedmiot umowy wykonany na podstawie niniejszej umowy powinien być zaopatrzony 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydany w ilościach egzemplarzy wskazanych w § 2, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Poszczególne elementy opracowania należy opracować na podstawie następujących przepisów prawnych oraz zasad określonych przez Zamawiającego:

  - Cała sporządzona dokumentacja musi być wykonana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.) a także musi uwzględniać wymagania Zamawiającego opisane w § 3 niniejszej umowy.

  - Wykonany projekt nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), ponieważ będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia w przyszłych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie tej ustawy.

  - Projekt budowlany, projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt techniczny – należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1679 z późn. zm.).

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – należy wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

  - Projekt wykonawczy – należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454.)

  - Zamawiający dopuszcza, aby Projekt techniczny w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane został wykonany jako Projekt techniczny spełniający wymagania dla 
projektu wykonawczego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), a w związku z tym – zamiast wykonywać osobno dwóch opracowań – dopuszcza się wykonanie ich jako jednego opracowania; w takim wypadku należy go wykonać w liczbie 5 egzemplarzy.

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – należy wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) a także uwzględniając wymagania Zamawiającego opisane w § 3 niniejszej umowy.

  - Przedmiary robót – należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

  - Kosztorysy inwestorskie – należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

  - Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – należy wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

  - Dokumentacja geologiczno-inżynierska – jeżeli będzie wymagana na podstawie 
wyników badania podłoża gruntowego i opinii geotechnicznej – należy wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 
poz. 2016 2033).

  - Charakterystyka energetyczna – należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 z późn. zm.).

§ 3

Sposób wykonania dokumentacji projektowej i równoważność wyrobów

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy profesjonalnie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca obowiązany jest przygotować dokumentację będącą przedmiotem umowy w sposób zapewniający Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.  Dokumentacja projektowa winna być sporządzona:

  - w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty na wykonanie robót budowlanych;

  - w sposób, który nie doprowadzi do utrudnienia uczciwej konkurencji – w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm i aprobat, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dostawcę, producenta, bądź importera, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, dostawców, producentów, importerów lub produktów; wyjątek – elementy projektowanych robót budowlanych, poszczególne procesy, wyroby budowlane, urządzenia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dostawcę, producenta, bądź importera tylko w takiej sytuacji, w której Projektant nie jest w stanie opisać danego elementu, procesu, wyrobu, urządzenia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą każdorazowo wyrazy „lub równoważny”; jeżeli Projektant zastosował sposób opisu z poprzedniego zdania, jest zobowiązany wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności – w postaci tabeli kryteriów równoważności, dołączonych do STWiOR.

  - tak by zawarty był w niej dokładny opis przedmiotu projektu (projektowane roboty budowlane, obiekt budowlany) z zastosowaniem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

  - Ponadto roboty budowlane, obiekt budowlany, wyroby, urządzenia będące przedmiotem dokumentacji projektowej, należy zaprojektować zgodnie z Art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych, mówiącym m.in. o odniesieniach do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, referencji technicznych, a także o dopuszczeniu odwołania do dokumentów równoważnych w tym zakresie.

  - Dokumentacja będąca przedmiotem umowy będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia do przyszłych postępowań o zamówienia publiczne, a więc jako taka nie może naruszać ustawy 
PZP, jak również nie może naruszać Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (…).

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (zwane dalej także „STWiOR”) zostaną wykonane przez Projektanta danej branży lub osobę opracowującą Projekt, a przez Projektanta sprawdzone i zatwierdzone. STWiOR w szczególności powinny kłaść nacisk na precyzyjne opisanie oczekiwanych parametrów i wymagań przyjętych w Projekcie Wykonawczym wyrobów 
i urządzeń.  STWiOR powinny uściślać rozwiązania przyjęte w Projekcie Wykonawczym, 
w szczególności pod kątem dokładanego opisania oczekiwanych materiałów i standardów. STWiOR nie mogą być w żadnym elemencie rozbieżne z PW, ani od niego mniej precyzyjne. STWiOR mogą być od PW bardziej precyzyjne i szczegółowe (w szczególności pod kątem opisu wymaganych cech materiałów i urządzeń). STWiOR będą miały wyższą pozycję w hierarchii ważności dokumentów Dokumentacji projektowej niż Projekt Wykonawczy. Integralną częścią Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót będą tabele równoważności, w których Wykonawca opisze kryteria, pod kątem których będzie oceniana ewentualna równoważność wyrobów budowlanych oraz dopuszczalne tolerancje dla poszczególnych parametrów.

- Projektant umieści na końcu każdego tomu Opisu technicznego wszystkich branż oraz w części dotyczącej Wyrobów budowlanych w każdej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót następującą klauzulę:

„Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia tj.: w Opisie przedmiotu zamówienia, 
w Dokumentacji projektowej bądź w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, powołane są konkretne nazwy własne, znaki towarowe, patenty, odniesienia do norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych, które spełniać mają materiały, wyroby budowlane, urządzenia, sprzęt i inne towary oraz wykonane roboty i stosowane procesy, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych, zaś w przypadku gdy powołane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy równoważne innych państw członkowskich UE, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. Różnice pomiędzy powołanymi normami, ocenami technicznymi lub specyfikacjami technicznymi a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania lub odniesienia do norm nie gorszych niż określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, STWiOR.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (przedstawić parametry techniczne oferowanego produktu itp.). Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SWZ lub w dowolnych załącznikach do SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych lub opisane poprzez odniesienie do równoważnych norm ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne, bądź norma czy aprobata opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry opisane w Opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę. Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami.”

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z  Opisem Przedmiotu Zamówienia, postanowieniami niniejszej umowy, w sposób zgodny z ustaleniami 
i uzgodnieniami z Zamawiającym, także tymi poczynionymi w trakcie narad (pod warunkiem ich spisania w notatkach z narad), zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami ustaw, obowiązującymi przepisami. Wykonawca uwzględni wskazówki i oczekiwania przedstawicieli Zamawiającego, wskazanych w § 7 ust. 1.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie i sprawdzenie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

- Wykonawca odpowiada za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych wynikających 
z prawa budowlanego i przepisów pochodnych oraz norm technicznych.

- Poszczególne części przedmiotu umowy, w tym w szczególności poszczególne etapy prac projektowych, branże Dokumentacji projektowej, a także Dokumentacja projektowa ze STWiOR, będą wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Zawierać będą wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów a także spis opracowań i dokumentacji składających się na kompletnie wykonany przedmiot umowy.

- W przypadku niekompletności lub ujawnienia błędów w dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia błędów lub uzupełnienia braków, np. poprzez wykonanie dokumentacji uzupełniającej lub zmieniającej, w terminach określonych w § 12 ust. 7, 12, 13 i pokrycia w całości kosztów jej uzupełnienia lub poprawienia.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację przedmiotu umowy przez osoby uprawnione do wykonania przedmiotu umowy wskazane w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca oświadcza, że osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane projektowe, niezbędne do zrealizowania prac projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy, a także są wpisane na listy członków właściwego samorządu zawodowego i posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta z sumą gwarancyjną wynosząca nie mniej niż 50 000 euro. Kserokopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia 
z właściwych izb samorządu zawodowego wszystkich w/w osób stanowią Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. W przypadku upływu terminu ważności któregokolwiek zaświadczenia izby samorządu zawodowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne zaświadczenie.

- Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w ofercie osób w trakcie wykonywania przedmiotu umowy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy wykształcenie, posiadane uprawnienia budowlane i ważność tych uprawnień będą co najmniej takie, jak wymagane przez Zamawiającego na etapie prowadzonego postępowania 
(w rozdziale II ust. 7 pkt 1) SWZ).

- Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 7, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału w wykonywaniu przedmiotu umowy danej osoby.

- Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania przedmiotu umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby będzie traktowane, jako wynikłe z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, do wykonania przedmiotu umowy innych osób, niż wskazane w ofercie, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i uprawnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 13 ust 1 lit. a. Odstąpienie nastąpi na piśmie w terminie do 28 dni od zaistnienia okoliczności, 
o których mowa w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy opinii, warunków technicznych, uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń oraz wymaganych prawem decyzji administracyjnych (w tym np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, decyzja pozwolenia na wznoszenie 
i wykorzystanie sztucznych wysp, zgoda na wycinkę drzew, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego i inne, jeśli będą niezbędne i wymagane z punktu widzenia Przedmiotu umowy), 
w imieniu Zamawiającego – na podstawie osobno dostarczonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa. Wykonawca pisemnie lub mailowo prześle Zamawiającemu listę, liczbę i dane niezbędnych pełnomocnictw, ze wskazaniem celu ich wystawienia. Zamawiający przekaże niezbędne pełnomocnictwa w terminie 7 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę. Wszelkie opłaty od pełnomocnictw i inne ewentualne daniny 
i opłaty publiczno-prawne konieczne do poniesienia w toku wykonywania przedmiotu umowy pokryje Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego odpowiadania na pytania i prośby o wyjaśnienia do Dokumentacji projektowej składane przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru lub wykonawców robót budowlanych w trakcie całego procesu budowy obiektu objętego dokumentacją projektową, jednak nie dłużej niż do dnia upływu okresu rękojmi. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od ich otrzymania (dopuszczalna forma pisemna lub elektroniczna). Zamawiający zobowiązuje się, że pytania 
i prośby takie nie będą składane częściej niż 1 raz na miesiąc, a jeśli będą składane częściej, to Wykonawca nie będzie zobowiązany do odpowiedzi na takie zbyt częste pytania i prośby.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę OC, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy; przedkładana polisa musi potwierdzać, na cały okres wykonywania prac objętych niniejszą umową, ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której mowa w ust. powyższym, ważnego ubezpieczenia Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100). Przedmiotowe ubezpieczenie powinno być przedłożone Zamawiającemu najpóźniej w dniu upływu ważności poprzedniej polisy ubezpieczeniowej.

- Zamawiający wymaga, aby co najmniej raz na dwa tygodnie odbywały się spotkania robocze (zwane także w treści umowy „naradami”) w siedzibie Zamawiającego, na którym Wykonawca przedstawi postęp w realizacji prac projektowych i uzgodnieniowych, a Zamawiający sformułuje ewentualne zastrzeżenia, wnioski, podpowiedzi lub warunki, które Wykonawca uwzględni, jeśli nie będzie obiektywnych przeszkód ku temu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania narad za pomocą metod komunikacji elektronicznej (wideokonferencje, telekonferencje, z udostępnianiem obrazu oraz możliwością udostępnienia plików, widoku ekranu bądź innego typu treści multimedialnej).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do systematycznego wglądu do dokumentacji w trakcie jej wykonywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania częstszych narad w razie potrzeb.

- W każdym czasie Zamawiający jest uprawniony do żądania (przekazywanego w formie mailowej) od Wykonawcy określenia stanu zaawansowania wykonywanych opracowań, 
tj. wykonane rysunki, opisy, konkretne tomy, postęp procentowy poszczególnych opracowań, 
a Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 2 dni roboczych dostarczyć Zamawiającemu 
(w formie mailowej) takie informacje określające stan zaawansowania, dołączając na dowód pliki elektroniczne z poszczególnymi opracowaniami.

§ 5

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Zgodnie z Rozdziałem 2 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie.

W związku z powyższym do wykonywania dokumentacji projektowej nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

§ 6

Terminy umowne oraz zmiany umowy

- Terminy związane z wykonaniem przedmiotu umowy:

- Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do 390 dni od podpisania umowy (zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie, z możliwością skrócenia do 330 dni).

- Strony dodatkowo ustalają następujące terminy częściowe na wykonanie następujących zakresów przedmiotu umowy:

- Termin częściowy nr 1. – w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy – Etap 1.:

- część koncepcyjna, wizualizacje – przekazanie Zamawiającemu gotowych opracowań, po wstępnym sprawdzeniu przez Zamawiającego i po naniesieniu ewentualnych poprawek oraz po uwzględnieniu uwag Zamawiającego.

- mapa do celów projektowych – udostępnienie Zamawiającemu do wglądu gotowego opracowania.

- Termin częściowy nr 2. – w terminie do 300 dni od dnia podpisania umowy – Etap 2.:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany – przekazanie Zamawiającemu gotowych opracowań, po wstępnym sprawdzeniu przez Zamawiającego i po naniesieniu ewentualnych poprawek oraz po uwzględnieniu uwag Zamawiającego,

- opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych lub dokumentacja geologiczno-inżynierska (jeżeli będzie konieczna na podstawie wyników badań podłoża gruntowego i opinii geotechnicznej) – przekazanie Zamawiającemu gotowych opracowań,

- zamienna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia lub informacja RDOŚ o braku konieczności dokonywania zmiany tej decyzji.

- Termin częściowy nr 3. – w terminie do 330 dni od dnia podpisania umowy – Etap 3.:

- projekt techniczny – przekazanie Zamawiającemu gotowych opracowań, po wstępnym sprawdzeniu przez Zamawiającego i po naniesieniu ewentualnych poprawek oraz po uwzględnieniu uwag Zamawiającego,

- projekt wykonawczy – przekazanie Zamawiającemu gotowych opracowań, po wstępnym sprawdzeniu przez Zamawiającego i po naniesieniu ewentualnych poprawek oraz po uwzględnieniu uwag Zamawiającego.

- Termin końcowy – zakończenie całości przedmiotu umowy – termin końcowy dla całej umowy – nie więcej, niż 390 dni od dnia podpisania umowy (zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie, z możliwością skrócenia do 330 dni):

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu wszystkich pozostałych (nieprzekazanych w ramach terminów częściowych), skończonych i gotowych elementów przedmiotu zamówienia (po wstępnym sprawdzeniu przez Zamawiającego i naniesieniu ewentualnych poprawek oraz po uwzględnieniu uwag Zamawiającego), tj. wszystkich opracowań projektowych, kosztorysowych, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót, decyzji, postanowień, uzgodnień, decyzji, tj. przekazanie Zamawiającemu całości przedmiotu zamówienia wraz z ostateczną i prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę.

- Strony przewidują możliwość zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić 
za zgodą Zamawiającego, w formie aneksu, w następujących przypadkach:

- gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- gdy wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak:

- zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- wydłużenie czasu trwania procedur uzgodnień administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy. Za przeciętny czas trwania procedur administracyjnych Zamawiający rozumie czas ustawowo przewidziany przez wszelkie instytucje i urzędy na wydanie niezbędnych opinii, decyzji, uzgodnień 
z uwzględnieniem procedur nieprzewidzianych pobocznych, które mogą wyniknąć w trakcie trwania procedur administracyjnych,

- konieczność wykonania dodatkowych opracowań, usług projektowych,

- przeszkody o obiektywnym charakterze, zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia oraz innych zdarzeń, których przyczyny nie leżą po stronie Wykonawcy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody oraz klęski żywiołowe (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne, terrorystyczne, strajki czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej (fait du prince), którym należy się podporządkować, epidemie („siła wyższa”), a także działania proceduralne nieleżące po stronie Wykonawcy (np. niedostarczenie przez Zamawiającego niezbędnych decyzji, uzgodnień lub pełnomocnictw, przedłużające się uzgodnienia w organach np. nadzoru budowlanego bądź administracji budowlanej, u operatorów sieci itp.),

- opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy, bądź Podmiotowi działającemu za zgodą Zamawiającego,

- skorzystanie przez Zamawiającego z prawa, o którym mowa w § 12 ust. 6,

- brak dostępu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy do miejsc, do których dostęp Wykonawcy jest niezbędny w celu dokonania badań, inwentaryzacji, pomiarów lub innego typu opracowań wymaganych z uwagi na proces sporządzania dokumentacji projektowej,

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

- zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

- zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, związane z koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia,

- zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, w zakresie do 10% wartości wynagrodzenia, związane ze zleceniem Wykonawcy dodatkowych usług projektowych, nieobjętych podstawowym zakresem przedmiotu umowy,

- zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, w zakresie do 50% wartości wynagrodzenia, związane z koniecznością zrealizowania przez Wykonawcę dodatkowych opracowań, usług projektowych, nieobjętych podstawowym zakresem przedmiotu umowy, o ile staną się one niezbędne, przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie osób zdolnych do wykonania przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 4 ust 6-10 umowy bez konieczności sporządzania aneksu, 
z dostarczeniem nowych dokumentów wskazanych jako Załącznik nr 5 do umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2) podpunkt f) powyżej oraz § 7 ust. 4 nie wymagają sporządzania aneksu.

- Dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 6 i 14 nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają sporządzania aneksu.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto.

- Gdy ulegnie zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości  ceny brutto.

- Gdy ulegną zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto.

- Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy w rozumieniu art. 439 Pzp na zasadach opisanych w pkt 1), 2) i 3) poniżej.

Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 
i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Jako materiały oraz wzrost kosztów realizacji umowy uznaje się wzrost cen usług projektowania 
i kosztorysowania.

- Strony umowy będą uprawnione do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, przez który rozumie się średnioroczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, osiągnie poziom co najmniej 10%. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 20% wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego pierwotnie 
w umowie. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym ulegnie zmianie o wielkość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie powiększone o Wskaźnik.

- Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia:

- Waloryzacja wynagrodzenia możliwa jest jednorazowo w trakcie trwania niniejszej umowy na wniosek, który złożony może być nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy i nie później niż 1 miesiąc przed upływem terminu realizacji Umowy.

- Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 10 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawa;

- Okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 7

Osoby reprezentujące Strony

- Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcą 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy są: pani Izabela Pajor, tel. 91 48 09 884, email: i.pajor@pm.szczecin.pl, pan Paweł Kolbiarz, tel. 91 48 09 809, email: p.kolbiarz@pm.szczecin.pl oraz pan Michał Ślaź, tel.  91 48 09 885, tel. kom. 665 370 489, email: m.slaz@pm.szczecin.pl, pani Weronika Gołaszewska, tel. 91 48 09 534, email: w.golaszewska@pm.szczecin.pl

- Projektantem prowadzącym (osobą odpowiadającą za pracę całego zespołu projektowego 
i sprawdzającego oraz odpowiedzialną za kwestie projektowe i merytoryczne) będzie projektant branży ……………….., wskazany w Wykazie osób złożonym na wezwanie Zamawiającego po otwarciu ofert, tj. pan/pani………, email ……….., tel. ………….

- Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktowania się z Zamawiającym 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy w sprawach formalnych, organizacyjnych i innych (niezwiązanych merytorycznie z treścią projektu i procesem projektowym) będzie pan/pani ……………………….., tel…………, e-mail…………… .

- Zmiana przez stronę osób wymienionych w niniejszym paragrafie wymaga zakomunikowania drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana ta nie będzie traktowana jako zmiana umowy.

- W rozumieniu Zamawiającego zarówno osoba wskazana w ust. 2, jak i osoba wskazana 
w ust. 3, będą upoważnione w szczególności do podpisania się pod notatkami z narad, protokołami przekazania, protokołami zdawczo-odbiorczymi i innymi dokumentami powstającymi w trakcie trwania niniejszej umowy.

§ 8

Oświadczenia Zamawiającego

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy zobowiązany jest przygotować stosowne pełnomocnictwa niezbędne Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Wszelkie opłaty od pełnomocnictw pokryje Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzania i zatwierdzania lub zgłoszenia uwag dotyczących dokumentacji projektowej w trybie opisanym w § 12 ust. 5-7.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy w trybie szczegółowo opisanym 
w § 12.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w trybie szczegółowo opisanym w § 9.

§ 9

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają ryczałtowo na łączną kwotę ………… zł brutto (słownie: ………………………………. złotych i …./100), określoną na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy i jej integralną część. Powyższa kwota zawiera podatek VAT.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktur częściowych 
i końcowej.

- Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będą podpisane przez strony protokoły zdawczo-odbiorcze poszczególnych części przedmiotu umowy, o których mowa w § 12 ust. 9.

- Faktury częściowe o wartościach wymienionych poniżej będą wystawione po ukończeniu 
i przekazaniu (na podst. protokołów, o których mowa w ust. 3 powyżej), z zastrzeżeniem ust. 4a, następujących części przedmiotu umowy, składających się poszczególne etapy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy (dopuszczalne przekazywanie poszczególnych części osobno, w celu umożliwienia płynnego fakturowania częściowego):

- Kwota brutto 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100):

Za wykonanie części wchodzących w skład Etapu 1.,

o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) lit. a)

- Kwota brutto 200 000,00 zł* (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100):

Za wykonanie części wchodzących w skład Etapu 2.,

o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) lit. b)

*Jeżeli całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi mniej niż 500 000,00 zł brutto, to wartość faktury częściowej za Etap 2. zostanie stosownie obniżona – tak, aby suma wartości faktur częściowych za Etap 1. i Etap 2. stanowiła nie więcej niż 60% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kwota brutto równa ……….………….zł (słownie: ……………………..):

(50% pozostałej wartości wynagrodzenia Wykonawcy po pomniejszeniu o sumę faktur częściowych za wykonanie Etapu 1. i Etapu 2.).

Za wykonanie części wchodzących w skład Etapu 3.,

o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) lit. c)

4a. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu faktury częściowe, o których mowa w ust. 4 lit. a) i b) powyżej, w następujących terminach:

  - Faktura częściowa nr 1, o której mowa w ust. 4 lit. a) powyżej – nie wcześniej, niż w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego za wykonanie części wchodzącej w skład Etapu 1., jednak nie później niż w dniu 11.12.2024 r.; w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury częściowej nr 2 w dniu późniejszym, niż 11.12.2024 r., termin płatności tej faktury będzie wynosił do 60 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, bez względu na termin wskazany na fakturze, oraz bez względu na zapisy ust. 6 poniżej.

  - Faktura częściowa nr 2, o której mowa w ust. 4 lit. b) powyżej – nie wcześniej, niż w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego za wykonanie części wchodzącej w skład Etapu 2. i nie wcześniej, niż w dniu 31.01.2025 r.; w przypadku dostarczenia Zamawiającemu faktury częściowej nr 2 w dniu wcześniejszym, niż 31.01.2025 r., termin płatności tej faktury będzie wynosił do 60 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, bez względu na termin wskazany na fakturze, oraz bez względu na zapisy ust. 6 poniżej.

  - Faktura częściowa nr 3, o której mowa w ust. lit. c) powyżej – nie wcześniej, niż w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego za wykonanie części wchodzącej w skład Etapu 3.

- Faktura końcowa:

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie podpisany przez strony końcowy protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 12 ust. 8.

- Faktura końcowa będzie opiewać na wartość wynagrodzenia Wykonawcy pomniejszonego o sumę wartości faktur za etapy poprzednie (opisane powyżej w ust. 4a).

- Prawidłowo wystawione faktury będą płatne przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania jej przez Zamawiającego bez względu na termin wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 4a lit. a), b), c) powyżej.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, 
z zastrzeżeniem § 10.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

Biała lista podatników VAT

      - Płatności wynikające z umowy będą realizowane wyłącznie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej liście). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych.

      - W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 1 powyżej z uwagi na brak na Białej liście wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy  wynagrodzenia

      - W sytuacji wskazanej w ust. 2 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia następnego po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej liście.

      - Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez Zamawiającemu na rzecz Wykonawcy płatności, o których mowa w ust. 3 powyżej, jak również z obowiązku naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczeń z tym związanych.

      - Powyższe zapisy nie dotyczą Wykonawców nie będących podatnikami VAT.

      - Powyższe zapisy dotyczą analogicznie płatności bezpośrednich na rzecz Podwykonawców, gdyby takie płatności miał realizować Zamawiający.

§ 11

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.

- Wykonawca odpowiada, za jakość i terminowość prac podzlecanych, tak jak za działanie własne.

- Wykonawca podzlecając wykonanie części prac zobowiązuje się w umowie 
z podwykonawcą zastrzec spełnienie wymagań związanych z gwarancją, rękojmią oraz przejęciem przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych i prawa zależnego.

- W przypadku prac projektowych wykonywanych przez podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się wraz ze swoją fakturą przedłożyć kserokopię faktury poświadczonej 
za zgodność z oryginałem wystawionej przez podwykonawcę za zrealizowany zakres prac projektowych oraz dowód zapłaty należności podwykonawcy. Faktura Wykonawcy bez dowodu zapłaty podwykonawcy lub cesji nie zostanie zrealizowana.

§ 12

Procedura odbioru, sprawdzania i poprawiania dokumentacji projektowej

- Dokumentacja projektowa przekazana Zamawiającemu musi być przez niego zatwierdzona do realizacji. Dotyczy to również ewentualnych rysunków zamiennych.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu poszczególne części (oraz na koniec całość) 
przedmiotu umowy w celu ich sprawdzenia i zatwierdzenia lub zgłoszenia uwag 
w formie elektronicznej, e-mailem na adresy przedstawicieli Zamawiającego wskazane 
w § 7, w terminach, które – przy uwzględnieniu czasu na sprawdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i czasu na poprawienie przez Wykonawcę ewentualnych błędów 
w dokumentacji projektowej, o których to czasach mowa w ust. 6 i 8 poniżej – umożliwią Wykonawcy dochowanie terminów wskazanych w § 6 ust. 1. Dopuszcza się przekazanie opracowań do sprawdzenia w formie papierowej, zamiast formy elektronicznej.

- Ponadto, niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 2, Wykonawca ma obowiązek przedkładać Zamawiającemu na bieżąco do sprawdzenia i zatwierdzenia lub zgłoszenia uwag, 
w formie elektronicznej, e-mailem na adresy przedstawicieli Zamawiającego wskazane w § 7, wszystkie poszczególne elementy i opracowania składające się na całość dokumentacji (niebędące pojedynczo podstawą do rozliczeń częściowych ani nie objęte każdy z osobna terminami pośrednimi), w tym w szczególności po kolei następujące elementy:

  - Koncepcja,

  - Wizualizacje,

  - Projekt architektoniczno-budowlany,

  - Projekt zagospodarowania działki lub terenu,

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - Charakterystyka energetyczna,

  - Projekt techniczny,

  - Projekt wykonawczy,

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

  - Tabele równoważności do STWiOR,

  - Kosztorysy inwestorskie,

  - Przedmiary Robót,

  - Inne poszczególne części przedmiotu umowy, wynikające w szczególności z terminów częściowych, które zostały wymienione w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag do poszczególnych elementów 
i opracowań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić przy dalszych pracach. Dopuszcza się przekazanie opracowań do sprawdzenia w formie papierowej, zamiast formy elektronicznej.

- Potwierdzeniem przyjęcia do sprawdzenia przez Zamawiającego wykonanych części przedmiotu umowy (lub całości przedmiotu umowy), o których mowa w ust. 2 lub 3, będą elektroniczne potwierdzenia odczytania e-maili, przesłane automatycznie przez któregokolwiek 
z przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 7 ust. 1, bądź też wiadomość e-mailowa 
z potwierdzeniem odbioru wysłana ręcznie przez któregokolwiek z przedstawicieli Zamawiającego (wiadomość taka zostanie wysłana tylko na prośbę Wykonawcy). W przypadku przekazania opracowań do sprawdzenia w formie papierowej zamiast elektronicznej, potwierdzeniem przyjęcia będzie poświadczenie pisemne przez któregokolwiek 
z przedstawicieli Zamawiającego o przyjęciu dokumentacji do sprawdzenia.

- Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzania i zatwierdzania lub zgłaszania uwag dotyczących proponowanych rozwiązań projektowych, poszczególnych części (oraz całości) przedmiotu umowy oraz poszczególnych elementów i opracowań projektowych, przekazywanych mu przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji, w terminie:

  - 5 dni roboczych od daty ich otrzymania – część koncepcyjna i wizualizacje,

  - 10 dni roboczych od daty ich otrzymania – pozostałe elementy wchodzące w skład przedmiotu umowy, przekazywane do sprawdzenia przez Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo do przedłużenia terminu na sprawdzenie otrzymanych części (oraz całości) przedmiotu umowy oraz poszczególnych elementów i opracowań projektowych, 
o których mowa w ust. 2 i 3, powyżej terminów, o których mowa w ust. 5 powyżej; w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z takiego uprawnienia, terminy umowne, o których mowa w § 6 ust. 1, następujące po dniu skorzystania z tego uprawnienia, zostaną adekwatnie wydłużone.

- Jeżeli w trakcie sprawdzania poszczególnych części (oraz całości) przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2, zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady, braki lub błędy, to o fakcie tym Wykonawca zostanie poinformowany e-mailowo, co będzie obligowało go do usunięcia wad,  błędów, uzupełnienia braków i naniesienia poprawek w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy (dokonania odbioru końcowego) Zamawiający uzna dzień przekazania Zamawiającemu kompletnego przedmiotu umowy, po naniesieniu poprawek i usunięciu błędów i braków, o których mowa w ust. 7 – w formie gotowych opracowań, wykonanych w ilości egzemplarzy wskazanych w § 2. Na potwierdzenie faktu dokonania odbioru końcowego zostanie sporządzony końcowy protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń, zawierający wszystkie ewentualne dodatkowe ustalenia stron.

- Za termin wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy (terminy odbiorów częściowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) lit. a), b) i c)) Zamawiający uzna dzień przekazania Zamawiającemu danej części przedmiotu umowy do sprawdzenia. Na potwierdzenie faktu dokonania odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy danej części przedmiotu umowy, zawierający wszystkie ewentualne dodatkowe ustalenia stron.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za błędy i braki w wykonanej przez niego dokumentacji będącej przedmiotem umowy.

- Za błąd lub brak projektowy rozumie się m.in.:

- wykonanie jakiejkolwiek części dokumentacji niezgodnie z przepisami prawnymi i zasadami opisanymi i wymienionymi w § 2 ust. 5 umowy.

- niewłaściwe określenie zakresu prac (ilościowe bądź rzeczowe), koniecznych do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę robót budowlanych,

- nieujęcie zakresów prac w dokumentacji stwierdzone w trakcie wykonywania robót objętych projektem (nie dotyczy sytuacji, których nie dało się przewidzieć na etapie wykonywania dokumentacji),

- brak koordynacji pomiędzy poszczególnymi projektami branżowymi,

- wykonanie projektu niezgodnie z przepisami prawa i normami,

- niewykonanie wszystkich koniecznych opracowań (ekspertyz, badań, opinii itp.),

- brak informacji na temat technologii wykonania robót,

- wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami § 3 ust. 2 lub 3,

- użycie do opisu przyjętego rozwiązania projektowego – w opisie, na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w przedmiarach lub kosztorysach inwestorskich – nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia – chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przyjętego rozwiązania projektowego za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, zaś w STWiOR opisano kryteria równoważności dla danego rozwiązania projektowego,

- dobranie nieodpowiednich materiałów lub niewłaściwych rozwiązań technicznych,

- niedostateczne opisanie w STWiOR cech i wymaganych parametrów oczekiwanych materiałów, wyrobów i urządzeń, bądź opisanie  tych cech w sposób ograniczający konkurencję, tj. wskazujący na tylko jeden konkretny produkt,

- brak określenia w STWiOR parametrów wg których określona będzie równoważność poszczególnych produktów (cechy kluczowe danego wyrobu, istotne z uwagi na jego przeznaczenie, brane pod uwagę przez Zamawiającego podczas zatwierdzania równoważnych wyrobów), w przypadku zastosowania nazw własnych, znaków towarowych, marek, patentów do opisu robót budowlanych, wyrobu, urządzenia; brak tabel równoważności jako integralnych części STWiOR,

- brak w jakimkolwiek dokumencie klauzuli, o której mowa w § 3 ust. 4,

- przedmiot umowy należy wykonać w sposób taki, aby umożliwiał spełnienie celu, jaki postawiony jest przed tego typu dziełem, tj. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; w związku z powyższym nieuzyskanie przez Zamawiającego takiej decyzji, odmowa jej wydania lub zwrócenie się przez organ z uwagami lub nakazem uzupełnienia wniosku, będzie stanowiło wadę przedmiotu umowy i będzie obligowało Wykonawcę do naprawienia tej wady, nawet po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, odbiorze dzieła i kompletnym rozliczeniu umowy (wówczas odbędzie się to w trybie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady).

- błąd, niewłaściwe dane wyjściowe lub rozbieżność Projektowanej Charakterystyki Energetycznej w stosunku do Projektu Budowlanego, które uniemożliwiałaby realizację robót budowlanych na podstawie Projektu Budowlanego i osiągnięcie zakładanych w Projektowanej Charakterystyce Energetycznej rezultatów.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia lub usunięcia wady bądź błędu zawartego 
w dokumentacji projektowej na etapie wykonywania przedmiotu umowy, po każdym przekazanym do sprawdzenia etapie prac projektowych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia lub usunięcia wady bądź błędu zawartego 
w dokumentacji projektowej w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zaistniałej sytuacji.

§ 13

Kary umowne i odstąpienie od umowy

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienie od umowy w trybie określonym 
w ust. 7 i 8 poniżej – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1,

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do terminów umownych określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości ……% (z oferty Wykonawcy, nie mniej niż 0,1%) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w dochowaniu któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 1,

- zwłokę w uzupełnieniu lub usunięciu wad bądź błędów projektowych stwierdzonych przy realizacji prac budowlanych objętych projektem, w okresie gwarancji i rękojmi za wady 
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- niedotrzymanie postanowień § 4 ust. 14 – w wysokości brutto 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

- zwłokę w zrealizowaniu postanowień § 4 ust. 12 lub § 4 ust. 19 – w wysokości brutto 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w § 16 Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wszystkich kar z faktur Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1. Nie dotyczy to odstąpienia od umowy z przyczyn przewidzianych w ustawie Pzp.

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Szkoda Zamawiającego może również obejmować należności uboczne 
(w szczególności odsetki i koszty procesu itp.) powstałe po stronie Zamawiającego wskutek braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie do 90 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu jednego z niżej wymienionych zdarzeń:

- Zawinione przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 6 ust. 1 przekroczyło 14 dni kalendarzowych,

- Wykonawca skieruje bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do wykonania przedmiotu umowy inne osoby niż wskazane w ofercie,

- sposób realizacji umowy przez Wykonawcę będzie wskazywał w sposób oczywisty, że nie jest on w stanie zrealizować przedmiotu umowy w sposób należyty,

- Wykonawca naruszy postanowienia § 4 ust. 14,

- Wykonawca nie dotrzyma obowiązku utrzymania ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 ust. 3,

- Wykonawca złoży wniosek o pozwolenie na budowę lub wniosek o zmianę 
decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie niezatwierdzonego lub niepoprawionego projektu.

- Odstąpienie od umowy następuje z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zawierającego wskazanie przyczyny odstąpienia od umowy lub z chwilą, gdy Wykonawca mógł się zapoznać z treścią takiego oświadczenia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy zagraża istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

Gwarancja i rękojmia

  - Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

  - Strony postanawiają, że okres rękojmi za wady opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji upływa z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności wszystkich wykonawców robót budowlanych 
z tytułu ich rękojmi za wady robót przez nich zrealizowanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, lecz nie dłużej niż 5 lat od dnia upływu terminu gwarancji, 
o którym mowa w ust. 1.

  - Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi

  - Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.

§ 14a Kontrola

- W związku z faktem, że inwestycja jest realizowana na podstawie umowy dotacji, o której mowa 
w § 1 ust. 11, Wykonawca na wniosek Zamawiającego lub Ministerstwa Infrastruktury (zwanego dalej także „Ministrem”) jest zobowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji. Kontrola może być prowadzona przez Zamawiającego, Ministra lub upoważnione przez nich podmioty. Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub Ministra będzie zobowiązany do przekazania dokumentacji Zamawiającemu lub Ministrowi, złożenia wyjaśnień Zamawiającemu lub Ministrowi.

- W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni przez Ministra pracownicy Ministerstwa Infrastruktury mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Wykonawca na żądanie Ministra jest obowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez Ministra.

- O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, powiadomiony zostanie Zamawiający, który przekaże te wyniki Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego lub Ministra wniosków i zaleceń pokontrolnych, do ich wykonania i powiadomienia Zamawiającego o sposobie ich wykonania.

- W umowach zawieranych między Wykonawcą a podwykonawcami lub między podwykonawcami 
a dalszymi podwykonawcami, Wykonawca (oraz odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca) jest zobowiązany zawrzeć obowiązek podwykonawcy (bądź dalszego podwykonawcy) do poddania się kontroli prowadzonej przez Zamawiającego lub Ministra, przekazania dokumentacji Zamawiającemu lub Ministrowi, złożenia wyjaśnień Zamawiającemu lub Ministrowi – analogicznie do obowiązków nałożonych na Wykonawcę w niniejszym paragrafie.

§ 15

Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, Zamawiający przyjmuje a Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy (zwanej w niniejszym paragrafie również „utworem”, „Dokumentacją”). Przeniesienie praw nastąpi z chwilą podpisania końcowego lub częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi zarówno łącznie jak i do każdego dokumentu z osobna.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone niniejszą umową obejmuje także przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3.

- W ramach przyjętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez żadnych ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych:

  - wykorzystywać  dokumentację w działalności prowadzonej przez Zamawiającego bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym użytkować Dokumentację na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać Dokumentację  lub jej dowolną część, a także ich kopie:

  - innym Wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań, w tym projektowych,

  - Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień na roboty budowlane, jako część Opisu przedmiotu zamówienia,

  - innym Wykonawcom, jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywać Dokumentację lub jej część do prezentacji,

- wprowadzać Dokumentację lub jej część do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk jednostek podległych oraz do sieci komputerowej, 
w tym wprowadzanie do Internetu, a także przenosić na dyski (pamięci) zewnętrzne, CD, DVD itp. wszelkimi technikami,

- utrwalać i zwielokrotniać Dokumentację lub jej część dowolną techniką,

- przechowywać, w tym kopie Dokumentacji lub jej części, w szczególności na nośnikach optycznych i magnetycznych, w pamięci komputerów i innych urządzeń elektronicznych,

- wprowadzać i rozpowszechniać Dokumentację lub jej część, w tym w sieci Internet oraz do sieci wewnętrznych,

- obrotu oryginałem lub egzemplarzami Dokumentacji lub jej części, ich rozpowszechniania, w tym Zamawiający uprawniony będzie do zbywania, użyczania, najmu, dzierżawy i udostępniania osobom trzecim na innej podstawie prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie), w wersji pierwotnej lub zmienionej,

- dokonywać opracowań, tłumaczeń, adaptacji, reprodukowania oraz wszelkich zmian, przeróbek i modyfikacji Dokumentacji, poprawiać, modyfikować, rozwijać i powielać całość lub dowolne elementy dokumentacji,

- wykonywać zależne prawa autorskie do dokumentacji i zezwalać na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich modyfikacji,

- korzystać z Dokumentacji lub jej części dla sporządzania innych projektów i wszelkich innych dokumentów,

- wymieniać nośniki, na których Dokumentacja lub jej część zostały utrwalone,

- wykorzystywać Dokumentację lub jej część w innych utworach, w tym utworach multimedialnych,

- łączyć Dokumentację lub jej część z innymi utworami w celu rozpowszechniania i korzystania z takiego połączenia, a także w zakresie tworzenia wersji skróconych utworów - wykorzystywać skróty, podsumowania lub dowolne fragmenty Dokumentacji;

3a.  Wykonawca oświadcza, że w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu przysługiwać mu będą do niej autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy.

3b.  Równocześnie z nabyciem ww. autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy oraz nośników, na których utwory zostały utrwalone.

3c.  Wykonawca oświadcza, iż nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do utworu w zakresie prawa do zachowania integralności utworu, a także w sposób naruszający uzasadnione interesy Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę i przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z zależnych praw autorskich do dokumentacji w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez obowiązku uzyskania dodatkowego zezwolenia. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań, tłumaczeń, adaptacji i zmian dokumentacji, na korzystanie z opracowań dokumentacji oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany te są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu umowy, optymalizację lub charakter inwestycji.

3d.  Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie udzielenia upoważnienia do wykonywania ich osobistych praw autorskich w zakresie określonym w umowie i zapewnia, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej umowy, wyrażą zgodę na wprowadzanie zmian do Dokumentacji– niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.

- Przyjęcie utworów przez Zamawiającego nie pozbawia go roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. Tym samym Strony wyłączają stosowanie przepisu 55 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wynagrodzenie za przeniesienie wszelkich praw, o których mowa wyżej w całości zawiera się 
w kwocie wynagrodzenia wskazanej w § 9 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy, nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac, określone niniejszą umową, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych lub osobistych do Utworów w związku z realizacją niniejszej Umowy i zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym związanych, na następujących zasadach:

- w zakresie dopuszczonym prawem Wykonawca podejmie obronę Zamawiającego (przystąpi do postępowania po jego stronie) w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu roszczenia z tytułu naruszenia przez utwory dostarczone na podstawie Umowy chronionego know-how, patentów, praw ochronnych do wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układów scalonych, znaku towarowego lub praw autorskich;

- w terminie uzgodnionym z Zamawiającym pokryje odszkodowania, które w związku z powyższymi roszczeniami osób trzecich zostały zasądzone od Zamawiającego prawomocnym wyrokiem;

- jeżeli Utwory dostarczone przez Wykonawcę będą naruszać prawa osób trzecich, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do ich modyfikacji w sposób pozwalający na ich dalsze wykorzystywanie przez Zamawiającego bez naruszania prawa osób trzecich.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. ............zł (słownie:…………………………… ..………………………..………..) najpóźniej w dniu jej podpisania w formie ……….……….

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od daty wykonania całości zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane (od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń).

- Pozostała część wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż 
w terminie 15 dni od daty upływu gwarancji i rękojmi.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż gotówka, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważności zabezpieczenia na cały okres realizacji przedmiotu umowy, którego dotyczy, w tym na przekroczony lub wydłużony aneksem termin wykonania.

- Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń (w tym nałożonych kar umownych) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi.

§ 17

Dane osobowe

W przypadku udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych osób trzecich wskazanych w Umowie lub w późniejszym kontakcie Stron jako osoby odpowiedzialne za realizację Umowy lub osoby do kontaktu, Wykonawca zobowiązuje się przekazać osobom, których dane udostępnił poniższą Klauzulę Informacyjną:

„Zgodnie z art. 14 ust. 1-4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

- Politechnika Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, pm.szczecin.pl pozyskała Pani/Pana dane osobowe w ramach niniejszej umowy;

- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail: iod@pm.szczecin.pl;

- Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną/w której został/-a Pani/Pan wskazany/-na jako osoba odpowiedzialna za wykonanie umowy lub osoba do kontaktu, w związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO w celu prawidłowego oraz zgodnego z zamiarem stron wykonywania umowy, a także dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Jest Pani/Pan zobowiązany/-na do podania danych osobowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy lub utrudnienia w jej prawidłowym realizowaniu;

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, na podstawie umowy powierzenia danych;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO;

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20  RODO;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO”.

§ 18

Sprawy nieuregulowane i spory

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeks Cywilny.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd siedziby Zamawiającego.

§ 19

Zapisy końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem § 6 ust. 3-6.

- Wszelkie doręczenia winny być dokonywane na adresy wskazane w części wstępnej umowy. 
W przypadku zmiany adresu strona winna poinformować drugą ze stron w terminie 7 dni od dokonania tej zmiany, pod rygorem uznania, że pismo wysłane na adres ostatnio wskazany uznaje się za doręczone siódmego dnia od nadania listem poleconym.

- W przypadkach opisanych w umowie dopuszcza się doręczenia wskazanych dokumentów elektronicznie, za pomocą korespondencji e-mail, pod adresy e-mailowe wskazane w § 7.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 20

Załączniki

Integralną część umowy stanowią załączniki:

| - załącznik nr 1 | - | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami, |
| --- | --- | --- |
| - załącznik nr 2 | - | Oferta Wykonawcy, |
| - załącznik nr 3 | - | Wykaz dotyczący podwykonawców, |
| - załącznik nr 4 - załącznik nr 5 | - - | Ważna polisa OC Wykonawcy. Kserokopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia z właściwych izb samorządu zawodowego wszystkich osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy |

Zamawiający 					Wykonawca

Załącznik nr 3 do umowy nr AR/262-27/24

WYKAZ DOTYCZĄCY PODWYKONAWCÓW       wzór

  - część ………………………………… nazwa podwykonawcy ………………../osoba (imię i nazwisko); osoba do kontaktu z podwykonawcą/osobą ………………………..…..

  - część ………………………………… nazwa podwykonawcy ………………../osoba (imię i nazwisko); osoba do kontaktu z podwykonawcą/osobą……………………………

  - część ………………………………… nazwa podwykonawcy ………………../osoba (imię i nazwisko); osoba do kontaktu z podwykonawcą/osobą……………………………

  - część ………………………………… nazwa podwykonawcy ………………../osoba (imię i nazwisko); osoba do kontaktu z podwykonawcą/osobą……………………