## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
796400 |  | „Opracowanie dokumentacji projektowych na trzy zadania inwestycyjne” |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2597299 | Warunki płatności | 2. Wynagrodzenie będzie płatne w następujących częściach: a) Zapłata 60 % wynagrodzenia nastąpi po terminowym przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z HRF – ETAP I, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,. b) Zapłata 30 % wynagrodzenia nastąpi po terminowym przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z HRF – ETAP II i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót do którego nie wniesiono sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,. c) Zapłata 10 % wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po zatwierdzeniu zgłoszenia zakończenia robót przez organ nadzoru budowlanego, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń, proszę potwierdzić
2 | 2597300 | Termin realizacji | Każdy projekt w ramach poszczególnych zadań wykonywany ma być w trzech etapach – zgodnie z HRF. ETAP I – do 29.02.2024 r. r. Prace projektowe przed uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia, w szczególności Projekt Techniczny, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, kosztorys inwestorski i przedmiar robót, inne zgodnie z HRF ETAP II – do 31.03.2024 r. Uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z HRF. ETAP III – nadzór autorski – do końca budowy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1476497 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Frezji w Gliwicach -Smolnica (zadanie nr 1) | Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Materiałów Przetargowych. UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej powinien pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). 2) Wypełniony i podpisany harmonogram rzeczowo-finansowy- Załączniki nr 9 do Materiałów Przetargowych 3) Wypełniony i podpisany wykaz osób – załącznik nr 12 do Materiałów Przetargowych, wraz z uprawnieniami 4) Wypełniony i podpisany wykaz usług- załącznik nr 13 do materiałów Przetargowych | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 1476502 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Samborskiej w Gliwicach (zadanie nr 2) | Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Materiałów Przetargowych. UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej powinien pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). 2) Wypełniony i podpisany harmonogram rzeczowo-finansowy- Załączniki nr 10 do Materiałów Przetargowych 3) Wypełniony i podpisany wykaz osób – załącznik nr 12 do Materiałów Przetargowych, wraz z uprawnieniami 4) Wypełniony i podpisany wykaz usług- załącznik nr 13 do materiałów Przetargowych | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 1476505 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bukowej (Kościelnej) w Gliwicach – Smolnica (zadanie nr 3) | Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Materiałów Przetargowych. UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej powinien pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). 2) Wypełniony i podpisany harmonogram rzeczowo-finansowy- Załączniki nr 11 do Materiałów Przetargowych 3) Wypełniony i podpisany wykaz osób – załącznik nr 12 do Materiałów Przetargowych, wraz z uprawnieniami 4) Wypełniony i podpisany wykaz usług- załącznik nr 13 do materiałów Przetargowych | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 796400 | Warunki postępowania | HRF-y.zip
2 | 796400 | Warunki postępowania | MAPY.zip
3 | 796400 | Warunki postępowania | OGŁOSZENIE.pdf
4 | 796400 | Warunki postępowania | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.zip
5 | 796400 | Warunki postępowania | WZÓR UMOWY.pdf
6 | 796400 | Warunki postępowania | Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy (1).doc
7 | 796400 | Warunki postępowania | Załącznik nr 12 - Wykaz osób.docx
8 | 796400 | Warunki postępowania | Załącznik nr 13 - Wykaz usług.docx
Warunki postępowania
<p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">1.Opis przedmiotu zamówienia:&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">Przedmiotem zamówienia jest&nbsp; Opracowanie dokumentacji projektowych na trzy zadania inwestycyjne:</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">a) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Frezji&nbsp; w Gliwicach -Smolnica (zadanie nr 1)</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Samborskiej&nbsp; w Gliwicach (zadanie nr 2)</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">c) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bukowej (Kościelnej) w Gliwicach – Smolnica (zadanie nr 3)</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załącznikach nr 3-5 (Opisach przedmiotu zamówienia) oraz załącznikach nr 6-8 (mapach) do Materiałów Przetargowych w poszczególnych częściach, oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik 2 do Materiałów Przetargowych.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">Wymagany termin gwarancji: zgodnie ze wzorem umowy</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">2.Kod CPV:&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">71220000- Usługi projektowania architektonicznego</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">71248000- Nadzór nad projektem i dokumentacją</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">71320000- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">3.Termin realizacji: Każdy projekt w ramach poszczególnych zadań wykonywany ma być w trzech&nbsp; etapach – zgodnie z HRF.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">ETAP I – do 29.02.2024 r. r. Prace projektowe przed uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia, w szczególności Projekt Techniczny, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, kosztorys inwestorski i przedmiar robót, inne zgodnie z HRF</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">ETAP II – do 31.03.2024 r. Uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z HRF.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">ETAP III – nadzór autorski – do końca budowy</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">4. Oferty częściowe, wariantowe i uzupełniające:&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">•&nbsp; Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">5. Wycena oferty oraz kryteria jej oceny i ich znaczenie:</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się wyłącznie ceną. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">Zamawiający odrzuci&nbsp; ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych PWiK Sp. z o.o. z dnia 22.12.2021 r.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;"><br></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">6. Warunki do postępowania (dla każdej części-zadania):</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">1) Wiedza i doświadczenie:</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">O zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 1 usługę polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej, która swoim zakresem obejmowała budowę/ przebudowę/ rozbudowę/ odbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy min. 200 mm oraz długości min. 100 mb.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">2) Osoby zdolne do realizacji zamówienia:</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej jednym projektantem (który będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia), posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającym doświadczenie zawodowe min. 3 lata.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">W przypadku składania ofert przez Wykonawców na więcej niż jedno zadanie, wystarczające będzie spełnienie powyższych wymagań w ramach jednego zadania. Nie jest konieczne sumowanie warunków.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">7. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Materiałów Przetargowych.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej powinien pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">2) Wypełniony i podpisany harmonogram rzeczowo-finansowy- Załączniki nr 9-11do Materiałów Przetargowych</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">3) Wypełniony i podpisany wykaz osób – załącznik nr 12 do Materiałów Przetargowych, wraz&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; z uprawnieniami&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">4) Wypełniony i podpisany wykaz usług- załącznik nr 13 do materiałów Przetargowych</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">8. Podstawy wykluczenia: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców z postępowania w następujących przypadkach:&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">a) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania,&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">b) wobec którego jako podmiotu zbiorowego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">c) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania&nbsp; się o zamówienia publiczne,</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">d) wobec których zaistniały przesłanki wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 129).&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">9. Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 33 oraz § 37 pkt 11 Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">10. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania przewidziane w Materiałach Przetargowych oraz z najwyższą liczbą punktów zgromadzoną&nbsp; &nbsp;w oparciu o wskazane kryteria oceny ofert.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">11. Załączniki do postępowania:&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Materiałów Przetargowych,</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">2) Wzór umowy&nbsp; – Załącznik nr&nbsp; 2 do Materiałów Przetargowych,</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">3) Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 3-5 do Materiałów Przetargowych,</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">4) Mapy- Załącznik nr 6-8 do Materiałów Przetargowych,</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">5) Harmonogram rzeczowo- finansowy – Załącznik nr 9-11 do Materiałów Przetargowych,</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">6) Wykaz osób – Załącznik nr 12 do Materiałów Przetargowych,</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">7) Wykaz usług – Załącznik nr 13 do materiałów Przetargowych.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W związku z powyższym przycisk “<span style="font-weight: 700;">Wyślij wiadomość do zamawiającego</span>” służy do komunikacji z Zamawiającym.</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: </span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">cwk@platformazakupowa.pl&nbsp;</span></p></li></ul><p><span style="font-weight: 700;">Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie&nbsp;umowy.&nbsp;&nbsp;</span><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>